## 02-T-A Cus
ANEXO 2. PROGRAMA DE PARADAS DE PLANTA - EJECUCION PARADAS DE PLANTA - COSTOS PLANEADOS VS REALES PLANTA DE CUSIANA
ID Unidad | Descripcion Unidad | Frecuencia (dias) | Fecha Programada | Duración Estimada (Hr) | Fecha Inicio Ejec | Fecha Final Ejec | Duración Real (Hr) | H-H Estimadas | H-H Reales | Costos Estimados | Costos Reales | Parada General | Parada Parcial | Alcance General | Observaciones
SGP180MM | Planta de endulzamiento, Amina I |  | 2008-12-15 | 332 | 2008-12-15 01:00 | 2008-12-27 14:30 | 301.5 |  | 37728 |  |  | X |  | Realizar inspección intrusiva de los equipos de planta de endulzamiento de gas de ventas (Amina 1) que completa 3 años en operación, para verificar la integridad de los mismos y crear una línea base de inspección. Corregir daño en recubrimiento cerámico interno de la chimenea del horno de agua caliente. | Sistemas intervenidos: Unidad Amina I; Unidad Turboexpander y dew point 2; Turboexpander y dew point 1; Sistema agua caliente; Planta de 20 MM MMSCF y cabezal de gas dulce.
SGP | Planta de gas |  | 2010-11-13 | 168 | 2010-10-13 | 2010-10-18 14:00 | 134 |  | 54582 |  |  |  |  | Finalizar la adecuación de la planta de gas LTO2 el cual estará operando para incrementar la capacidad de producción nominal de gas en la facilidad de 200 MMSCFD a 270 MMSCFD.
SGP | Planta de Gas General |  | 2011-04-21 | 24 | 2011-04-22 12:00 | 2011-04-24 | 36 |  | 18264 |  |  |  |  | Con el objetivo de realizar actividades de inspección, mantenimiento y de control, que permitan incrementar la confiabilidad de los equipos asociados a las plantas LTO I / II y SGP 68 mm, se hace necesario realizar paradas parcial / total de los sistemas, para garantizar la ejecución segura de los trabajos. | Mayor pérdida de gas de ventas por mayor tiempo de parda (aprox 210MMSCFD)
SGP68MM | Sistema gas de 68 MMSCFD |  | 2011-04-21 | 168 | 2011-04-21 | 2011-05-01 06:00 | 246 | [6 empty] | Con el objetivo de realizar actividades de inspección, mantenimiento y de control, que permitan incrementar la confiabilidad de los equipos asociados a las plantas LTO I / II y SGP 68 mm, se hace necesario realizar paradas parcial / total de los sistemas, para garantizar la ejecución segura de los trabajos.
SGP | Planta de Gas |  | 2011-07-10 | 72 | [9 empty] | K-85101 @ 72 Hrs | INSPECCIONES SGP
SGP | Planta de Gas |  | 2011-08-10 | 96 | [9 empty] | K-86101 @ 72 Hrs HE-84101 @ 96 Hrs | INSPECCIONES SGP
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2011-07-10 | 72 | [9 empty] | K-85101 @ 72 Hrs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2011-08-10 | 12 | [9 empty] | K-86201 @ 8 Hrs K-86101 @ 8 Hrs TE 1 @ 6 Hrs TE 2 @ 12 Hrs | PSVs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2011-09-10 | 288 | [9 empty] | K-86101 MOH @ 288 Hrs K-85201 MOH @ 288 Hrs | MOH
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2011-09-10 | 72 | [9 empty] | K-85201 @ 72 Hrs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2011-09-10 | 24 | [9 empty] | K-85201 @ 24 Hrs K-85101 @ 12 Hrs | PSVs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2011-10-10 | 28 | [9 empty] | K-86101 POST OVH @ 28 Hrs K-85101 POST OVH @ 28 Hrs | MOH
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2011-11-10 | 72 | [9 empty] | K-86201 @ 72 Hrs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2012-01-10 | 288 | [9 empty] | K-86101 MOH @ 288 Hrs | MOH
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2012-02-10 | 72 | [9 empty] | K-86201 @ 72 Hrs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2012-04-10 | 72 | [9 empty] | K-86201 @ 72 Hrs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2012-09-10 | 72 | [9 empty] | K-86101 @ 72 Hrs K-85201 @ 72 Hrs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2012-10-10 | 72 | [9 empty] | K-86201 @ 72 Hrs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2012-10-10 | 2 | [9 empty] | K-86101 @ 2 Hrs K-86201 @ 2 Hrs | SIL1
SGP LTOII | Planta de Gas LTOII. |  | 2011-08-10 | 3 | [9 empty] | DP3 &TE # 3 @ 3 Hrs | PSVs
TAR |  |  | 2012-01-10 | 48 | [9 empty] | TAR AMINA I Y II CAMBIO DE FLEXITALICOS 160 MM 48 Hr | Planta Aminas
TAR |  |  | 2012-04-10 | 72 | [9 empty] | Parada Total Cambio UPS TAR AMINA I Y II CAMBIO DE FLEXITALICOS 160 MM 72 Hrs | Planta Aminas. Aparece en octubre el ajuste para 2012
| INTEGRIDAD |  | 2012-01-10 | [10 empty] | TAR Mejoramiento Medicion | Electricidad y Control
| INTEGRIDAD |  | 2012-09-10 | 72 | [9 empty] | Reemplazo Nodos 11, 21 Y 22 Reemplazo Nodo 14 Separacion - Demag 72 hrs | Electricidad y Control
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2013 | 72 | [9 empty] | K-85101 @ 72 Hrs, 2 RCMs K-85201 @ 72 Hrs, 2 RCMs K-86201 @ 72 Hrs, 2 RCMs M07-K-86101 @ 72 Hrs, 2 RCMs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2013 | 240 | [9 empty] | TE 1 @ MOH,240 Hrs TE 2 @ MOH,240 Hrs | TURBOEXPANDER
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2013 | 2 | [9 empty] | K-86101 | SIL1 / SILA
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2013 | 24 | [9 empty] | K-85201 @ 24 Hrs, K-85101 @ 12 Hrs, K-86201 @ 8 Hrs K-86101 @ 8 Hrs TE2 @ 12 Hrs TE1 @ 6 Hrs | PSVs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2014 | 72 | [9 empty] | K-85101 @ 72 Hrs M07-K-86101 @ 72 Hrs K-86201@ 60 Hrs, 2 RCMs K-85201@ 72 Hrs K-85101@ 72 Hrs M07-K-86101@ 72 Hrs K-86201@ 72 Hrs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2014 | 2 | [9 empty] | K-86101 | SIL1
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2014 | 24 | [9 empty] | K-86201 @ 8 Hrs K-86101 @ 8 Hrs K-85101 @ 12 Hrs, K-85201 @ 24 Hrs, TE 1 @ 6 Hrs TE 2 @ 12 Hrs | PSVs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2015 | 240 | [9 empty] | K-86201 @ 240 Hrs | MOH
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2015 | 72 | [9 empty] | K-85101@ 72 Hrs, 2 RCMs K-85201@ 72 Hrs, 2 RCMs K-86201@ 72 Hrs M07-K-86101@ 72 Hrs, 2 RCMs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2015 | 192 | [9 empty] | Mantenimiento General TE 1 @ 192 Hrs | TURBOEXPANDER
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2015 | 2 | [9 empty] | K-86101 | SIL1 / SILA
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2015 | 24 | [9 empty] | K-86201@ 8 Hrs K-86101@ 8 Hrs K-85101 @ 12 Hrs K-85201 @ 24 Hrs TE 1 @ 6 Hrs TE 2 @ 12 Hrs | PSVs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2016 | 240 | [9 empty] | K-86201 @ 240 Hrs K-85201 @ 168 Hrs K-85101 @ 168 Hrs | MOH
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2016 | 72 | [9 empty] | K-85201 @ 72 Hrs, RCMs K-85101 @ 72 Hrs, RCMs K-86101 @ 72 Hrs K-86201 @ 72 Hrs, 2 RCMs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2016 | 120 | [9 empty] | Mantenimiento general TE 2@ 120 Hrs | TURBOEXPANDER
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2016 | 2 | [9 empty] | K-86101 | SIL1
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2016 | 12 | [9 empty] | K-86201@ 8 Hrs K-86101@ 8 Hrs TE1 @ 6 Hrs TE2 @ 12 Hrs | PSVs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2017 | 240 | [9 empty] | K-85201 @ 240 Hrs K-85101 @ 240 Hrs | MOH
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2017 | 72 | [9 empty] | K-85101@ 72 Hrs, K-85201@ 72 Hrs K-86201@ 72 Hrs, 2 RCMs M07-K-86101@ 72 Hrs, 2 RCMs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2017 | 2 | [9 empty] | K-86101 | SIL1 / SILA
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2017 | 12 | [9 empty] | K-86201@ 8 Hrs K-86101@ 8 Hrs TE1 @ 6 Hrs TE2 @ 12 Hrs | PSVs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2018 | 72 | [9 empty] | K-85101@ 72 Hrs,2 RCMs K-86201@ 72 Hrs,2 RCMs M07-K-86101@ 72 Hrs,2 RCMs K-86201@ 72 Hrs,2 RCMs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2018 | 72 | [9 empty] | K-85101@ 72 Hrs, 2 RCMs K-85201@ 72 Hrs, 2 RCMs K-86201@ 72 Hrs, 2 RCMs M07-K-86101@ 72 Hrs, 2 RCMs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2018 | 240 | [9 empty] | TE 1 @ MOH,240 Hrs TE 2 @ MOH,240 Hrs | TURBOEXPANDER
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2018 | 2 | [9 empty] | K-86101 | SIL1
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2018 | 12 | [9 empty] | K-86201@ 8 Hrs K-86101@ 8 Hrs TE2 @ 12 Hrs TE1 @ 6 Hrs | PSVs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2019 | 2 | [9 empty] | K-86101 | SIL1 / SILA
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2019 | 12 | [9 empty] | K-86201@ 8 Hrs K-86101@ 8 Hrs TE1 @ 6 Hrs TE2 @ 12 Hrs | PSVs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2020 | 240 | [9 empty] | K-86201@ 240 Hrs K-86101 @ 240 Hrs | MOH
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2020 | 72 | [9 empty] | K-85101@ 72 Hrs, 2 RCMs K-85201@ 72 Hrs, 2 RCMs M07-K-86101@ 72 Hrs M08-K-86201@ 72 Hrs | RCMs
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2020 | 2 | [9 empty] | K-86101 | SIL1
SGP LTOI | Planta de Gas LTOI. |  | 2020 | 12 | [9 empty] | K-86201@ 8 Hrs K-86101@ 8 Hrs TE1 @ 6 Hrs TE2 @ 12 Hrs | PSVs
SGP LTOII | Planta de Gas LTOII |  | 2013 | 240 | [9 empty] | TE 3 @ MOH,240 Hrs | TURBOEXPANDER
SGP LTOII | Planta de Gas LTOII |  | 2015 | 192 | [9 empty] | Mantenimiento General TE 3 @ 192 Hrs | (n)
SGP LTOII | Planta de Gas LTOII |  | 2018 | 240 | [9 empty] | TE 3 @ MOH,240 Hrs | TURBOEXPANDER
TAR |  |  | 2015 | [10 empty] | Inspección Mayor LTO II | Wells
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: Descripción funcional de la Unidad o Planta.
Note on D24: Se movió para Octubre
Note on M2: Digitar X si aplica
Note on N2: Digitar X si aplica
Note on O2: Descripción general del alcance de la parada
Note on P2: Documentar comentario o aclaración pertinente

## 03- SD Planta NoProg Cus
ANEXO 4. DIAS/HORAS DE PARADAS (SD) DE PLANTA NO PROGRAMADAS PLANTA CUSIANA
ID Unidad | Descripcion Unidad | ID Equipo | Fecha-Hora | TOTAL NOMINACION | TOTAL VENTAS | Impacto Ventas Gas | Razón o Causa de Parada de planta | Descripcion breve de la parada
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-01 | 202.1 | 107.962 | 94.138 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-02 | 217.3 | 119.14 | 98.16 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-03 | 188.4 | 176.955 | 11.445 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-04 | 215.1 | 195.757 | 19.343 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-05 | 214.7 | 168.096 | 46.604 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-06 | 200.5 | 182.438 | 18.062 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-07 | 205.2 | 183.151 | 22.049 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-08 | 200.2 | 193.49 | 6.71 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-09 | 199.9 | 189.734 | 10.166 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-11 | 199.8 | 161.835 | 37.965 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-17 | 200.1 | 189.037 | 11.063 | Mantenimiento | Trabajos amina I. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-20 | 217.4 | 204.439 | 12.961 | Operacional | DP I, con hidratos
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-21 | 225.4 | 209.931 | 15.469 | Operacional | Congelamiento SGP 20 MM
SGP | Planta de gas |  | 2010-01-31 | 208 | 196.133 | 11.867 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-02-01 | 215.1 | 202.686 | 12.414 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-02-07 | 221.9 | 205.475 | 16.425 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-02-14 | 216.1 | 208.838 | 7.262 | Operacional | Congelamiento SGP 20 MM
SGP | Planta de gas |  | 2010-02-22 | 217.3 | 205.128 | 12.172 | Mantenimiento | Fuga de gas SGP 20 MM
SGP | Planta de gas |  | 2010-03-02 | 214.6 | 181.833 | 32.767 | Error Humano | SD, LTO activacion involuntaria de boton ESD 8200
SGP | Planta de gas |  | 2010-03-06 | 211.2 | 186.907 | 24.293 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-03-15 | 215.1 | 199.862 | 15.238 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-03-21 | 208.2 | 188.52 | 19.68 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-03-29 | 214.8 | 197.691 | 17.109 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-04-01 | 172.8 | 154.836 | 17.964 | Protección | SD, HP3
SGP | Planta de gas |  | 2010-04-04 | 184.5 | 174.389 | 10.111 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-05-02 | 215 | 204.715 | 10.285 | Operacional | Congelamiento SGP 20 MM
SGP | Planta de gas |  | 2010-05-06 | 215.6 | 200.06 | 15.54 | Mantenimiento | Parada de amina I, falla en solenoide. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2010-05-17 | 215 | 157.655 | 57.345 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-05-21 | 216 | 205.331 | 10.669 | Mantenimiento | Falla en aire de instrumentos
SGP | Planta de gas |  | 2010-05-24 | 216.5 | 193.31 | 23.19 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-05-31 | 215 | 204.81 | 10.19 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-01 | 215 | 204.555 | 10.445 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-05 | 209.8 | 192.121 | 17.679 | Mantenimiento | Falla en UPS
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-06 | 183.3 | 134.284 | 49.016 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-13 | 190 | 165.725 | 24.275 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-14 | 215 | 192.582 | 22.418 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-15 | 215 | 195.921 | 19.079 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-21 | 215 | 200.373 | 14.627 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-23 | 215.2 | 176.771 | 38.429 | Protección | LTO SD Falla en alimentacion 24 voltios
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-27 | 205 | 150.749 | 54.251 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-06-28 | 215 | 173.666 | 41.334 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-07-05 | 184.4 | 150.023 | 34.377 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-07-07 | 215 | 204.901 | 10.099 | Mantenimiento | DP I, Daño en PV 8300
SGP | Planta de gas |  | 2010-07-10 | 200.9 | 176.741 | 24.159 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-07-19 | 216.9 | 191.534 | 25.366 | Mantenimiento | Falla en compresores, CPS
SGP | Planta de gas |  | 2010-07-21 | 215.5 | 179.738 | 35.762 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-07-23 | 215 | 206.149 | 8.851 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-07-24 | 215 | 205.198 | 9.802 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-08-02 | 216.4 | 206.434 | 9.966 | Error Humano | Activación SD en amina accidentalmente
SGP | Planta de gas |  | 2010-08-09 | 215 | 149.667 | 65.333 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-08-18 | 215 | 171.958 | 43.042 | Mantenimiento | PARADA total de fase I
SGP | Planta de gas |  | 2010-08-19 | 215 | 199.498 | 15.502 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-08-22 | 187.1 | 175.903 | 11.197 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-08-23 | 215 | 188.233 | 26.767 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-08-28 | 194 | 182.708 | 11.292 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-08-30 | 213.9 | 203.449 | 10.451 | Mantenimiento | Manto.- K-86101 -86201
SGP | Planta de gas |  | 2010-08-31 | 210.5 | 139.464 | 71.036 | Protección | SD LTO, falla en servidores
SGP | Planta de gas |  | 2010-09-01 | 215 | 205.446 | 9.554 | Mantenimiento | Manto.- K-86201
SGP | Planta de gas |  | 2010-09-06 | 215 | 207.324 | 7.676 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-09-09 | 214.5 | 202.549 | 11.951 | Protección | SD LTO Y FASE I
SGP | Planta de gas |  | 2010-09-13 | 213.9 | 204.781 | 9.119 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-09-14 | 214.7 | 186.582 | 28.118 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-09-18 | 202.4 | 185.384 | 17.016 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-09-19 | 182.7 | 161.327 | 21.373 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-09-20 | 215 | 197.252 | 17.748 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-10-03 | 190 | 173.994 | 16.006 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-10-04 | 215 | 184.081 | 30.919 | Mantenimiento | Reduccion de carga por falla en estabilizadora
SGP | Planta de gas |  | 2010-10-11 | 216.9 | 197.4 | 19.5 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-10-12 | 216.8 | 208.409 | 8.391 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-10-19 | 215 | 186.531 | 28.469 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-10-20 | 215 | 202.318 | 12.682 | Protección | SD EXPANDER II, sistema de aire
SGP | Planta de gas |  | 2010-10-28 | 214.7 | 183.884 | 30.816 | Protección | SD LTO, alto nivel slug catcher
SGP | Planta de gas |  | 2010-11-07 | 215 | 169.903 | 45.097 | Protección | SD LTO, comunicaciones
SGP | Planta de gas |  | 2010-11-22 | 150.3 | 118.173 | 32.127 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-04 | 216.9 | 197.644 | 19.256 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-05 | 206.8 | 183.456 | 23.344 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-08 | 215 | 194.305 | 20.695 | Operacional | Prueba de carga de la planta
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-09 | 215 | 193.6 | 21.4 | Operacional | Prueba de carga de la planta
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-20 | 222.1 | 213.814 | 8.286 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-25 | 180 | 111.57 | 68.43 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-26 | 160 | 126.063 | 33.937 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-27 | 180 | 126.422 | 53.578 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-28 | 200 | 151.802 | 48.198 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-29 | 204 | 162.292 | 41.708 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-30 | 194.5 | 158.102 | 36.398 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2010-12-31 | 193 | 160.933 | 32.067 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-02 | 127.4 | 122.846 | 4.554 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-03 | 142.5 | 121.695 | 20.805 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-10 | 164 | 160.929 | 3.071 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-11 | 220 | 214.568 | 5.432 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-13 | 223 | 219.091 | 3.909 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-16 | No reportada | 225.028 | 0 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-17 | No reportada | 155.158 | 0 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-18 | 249 | 220.713 | 28.287 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-21 | 250.8 | 194.158 | 56.642 | Externa | Bajo consumo en gasoducto- entra otra estación
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-22 | No reportada | 199.696 | 0 | Externa | Bajo consumo en gasoducto- entra otra estación
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-23 | No reportada | 207.205 | 0 | Externa | Bajo consumo en gasoducto- entra otra estación
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-24 | No reportada | 241.449 | 0 | Externa | Bajo consumo en gasoducto- entra otra estación
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-25 | No reportada | 185.989 | 0 | Externa | Bajo consumo en gasoducto- entra otra estación
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-26 | 244 | 233.365 | 10.635 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-01-31 | 252 | 226.44 | 25.56 | Mantenimiento | Falla sistema eléctrico.
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-01 | 266 | 257.032 | 8.968 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-03 | 264 | 256.835 | 7.165 | Mantenimiento | Falla en turbinas
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-06 | 242.8 | 217.948 | 24.852 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-07 | 248.4 | 238.826 | 9.574 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-10 | 269 | 254.815 | 14.185 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-11 | 262 | 259.461 | 2.539 | Operacional | Falta de gas a dew point
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-13 | 255 | 183.964 | 71.036 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-20 | 271.6 | 206.687 | 64.913 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-21 | 271.6 | 259.487 | 12.113 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-22 | 275.4 | 266.897 | 8.503 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-26 | 270 | 233.041 | 36.959 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-27 | 240 | 153.655 | 86.345 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-02-28 | 270 | 181.864 | 88.136 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-13 | 270 | 178.071 | 91.929 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-14 | 270 | 202.602 | 67.398 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-19 | 251.9 | 218.528 | 33.372 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-20 | 239.06 | 209.559 | 29.501 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-21 | 239.5 | 168.839 | 70.661 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-22 | 263.9 | 246.771 | 17.129 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-23 | 265.7 | 251.13 | 14.57 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-27 | 260 | 227.386 | 32.614 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-28 | 260 | 214.929 | 45.071 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-29 | 260 | 238.361 | 21.639 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-30 | 260 | 239.326 | 20.674 | Operacional | Prueba en la planta, by pass condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-03-31 | 263.3 | 241.909 | 21.391 | Operacional | Prueba en la planta, by pass condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-01 | 270 | 253.783 | 16.217 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-02 | 268.4 | 232.175 | 36.225 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-03 | 242.4 | 219.823 | 22.577 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-04 | 270 | 214.343 | 55.657 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-05 | 265.1 | 251.274 | 13.826 | Mantenimiento | Daño en turbina
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-06 | 265 | 254.902 | 10.098 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-11 | 270 | 242.504 | 27.496 | Externa | Bajo consumo en gasoducto
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-13 | 263.8 | 246.905 | 16.895 | Mantenimiento | Manteo turbo I
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-15 | 260 | 241.235 | 18.765 | Mantenimiento | Manto Boosting
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-16 | 270 | 253.827 | 16.173 | Mantenimiento | Manto sgp20 mm
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-18 | 270 | 206.322 | 63.678 | Mantenimiento | Daño en AMINA II. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-19 | 263.3 | 246.521 | 16.779 | Mantenimiento | Salida del horno
SGP | Planta de gas |  | 2011-04-30 | 255.4 | 232.824 | 22.576 | Mantenimiento | K86201 MANTO
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-01 | 258.7 | 262.196 | -3.496 | Mantenimiento | K86201 MANTO 4,9 hrs
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-02 | 270.1 | 245.304 | 24.796 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-03 | 270 | 223.766 | 46.234 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-04 | 270 | 243.922 | 26.078 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-05 | 270 | 253.836 | 16.164 | Operacional | Presurizacion by-pass condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-06 | 249 | 246.796 | 2.204 | Mantenimiento | Falla medidor porvenir por alta rata (ruido)
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-07 | 270 | 259.806 | 10.194 | Mantenimiento | Parada no programada amina 1 (TE#1 F/L). Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-08 | 233 | 219.681 | 13.319 | Mantenimiento | Parada por falla electrica
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-09 | 265.3 | 219.187 | 46.113 | Operacional | Condensados alineados solo a estabilizadora
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-14 | 270 | 200.501 | 69.499 | Mantenimiento | Parada MP3
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-15 | 270.1 | 252.263 | 17.837 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-16 | 270 | 240.742 | 29.258 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-17 | 270 | 188.972 | 81.028 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-23 | 260.5 | 245.293 | 15.207 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-25 | 257.9 | 227.67 | 30.23 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-26 | 259.1 | 244.26 | 14.84 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-30 | 258.1 | 232.77 | 25.33 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-05-31 | 255 | 237.828 | 17.172 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-01 | 263.4 | 246.093 | 17.307 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-07 | 260.6 | 240.865 | 19.735 | Mantenimiento | Falla en MP3
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-11 | 260 | 244.124 | 15.876 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-12 | 245 | 229.926 | 15.074 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-16 | 260 | 223.276 | 36.724 | Mantenimiento | Salida de turbinas
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-19 | 239 | 177.989 | 61.011 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-20 | 259.3 | 222.988 | 36.312 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-21 | 256.6 | 241.519 | 15.081 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-24 | 270.1 | 259.29 | 10.81 | Mantenimiento | Falla en aminas. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-27 | 233 | 186.67 | 46.33 | Mantenimiento | Manto TE#1 & 2
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-28 | 265 | 253.414 | 11.586 | Mantenimiento | Cambio PSV TE#2
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-29 | 270 | 258.147 | 11.853 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-06-30 | 262 | 237.332 | 24.668 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-01 | 255.4 | 238.818 | 16.582 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-04 | 232.4 | 171.296 | 61.104 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-05 | 255.6 | 250.262 | 5.338 | Externa | Gasoduto presurizado y presuriczación by-pass condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-09 | 264 | 229.131 | 34.869 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-10 | 247 | 214.274 | 32.726 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-11 | 270 | 228.344 | 41.656 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-12 | 265 | 262.853 | 2.147 | Operacional | Presurizacion by-pass condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-15 | 237.1 | 228.473 | 8.627 | Externa | Gasoduto presurizado
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-19 | 256 | 244.436 | 11.564 | Operacional | Presurizacion by-pass condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-20 | 241 | 235.93 | 5.07 | Operacional | Presurizacion by-pass condensados y elongacion TE#1
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-21 | 249.8 | 246.997 | 2.803 | Operacional | Presurizacion by-pass condensados y elongacion TE#1
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-23 | 256.9 | 244.372 | 12.528 | Mantenimiento | Manto psv bosting #1 y elongacion TE#1
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-25 | 260 | 250.265 | 9.735 | Operacional | Presurizacion by-pass condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-26 | 262.8 | 253.383 | 9.417 | Operacional | Presurizacion by-pass condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-27 | 256 | 253.827 | 2.173 | Operacional | Presurizacion by-pass condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-07-28 | 260 | 252.688 | 7.312 | Operacional | No se cumple por restricción de la MP3 control de temperatura y alta presión by-pass de condensados
SGP | Planta de gas |  | 2011-08-05 | 270.9 | 253.743 | 17.157 | Externa | Alta presion en gasoducto.
SGP | Planta de gas |  | 2011-08-08 | 267.8 | 251.921 | 15.879 | Operacional | Salida del horno por alta temperatura. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-08-11 | 270.2 | 255.534 | 14.666 | Operacional | Salida del horno, agua caliente. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-08-15 | 252 | 222.843 | 29.157 | Mantenimiento | Trabajos en etilen glicol, reducir carga
SGP | Planta de gas |  | 2011-08-16 | 268 | 229.263 | 38.737 | Externa | Alta presion en gasoducto.
SGP | Planta de gas |  | 2011-08-18 | 265.3 | 252.766 | 12.534 | Protección | Parada de LTO, activacion de SD electrico
SGP | Planta de gas |  | 2011-08-27 | 270 | 250.014 | 19.986 | Externa | Alta presion en gasoducto.
SGP | Planta de gas |  | 2011-08-31 | 265.4 | 260.714 | 4.686 | Operacional | 4 eventos de espuma en amina 1. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-09-01 | 257.9 | 265.666 | -7.766 | Operacional | 1 evento de espuma en amina 1.Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-09-02 | 265.3 | 264.168 | 1.132 | Operacional | 2 eventos de espuma.Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-09-03 | 256.8 | 270.36 | -13.56 | Externa | Por motivo de lluvia se salio BTU.
SGP | Planta de gas |  | 2011-09-11 | 250 | 241.552 | 8.448 | Mantenimiento | Falla Hand Switch 2904B Fase II, MP3.
SGP | Planta de gas |  | 2011-09-14 | 264.8 | 255.636 | 9.164 | Externa | Alta presion en gasoducto.
SGP | Planta de gas |  | 2011-09-18 | 248.2 | 233.104 | 15.096 | Mantenimiento | Amina 1 se paro para cambio de PCV-2583B en contactora y SGP 68MM para pruebas SIL
SGP | Planta de gas |  | 2011-09-28 | 245 | 248.51 | -3.51 | Operacional | 2 eventos de espuma amina 1. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-09-29 | 245.1 | 250.61 | -5.51 | Operacional | 1 evento de espuma en amina 1. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-09-30 | 251.4 | 232.094 | 19.306 | Protección | SGP fuera de linea debido a activacion de PSD8400
SGP | Planta de gas |  | 2011-10-05 | 255.1 | 244.361 | 10.739 | Operacional | Planta, cierre de pozos
SGP | Planta de gas |  | 2011-10-10 | 254 | 265.368 | -11.368 | Operacional | 2 eventos de espuma en la unidad 2. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-10-11 | 258.9 | 256.243 | 2.657 | Operacional | 1 evento de espuma en amina 1. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-10-13 | 249.7 | 265.39 | -15.69 | Operacional | 1 evento de espuma en amina 1. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-10-14 | 268.7 | 250.813 | 17.887 | Operacional | Se bajo carga por alta T en el gasoducto y cierre de la linea TQ
SGP | Planta de gas |  | 2011-10-22 | 265 | 264.122 | 0.878 | Mantenimiento | Cromatografo presenta falla en componentes pesados a las 19:27 pm pendiente revisión, cambia BTU y cricondertherm
SGP | Planta de gas |  | 2011-10-23 | 263 | 261.195 | 1.805 | Mantenimiento | Cromatografo presenta falla en componentes pesados, se liquida con cromatografias de laboratorio
SGP | Planta de gas |  | 2011-10-24 | 263 | 257.126 | 5.874 | Operacional | Se arranca cromatografo nuevo desde las 18:43 hrs, A las 19:38 hrs parada del horno por alto nivel en la V-52152 hot oil y hot water
SGP | Planta de gas |  | 2011-10-31 | 270 | 265.115 | 4.885 | Operacional | SGP 20MM, presento problemas en control de nivel.
SGP | Planta de gas |  | 2011-11-09 | 268 | 187.102 | 80.898 | Operacional | Horno fuera de linea tres veces por problemas en stack y debido a esto toco sacar de linea el gasoducto, no se cumplio nominación. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad. Así mismo la planta estuvo lista a las 15:00. pero no se inició ventas hasta no estar lo suficientemente bajos para no tener afectacion d ecalidad
SGP | Planta de gas |  | 2011-11-15 | 270 | 257.96 | 12.04 | Mantenimiento | TURBO I- II por desbalance de posición
SGP | Planta de gas |  | 2011-11-19 | 274.4 | 240.178 | 34.222 | Operacional | Eventos de espuma en aminas. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-11-21 | 253.7 | 153.261 | 100.439 | Externa | Alta presion en gasoducto.
SGP | Planta de gas |  | 2011-12-03 | 273.3 | 266.18 | 7.12 | Operacional | Fuera de linea el horno. Aunque la planta pudo seguir funcionando en el límite de CO2 (2%), se prefirió sacar para no afectar calidad.
SGP | Planta de gas |  | 2011-12-04 | 266.7 | 261.237 | 5.463 | Externa | Alta presion en gasoducto.
SGP | Planta de gas |  | 2011-12-05 | 270 | 265.749 | 4.251 | Externa | Alta presion en gasoducto.
SGP | Planta de gas |  | 2011-12-10 | 260.8 | 249.85 | 10.95 | Mantenimiento | Intervención de los EXPANDER I-II-III
5100.841
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: Descripción funcional de la Unidad o Planta.
Note on C2: TAG del Equipo
Note on H2: Clasificar como: Externa (no atribuible a la planta) Error Humano Extensión parada programada Falla eq. Rotativo-reciproco Falla Instrumentación-Salvaguarda Operacional Falla electrica - serv industriales

## 04-Mto. Eq-Cus
ANEXO 3. MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE EQUIPOS - EJECUCION PROGRAMA DE EQUIPO - COSTOS PLANEADOS VS REALES PLANTA CUSIANA
ID Unidad | Sistema | ID Equipo | Descripcion Equipo | Frecuencia (d, Hr, ..) | Fecha Programada | Duración Estimada (Hr) | Fecha Ejecución | Duración Real (Hr) | H-H Estimadas | H-H Reales | Costos Estimados | Costos Reales | Parada General | Parada Parcial | Alcance General | Observaciones | TRABAJO | Status
SGP | Amina 1 | Amina 1 | Unidad de amina #1 |  | 2011-04-10 | 2 |  | 2 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-700 | SIL | DONE
SGP | SGP | AMINA 2 |  |  | 2009-10-03 | 336 |  | 336 | [8 empty] | T/A | DONE
SGP | Amina I | CT-81102 |  |  | 2010-05-31 | 4 |  | 4 | [7 empty] | M01-PSV-8109. Pendiente realizar mantenimiento de PVV y PSV en contactora de amina 1. Overdue el 31 de mayo de 2010, se pueden realizar con o sin parada. | PSV | DONE
SGP | TORRE DE CONDENSADOS | CT-81102 | Regenerador de Amina Unidad 1 |  | 2011-04-10 | 2 |  | 2 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-701 / PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | SIL | DONE
SGP | TORRE DE CONDENSADOS | CT-81102 | Regenerador de Amina Unidad 1 |  | 2011-06-06 | 6 |  | 6 | [7 empty] | M01-PSV-8109 / M01-PVPR-8112 | PSV | DONE
SGP | Amina II | CT-81202 | Regenerador de Amina Unidad 2 |  | 2010-04-19 | 4 |  | 4 | [7 empty] | M01-PSV-8109 / M02-PSV-8159 / M02-PSV-8159 | PSV | DONE
SGP | TORRE DE CONDENSADOS | CT-81202 | Regenerador de Amina Unidad 2 |  | 2011-04-19 | 6 |  | 4 | [7 empty] | M02-PSV-8159 / M02-PVPR-8162 | PSV | DONE
SGP | Gas para Ventas | K-86201 |  |  | 2009-08-07 | 48 |  | 48 | [8 empty] | RCM | DONE
SGP | Gas para Ventas | M04-TE-83101 | Turboexpander |  | 2011-03-23 | 6 |  | 6 | [7 empty] | M04-PSV-8300 / M04-PSV-8301 / M04-PSV-8302 / M04-PSV-8303 / M04-PSV-8304 / M04-PSV-8305 | PSV | DONE
SGP | Gas para Ventas | M04-TE-83101 | Turboexpander |  | 2011-04-10 | 2 |  | 2 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-709 | SIL | DONE
SGP | Gas para Ventas | M04-TE-83101 | Turboexpander |  | 2011-09-19 | 2 |  | 1 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | SIL | DONE
SGP | Gas para Ventas | M04-TE-831201 | Turboexpander |  | 2011-03-23 | 12 |  | 12 | [7 empty] | M05-PSV-8350 / M05-PSV-8351 / M05-PSV-8352 / M05-PSV-8353 / M05-PSV-8355 | PSV | DONE
SGP | SGP140M | M05-HE-83201 | Intercambiador gas/líquido |  | 2011-09-19 | 2 |  | 1 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | SIL | DONE
SGP | TORRE DE CONDENSADOS | M06-CT-84101 | Estabilizadora de condensados |  | 2011-06-06 | 6 |  | 6 | [7 empty] | M06-PSV-8401 | PSV | DONE
SGP | Gas para Ventas | M07-K-86101 |  |  | 2010-01-05 | 72 |  | 72 | [7 empty] | SE ADELANTA POR CONDICION-REUNION CON CBM 23 DIC 09 | RCM | DONE
SGP | Gas para Ventas | M07-K-86101 |  |  | 2010-01-05 | 72 |  | 72 | [7 empty] | SE ADELANTA POR CONDICION-REUNION CON CBM 23 DIC 09 | RCM | DONE
SGP | Gas para Ventas | M07-K-86101 |  |  | 2010-04-11 | 8 |  | 8 | [7 empty] | M07-PSV-8601 / M07-PSV-8602 / M07-PSV-8603 / M07-PSV-8604 | PSV | DONE
SGP | Gas para Ventas | M07-K-86101 |  |  | 2010-12-17 | 36 |  | 36 | [7 empty] | SE TENIA PLANEADO PARA EL 01 DE NOV. PERO POR REPORTE DE CBM SE SOLICITA ADELANTAR | RCM | DONE
SGP | Gas para Ventas | M07-K-86101 | Compresor Boosting |  | 2011-03-01 | 8 |  | 3 | [7 empty] | M08-PSV-8651 / M07-PSV-8602 | PSV | DONE
SGP | Gas para Ventas | M07-K-86101 | Compresor Boosting |  | 2011-04-16 | 8 |  | 3 | [7 empty] | M07-PSV-8603 / M07-PSV-8604 | PSV | DONE
SGP | Gas para Ventas | M07-K-86101 | Compresor Boosting |  | 2011-04-20 | 72 |  | 94 | [8 empty] | RCM | DONE
SGP | Gas para Ventas | M07-K-86101 | Compresor Boosting |  | 2011-09-14 | 240 | [9 empty] | Se reprograma para el 2012 | MOH | APLAZADO
SGP | Gas para Ventas | M07-K-86101 | Compresor Boosting |  | 2011-10-15 | 2 |  | 2 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | SIL | DONE
SGP | Gas para Ventas | M08-K-86201 |  |  | 2010-04-18 | 8 |  | 8 | [7 empty] | M08-PSV-8651/ M08-PSV-8652 / M08-PSV-8653 / M08-PSV-8654 | PSV | DONE
SGP | Gas para Ventas | M08-K-86201 |  |  | 2010-10-16 | 48 |  | 48 | [7 empty] | Se corre debido a Contingencia de Cusiana en Febrero(Paro). SE CORRE DE MAYO POR LOS TOP DE FLOREÑA. PENDIENTE VERIFICAR CON CBM. OPS SOLICITA NO EJECUTAR EL 07 DE AGOSTO SINO EJECUTARLO EN PARADA DE AMINA. | RCM | DONE
SGP | Gas para Ventas | M08-K-86201 | Compresor Boosting |  | 2011-04-05 | 8 |  | 4 | [7 empty] | M08-PSV-8653 / M08-PSV-8654 | PSV | DONE
SGP | Gas para Ventas | M08-K-86201 | Compresor Boosting |  | 2011-04-17 | 240 |  | 192 | [8 empty] | MOH | DONE
SGP | Gas para Ventas | M08-K-86201 | Compresor Boosting |  | 2011-04-17 | 8 |  | 6 | [7 empty] | M07-PSV-8601 / M08-PSV-8652 | PSV | DONE
SGP | Gas para Ventas | M08-K-86201 | Compresor Boosting |  | 2011-10-15 | 2 |  | 2 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-602 | SIL | DONE
SGP | Gas para Ventas | M08-K-86201 | Compresor Boosting |  | 2011-10-15 | 72 |  | 0 | [8 empty] | RCM | PLANEADO
SGP | SISTEMA AGUA CALIENTE | M12-FH-82001 | Horno Hot Water |  | 2011-04-10 | 2 |  | 2 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | SIL | DONE
SGP | SISTEMA AGUA CALIENTE | M12-FH-82001 | Horno Hot Water |  | 2011-04-10 | 2 |  | 2 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-708 | SIL | DONE
SGP | SGP140M | M13-HE-72006 | Unidad de glicol |  | 2011-11-04 | 2 |  | 2 | [7 empty] | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-TS-604 | SIL | DONE
SGP | SGP 180 | TE 1 |  |  | 2009-06-15 | 6 |  | 6 | [7 empty] | Puesta en funcionamiento filtros duales Turboexpander 1 y 2 | PSV | DONE
SGP | SGP 180 | TE 1 |  |  | 2010-04-01 | 6 |  | 12 | [7 empty] | M05-PSV-8350 / M05-PSV-8351 / M05-PSV-8352 / M05-PSV-8353 / M05-PSV-8354 / M05-PSV-8355. SE REALIZAN POR OPORTUNIDAD | PSV | DONE
SGP | SGP 180 | TE 2 |  |  | 2009-06-21 | 12 |  | 12 | [7 empty] | Puesta en funcionamiento filtros duales Turboexpander 1 y 2 | PSV | DONE
SGP | SGP 180 | TE 2 |  |  | 2010-03-30 | 12 |  | 12 | [7 empty] | M05-PSV-8350 / M05-PSV-8351 / M05-PSV-8352 / M05-PSV-8353 / M05-PSV-8354 / M05-PSV-8355. SE REALIZAN POR OPORTUNIDAD | PSV | DONE
SGP | SGP 180 | TE-83101 |  |  | 2010-04-01 | 40 |  | 40 | [7 empty] | NO SE CAMBIO DEFINITIVAMENTE PORQUE ESTABA EN BUENAS CONDICIONES | CAMBIO | APLAZADO
SGP | TORRE DE CONDENSADOS | V-81102 | Torre de condensados |  | 2011-04-14 | 6 |  | 6 | [7 empty] | M01-PSV-8111 | PSV | DONE
SGP | TORRE DE CONDENSADOS | V-81102 | Torre de condensados |  | 2011-04-14 | 6 |  | 6 | [7 empty] | M01-PSV-8111 | PSV | DONE
SGP | TORRE DE CONDENSADOS | V-81202 | Regenerador de Amina Unidad 2 |  | 2011-04-19 | 6 |  | 4 | [7 empty] | M02-PSV-8161 | PSV | DONE
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on C2: TAG del Equipo
Note on D2: Descripción funcional del equipo
Note on Q2: Documentar comentario o aclaración pertinente
Note on R29: SE REQUIERE QUE EL GRUPO ENTRE 3 DIAS ANTES

## 05-SD Eq No Prog Cus
ANEXO 5. DIAS/HORAS DE PARADAS DE EQUIPO NO PROGRAMADAS PLANTA CUSIANA
ID Equipo | Descripcion Equipo | Año | Fecha-Hora Ini | Fecha-Hora Fin | Duración (dias) | Duración (Hr) | Razón o Causa de Parada Eq. | Observaciones
TE-83201 |  | 2009 | 2009-01-01 |  |  | 3 |  | SE LE TRABAJA A LA FV-8351A DEL CONTROL DE VELOCIDAD. SE LE HIZO PRUEBA EN METROLOGIA Y SE INSTALO Y SE NORMALIZO
TE-83201 |  | 2009 | 2009-01-02 |  |  | 3 |  | SE LE TRABAJA A LA FV-8351A DEL CONTROL DE VELOCIDAD. SE LE HIZO PRUEBA EN METROLOGIA Y SE INSTALO Y SE NORMALIZO
M04-TE-83101 |  | 2009 | 2009-01-05 17:34 |  |  | 2.1667 |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-01-08 07:47 |  |  | 8.5 |  | Reparacion componentes demontados de ajax (cabezo
M04-TE-83101 |  | 2009 | 2009-01-13 07:53 |  |  | 6.1667 |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp
K-86101 |  | 2009 | 2009-01-16 |  |  | 2.53 |  | Cambio de bujías.
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-01-21 09:58 |  |  | 2.5 |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK
K-86101 |  | 2009 | 2009-02-27 |  |  | 4 |  | CAMBIO DE PLC
K-86101 |  | 2009 | 2009-03-02 |  |  | 2.5 |  | CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-03-02 13:10 |  |  | 25.65 |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-03-17 10:31 |  |  | 1 |  | Calibración pintas de lubricación
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-03-30 12:59 |  |  | 2.3333 |  | CAMBIO DE ACEITE MINERAL POR SINTETICO LUBRIFOR
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-04-06 16:21 |  |  | 2.3333 |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-04-13 14:30 |  |  | 0.27083 |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1
M04-TE-83101 |  | 2009 | 2009-05-09 06:20 |  |  | 8.5833 |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo)
M05-TE-83201 |  | 2009 | 2009-05-11 13:51 |  |  | 8 |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander)
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-05-12 09:56 |  |  | 0.083333 |  | K-86201, Cambio de Panel View.PR 122373
K-86101 |  | 2009 | 2009-05-17 |  |  | 12.5 |  | AJUSTE DE LA VALVULA REGULADORA DE GAS DE ARRANQUE.
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-05-19 14:53 |  |  | 3.5 |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE
M04-TE-83101 |  | 2009 | 2009-05-26 17:26 |  |  | 9.6667 |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET
K-86201 |  | 2009 | 2009-06-01 |  |  | 9.65 |  | FALLA GOV 10
K-86201 |  | 2009 | 2009-06-02 |  |  | 3.5 |  | FALLA GOV 10
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-06-02 06:58 |  |  | 3.75 |  | REVISAR SISTEMA DE IGNICION
K-86201 |  | 2009 | 2009-06-04 |  |  | 2.5 |  | CAMBIO DE CABEZOTES HIDRAULICOS Y VALVULAS HIDRAULICAS
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-06-09 06:57 |  |  | 4.25 |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-06-19 10:04 |  |  | 2.1667 |  | K-86101-Cambio cabezote y valvula gas combustible
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-06-26 13:44 |  |  | 2.8333 |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-07-01 10:49 |  |  | 8.9167 |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición.
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-07-06 18:24 |  |  | 7 |  | REALIZAR CAMBIO DE VALUVA PSV-8604
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-07-13 07:35 |  |  | 4.1667 |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla
M05-TE-83201 |  | 2009 | 2009-07-22 07:49 |  |  | 8.5 |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-08-06 10:07 |  |  | 2.25 |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2089
M05-TE-83201 |  | 2009 | 2009-08-10 12:51 |  |  | 5.6667 |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado.
M04-TE-83101 |  | 2009 | 2009-08-12 08:21 |  |  | 8.5833 |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-08-18 11:12 |  |  | 2.75 |  | K-86201LUB. forzada instalar tanque de reposición.
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-08-18 15:00 |  |  | 3.0833 |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz
M04-TE-83101 |  | 2009 | 2009-08-19 09:13 |  |  | 8.9167 |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO
M05-TE-83201 |  | 2009 | 2009-08-19 09:49 |  |  | 4.3333 |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA
K-86201 |  | 2009 | 2009-09-05 |  |  | 0.96667 |  | PROBLEMAS DE IGNICION
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-09-08 15:10 |  |  | 0.16667 |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-09-14 14:04 |  |  | 4.9167 |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-11-03 14:48 |  |  | 1 |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-11-03 14:49 |  |  | 1 |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque
M07-K-86101 |  | 2009 | 2009-11-03 16:38 |  |  | 7.5 |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-11-03 21:43 |  |  | 8 |  | CAMBIO M08-PSV-865 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-11-27 08:18 |  |  | 1.25 |  | M08-K-86201: Corregir fuga de gas combustible Cy 1
M05-TE-83201 |  | 2009 | 2009-12-11 09:59 |  |  | 8.0833 |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance.
M05-TE-83201 |  | 2009 | 2009-12-15 08:18 |  |  | 8.5 |  | revicion de turbo expander
M05-TE-83201 |  | 2009 | 2009-12-24 09:01 |  |  | 7.5 |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER
M08-K-86201 |  | 2009 | 2009-12-29 15:05 |  |  | 3.1667 |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3.
M07-K-86101 |  | 2010 | 2010-01-04 14:21 |  |  | 1.25 |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-02-01 13:41 |  |  | 0.91667 |  | Cambiar control de Nivel LSL-8651. Dañado.
M04-TE-83101 |  | 2010 | 2010-03-09 17:05 |  |  | 7.25 |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-03-16 08:26 |  |  | 4.1667 |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3
M04-TE-83101 |  | 2010 | 2010-04-06 10:33 |  |  | 2.4167 |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-04-06 11:49 |  |  | 1.5 |  | Reemplazar switch de nivel Kenco.
M07-K-86101 |  | 2010 | 2010-04-06 12:11 |  |  | 3.9167 |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231
M04-TE-83101 |  | 2010 | 2010-04-06 13:46 |  |  | 38 |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-04-07 13:46 |  |  | 0.083333 |  | Implementar EMOC 321
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-04-20 11:30 |  |  | 2.1667 |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-04-20 11:45 |  |  | 1.75 |  | K-86201 Cambio de cabezotes
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-06-08 14:33 |  |  | 3.8333 |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1
M05-TE-83201 |  | 2010 | 2010-08-03 11:24 |  |  | 2.5 |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG
M05-TE-83201 |  | 2010 | 2010-08-17 16:54 |  |  | 1 |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-08-24 07:42 |  |  | 3.75 |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-08-30 07:35 |  |  | 1.3333 |  | K-86201 Revisar señal de Ignicion(YY-8658)
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-09-01 09:01 |  |  | 1.65 |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-09-06 11:46 |  |  | 7.0833 |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10.
M07-K-86101 |  | 2010 | 2010-09-21 13:09 |  |  | 8.25 |  | reparacion de componentes ajax
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-09-23 07:37 |  |  | 3.4167 |  | K-86201 Velocidad inestable
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-10-04 15:03 |  |  | 2.0833 |  | Revision sistema lubricacion forzada motor
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-10-05 09:31 |  |  | 2.5833 |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-10-06 07:21 |  |  | 2.6667 |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-10-20 15:40 |  |  | 8 |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote
M07-K-86101 |  | 2010 | 2010-10-21 11:34 |  |  | 8.25 |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371
M04-TE-83101 |  | 2010 | 2010-10-26 15:35 |  |  | 6.75 |  | Limpiar filtro canasta U/S TE-83101
M07-K-86101 |  | 2010 | 2010-11-03 17:11 |  |  | 7.1667 |  | K-86101 cambio cabezote cilindro motriz No 4
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-11-03 17:12 |  |  | 7.25 |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl motriz #2
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-11-11 15:50 |  |  | 8.5 |  | REPARACION DE VALVULAS DE GAS (CABEZOTES)
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-11-30 14:27 |  |  | 1.25 |  | La unidad no da arranque
M20-TE-89003 |  | 2010 | 2010-11-30 16:57 |  |  | 6.9167 |  | Limpieza y retiro malla filtro succion TE
M07-K-86101 |  | 2010 | 2010-12-07 09:17 |  |  | 5.5 |  | REPARACION DE VALVULAS DE GAS (CABEZOTES)
M05-TE-83201 |  | 2010 | 2010-12-15 09:27 |  |  | 8.5 |  | Instalacion Cojinetes Mejorados de Turboexpander
M04-TE-83101 |  | 2010 | 2010-12-22 11:23 |  |  | 3.5 |  | TE-83101 desmontar y reparar PDCV-8317
M05-TE-83201 |  | 2010 | 2010-12-22 11:24 |  |  | 7.5 |  | TE-83201 desmontar y reparar PDCV-8316
M07-K-86101 |  | 2010 | 2010-12-23 09:09 |  |  | 8.5 |  | Reparacion de valvulas gas acido
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-12-23 15:13 |  |  | 8 |  | Cambio gobernador
M08-K-86201 |  | 2010 | 2010-12-28 07:55 |  |  | 7.6667 |  | La unidad no da arranque
K-86201 |  | 2011 | 2011-01-05 19:50 | 2011-01-05 23:00 | 0.13194 | 3.1667 |  | BAJO NIVEL DE ACEITE EN EL MOTOR
K-86201 |  | 2011 | 2011-02-13 19:00 | 2011-02-13 22:00 | 0.125 | 3 |  | FUGA POR TUBING SISTEMA HIDRAULICO
K-86101 |  | 2011 | 2011-04-26 | 2011-04-26 13:30 | 0.5625 | 13.5 |  | Paradas por problemas en el sistema de ignicion
K-86201 |  | 2011 | 2011-04-30 | 2011-04-30 23:59 | 0.99931 | 23.9833 |  | Parada por falla electrica inducción de voltaje al sistema de control de 24VDC
K-86202 |  | 2011 | 2011-05-01 08:00 | 2011-05-01 09:27 | 0.060417 | 1.45 |  | Falla switch nivel aceite compresor
K-86101 |  | 2011 | 2011-05-08 19:50 | 2011-05-08 21:34 | 0.072222 | 1.7333 |  | Parada de planta por problema electrico en linea 13.8
K-86201 |  | 2011 | 2011-05-08 10:30 | 2011-05-08 15:20 | 0.20139 | 4.8333 |  | Daño en Pick up
K-86201 |  | 2011 | 2011-05-08 19:50 | 2011-05-08 21:20 | 0.0625 | 1.5 |  | Parada de planta por problema electrico en linea 13.8
K-86101 |  | 2011 | 2011-06-05 07:25 | 2011-06-05 14:50 | 0.30903 | 7.4167 |  | CAMBIO DE ACEITE RECOMENDACIÓN CBM
K-86101 |  | 2011 | 2011-07-13 16:50 | 2011-07-13 21:15 | 0.18403 | 4.4167 |  | OPERACIONES
K-86101 |  | 2011 | 2011-07-15 11:00 | 2011-07-15 17:15 | 0.26042 | 6.25 |  | OPERACIONES
K-86201 |  | 2011 | 2011-08-26 02:30 | 2011-08-26 06:00 | 0.14583 | 3.5 |  | DAÑOS MOTOR DE ARRANQUE
K-86201 |  | 2011 | 2011-08-28 07:35 | 2011-08-28 10:15 | 0.11111 | 2.6667 |  | PROBLEMAS EN TARJETA DEL PLC ENTRADA DIGITALES
K-86201 |  | 2011 | 2011-10-17 | 2011-10-17 02:15 | 0.09375 | 2.25 |  | REPORTE DE VIBRACION BOLSILLO No 2 POR CBM
539.6342
Note on A2: TAG del Equipo
Note on B2: Descripción funcional del equipo
Note on C2: TAG de Unidad o planta
Note on H2: Clasificar como: Externa (no atribuible a equipo) Error Humano Mantenimiento Falla Instrumentación-Salvaguarda Operacional Falla electrica - serv industriales
Note on I2: Documentar comentario o aclaración pertinente

## 06-Rep OT Cus
REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO (OT) DE EQUIPOS EN GENERAL
ID Unidad | ID Equipo | Descripcion Equipo | # OT | Descripción Trabajo OT | Fecha Creación OT | Fecha Cierre OT | Tipo Mantenimiento | H-H (Horas Hombre)
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:20 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:21 |  | PD | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:21 |  | PD | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:22 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:27 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:27 |  | PD | 6.9167
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:28 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:29 |  | PD | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:29 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:30 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:30 |  | PD | 6.9167
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:34 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:34 |  | CO | 6.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:36 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:36 |  | PD | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:37 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:37 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:37 |  | PD | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:38 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:38 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:39 |  | CO | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-05 06:39 |  | PD | 6.9167
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:39 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:40 |  | CO | 5.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:46 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-05 06:46 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:47 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-05 06:47 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-05 06:47 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-05 06:48 | TMC | OT | 1.1667
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:57 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-05 06:57 |  | CO | 7.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:01 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:01 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:01 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:02 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:02 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:02 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:03 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-05 07:04 | TMC | OT | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:04 |  | CO | 7.75
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-05 07:04 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-05 07:04 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-05 07:05 | TMC | OT | 1.1667
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:05 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:06 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:06 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:06 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:07 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:07 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:08 |  | CO | 8
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:10 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:11 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:15 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:16 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:16 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:16 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:16 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-05 07:22 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-05 07:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-05 07:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-05 07:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-05 07:24 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-05 07:24 |  | CO | 7.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:39 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:39 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:41 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:42 |  | CO | 8
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:45 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:46 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:47 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:48 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:49 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 07:50 |  | CO | 7.8333
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:03 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:03 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:04 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:05 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:06 |  | CO | 7.8333
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:20 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:29 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:33 |  | CO | 7.6667
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:53 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:58 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:58 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 08:58 |  | CO | 7.8333
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 09:02 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 09:03 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 09:04 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 09:04 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 09:05 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | Cambio de Boquillas iny MEG US FV-8351B JT Tapada | 2009-01-05 09:05 |  | CO | 7.8333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:15 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:16 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:20 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:20 |  | CO | 6.0833
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:27 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:30 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:36 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101cambio de elementos prefiltro | 2009-01-05 09:37 |  | CO | 6
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:28 |  | CO | 3.25
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 10:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 10:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 10:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 10:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 10:34 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | TOMA MUESTRA ACEITE EQUIPOS EN SEGUIMIENTO CUSIANA | 2009-01-05 10:34 |  | PD | 0.33333
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 10:34 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | TOMA MUESTRA ACEITE EQUIPOS EN SEGUIMIENTO CUSIANA | 2009-01-05 10:34 |  | PD | 8
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:35 |  | CO | 0.5
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 10:36 |  | PM | 4
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION DE QUIMICO | 2009-01-05 10:39 |  | CO | 3.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:05 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:06 |  | CO | 6.75
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:10 |  | CO | 0.5
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:10 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:12 |  | CO | 1
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:12 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 11:12 |  | CO | 6.75
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:13 |  | PM | 0.5
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:13 |  | PM | 7.25
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:17 |  | PM | 0.25
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:18 |  | PM | 0.33333
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:20 |  | PM | 0.25
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:22 |  | PM | 0.5
SGP | M40-TK-64002 |  |  | MTTO PREV INSTOS TK ALMACENAMIENTO AMINA [ANUAL] | 2009-01-05 11:23 |  | PM | 7.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-05 11:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-05 11:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-05 11:32 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-05 11:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-05 11:35 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:45 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 12:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 12:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 12:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 12:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 12:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 12:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 12:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 12:48 |  | CO | 5.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:54 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 12:54 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:03 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:03 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:09 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:11 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:11 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:14 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:14 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:15 |  | CO | 4
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:19 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B Favor limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 13:20 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | limpieza de filtro de succion de la bomba | 2009-01-05 13:22 |  | CO | 4
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:27 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:33 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:36 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:38 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:38 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-05 13:39 |  | CO | 2.75
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:21 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:21 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:22 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:22 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:23 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:24 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:28 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:28 |  | PD | 0.58333
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:30 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:31 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:31 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:31 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:32 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:32 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:32 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:33 |  | PD | 0.58333
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:35 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:35 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:35 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:36 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:36 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:36 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:37 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:37 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:37 |  | PD | 0.58333
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:40 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:41 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:41 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:41 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:42 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:42 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:42 |  | PD | 0.25
SGP | M09-PM-85201-2 |  |  | CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE SHUTDOWN | 2009-01-05 14:43 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:32 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpiar filtro de succión. | 2009-01-05 15:47 |  | CO | 2.75
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-05 17:11 |  | CO | 0.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-05 17:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-05 17:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-05 17:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-05 17:12 |  | CO | 0.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-05 17:13 |  | CO | 4
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:19 | TBT | OT | 0.25
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:19 | TBT | OT | 0.25
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:20 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:20 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:20 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:21 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:21 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:22 | TBT | OT | 0.25
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:22 | TBT | OT | 0.25
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:23 | TBT | OT | 5.4167
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:24 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-05 17:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-05 17:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:28 | TBT | OT | 0.25
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:28 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:29 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-05 17:29 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:29 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-05 17:29 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:30 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-05 17:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:30 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:31 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-05 17:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:31 | TBT | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-05 17:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:31 | TBT | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-05 17:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 17:31 |  | CO | 0.5
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:32 | TBT | OT | 5.4167
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 17:32 |  | CO | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-05 17:32 |  | PM | 3.1667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 17:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 17:33 |  | CO | 0.5
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:33 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-05 17:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-05 17:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-05 17:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 17:35 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-05 17:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 17:36 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-05 17:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 17:36 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-05 17:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-05 17:37 |  | CO | 7.25
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:37 | TBT | OT | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-05 17:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:37 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-05 17:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:37 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-05 17:38 |  | CO | 2.1667
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:38 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:38 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-05 17:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:39 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-05 17:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:39 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-05 17:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:39 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:40 | TBT | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-05 17:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:40 | TBT | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-05 17:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-PIT-2591 |  |  | PIT-2591 Mantenimiento preventivo, en la última | 2009-01-05 17:41 | TBT | OT | 5.4167
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-05 17:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-05 17:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-05 17:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-05 17:42 |  | CO | 2.1667
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:42 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8351 |  |  | LV-8351, Revisión y prueba de recorrido. | 2009-01-05 17:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-05 17:45 |  | OT | 0.5
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-05 17:45 |  | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-05 17:46 |  | OT | 0.5
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-05 17:46 |  | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-05 17:46 |  | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-05 17:47 |  | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-05 17:47 |  | OT | 1
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-05 17:47 |  | OT | 7
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:10 |  | CO | 3.1667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:27 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:29 |  | CO | 2.1667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:32 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:33 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:33 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:33 |  | CO | 0.5
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:33 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:33 |  | CO | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:34 |  | CO | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:34 |  | CO | 0.5
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:35 |  | CO | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:35 |  | PM | 2.1667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:35 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:36 |  | CO | 7.75
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:37 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:42 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:42 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:43 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 06:43 |  | PM | 2.1667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:51 |  | CO | 0.5
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 06:51 |  | CO | 3.1667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:52 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:55 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 06:56 |  | CO | 7.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 06:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:05 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:07 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:07 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:07 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:08 |  | CO | 7.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-06 07:09 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:10 |  | CO | 0.5
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 07:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:11 |  | CO | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 07:11 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:11 |  | CO | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 07:11 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:11 |  | CO | 1
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 07:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 07:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 07:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:15 |  | CO | 7.5
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:19 |  | CO | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | Mantto y/o cambio de baterias en Panel S2M | 2009-01-06 07:19 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:20 |  | CO | 0.5
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 07:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:20 |  | CO | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 07:20 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 07:21 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:21 |  | CO | 1
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 07:21 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-06 07:21 |  | CO | 7
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 07:22 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 07:22 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 07:22 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 07:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | MTTO ELECTRICO TURBO EXPANDER (M04) SGP180 [ANUAL] | 2009-01-06 07:23 |  | PM | 3.1667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:38 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:39 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:43 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:46 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:51 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:57 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 07:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-01-06 07:58 |  | CO | 3.0833
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 07:58 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:00 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:01 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:03 |  | CO | 4.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:17 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:23 |  | CO | 4
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:29 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 08:29 |  | CO | 2.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:29 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:31 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:31 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:32 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:33 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza de filtro | 2009-01-06 08:34 |  | CO | 4
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Corregir fuga de MEG por prensqaestopa. | 2009-01-06 08:35 |  | CO | 4.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:42 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:45 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:45 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:46 | TMC | OT | 5.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:47 | TMC | OT | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:48 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:52 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:53 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 08:53 |  | CO | 6.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:53 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:54 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:55 | TMC | OT | 5.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:57 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:57 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:58 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 08:58 | TMC | OT | 5.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:03 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:03 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:03 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:05 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:05 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:05 |  | CO | 1
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:07 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:07 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:08 | TMC | OT | 9.1667
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:08 | TMC | OT | 9.1667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:08 |  | CO | 2
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:09 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:09 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:10 |  | CO | 6.75
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:10 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:10 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:11 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:11 |  | CO | 3
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:11 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:11 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:12 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:12 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:13 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:13 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:13 |  | CO | 2
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:15 | TMC | OT | 9.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:15 | TMC | OT | 9.1667
SGP | M02-LSH-8170 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:15 |  | CO | 1
SGP | M02-LSH-8170 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LSH-8170 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LSH-8170 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LSH-8170 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:17 |  | CO | 3
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:18 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:18 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:18 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:19 |  | CO | 2
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:19 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:19 | TMC | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:19 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:20 |  | CO | 6.75
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:20 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:20 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:21 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:22 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:22 | TMC | OT | 0.25
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:22 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:22 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:22 | TMC | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:22 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:23 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:23 | TMC | OT | 1.5
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:23 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:24 | TMC | OT | 1.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | Modificar punto de activación switches | 2009-01-06 09:24 |  | CO | 2
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:24 | TMC | OT | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:25 | TMC | OT | 0.083333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:25 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:25 | TMC | OT | 7.6667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:25 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:25 | TMC | OT | 7.6667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:26 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:27 |  | CO | 6.75
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:28 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:28 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 09:29 |  | OT | 0.5
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 09:30 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:30 |  | CO | 1
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 09:31 |  | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 09:31 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:32 |  | CO | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 09:32 |  | OT | 4.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:33 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:33 | TMC | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:34 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:34 | TMC | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: Limpieza flitro entrada amina pobre | 2009-01-06 09:34 |  | CO | 6.75
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:35 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:36 | TMC | OT | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:37 | TMC | OT | 7.6667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:38 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:39 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:40 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:40 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:40 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:40 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:43 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:43 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:45 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:45 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:45 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:46 | TMC | OT | 8.15
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:46 | TMC | OT | 8.15
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:48 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:48 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:50 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:50 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:50 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:50 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:51 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:51 |  | CO | 2
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:51 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:51 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:52 |  | CO | 6.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:52 | TMC | OT | 7.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:52 | TMC | OT | 7.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:57 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:58 | TMC | OT | 15
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 09:58 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 10:00 |  | CO | 4
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | REVISAR EL FLOTADOR DEL LIT-8200 | 2009-01-06 10:01 |  | CO | 5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:08 | TMC | OT | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:08 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:09 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:11 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:12 | TMC | OT | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:13 | TMC | OT | 3.4167
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:21 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:23 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:23 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:23 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:24 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:24 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:24 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:25 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:25 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:25 | TMC | OT | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:26 | TMC | OT | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:26 | TMC | OT | 7.4167
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 10:26 | TMC | OT | 7.4167
SGP | M12-FH-82001 |  |  | INSPECCION SISTEMA DE IGNICION AGUA CALIENTE | 2009-01-06 10:40 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | INSPECCION SISTEMA DE IGNICION AGUA CALIENTE | 2009-01-06 10:40 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | INSPECCION SISTEMA DE IGNICION AGUA CALIENTE | 2009-01-06 10:40 | TMC | OT | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 10:41 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | INSPECCION SISTEMA DE IGNICION AGUA CALIENTE | 2009-01-06 10:41 | TMC | OT | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | INSPECCION SISTEMA DE IGNICION AGUA CALIENTE | 2009-01-06 10:41 | TMC | OT | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | INSPECCION SISTEMA DE IGNICION AGUA CALIENTE | 2009-01-06 10:41 | TMC | OT | 2
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 10:43 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 10:46 |  | CO | 8.3333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 10:54 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 10:56 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 10:56 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 10:56 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 10:57 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 10:57 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 10:58 |  | CO | 11
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:00 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:00 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:01 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:01 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:02 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:03 |  | CO | 11
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:04 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:04 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:10 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-01-06 11:10 |  | CO | 7.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 11:10 |  | CO | 11
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:15 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:15 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:16 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:16 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:16 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:17 | TMC | OT | 7
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:19 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:20 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:20 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:20 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:21 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:21 | TMC | OT | 7
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:28 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:28 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:28 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:29 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:29 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 11:30 | TMC | OT | 7
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:31 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:32 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:32 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:33 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:33 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:33 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:34 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:35 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:35 |  | PM | 2
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:36 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:36 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:37 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:37 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:37 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:38 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:38 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:39 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 11:39 |  | PM | 2
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:22 |  | PM | 0.31667
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:22 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:23 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:23 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:24 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:24 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:25 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:25 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:25 |  | PM | 2
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:26 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:27 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:27 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:28 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:28 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:29 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:29 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:31 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:37 |  | PM | 0.25
SGP | M00-TIT-5286 |  |  | MANTTO_LSG INTERFASE _IND&CTRL_ [ANUAL] | 2009-01-06 12:38 |  | PM | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:21 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:25 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Filtro de succión tapado. | 2009-01-06 13:26 |  | CO | 3.0833
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:26 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:27 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:27 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:28 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:28 | TMC | OT | 8.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:32 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:32 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:32 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:33 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:33 | TMC | OT | 8.5
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 13:46 |  | OT | 0.5
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 13:46 |  | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 13:47 |  | OT | 0.5
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 13:47 |  | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 13:48 |  | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 13:48 |  | OT | 0.25
SGP | M12-TE-8206 |  |  | Desconexion/reconexion TE-8206 Horno Agua caliente | 2009-01-06 13:49 |  | OT | 8
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:49 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:49 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:49 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:50 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 13:50 | TMC | OT | 6.3333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 13:56 |  | CO | 0.75
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 13:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 13:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 13:59 |  | CO | 2.8333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:05 |  | CO | 0.75
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:09 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:10 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:11 | TMC | OT | 1
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:11 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:12 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:12 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:12 | TMC | OT | 1
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:13 | TMC | OT | 7.3333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LT-8200 Revisar calibración nivel erratico. | 2009-01-06 14:14 |  | CO | 2.6667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:17 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:19 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:20 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:20 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-06 14:21 | TMC | OT | 7.3333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:44 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:44 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:44 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:45 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:46 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:46 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:46 |  | CO | 7.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:51 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:54 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:55 |  | CO | 7.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:58 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 14:59 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 15:00 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA. | 2009-01-06 15:00 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:07 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:07 |  | CO | 8.3333
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:11 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:12 |  | CO | 8.3333
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:21 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:21 |  | CO | 8.3333
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:38 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:39 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:40 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:40 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:42 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:44 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 15:45 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:02 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:02 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:05 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:06 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:29 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:29 |  | CO | 7.75
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:33 |  | CO | 0.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:33 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:34 |  | CO | 1
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:35 |  | CO | 1
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:35 |  | CO | 6.5833
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:37 |  | CO | 0.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:37 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:38 |  | CO | 1
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 16:39 |  | CO | 7.6667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:55 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:56 |  | CO | 8.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:58 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 16:58 |  | CO | 8.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:01 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:02 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:04 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-01-06 17:04 |  | CO | 8.25
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:06 |  | CO | 0.5
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:06 |  | CO | 0.25
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:07 |  | CO | 0.5
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:07 |  | CO | 0.25
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:07 |  | CO | 1.5
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:08 |  | CO | 1
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:08 |  | CO | 6.0833
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:10 |  | CO | 0.5
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:11 |  | CO | 0.5
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:11 |  | CO | 0.25
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:12 |  | CO | 1
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:12 |  | CO | 1
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-06 17:12 |  | CO | 6.5833
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-06 17:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-06 17:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-06 17:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-06 17:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-06 17:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-06 17:16 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-06 17:16 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-06 17:17 |  | CO | 6.6667
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 17:21 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 17:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 17:21 |  | CO | 1
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 17:22 |  | CO | 1
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-06 17:22 |  | CO | 6.8333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-06 17:38 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-06 17:38 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-06 17:38 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-06 17:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-06 17:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-06 17:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-06 17:40 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-06 17:41 |  | CO | 7.1667
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-07 07:41 |  | CO | 0.5
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-07 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-07 07:42 |  | CO | 0.5
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-07 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-07 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-07 07:44 |  | CO | 1
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-07 07:45 |  | CO | 1
SGP | M07-HE-86101 |  |  | Realizar lavado externo HE-86101 | 2009-01-07 07:46 |  | CO | 6.6667
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-07 07:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-07 07:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-07 08:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-07 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-07 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-07 08:12 |  | CO | 1.5
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-07 08:18 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-07 08:19 |  | CO | 6.0833
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:43 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:43 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:44 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:46 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:46 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:47 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:47 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:48 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:48 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:49 |  | PM | 6.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:50 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:51 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:52 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:53 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:53 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:55 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:56 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:57 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:57 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 09:58 |  | PM | 6.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 10:52 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 10:52 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 10:53 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 10:53 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 10:54 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 10:55 | TMC | OT | 7
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 10:58 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 10:59 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 10:59 | TMC | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:00 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:01 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:08 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:08 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:11 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:11 | TMC | OT | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:11 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:12 | TMC | OT | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:12 | TMC | OT | 7
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:12 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:13 | TMC | OT | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:13 |  | PM | 0.75
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:14 | TMC | OT | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:14 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:15 | TMC | OT | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:15 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:15 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:15 | TMC | OT | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:16 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:16 | TMC | OT | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:16 |  | PM | 3
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:17 | TMC | OT | 7
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:20 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:20 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:22 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:22 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:24 | TMC | OT | 7.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:24 | TMC | OT | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:24 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:25 | TMC | OT | 2
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:26 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:26 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:27 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:28 | TMC | OT | 7
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:28 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:29 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:30 | TMC | OT | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:30 |  | PM | 0.75
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:30 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:31 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:31 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:31 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:31 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:32 | TMC | OT | 1
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:32 |  | PM | 0.25
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:33 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:33 | TMC | OT | 7.1667
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:34 |  | PM | 0.5
SGP | M13-072-00001 |  |  | MTTO PREVENTIVO INSTRUMENTACION DE LA RUTA [ANUAL] | 2009-01-07 11:34 |  | PM | 3
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:34 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:35 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:36 | TMC | OT | 2
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:36 | TMC | OT | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:37 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:38 | TMC | OT | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:38 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:38 | TMC | OT | 7
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:39 | TMC | OT | 7.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:40 | TMC | OT | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:41 | TMC | OT | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:41 | TMC | OT | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-07 11:42 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:42 | TMC | OT | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-07 11:42 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Inspección, certificación y conexion equipos H&M | 2009-01-07 11:42 | TMC | OT | 7.1667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-07 11:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-07 11:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-07 11:44 |  | CO | 0.66667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-07 11:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-07 11:45 |  | CO | 7.3333
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:48 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:50 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:50 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:51 |  | PD | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:52 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:52 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:53 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:53 |  | PD | 7.9167
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:58 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:58 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:59 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:59 |  | PD | 0.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 15:59 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:00 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:00 |  | PD | 7
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:03 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:03 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:04 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:04 |  | PD | 0.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:04 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:05 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:05 |  | PD | 7
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:07 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:07 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:08 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:09 |  | PD | 0.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:09 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:10 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:10 |  | PD | 7
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:13 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:13 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:14 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:24 |  | PD | 0.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:25 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:25 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:26 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:26 |  | PD | 6.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:30 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:30 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:31 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:31 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:32 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:32 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:33 |  | PD | 7.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:37 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:37 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:37 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:38 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2018 | 2009-01-07 16:38 |  | PD | 8.4
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:26 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:27 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:27 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:27 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:28 |  | PM | 8.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:30 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:31 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:31 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:32 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 06:32 |  | PM | 8.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion componentes demontados de ajax (cabezo | 2009-01-08 07:47 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion componentes demontados de ajax (cabezo | 2009-01-08 07:47 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion componentes demontados de ajax (cabezo | 2009-01-08 07:48 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion componentes demontados de ajax (cabezo | 2009-01-08 07:48 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion componentes demontados de ajax (cabezo | 2009-01-08 07:49 |  | PD | 1.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion componentes demontados de ajax (cabezo | 2009-01-08 07:49 |  | PD | 8.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 07:52 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 07:52 |  | PD | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 07:53 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 07:54 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 07:55 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 07:56 |  | PD | 7.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 07:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 08:00 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 08:01 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 08:01 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 08:02 |  | PM | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 08:02 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 08:03 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 08:03 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | RCM COMPRESORES K-86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-08 08:03 |  | PM | 8.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | ALISTAMIENTO BOMBA DE AMINA POBRE | 2009-01-08 08:07 |  | PD | 7.5
SGP | M01-V-81103 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:11 |  | OT | 0.5
SGP | M01-V-81103 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:13 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81103 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:14 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81103 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:15 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81103 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:16 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81103 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:16 |  | OT | 8.75
SGP | M01-V-81102 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:19 |  | OT | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:20 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:20 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:21 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:21 |  | OT | 8.75
SGP | M01-V-81104 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:25 |  | OT | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:25 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:26 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:27 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:28 |  | OT | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:28 |  | OT | 8.75
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:31 |  | OT | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:31 |  | OT | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:31 |  | OT | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:32 |  | OT | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:33 |  | OT | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Lavado interno y soporte para inspección y reparac | 2009-01-08 11:34 |  | OT | 8.75
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 12:43 |  | OT | 0.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 12:43 |  | OT | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 12:44 |  | OT | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 12:45 |  | OT | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 12:45 |  | OT | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 12:46 |  | OT | 8.75
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:15 |  | CO | 8.75
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:17 |  | CO | 1.5
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:17 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102 |  |  | Limpieza externa con hidrolavadora | 2009-01-08 13:18 |  | CO | 6.0833
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-08 13:19 |  | CO | 0.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-08 13:19 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-08 13:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-08 13:20 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-08 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-08 13:21 |  | CO | 0.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-08 13:21 |  | CO | 1
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-01-08 13:21 |  | CO | 7.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:24 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:24 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:25 |  | CO | 2
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:27 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:28 |  | CO | 6.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:35 |  | CO | 3
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:37 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:38 |  | CO | 4.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:41 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:41 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:42 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:42 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:43 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:43 |  | CO | 6.6667
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 13:47 |  | OT | 0.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 13:47 |  | OT | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 13:48 |  | OT | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 13:49 |  | OT | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 13:49 |  | OT | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 13:50 |  | OT | 1
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 13:50 |  | OT | 1
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 13:51 |  | OT | 6.75
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:53 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:54 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:54 |  | CO | 4
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:55 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:55 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:56 |  | CO | 4.5833
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 13:59 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:00 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:02 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:02 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:03 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:03 |  | CO | 7.5833
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:07 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:07 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 14:09 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:10 |  | CO | 3.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:10 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:11 |  | CO | 7.1667
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 14:11 |  | OT | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 14:12 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:12 |  | CO | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 14:13 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 14:13 |  | OT | 1
SGP | M12-V-82001 |  |  | OD 51 Aislamento, ingreso y lavado V-82001 | 2009-01-08 14:13 |  | OT | 7.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:14 |  | CO | 3.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:15 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:16 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:16 |  | CO | 7.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:17 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:17 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:17 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:17 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Cambio chimenea horno agua caliente | 2009-01-08 14:18 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:18 |  | CO | 3.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:24 |  | CO | 3.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | Limpiar filtro de succión | 2009-01-08 14:27 |  | CO | 3.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:52 |  | CO | 4
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:54 |  | CO | 4.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:56 |  | CO | 4.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:58 |  | CO | 1.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 14:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | Limpieza filtro de succión. | 2009-01-08 15:00 |  | CO | 4.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:02 |  | PD | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:04 |  | PD | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:05 |  | PD | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:05 |  | PD | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:05 |  | PD | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:06 |  | PD | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:06 |  | PD | 6.1667
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:07 |  | PD | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:07 |  | PD | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:08 |  | PD | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:08 |  | PD | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:08 |  | PD | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101, Revisar tolerancias internas del compres | 2009-01-08 16:09 |  | PD | 4.4167
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:13 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:15 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:15 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:16 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:16 |  | PD | 7.75
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:17 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:17 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:17 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:19 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:19 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:19 |  | PD | 8
SGP | M01-HEM-81106A |  |  | Hem-81106A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:30 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81106A |  |  | Hem-81106A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:30 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81106A |  |  | Hem-81106A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:31 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81106A |  |  | Hem-81106A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:32 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81106A |  |  | Hem-81106A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:32 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106A |  |  | Hem-81106A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:32 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106A |  |  | Hem-81106A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:33 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106A |  |  | Hem-81106A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:33 |  | PD | 3.75
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:36 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:36 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:37 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:37 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Hem-81106B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-01-08 16:37 |  | PD | 9.1667
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:41 |  | CO | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:42 |  | CO | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:42 |  | CO | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:42 |  | CO | 7.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:43 |  | CO | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:43 |  | CO | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:43 |  | CO | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:45 |  | CO | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | K-67101Cambio polea conductora conducida y correas | 2009-01-08 16:45 |  | CO | 7.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:04 |  | CO | 0.5
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:06 |  | CO | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:07 |  | CO | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:08 |  | CO | 3.8333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:11 |  | CO | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:11 |  | CO | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:11 |  | CO | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:12 |  | CO | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:12 |  | CO | 2.8333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:24 |  | CO | 1
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:25 |  | CO | 3
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:25 |  | CO | 1
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:26 |  | CO | 4.5
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:37 |  | CO | 1
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:37 |  | CO | 3
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:37 |  | CO | 1
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REVISION CIRCUITO CONTROL Y POTENCIA PUENTE GRUA | 2009-01-08 17:39 |  | CO | 4.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD/BSW (BIMENS) | 2009-01-09 07:19 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD/BSW (BIMENS) | 2009-01-09 07:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD/BSW (BIMENS) | 2009-01-09 07:21 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD/BSW (BIMENS) | 2009-01-09 07:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD/BSW (BIMENS) | 2009-01-09 07:22 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD/BSW (BIMENS) | 2009-01-09 07:24 |  | PM | 3.5
SGP | M00-ME-87101 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADORES DEWPOINT | 2009-01-09 07:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-ME-87101 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADORES DEWPOINT | 2009-01-09 07:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-ME-87101 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADORES DEWPOINT | 2009-01-09 07:26 |  | PM | 0.41667
SGP | M00-ME-87101 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADORES DEWPOINT | 2009-01-09 07:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-ME-87101 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANALIZADORES DEWPOINT | 2009-01-09 07:27 |  | PM | 4.4167
SGP | M00-SDV-8702 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-SDV-8702 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-SDV-8702 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-SDV-8702 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:36 |  | PM | 0.25
SGP | M00-SDV-8702 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:36 |  | PM | 0.25
SGP | M00-SDV-8702 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:36 |  | PM | 0.25
SGP | M00-SDV-8702 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:37 |  | PM | 2.75
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD / BSW (ANUAL) | 2009-01-09 07:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD / BSW (ANUAL) | 2009-01-09 07:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD / BSW (ANUAL) | 2009-01-09 07:38 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES HUMEDAD / BSW (ANUAL) | 2009-01-09 07:38 |  | PM | 2.75
PH2 | M00-SDV-8701 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:39 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-SDV-8701 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:39 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-SDV-8701 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION DE CUSTODIA | 2009-01-09 07:40 |  | PM | 2.75
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES DE H2S [ANUAL] | 2009-01-09 07:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES DE H2S [ANUAL] | 2009-01-09 07:42 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES DE H2S [ANUAL] | 2009-01-09 07:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES DE H2S [ANUAL] | 2009-01-09 07:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES DE H2S [ANUAL] | 2009-01-09 07:44 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES DE H2S [ANUAL] | 2009-01-09 07:44 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | MTTO PREVENTIVO ANALIZADORES DE H2S [ANUAL] | 2009-01-09 07:44 |  | PM | 8.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:05 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:05 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:06 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:07 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:08 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:12 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:13 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:14 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:16 |  | PD | 5.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:38 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:39 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:41 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:44 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:49 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:50 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:51 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 10:52 |  | PD | 5.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 12:57 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 12:58 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 12:59 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 12:59 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 12:59 |  | PD | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 12:59 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:00 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:01 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:01 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:02 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:02 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:02 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:03 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:03 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:03 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:03 |  | PD | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:03 |  | PD | 6.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:06 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:06 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:07 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:07 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:07 |  | PD | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:07 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:08 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:09 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:09 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:10 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:10 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:10 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:10 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:10 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:10 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:11 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:12 |  | PD | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:19 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:19 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:19 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:19 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:20 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:20 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:21 |  | PD | 5.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:21 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:21 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:22 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:23 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:25 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:25 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:25 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:27 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:28 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:28 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:28 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:29 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:29 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:29 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:30 |  | PD | 6
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:30 |  | PD | 5.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:34 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:34 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:35 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:35 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:36 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:36 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:37 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:37 |  | PD | 5.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:46 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:46 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:47 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:47 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:47 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:49 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:50 |  | PD | 7.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:52 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:52 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:52 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:53 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:53 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:53 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:54 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:54 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:54 |  | PD | 5.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:55 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:56 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:57 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:57 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:58 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:58 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 13:59 |  | PD | 7.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:00 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:01 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:01 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:02 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:02 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:08 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:08 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:09 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:10 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:10 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:10 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:11 |  | PM | 3.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:11 |  | PD | 7.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:16 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | RCM COMPRESORES K-86101/86201 SGP180 SEMESTRAL | 2009-01-09 14:16 |  | PM | 8.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:17 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:18 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:18 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:19 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:19 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:20 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:21 |  | PD | 7.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:21 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:21 |  | PD | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:22 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:23 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:23 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:23 |  | PD | 8.5833
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:23 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:24 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:28 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:29 |  | PD | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:29 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:29 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:29 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:30 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:30 |  | PD | 5.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:32 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:33 |  | PD | 7.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:37 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:38 |  | PD | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:40 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:40 |  | PD | 5.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:41 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:42 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:42 |  | PD | 5.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:43 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:43 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:43 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:44 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:44 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:44 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:44 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:44 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:45 |  | PD | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:48 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:49 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:50 |  | PD | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:51 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:52 |  | PD | 5.0833
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Revisar la bomba. | 2009-01-09 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Revisar la bomba. | 2009-01-09 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Revisar la bomba. | 2009-01-09 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Revisar la bomba. | 2009-01-09 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Revisar la bomba. | 2009-01-09 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:53 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Revisar la bomba. | 2009-01-09 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Revisar la bomba. | 2009-01-09 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS-2017 | 2009-01-09 14:54 |  | PD | 8.3333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Revisar la bomba. | 2009-01-09 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Revisar la bomba. | 2009-01-09 14:54 |  | CO | 2.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-01-09 16:48 |  | PM | 3
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-01-09 16:49 |  | PM | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:06 |  | CO | 2.6667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:14 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 cambio de elementos filtrantes | 2009-01-10 10:20 |  | CO | 2.6667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-10 10:26 |  | CO | 3
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 10:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 10:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 11:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 11:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 11:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102, Instalar toma muestra linea agua calient | 2009-01-10 11:02 |  | CO | 3.1667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 11:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 11:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 11:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 11:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 11:20 |  | CO | 3.6667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-10 13:49 |  | CO | 3.6667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-13 07:53 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-13 07:53 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-13 07:53 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-13 07:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-13 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-13 07:54 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-13 07:55 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-13 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Revision RTD,s y prueba aislamiento JuctioBox Camp | 2009-01-13 07:55 |  | CO | 6.1667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-13 08:40 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-13 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-13 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-13 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-13 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-13 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-13 08:43 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-13 08:43 |  | CO | 7.75
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:44 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:44 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:45 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:45 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:46 |  | PM | 1.5833
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:48 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | Revizar estado interno de la válvula | 2009-01-13 08:49 |  | PM | 3
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-13 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-13 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-13 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-13 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-13 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-13 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-13 10:54 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:27 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:29 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 11:30 |  | CO | 3.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B Limpiar filtro de succión | 2009-01-13 13:10 |  | CO | 3.25
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:46 |  | CO | 1
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:57 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | LV-8352 Presenta obstrucción. | 2009-01-13 13:57 |  | CO | 0.83333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-13 14:16 |  | CO | 3.6667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:39 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:41 |  | CO | 3.4167
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:43 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:49 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | P-81005 Sistema neumático presenta falla. | 2009-01-13 15:50 |  | CO | 3.4167
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 06:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 06:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 06:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 06:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 06:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 06:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 06:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 06:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 07:02 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-14 07:02 |  | CO | 3.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-14 07:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-14 07:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-14 07:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-14 07:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-14 07:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-14 07:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-14 07:06 |  | CO | 4.5
SGP | SGP140M |  |  | MTTO PREV HE HEATER PREHEATER SGP180 [SEMESTRAL] | 2009-01-14 08:20 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | MTTO PREV HE HEATER PREHEATER SGP180 [SEMESTRAL] | 2009-01-14 08:21 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | MTTO PREV HE HEATER PREHEATER SGP180 [SEMESTRAL] | 2009-01-14 08:21 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | MTTO PREV HE HEATER PREHEATER SGP180 [SEMESTRAL] | 2009-01-14 08:22 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | MTTO PREV HE HEATER PREHEATER SGP180 [SEMESTRAL] | 2009-01-14 08:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | MTTO PREV HE HEATER PREHEATER SGP180 [SEMESTRAL] | 2009-01-14 08:23 |  | PM | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 08:51 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 08:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 08:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 08:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 08:58 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 08:59 |  | CO | 8
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 10:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 10:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 10:55 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 10:55 |  | CO | 8
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 11:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 11:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 11:03 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101B |  |  | Limpieza del filtro de succión | 2009-01-14 11:03 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:10 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:11 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:16 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de filtro de intercambiador de placas. | 2009-01-14 11:16 |  | CO | 7.1667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:23 |  | CO | 2.5
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LIC-8352- Se queda congelado en un nivel. | 2009-01-14 13:41 |  | CO | 2.5
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-14 15:09 |  | CO | 0.75
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-14 15:09 |  | CO | 1
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-14 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-AI-8100 |  |  | Amina 1: Instalación tubing para toma de muestra | 2009-01-14 15:14 |  | CO | 1.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:22 |  | CO | 3.75
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:29 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Limpieza de filtro de succión. | 2009-01-14 15:31 |  | CO | 3.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 15:40 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 15:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 15:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 15:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 15:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 15:42 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-14 15:42 |  | CO | 8
SGP | SGP140M |  |  | MTTO INSPEC Y TOMA LECTURA MCC SGP180 TRIMESTRAL | 2009-01-15 14:52 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | MTTO INSPEC Y TOMA LECTURA MCC SGP180 TRIMESTRAL | 2009-01-15 14:52 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | MTTO INSPEC Y TOMA LECTURA MCC SGP180 TRIMESTRAL | 2009-01-15 14:53 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | MTTO INSPEC Y TOMA LECTURA MCC SGP180 TRIMESTRAL | 2009-01-15 14:53 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | MTTO INSPEC Y TOMA LECTURA MCC SGP180 TRIMESTRAL | 2009-01-15 14:53 |  | PM | 4
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-16 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-16 06:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-16 06:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-16 07:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-16 07:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-16 07:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-16 07:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-16 07:01 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-16 07:02 |  | CO | 3.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-16 07:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-16 07:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-16 07:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-16 07:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-16 07:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Limpieza de filtro succión | 2009-01-16 07:08 |  | CO | 4.5
SGP | M05-FV-8351A |  |  | FV-8351A, cambio de solenoide. | 2009-01-16 10:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-FV-8351A |  |  | FV-8351A, cambio de solenoide. | 2009-01-16 10:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-FV-8351A |  |  | FV-8351A, cambio de solenoide. | 2009-01-16 10:19 |  | CO | 2
SGP | M05-FV-8351A |  |  | FV-8351A, cambio de solenoide. | 2009-01-16 10:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351A |  |  | FV-8351A, cambio de solenoide. | 2009-01-16 10:20 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FV-8351A |  |  | FV-8351A, cambio de solenoide. | 2009-01-16 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351A |  |  | FV-8351A, cambio de solenoide. | 2009-01-16 10:20 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FV-8351A |  |  | FV-8351A, cambio de solenoide. | 2009-01-16 10:21 |  | CO | 4
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:27 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:28 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:28 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:30 |  | CO | 4
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:33 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003: Revisar el sistema de aire | 2009-01-16 10:37 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:29 |  | CO | 0.83333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:31 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-16 11:32 |  | CO | 6.1667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro succión intercambiador de placas | 2009-01-16 15:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro succión intercambiador de placas | 2009-01-16 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro succión intercambiador de placas | 2009-01-16 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro succión intercambiador de placas | 2009-01-16 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro succión intercambiador de placas | 2009-01-16 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro succión intercambiador de placas | 2009-01-16 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro succión intercambiador de placas | 2009-01-16 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro succión intercambiador de placas | 2009-01-16 15:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro succión intercambiador de placas | 2009-01-16 15:17 |  | CO | 2.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B: Presenta un ruido anormal | 2009-01-19 08:17 |  | PD | 1.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B: Presenta un ruido anormal | 2009-01-19 08:19 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:43 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:45 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:45 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:55 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:55 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-19 08:56 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 8.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 5.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 1.1667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Patin de medición de gas Instalar bala de N2 | 2009-01-21 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 5.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 4.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 5.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION SISTEMA HIDRAULICO - TUBING SWAGELOK | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 7.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 6.3333
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 3.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 5.75
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 6
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 6.3333
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 6.3333
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 8.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 3.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 8
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 6
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 6.3333
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B, Cambiar chumacera | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 7.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C, instalación de motor y bomba. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81204A |  |  | HE-81204A, REPONER CORREA FALTANTE | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 7.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REALIZAR REPARACION EN TALLER DE BOMBA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 8
SGP | M01-F-81104 |  |  | Instalacion de tomamuestra a la salida del F-81104 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | Instalacion de tomamuestra a la salida del F-81104 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | Instalacion de tomamuestra a la salida del F-81104 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | Instalacion de tomamuestra a la salida del F-81104 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | Instalacion de tomamuestra a la salida del F-81104 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | Instalacion de tomamuestra a la salida del F-81104 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalr tomamuestra en la entrada de la V-81101 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalr tomamuestra en la entrada de la V-81101 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalr tomamuestra en la entrada de la V-81101 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalr tomamuestra en la entrada de la V-81101 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalr tomamuestra en la entrada de la V-81101 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalr tomamuestra en la entrada de la V-81101 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Instalar tomamuestra entrada V-81201 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Instalar tomamuestra entrada V-81201 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Instalar tomamuestra entrada V-81201 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Instalar tomamuestra entrada V-81201 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Instalar tomamuestra entrada V-81201 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Instalar tomamuestra entrada V-81201 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 2.5833
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Pase por cheque de descarga. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 2.6667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | P-81205:PRESENTA FUGA POR EL PRENSA ESTOPA | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 2.75
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cromatografo: Cambio de botella nitrogeno | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cromatografo: Cambio de botella nitrogeno | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 1.6667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cromatografo: Cambio de botella nitrogeno | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cromatografo: Cambio de botella nitrogeno | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cromatografo: Cambio de botella nitrogeno | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cromatografo: Cambio de botella nitrogeno | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cromatografo: Cambio de botella nitrogeno | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cromatografo: Cambio de botella nitrogeno | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cromatografo: Cambio de botella nitrogeno | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-F-81204 |  |  | Instalara tomamuestra a la salida del F-81204 | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 7.75
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 8
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 3
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-01-21 09:59 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de bujías. | 2009-01-21 09:59 |  | CO | 0.41667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 3.3333
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 3.5833
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, SE REQUIERE: 1-corregir desajuste del | 2009-01-21 10:00 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 3.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 3.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 3.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-21 10:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:27 |  | CO | 4.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203: Presenta taponamiento | 2009-01-22 13:34 |  | CO | 4.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-24 07:23 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-24 07:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-24 07:27 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-24 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:26 |  | CO | 0.25
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:30 |  | CO | 2.4167
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:37 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Presenta descalibración | 2009-01-26 06:39 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-26 10:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-26 10:24 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-26 10:24 |  | CO | 2.6667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:18 |  | CO | 2.5
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-26 14:29 |  | CO | 2.3333
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:35 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:35 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:35 |  | CO | 0.5
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:36 |  | CO | 2.5
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:37 |  | CO | 1
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:38 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:38 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:38 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:39 |  | CO | 0.5
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:39 |  | CO | 3
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:42 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:42 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:46 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:46 |  | CO | 0.5
SGP | M13-PM-72015A |  |  | Ajustar prensaestopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:47 |  | CO | 2.5
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:48 |  | CO | 1
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:48 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:48 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:50 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:50 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:51 |  | CO | 0.5
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 13:52 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-27 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-27 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-27 14:46 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-27 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-27 14:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-27 14:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-27 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-27 14:49 |  | CO | 2.6667
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:22 |  | CO | 1
SGP | M13-PM-72015B |  |  | Ajustar prensa estopa y purgar sistema | 2009-01-27 15:22 |  | CO | 6.75
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-01-27 17:16 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-01-27 17:17 |  | PM | 10
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:04 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 22:20 |  | CO | 8.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:07 |  | CO | 8.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-01-27 23:10 |  | CO | 8.5
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-29 15:51 |  | CO | 0.25
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-29 15:51 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-29 15:51 |  | CO | 0.25
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-29 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-29 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-29 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | REVISION TRANSMISOR DE PRESION | 2009-01-29 15:53 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Display dañado | 2009-01-29 16:16 |  | CO | 2
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 REVISION DE QUEMADORES | 2009-01-30 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 REVISION DE QUEMADORES | 2009-01-30 06:52 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 REVISION DE QUEMADORES | 2009-01-30 06:52 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 REVISION DE QUEMADORES | 2009-01-30 06:53 |  | CO | 0.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:27 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:28 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:28 |  | CO | 1.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-01-30 14:52 |  | CO | 1.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:29 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-01-30 15:44 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-02 09:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-02 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-02 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-02 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-02 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-02 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-02 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-02 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-02 10:02 |  | CO | 5.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:13 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:18 |  | CO | 2.5
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:22 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:25 |  | CO | 4.6667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:35 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-02 15:38 |  | CO | 4.5
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:41 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A, revisión cheque de descarga. | 2009-02-02 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:44 |  | CO | 2.5
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101B |  |  | P-81101B, Revisión cheque de descarga | 2009-02-02 15:48 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:12 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:12 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:13 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:15 |  | CO | 4.6667
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:19 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:20 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:36 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 08:44 |  | CO | 4.8333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA CROMATOGRAFO | 2009-02-03 08:52 |  | CO | 0.41667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA CROMATOGRAFO | 2009-02-03 08:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA CROMATOGRAFO | 2009-02-03 08:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA CROMATOGRAFO | 2009-02-03 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA CROMATOGRAFO | 2009-02-03 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA CROMATOGRAFO | 2009-02-03 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA CROMATOGRAFO | 2009-02-03 08:57 |  | CO | 2.0833
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:38 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:38 |  | CO | 6
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:43 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:46 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:47 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B, Limpieza de filtro de succión. | 2009-02-03 09:47 |  | CO | 6
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-03 09:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-03 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-03 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-03 09:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-03 09:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-03 09:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-03 09:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-03 09:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-03 09:57 |  | CO | 6.5
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:04 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:06 |  | CO | 2
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PT-8307 |  |  | PDIT-8317, Revisión por indicación/señal erronea. | 2009-02-03 10:07 |  | CO | 2
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 10:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 10:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 10:46 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 10:46 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 10:47 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 10:47 |  | CO | 7
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:40 |  | CO | 3.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 15:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 15:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-02-03 15:03 |  | CO | 3.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:11 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:14 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:15 |  | CO | 5.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:20 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:24 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion. | 2009-02-03 15:25 |  | CO | 5.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:29 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:30 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:30 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:30 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:31 |  | CO | 5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | ASISTENCIA DE ARRANQUE | 2009-02-03 15:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:33 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | ASISTENCIA DE ARRANQUE | 2009-02-03 15:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:33 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:33 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | ASISTENCIA DE ARRANQUE | 2009-02-03 15:33 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:33 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | ASISTENCIA DE ARRANQUE | 2009-02-03 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | ASISTENCIA DE ARRANQUE | 2009-02-03 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B, REVISION DEL MOTOR EN BORNERA. | 2009-02-03 15:34 |  | CO | 7.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | ASISTENCIA DE ARRANQUE | 2009-02-03 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | ASISTENCIA DE ARRANQUE | 2009-02-03 15:36 |  | CO | 1.3333
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:43 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:55 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | F-81205, Revisión lazo control de nivel. | 2009-02-04 09:58 |  | CO | 5.8333
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:02 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:05 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:05 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | presenta taponamiento en el filtro de succion | 2009-02-06 11:06 |  | CO | 5.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 11:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 11:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 12:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 12:00 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 12:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 12:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 12:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 12:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 12:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 12:02 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Limpieza filtro de succión. | 2009-02-06 12:03 |  | CO | 5.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:14 |  | CO | 2.0833
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION DE LA P-81103B | 2009-02-07 07:44 |  | CO | 2.0833
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-02-07 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-02-07 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-02-07 07:51 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-02-07 07:51 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 09:59 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 09:59 |  | CO | 0.2
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:00 |  | CO | 3
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 10:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 10:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2009-02-07 10:03 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, Revisión de correas. | 2009-02-07 10:05 |  | CO | 3
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-02-07 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-02-07 10:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-02-07 10:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-02-07 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-02-07 10:10 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A/B/C, Instalar indicador de presión en suc | 2009-02-07 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A/B/C, Instalar indicador de presión en suc | 2009-02-07 10:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A/B/C, Instalar indicador de presión en suc | 2009-02-07 10:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A/B/C, Instalar indicador de presión en suc | 2009-02-07 10:30 |  | CO | 0.15
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A/B/C, Instalar indicador de presión en suc | 2009-02-07 10:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A/B/C, Instalar indicador de presión en suc | 2009-02-07 10:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A/B/C, Instalar indicador de presión en suc | 2009-02-07 10:31 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8706 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO EN EL CROMATOGRAFO | 2009-02-07 11:00 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AE-8706 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO EN EL CROMATOGRAFO | 2009-02-07 11:00 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AE-8706 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO EN EL CROMATOGRAFO | 2009-02-07 11:01 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AE-8706 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO EN EL CROMATOGRAFO | 2009-02-07 11:11 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AE-8706 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO EN EL CROMATOGRAFO | 2009-02-07 11:12 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AE-8706 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO EN EL CROMATOGRAFO | 2009-02-07 11:12 |  | OT | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103 MONITOREO DETERMINAR INTERVENCION | 2009-02-09 06:39 |  | PD | 3.5
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, INICIO DAÑO RODM. 1YP/2YP | 2009-02-09 10:54 |  | PD | 3.5
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | M03-HEM-85101A, Seguimiento motor y chumacera | 2009-02-09 10:55 |  | PD | 3
SGP | M07-HEM-86101A |  |  | HEM-86101A , SEGUIMEINTO 1YP ROD. MOTOR | 2009-02-09 10:56 |  | PD | 0.5
SGP | M07-HEM-86101A |  |  | HEM-86101A , SEGUIMEINTO 1YP ROD. MOTOR | 2009-02-09 10:56 |  | PD | 0.5
SGP | M07-HEM-86101A |  |  | HEM-86101A , SEGUIMEINTO 1YP ROD. MOTOR | 2009-02-09 10:57 |  | PD | 4.5
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:38 |  | CO | 1.1667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LI-8200 PRESENTA LECTURA ERRONEA | 2009-02-09 14:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LI-8200 PRESENTA LECTURA ERRONEA | 2009-02-09 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LI-8200 PRESENTA LECTURA ERRONEA | 2009-02-09 14:48 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LI-8200 PRESENTA LECTURA ERRONEA | 2009-02-09 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LI-8200 PRESENTA LECTURA ERRONEA | 2009-02-09 14:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LI-8200 PRESENTA LECTURA ERRONEA | 2009-02-09 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LI-8200 PRESENTA LECTURA ERRONEA | 2009-02-09 14:49 |  | CO | 1
SGP | M12-LT-8200 |  |  | LI-8200 PRESENTA LECTURA ERRONEA | 2009-02-09 14:50 |  | CO | 6
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISAR CAIBRACION PRESENTO FALLAS | 2009-02-09 14:58 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 06:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 06:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 06:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 06:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 06:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 06:59 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 07:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 07:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 07:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 07:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-10 07:11 |  | CO | 2.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:34 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:35 |  | CO | 6.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:42 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR DE 3 MICRONES | 2009-02-10 07:42 |  | CO | 5.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:46 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:46 |  | CO | 2.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:49 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:49 |  | CO | 0.83333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:50 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:50 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:51 |  | CO | 6.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:53 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:54 |  | CO | 0.83333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:55 |  | CO | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:55 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-10 07:55 |  | CO | 6.3333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:28 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:28 |  | PM | 5.3333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:32 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:33 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:35 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:35 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:35 |  | PM | 3.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:48 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:49 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:49 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:49 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:50 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 14:50 |  | PM | 2
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 14:51 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 14:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 15:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 15:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 15:08 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 15:08 |  | PM | 3.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:01 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 16:05 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 16:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 16:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-10 16:06 |  | PM | 4
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:07 |  | PM | 5.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:12 |  | PM | 9.6667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:14 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:16 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-10 16:16 |  | PM | 5.6667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:26 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:27 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:27 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:28 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:28 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:29 |  | CO | 2.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:38 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-12 10:38 |  | CO | 2.5
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:42 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:47 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:47 |  | CO | 5.75
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:50 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:53 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H: Fuga de amina por tornillos de tubos. | 2009-02-12 14:54 |  | CO | 5.75
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-13 06:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-02-13 06:47 |  | PM | 10.1667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:12 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:12 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:13 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:13 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:13 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:14 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:14 |  | PD | 7.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:17 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:17 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:18 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:18 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:18 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:19 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:19 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:19 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:20 |  | PD | 6.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:22 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:22 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:22 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:23 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:23 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:24 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:24 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-14 08:24 |  | PD | 7.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:31 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:32 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:32 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:33 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:33 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:33 |  | PM | 7.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:36 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:36 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:38 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:38 |  | PM | 6.75
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:41 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:41 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:42 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:42 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-14 08:42 |  | PM | 7.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-14 14:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:29 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:32 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:41 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-02-14 15:44 |  | CO | 3
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C, Revisión de las correas. | 2009-02-14 16:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C, Revisión de las correas. | 2009-02-14 16:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C, Revisión de las correas. | 2009-02-14 16:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C, Revisión de las correas. | 2009-02-14 16:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C, Revisión de las correas. | 2009-02-14 16:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C, Revisión de las correas. | 2009-02-14 16:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C, Revisión de las correas. | 2009-02-14 16:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C, Revisión de las correas. | 2009-02-14 16:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C, Revisión de las correas. | 2009-02-14 16:08 |  | CO | 2.8333
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | HEM-81102F, Revisión correas. | 2009-02-14 16:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | HEM-81102F, Revisión correas. | 2009-02-14 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | HEM-81102F, Revisión correas. | 2009-02-14 16:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | HEM-81102F, Revisión correas. | 2009-02-14 16:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | HEM-81102F, Revisión correas. | 2009-02-14 16:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | HEM-81102F, Revisión correas. | 2009-02-14 16:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | HEM-81102F, Revisión correas. | 2009-02-14 16:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | HEM-81102F, Revisión correas. | 2009-02-14 16:11 |  | CO | 3
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-16 06:28 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-16 06:28 |  | PM | 10
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-16 10:43 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-02-16 10:43 |  | PM | 10.3333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-02-16 13:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-02-16 13:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-02-16 13:30 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-02-16 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-02-16 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-02-16 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-02-16 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-02-16 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-02-16 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza filtro de succion. | 2009-02-16 14:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza filtro de succion. | 2009-02-16 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza filtro de succion. | 2009-02-16 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza filtro de succion. | 2009-02-16 14:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza filtro de succion. | 2009-02-16 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza filtro de succion. | 2009-02-16 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza filtro de succion. | 2009-02-16 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza filtro de succion. | 2009-02-16 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: Limpieza filtro de succion. | 2009-02-16 14:39 |  | CO | 4.1667
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CP-8601: Presenta falla de la fuente de 24 vlts. | 2009-02-16 14:42 |  | CO | 0.25
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CP-8601: Presenta falla de la fuente de 24 vlts. | 2009-02-16 14:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CP-8601: Presenta falla de la fuente de 24 vlts. | 2009-02-16 14:43 |  | CO | 0.25
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CP-8601: Presenta falla de la fuente de 24 vlts. | 2009-02-16 14:43 |  | CO | 0.25
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CP-8601: Presenta falla de la fuente de 24 vlts. | 2009-02-16 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CP-8601: Presenta falla de la fuente de 24 vlts. | 2009-02-16 14:44 |  | CO | 0.25
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CP-8601: Presenta falla de la fuente de 24 vlts. | 2009-02-16 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CP-8601: Presenta falla de la fuente de 24 vlts. | 2009-02-16 14:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CP-8601: Presenta falla de la fuente de 24 vlts. | 2009-02-16 14:45 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 15:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 15:15 |  | CO | 8.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 17:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 17:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 17:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 17:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 17:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 17:10 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-16 17:11 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:32 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:32 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:33 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:33 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:34 |  | PD | 3.4167
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:35 |  | OT | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:36 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:37 |  | OT | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:37 |  | OT | 0.083333
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:38 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:38 |  | OT | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:39 |  | OT | 0.083333
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:39 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:39 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:40 |  | PD | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:40 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:40 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:41 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:41 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:42 |  | PD | 3.4167
SGP | M01-F-81104 |  |  | instalar tomamuestra para monitoreo y control | 2009-02-17 06:43 |  | OT | 3.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:44 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:44 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:45 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:45 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:46 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:47 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:47 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:48 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:48 |  | PD | 0.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:48 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:49 |  | PD | 0.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-17 06:49 |  | OT | 3.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:49 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:49 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:50 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:50 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:51 |  | PD | 3.4167
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:58 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 06:59 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:04 |  | PD | 0.73333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:06 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:06 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:07 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:09 |  | PD | 6.6667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:35 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:36 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:36 |  | PD | 0.75
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:37 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:37 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:38 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:39 |  | PD | 6.6667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:43 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:43 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:44 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:44 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 07:45 |  | PD | 9
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:18 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:18 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:19 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:20 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:21 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:25 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:25 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:25 |  | PD | 2.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:27 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:29 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:30 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:31 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:31 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:31 |  | PD | 4.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:34 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:35 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:35 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:36 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:36 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:37 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B,CONEXION Y DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-02-17 08:38 |  | PD | 2.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:39 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:39 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:40 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:40 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:40 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-17 08:42 |  | PD | 4.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:35 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:36 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:36 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:36 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:37 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:37 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:38 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:38 |  | PD | 4.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:47 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:47 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:48 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:49 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:49 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 10:49 |  | PD | 4.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:51 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:51 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:52 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:52 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:52 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:52 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:53 |  | PM | 8
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:54 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:55 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:55 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:55 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:56 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:56 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:57 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 10:57 |  | PM | 7.6667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 11:01 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 11:01 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 11:02 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 11:02 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 11:02 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 11:03 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 11:03 |  | PD | 8.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:08 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:09 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:09 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:11 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:14 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-17 11:15 |  | CO | 4
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 13:27 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 13:27 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 13:28 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 13:29 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 13:29 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 13:29 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 13:30 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 13:30 |  | PD | 8.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:23 |  | PD | 0.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:23 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:25 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:25 |  | PD | 7.6667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:26 |  | PD | 0.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:28 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 15:31 |  | PD | 7.8333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:38 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:38 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:38 |  | PM | 7.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:41 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:41 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:41 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:42 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:42 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:43 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:43 |  | PM | 8
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:47 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:47 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:48 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:48 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:48 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:48 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-17 15:49 |  | PM | 8
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Revsisión correas. | 2009-02-17 16:44 |  | CO | 4
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:24 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:25 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:25 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:25 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:25 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:25 |  | PD | 5.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:27 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:27 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-17 17:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:28 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:28 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-17 17:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:28 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:28 |  | PD | 7.75
SGP | M12-P-82001A |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-17 17:28 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-17 17:29 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-17 17:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001A |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-17 17:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:30 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-17 17:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001A |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-17 17:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:30 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-17 17:30 |  | CO | 1.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:30 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:31 |  | PD | 1
SGP | M08-BDV-8602 |  |  | BDV-8602: Se está abriendo, causa desconocida. | 2009-02-17 17:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-17 17:31 |  | PD | 7.75
SGP | M08-BDV-8602 |  |  | BDV-8602: Se está abriendo, causa desconocida. | 2009-02-17 17:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-BDV-8602 |  |  | BDV-8602: Se está abriendo, causa desconocida. | 2009-02-17 17:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-BDV-8602 |  |  | BDV-8602: Se está abriendo, causa desconocida. | 2009-02-17 17:32 |  | CO | 0.25
SGP | M08-BDV-8602 |  |  | BDV-8602: Se está abriendo, causa desconocida. | 2009-02-17 17:32 |  | CO | 0.25
SGP | M08-BDV-8602 |  |  | BDV-8602: Se está abriendo, causa desconocida. | 2009-02-17 17:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-BDV-8602 |  |  | BDV-8602: Se está abriendo, causa desconocida. | 2009-02-17 17:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-BDV-8602 |  |  | BDV-8602: Se está abriendo, causa desconocida. | 2009-02-17 17:34 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:22 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:22 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:26 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:26 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:27 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:27 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:27 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:27 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:28 |  | PD | 7.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:29 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:29 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:31 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-18 06:31 |  | PD | 7.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 10:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 10:46 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 10:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 10:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 10:52 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 10:52 |  | CO | 6.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 10:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:02 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:07 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:21 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-18 11:22 |  | CO | 6.6667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-19 15:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-19 15:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-19 15:01 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-19 15:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-19 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-19 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-19 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-19 15:02 |  | CO | 3
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:11 |  | OT | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:11 |  | OT | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:12 |  | OT | 0.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:12 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:12 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:13 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:13 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:14 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:14 |  | OT | 2.1667
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:18 |  | CO | 1.4167
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:22 |  | OT | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:22 |  | OT | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:23 |  | OT | 0.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:23 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:24 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:24 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:24 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:25 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:25 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | Instalar tomamuestras a la salida de la vasija | 2009-02-20 07:25 |  | OT | 2
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81202A |  |  | instalar toma muestra en la descarga de la P-81202 | 2009-02-20 07:29 |  | CO | 1.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:34 |  | OT | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:34 |  | OT | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:34 |  | OT | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:35 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:35 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:35 |  | OT | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:35 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:36 |  | OT | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:36 |  | OT | 1.5833
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:44 |  | OT | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:44 |  | OT | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:44 |  | OT | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:45 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:45 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:46 |  | OT | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:46 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:46 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:47 |  | OT | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Instalacion de tomamuestras a la salida. | 2009-02-20 07:47 |  | OT | 1.4167
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:48 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:48 |  | OT | 0.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:49 |  | OT | 1
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:49 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:49 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:50 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:50 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:50 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:50 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 07:51 |  | OT | 1.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 08:05 |  | OT | 15
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 08:05 |  | OT | 0.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 08:05 |  | OT | 1
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 08:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 08:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 08:07 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 08:07 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 08:07 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | instalar tomamuestras salida liquidos F-81204 | 2009-02-20 08:07 |  | OT | 1.65
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:34 |  | CO | 8
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 08:38 |  | CO | 6
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-02-20 08:40 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-02-20 08:48 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-02-20 08:54 |  | PM | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 09:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 09:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 09:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting | 2009-02-20 09:50 |  | CO | 1.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-20 09:56 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-20 09:56 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-20 09:57 |  | PD | 0.66667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-20 09:57 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-20 09:58 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-20 09:58 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-20 09:58 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-20 09:59 |  | PD | 3
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:13 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:14 |  | PD | 1.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:17 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:17 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:17 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:18 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-20 10:18 |  | PD | 1.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:40 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:41 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:42 |  | CO | 3
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:45 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:46 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:46 |  | CO | 2.3333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:58 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:59 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 06:59 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 07:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 07:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-21 07:00 |  | CO | 6.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:45 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:45 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:46 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:46 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:46 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:47 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:47 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:48 |  | PD | 6.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:52 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:52 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:53 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Rev. tolerancias internas, anillos de de | 2009-02-21 08:53 |  | PD | 7
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:50 |  | CO | 1.3333
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 10:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 10:03 |  | CO | 1.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 13:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 13:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 13:47 |  | CO | 1.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 13:47 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 13:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 13:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 13:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 13:49 |  | PD | 1.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 13:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 13:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 13:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 13:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-23 13:51 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 13:51 |  | CO | 3
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-23 13:51 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-23 13:51 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-23 13:51 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-23 13:52 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-23 13:52 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-23 13:52 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-02-23 13:52 |  | PM | 5.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 14:11 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 14:11 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 14:11 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 14:12 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B, Cambiar rodamientos, coordinar | 2009-02-23 14:12 |  | PD | 1.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 14:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 14:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 14:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-02-23 14:21 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 14:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 14:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 14:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 14:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107 BOMBA DE AGUA DE DESECHO UNIDAD AMIPUR. | 2009-02-23 14:24 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 14:58 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 14:58 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 14:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 14:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 14:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 14:59 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:00 |  | PM | 7.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:02 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:02 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:02 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:02 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:03 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:03 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:03 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:04 |  | PM | 7.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:06 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:07 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:07 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:08 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:08 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:08 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:09 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:09 |  | PM | 6
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:11 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:11 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:11 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:11 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:12 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:12 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:12 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:12 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:13 |  | PM | 6.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:15 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:15 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:15 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:15 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:16 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:16 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:16 |  | PM | 7.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:18 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:18 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:18 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:18 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:19 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:20 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | MONTAJE DE SPOOL DE SUCCION Y DESCARGA | 2009-02-23 15:20 |  | PM | 7.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:28 |  | CO | 5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:32 |  | CO | 0.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:34 |  | CO | 5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:36 |  | CO | 0.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:38 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:38 |  | CO | 4.9167
SGP | M02-CT-81202 |  |  | RETIRO E INSTALACION DE FLANCHE CON V/V DE AGUA Y | 2009-02-23 15:53 |  | CO | 1
SGP | M02-CT-81202 |  |  | RETIRO E INSTALACION DE FLANCHE CON V/V DE AGUA Y | 2009-02-23 15:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | RETIRO E INSTALACION DE FLANCHE CON V/V DE AGUA Y | 2009-02-23 15:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | RETIRO E INSTALACION DE FLANCHE CON V/V DE AGUA Y | 2009-02-23 15:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | RETIRO E INSTALACION DE FLANCHE CON V/V DE AGUA Y | 2009-02-23 15:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | RETIRO E INSTALACION DE FLANCHE CON V/V DE AGUA Y | 2009-02-23 15:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | RETIRO E INSTALACION DE FLANCHE CON V/V DE AGUA Y | 2009-02-23 15:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | RETIRO E INSTALACION DE FLANCHE CON V/V DE AGUA Y | 2009-02-23 15:55 |  | CO | 3.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:56 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:57 |  | CO | 0.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:58 |  | CO | 4.5833
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 15:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:00 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:01 |  | CO | 0.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:01 |  | CO | 4.5833
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:03 |  | CO | 0.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:04 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:05 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:05 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:05 |  | CO | 4.9167
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:07 |  | CO | 0.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:10 |  | CO | 0.15
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:10 |  | CO | 5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:12 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:13 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:13 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-02-23 16:13 |  | CO | 3.1667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:15 |  | CO | 5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:17 |  | CO | 0.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:18 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:19 |  | CO | 4.0667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:40 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-02-23 16:43 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS DE RECEPCION DE EQUIPO, MONTAJE | 2009-02-23 16:49 |  | CO | 5.9167
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 16:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:02 |  | CO | 7.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-23 17:15 |  | CO | 3.1667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-02-24 11:49 |  | PM | 3
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:34 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:37 |  | CO | 2.4167
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba. | 2009-02-24 14:47 |  | CO | 1.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:48 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B presenta pitting CONTINUACION ODT 700236 | 2009-02-24 14:50 |  | CO | 2.3333
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:06 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:06 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:09 |  | CO | 2
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HEM-81202B |  |  | HEM-81202B. Revisión correas. | 2009-02-27 07:16 |  | CO | 2.1667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:09 |  | CO | 1.65
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-02-27 08:13 |  | CO | 1.65
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-02-27 08:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-02-27 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-02-27 08:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-02-27 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-02-27 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-02-27 08:56 |  | CO | 2
SGP | M01-HEM-81102G |  |  | HEM-81102G, Revisión correas. | 2009-02-27 08:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102G |  |  | HEM-81102G, Revisión correas. | 2009-02-27 08:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102G |  |  | HEM-81102G, Revisión correas. | 2009-02-27 08:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102G |  |  | HEM-81102G, Revisión correas. | 2009-02-27 08:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102G |  |  | HEM-81102G, Revisión correas. | 2009-02-27 09:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102G |  |  | HEM-81102G, Revisión correas. | 2009-02-27 09:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102G |  |  | HEM-81102G, Revisión correas. | 2009-02-27 09:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102G |  |  | HEM-81102G, Revisión correas. | 2009-02-27 09:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102G |  |  | HEM-81102G, Revisión correas. | 2009-02-27 09:00 |  | CO | 2.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | HEM-81102E, Revisión de correas. | 2009-02-27 09:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | HEM-81102E, Revisión de correas. | 2009-02-27 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | HEM-81102E, Revisión de correas. | 2009-02-27 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | HEM-81102E, Revisión de correas. | 2009-02-27 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | HEM-81102E, Revisión de correas. | 2009-02-27 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | HEM-81102E, Revisión de correas. | 2009-02-27 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | HEM-81102E, Revisión de correas. | 2009-02-27 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | HEM-81102E, Revisión de correas. | 2009-02-27 09:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | HEM-81102E, Revisión de correas. | 2009-02-27 09:05 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:24 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:25 |  | CO | 5.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:29 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 09:29 |  | CO | 5.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:37 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:39 |  | CO | 5.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 09:42 |  | CO | 5.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:10 |  | CO | 0.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:12 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:12 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:13 |  | CO | 1
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:13 |  | CO | 7.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:17 |  | CO | 0.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:20 |  | CO | 1
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:21 |  | CO | 7.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:36 |  | CO | 0.5
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:37 |  | CO | 1
SGP | M08-HE-86201 |  |  | Realizar lavado externo del HE-86201 | 2009-02-27 10:38 |  | CO | 7.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:34 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:34 |  | CO | 5.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 13:41 |  | CO | 5.25
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | Corregir fuga de Amina | 2009-02-27 15:26 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:03 |  | CO | 2.5833
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:06 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | Fuga quimica por retenedor | 2009-02-27 16:08 |  | CO | 2.5833
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:34 |  | CO | 8.6667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAJE DE BOMBA DE AMINA | 2009-02-27 16:37 |  | CO | 8.6667
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 16:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 16:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 16:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 16:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 16:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 16:41 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION DE BOMBA | 2009-02-27 16:42 |  | CO | 6.75
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:43 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:43 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:49 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-02 12:54 |  | CO | 7.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:10 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:11 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:11 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:12 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:14 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:19 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:20 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:20 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:21 |  | PM | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:28 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:28 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:29 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:29 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:29 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:30 |  | PM | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:32 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:33 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:33 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:33 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:34 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:34 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:34 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:35 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:35 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:35 |  | PM | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:39 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:39 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:40 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:40 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:41 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:41 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:42 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:43 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:43 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 13:44 |  | PM | 7
SGP | M05-FT-8354 |  |  | FT-8354 Lectura erronea. | 2009-03-02 14:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-FT-8354 |  |  | FT-8354 Lectura erronea. | 2009-03-02 14:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-FT-8354 |  |  | FT-8354 Lectura erronea. | 2009-03-02 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FT-8354 |  |  | FT-8354 Lectura erronea. | 2009-03-02 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | FT-8354 Lectura erronea. | 2009-03-02 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | FT-8354 Lectura erronea. | 2009-03-02 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | FT-8354 Lectura erronea. | 2009-03-02 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | FT-8354 Lectura erronea. | 2009-03-02 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | FT-8354 Lectura erronea. | 2009-03-02 14:27 |  | CO | 4.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:31 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:32 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:34 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:35 |  | PM | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:46 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:46 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:47 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:47 |  | PM | 7.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:49 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:49 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:52 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-02 14:53 |  | PM | 7.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Realizar termografía a zona caliente del horno | 2009-03-02 15:13 |  | PD | 2
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | configurar tubing e instalar | 2009-03-02 15:24 |  | OT | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | configurar tubing e instalar | 2009-03-02 15:25 |  | OT | 1
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | configurar tubing e instalar | 2009-03-02 15:25 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | configurar tubing e instalar | 2009-03-02 15:25 |  | OT | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | configurar tubing e instalar | 2009-03-02 15:25 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | configurar tubing e instalar | 2009-03-02 15:26 |  | OT | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | configurar tubing e instalar | 2009-03-02 15:26 |  | OT | 3.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | CONTINUACION MONTAJE BOMBA | 2009-03-02 15:33 |  | PM | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CONTINUACION MONTAJE BOMBA | 2009-03-02 15:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CONTINUACION MONTAJE BOMBA | 2009-03-02 15:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CONTINUACION MONTAJE BOMBA | 2009-03-02 15:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CONTINUACION MONTAJE BOMBA | 2009-03-02 15:34 |  | PM | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CONTINUACION MONTAJE BOMBA | 2009-03-02 15:34 |  | PM | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CONTINUACION MONTAJE BOMBA | 2009-03-02 15:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CONTINUACION MONTAJE BOMBA | 2009-03-02 15:34 |  | PM | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | CONTINUACION MONTAJE BOMBA | 2009-03-02 15:35 |  | PM | 7.3333
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONTINUACION ALINEACION MOTOR - BOMBA | 2009-03-02 15:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONTINUACION ALINEACION MOTOR - BOMBA | 2009-03-02 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONTINUACION ALINEACION MOTOR - BOMBA | 2009-03-02 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONTINUACION ALINEACION MOTOR - BOMBA | 2009-03-02 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONTINUACION ALINEACION MOTOR - BOMBA | 2009-03-02 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONTINUACION ALINEACION MOTOR - BOMBA | 2009-03-02 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONTINUACION ALINEACION MOTOR - BOMBA | 2009-03-02 15:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONTINUACION ALINEACION MOTOR - BOMBA | 2009-03-02 15:41 |  | CO | 7.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-02 15:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-02 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-02 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-02 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-02 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-02 15:49 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:10 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:18 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-02 16:35 |  | CO | 2.0833
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-03 06:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-03 06:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-03 06:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-03 06:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-03 06:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-03 06:39 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-03 06:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-03 06:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Desconexion y Conexionado Motor Electrico | 2009-03-03 06:39 |  | CO | 6.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-03 14:51 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-03 14:51 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-03 14:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-03 14:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-03 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | eMoC Cambio aceite pegasus por sintético lado comp | 2009-03-03 14:52 |  | PM | 25.65
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:48 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:49 |  | PM | 2.3333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:58 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:58 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:58 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:59 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 15:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 16:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-03 16:00 |  | PM | 2.1667
SGP | M07-CP-8601 |  |  | CAMBIO DE LA CPU DEL PLC | 2009-03-04 11:01 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:51 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:52 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:52 |  | CO | 3.5833
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:57 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-04 11:57 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-04 13:09 |  | PM | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-04 13:14 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-04 13:14 |  | PM | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-04 13:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-04 13:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-04 13:15 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-04 13:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-04 13:16 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-04 13:17 |  | PM | 1.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:34 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:35 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:37 |  | PM | 8
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:39 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:40 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-06 11:42 |  | PM | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion de Bolsillos | 2009-03-06 13:19 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion de Bolsillos | 2009-03-06 13:21 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion de Bolsillos | 2009-03-06 13:22 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion de Bolsillos | 2009-03-06 13:22 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion de Bolsillos | 2009-03-06 13:23 |  | CO | 5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion de Bolsillos | 2009-03-06 13:47 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion de Bolsillos | 2009-03-06 13:47 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion de Bolsillos | 2009-03-06 13:48 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:08 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:09 |  | CO | 1
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:09 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:12 |  | CO | 7.3333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:15 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:19 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:19 |  | CO | 2
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-09 06:28 |  | CO | 5.1667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:54 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:54 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:54 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:56 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:56 |  | CO | 6.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:59 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:59 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 06:59 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:02 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:02 |  | CO | 6.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:05 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:05 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:06 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:08 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:09 |  | CO | 6.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:12 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:13 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:14 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:16 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-09 07:16 |  | CO | 6.75
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:20 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:20 |  | PM | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:21 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:21 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:21 |  | PM | 7
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:23 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:23 |  | PM | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:24 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:24 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:25 |  | PM | 7.1667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:28 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:28 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:28 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:29 |  | PM | 7.3333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:33 |  | PM | 1.8333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:36 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:36 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:37 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:38 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:38 |  | PM | 3
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:43 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:43 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:44 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:44 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:45 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | configurar tiubing para pruebas pall | 2009-03-09 07:45 |  | PM | 5.3333
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-09 08:51 |  | PM | 1
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-09 08:52 |  | PM | 1.5
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-09 08:52 |  | PM | 0.5
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-09 08:54 |  | PM | 0.41667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:55 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:55 |  | CO | 3.1667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-10 06:57 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-10 06:57 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-10 06:57 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-10 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-10 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-10 06:58 |  | CO | 4.75
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:58 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 06:59 |  | CO | 3
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:04 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISAR BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:05 |  | CO | 3.1667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:06 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:08 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 07:08 |  | CO | 3
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:29 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:30 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:32 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:32 |  | CO | 3
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:38 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:38 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:39 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:39 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:40 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:40 |  | CO | 3
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:46 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:47 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:48 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:48 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:49 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:49 |  | CO | 3
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:53 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:54 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:54 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:56 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Corregir fuga de aceite por bolsillos cyl 4,6 | 2009-03-10 07:57 |  | CO | 3
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 15:59 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 15:59 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 15:59 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:00 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:01 |  | CO | 7.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:05 |  | CO | 1.3333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REPARAR BOMBA... FUGA DE GLICOL Y BAJA EFICIENCIA | 2009-03-10 16:21 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-LT-8171A |  |  | CALIBRAR Y AJUSTAR SWICH DE NIVEL | 2009-03-10 16:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8171A |  |  | CALIBRAR Y AJUSTAR SWICH DE NIVEL | 2009-03-10 16:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8171A |  |  | CALIBRAR Y AJUSTAR SWICH DE NIVEL | 2009-03-10 16:42 |  | CO | 1
SGP | M01-LT-8171A |  |  | CALIBRAR Y AJUSTAR SWICH DE NIVEL | 2009-03-10 16:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8171A |  |  | CALIBRAR Y AJUSTAR SWICH DE NIVEL | 2009-03-10 16:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8171A |  |  | CALIBRAR Y AJUSTAR SWICH DE NIVEL | 2009-03-10 16:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LT-8171A |  |  | CALIBRAR Y AJUSTAR SWICH DE NIVEL | 2009-03-10 16:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8171A |  |  | CALIBRAR Y AJUSTAR SWICH DE NIVEL | 2009-03-10 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8171A |  |  | CALIBRAR Y AJUSTAR SWICH DE NIVEL | 2009-03-10 16:44 |  | CO | 6
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 16:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 16:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 16:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 16:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 16:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 16:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 16:57 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 16:57 |  | CO | 0.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 16:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 16:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 16:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 16:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 16:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 16:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:00 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:00 |  | CO | 4.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 17:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 17:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 17:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 17:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 17:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 17:18 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-10 17:19 |  | CO | 0.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:22 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIO DE BOMBINES LUBRICACION FORZADA | 2009-03-10 17:22 |  | CO | 4.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:32 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:32 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:33 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:33 |  | PM | 6.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:35 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:36 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:36 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:37 |  | PM | 6.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:38 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:38 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:39 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-10 17:39 |  | PM | 6.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-11 09:39 |  | CO | 5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | correccion de fuga sdv 8313 | 2009-03-11 09:41 |  | CO | 5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:13 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:15 |  | CO | 6.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:16 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-12 09:18 |  | CO | 6.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:53 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:54 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:54 |  | PM | 7.3333
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:56 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:56 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:57 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:57 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:58 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-12 09:58 |  | PM | 7.3333
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-12 11:34 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-12 11:34 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-12 11:35 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-12 11:35 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-12 11:35 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-12 11:36 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-12 11:36 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-12 11:37 |  | CO | 7.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-13 07:12 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-13 07:12 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-13 07:13 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-13 07:13 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-13 07:14 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-13 07:15 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-13 07:16 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:20 |  | CO | 1.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:20 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:22 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:22 |  | CO | 5.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:23 |  | CO | 1.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:24 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:24 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:25 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:25 |  | CO | 5.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:29 |  | CO | 1.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:29 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:31 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:31 |  | CO | 5.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:40 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-13 07:47 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-13 08:07 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-13 08:07 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-13 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-13 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-13 08:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-13 08:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-13 08:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-13 08:08 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de cheque de descarga. | 2009-03-13 08:08 |  | CO | 6.75
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:19 |  | CO | 3.8333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:23 |  | CO | 3.8333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:29 |  | CO | 4.75
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 08:33 |  | CO | 4.75
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171A / LSH/LSL. | 2009-03-13 09:56 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-13 10:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-13 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-13 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-13 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-13 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-13 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-13 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-13 10:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-13 10:12 |  | CO | 2
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HE-81104A: Revision y reparacion sistema neumatico | 2009-03-13 11:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HE-81104A: Revision y reparacion sistema neumatico | 2009-03-13 11:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HE-81104A: Revision y reparacion sistema neumatico | 2009-03-13 11:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HE-81104A: Revision y reparacion sistema neumatico | 2009-03-13 11:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HE-81104A: Revision y reparacion sistema neumatico | 2009-03-13 11:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HE-81104A: Revision y reparacion sistema neumatico | 2009-03-13 11:50 |  | CO | 2.9167
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-03-13 11:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-03-13 11:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-03-13 11:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-03-13 11:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-03-13 11:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-03-13 11:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio de elementos filtrantes | 2009-03-13 11:52 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:36 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:36 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:37 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:37 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:37 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:38 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:38 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:38 |  | PM | 5.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:41 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:41 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:42 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:43 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:43 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:44 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:44 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 12:45 |  | PM | 5.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 13:57 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 13:57 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 13:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 14:00 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 14:01 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 14:02 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 14:03 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 14:03 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-03-13 14:04 |  | PM | 5.6667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A, Perturbacion 1VP/2VP | 2009-03-13 14:42 |  | PD | 1
SGP | M02-PM-81203B |  |  | PM-81203B, Daño rodamientos motor | 2009-03-13 14:44 |  | PD | 1
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:08 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:09 |  | PM | 9.6667
SGP | SGP140M |  |  | TOMA MUESTRA ACEITE EQUIPOS EN SEGUIMIENTO PLANTA | 2009-03-13 15:12 |  | PD | 2
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-03-13 15:18 |  | PM | 9
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:36 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:38 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:38 |  | PM | 9.3333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:41 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:41 |  | PM | 9.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:44 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:44 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-13 15:44 |  | PM | 9.3333
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 07:06 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 07:06 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 07:07 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 07:07 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 07:08 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 07:08 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 07:09 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:31 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:32 |  | CO | 6.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:36 |  | CO | 6.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:41 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 07:42 |  | CO | 6.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 08:23 |  | CO | 4
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 08:28 |  | CO | 4
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:31 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:31 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:34 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 11:35 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:20 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:20 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:33 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:33 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:48 |  | CO | 1.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:51 |  | CO | 8
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:54 |  | CO | 1
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 14:54 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:56 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:57 |  | CO | 7
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 14:59 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:03 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:03 |  | CO | 7
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 3.75
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:05 |  | CO | 2.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:08 |  | CO | 1
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:08 |  | CO | 7.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:09 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:09 |  | CO | 2.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:12 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:13 |  | CO | 1.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:13 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:13 |  | CO | 7.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:14 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:16 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | INSPECCION DE PLACAS | 2009-03-16 15:16 |  | CO | 7.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:16 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:16 |  | CO | 1.75
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 15:29 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 15:30 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 15:31 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72002 |  |  | F-72002 Cambio de carbón activado. | 2009-03-16 15:31 |  | CO | 7
SGP | M02-P-81205 |  |  | Corregir fuga de quimico por prensaestopa | 2009-03-16 15:32 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81205 |  |  | Corregir fuga de quimico por prensaestopa | 2009-03-16 15:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | Corregir fuga de quimico por prensaestopa | 2009-03-16 15:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81205 |  |  | Corregir fuga de quimico por prensaestopa | 2009-03-16 15:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Corregir fuga de quimico por prensaestopa | 2009-03-16 15:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Corregir fuga de quimico por prensaestopa | 2009-03-16 15:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Corregir fuga de quimico por prensaestopa | 2009-03-16 15:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81205 |  |  | Corregir fuga de quimico por prensaestopa | 2009-03-16 15:34 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81205 |  |  | Corregir fuga de quimico por prensaestopa | 2009-03-16 15:34 |  | CO | 6
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505: Revision del actuador y sist neumatico. | 2009-03-16 15:41 |  | CO | 1.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 16:04 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 16:04 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 16:04 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 16:04 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 16:04 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 16:04 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 16:04 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 16:05 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 16:05 |  | PD | 6.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:22 |  | PM | 10.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:23 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:24 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:24 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:24 |  | PM | 8.8333
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-03-16 17:26 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-03-16 17:27 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-03-16 17:27 |  | PM | 9.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:36 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:36 |  | PM | 6.3333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-03-16 17:38 |  | PM | 9.6667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 17:42 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 17:43 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Soporte arranque de la bomba | 2009-03-16 17:43 |  | PD | 4.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de botella de N2 4.5 | 2009-03-17 09:44 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de botella de N2 4.5 | 2009-03-17 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de botella de N2 4.5 | 2009-03-17 09:45 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de botella de N2 4.5 | 2009-03-17 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de botella de N2 4.5 | 2009-03-17 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de botella de N2 4.5 | 2009-03-17 09:46 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de botella de N2 4.5 | 2009-03-17 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de botella de N2 4.5 | 2009-03-17 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de botella de N2 4.5 | 2009-03-17 09:47 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 10:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 10:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 10:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 10:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 10:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 10:34 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:43 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-17 10:44 |  | CO | 2.75
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104, Revisión LT-8171B / LSH/LSL. | 2009-03-17 10:50 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 11:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 11:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 11:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Calibración pintas de lubricación | 2009-03-17 11:05 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | ENGRASAR EL FAN COOLER MOTO COMPRESOR | 2009-03-17 11:20 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | ENGRASAR EL FAN COOLER MOTO COMPRESOR | 2009-03-17 11:21 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | ENGRASAR EL FAN COOLER MOTO COMPRESOR | 2009-03-17 11:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | ENGRASAR EL FAN COOLER MOTO COMPRESOR | 2009-03-17 11:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ENGRASAR EL FAN COOLER MOTO COMPRESOR | 2009-03-17 11:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ENGRASAR EL FAN COOLER MOTO COMPRESOR | 2009-03-17 11:22 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | ENGRASAR EL FAN COOLER MOTO COMPRESOR | 2009-03-17 11:23 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | ENGRASAR EL FAN COOLER MOTO COMPRESOR | 2009-03-17 11:23 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-17 11:25 |  | PD | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-17 11:26 |  | PD | 2
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:13 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:14 |  | CO | 0.41667
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:19 |  | CO | 0
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:27 |  | CO | 4.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:40 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:41 |  | CO | 0.75
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:41 |  | CO | 0.75
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:42 |  | CO | 0.58333
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:43 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 15:43 |  | CO | 4.5
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | Fuga de Amina por niple conector PSV-8103A | 2009-03-17 16:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | Fuga de Amina por niple conector PSV-8103A | 2009-03-17 16:31 |  | CO | 0.75
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | Fuga de Amina por niple conector PSV-8103A | 2009-03-17 16:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | Fuga de Amina por niple conector PSV-8103A | 2009-03-17 16:32 |  | CO | 6.5
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | Fuga de Amina por niple conector PSV-8103A | 2009-03-17 16:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | Corregir fuga de Amina | 2009-03-17 16:38 |  | CO | 3
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Desmontar para correccion de fuga y mtto en banco | 2009-03-17 16:38 |  | CO | 3
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | Corregir fuga de Amina | 2009-03-17 16:39 |  | CO | 0.41667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | Corregir fuga de Amina | 2009-03-17 16:40 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | Corregir fuga de Amina | 2009-03-17 16:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | Corregir fuga de Amina | 2009-03-17 16:43 |  | CO | 0.75
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 17:18 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 17:19 |  | CO | 0.75
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 17:19 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 17:20 |  | CO | 5.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 17:21 |  | CO | 0
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 17:22 |  | CO | 5.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 17:22 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8505 |  |  | SDV-8505, no esta cerrando completamente. | 2009-03-17 17:24 |  | CO | 0.5
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:45 |  | PM | 1
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:46 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:46 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:47 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:47 |  | PM | 0.75
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:47 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:48 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:48 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:49 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:49 |  | PM | 0.75
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:50 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:50 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:51 |  | PM | 0.58333
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Desmontar para correccion de fuga y mtto en banco | 2009-03-17 17:55 |  | CO | 1
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Desmontar para correccion de fuga y mtto en banco | 2009-03-17 17:55 |  | CO | 0.58333
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Desmontar para correccion de fuga y mtto en banco | 2009-03-17 17:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Desmontar para correccion de fuga y mtto en banco | 2009-03-17 17:56 |  | CO | 1.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Desmontar para correccion de fuga y mtto en banco | 2009-03-17 17:56 |  | CO | 3
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | Corregir fuga de Amina | 2009-03-17 17:56 |  | CO | 3
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:59 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:59 |  | PM | 0.75
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:59 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 17:59 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:00 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:00 |  | PM | 1
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:00 |  | PM | 1
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:01 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:01 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:01 |  | PM | 0.3
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:01 |  | PM | 1
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:34 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:34 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:34 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:35 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:35 |  | PM | 0.66667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:35 |  | PM | 1.5
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:36 |  | PM | 0.66667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:36 |  | PM | 0.66667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:36 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:37 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:37 |  | PM | 0.58333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-17 18:37 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:21 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:21 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:30 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:31 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:32 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:33 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:33 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:34 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:36 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE MCE EN PARADA A MOTORES | 2009-03-18 07:37 |  | PD | 7
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-18 15:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-18 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-18 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-18 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-18 15:06 |  | CO | 2.4167
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-18 15:19 |  | CO | 3
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:42 |  | CO | 2.1667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:45 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:45 |  | CO | 1.1667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | presenta falla en el lazo de control | 2009-03-19 06:50 |  | CO | 3
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | PT-8204: REVISION Y MANTENIMIENTO.( V-82001) | 2009-03-19 06:52 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 06:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 06:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 06:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 06:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 06:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 06:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 06:58 |  | CO | 2.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 07:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 07:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 07:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 07:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 07:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 07:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-03-19 07:08 |  | CO | 2.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR Y MONTAR MOTOR - BOMBA | 2009-03-19 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR Y MONTAR MOTOR - BOMBA | 2009-03-19 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR Y MONTAR MOTOR - BOMBA | 2009-03-19 13:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR Y MONTAR MOTOR - BOMBA | 2009-03-19 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR Y MONTAR MOTOR - BOMBA | 2009-03-19 13:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR Y MONTAR MOTOR - BOMBA | 2009-03-19 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR Y MONTAR MOTOR - BOMBA | 2009-03-19 13:34 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR Y MONTAR MOTOR - BOMBA | 2009-03-19 13:34 |  | CO | 5.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:40 |  | CO | 2.8333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-03-19 14:48 |  | CO | 2.8333
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:11 |  | CO | 1.65
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:14 |  | CO | 2.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170A /LSH/LSL | 2009-03-19 15:18 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204, Revisión LT-8170B /LSH/LSL. | 2009-03-19 15:26 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:35 |  | CO | 4
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESCONEXEION Y RETIRO DE MOTOR ELECTRICO PM-81101C | 2009-03-19 15:38 |  | CO | 3.6667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-03-20 13:28 |  | PM | 5
SGP | M01-TD-8181 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-TD-8181 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-TD-8181 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-TD-8181 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-TD-8181 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TD-8181 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-TD-8181 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:09 |  | CO | 1
SGP | M13-TD-7284 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-TD-7284 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-TD-7284 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-TD-7284 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-TD-7284 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TD-7284 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-TD-7284 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:16 |  | CO | 1
SGP | M02-TD-8182 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-TD-8182 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-TD-8182 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-TD-8182 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-TD-8182 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-TD-8182 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-TD-8182 |  |  | Se requiere reemplazar sensor | 2009-03-21 16:19 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-03-24 10:49 |  | CO | 3
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:41 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:42 |  | CO | 1.3333
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:43 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 11:44 |  | CO | 2.75
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 12:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 12:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 12:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 12:43 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 12:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 12:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 12:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 12:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | CORRECCION INSTALACION TUBING SIST. ENFRIAMIENTO | 2009-03-24 12:50 |  | CO | 2.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:04 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:04 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:05 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:06 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:06 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:07 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:07 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:08 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:10 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:10 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:10 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-24 13:10 |  | CO | 4
SGP | M01-FI-8106 |  |  | TRANSMISOR DE FLUJO MARCA 0 | 2009-03-24 14:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-FI-8106 |  |  | TRANSMISOR DE FLUJO MARCA 0 | 2009-03-24 14:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-FI-8106 |  |  | TRANSMISOR DE FLUJO MARCA 0 | 2009-03-24 14:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-FI-8106 |  |  | TRANSMISOR DE FLUJO MARCA 0 | 2009-03-24 14:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FI-8106 |  |  | TRANSMISOR DE FLUJO MARCA 0 | 2009-03-24 14:11 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Cambio de aceite de refrigeracion sello | 2009-03-24 14:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Cambio de aceite de refrigeracion sello | 2009-03-24 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Cambio de aceite de refrigeracion sello | 2009-03-24 14:57 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Cambio de aceite de refrigeracion sello | 2009-03-24 14:57 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Cambio de aceite refrigeracion sello m. | 2009-03-24 14:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Cambio de aceite refrigeracion sello m. | 2009-03-24 14:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Cambio de aceite refrigeracion sello m. | 2009-03-24 15:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Cambio de aceite refrigeracion sello m. | 2009-03-24 15:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: Cambio de aceite refrigeracion sello m. | 2009-03-24 15:00 |  | CO | 1.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Cambio de aceite de refrigeracion sello | 2009-03-24 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Cambio de aceite de refrigeracion sello | 2009-03-24 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Cambio de aceite de refrigeracion sello | 2009-03-24 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Cambio de aceite de refrigeracion sello | 2009-03-24 15:11 |  | CO | 1.75
PH2 | M13-SDV-7203 |  |  | SDV-7203, Problemas de indicación de posición. | 2009-03-24 15:27 |  | CO | 0.25
PH2 | M13-SDV-7203 |  |  | SDV-7203, Problemas de indicación de posición. | 2009-03-24 15:27 |  | CO | 0.33333
PH2 | M13-SDV-7203 |  |  | SDV-7203, Problemas de indicación de posición. | 2009-03-24 15:28 |  | CO | 0.25
PH2 | M13-SDV-7203 |  |  | SDV-7203, Problemas de indicación de posición. | 2009-03-24 15:28 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-SDV-7203 |  |  | SDV-7203, Problemas de indicación de posición. | 2009-03-24 15:28 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-SDV-7203 |  |  | SDV-7203, Problemas de indicación de posición. | 2009-03-24 15:29 |  | CO | 5.4167
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:13 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:14 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:14 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:14 |  | CO | 3.3333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:15 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:15 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:16 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003, Cambio de elementos filtrantes. | 2009-03-25 06:16 |  | CO | 3.3333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-03-25 08:25 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-03-25 08:25 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-03-25 08:25 |  | PM | 8.75
SGP | M00-AT-8706 |  |  | Cambio cilindro de Helio en patin de medición. | 2009-03-26 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AT-8706 |  |  | Cambio cilindro de Helio en patin de medición. | 2009-03-26 15:47 |  | CO | 0.41667
SGP | M00-AT-8706 |  |  | Cambio cilindro de Helio en patin de medición. | 2009-03-26 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AT-8706 |  |  | Cambio cilindro de Helio en patin de medición. | 2009-03-26 15:47 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AT-8706 |  |  | Cambio cilindro de Helio en patin de medición. | 2009-03-26 15:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AT-8706 |  |  | Cambio cilindro de Helio en patin de medición. | 2009-03-26 15:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AT-8706 |  |  | Cambio cilindro de Helio en patin de medición. | 2009-03-26 15:48 |  | CO | 2.4167
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:05 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:06 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:07 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:07 |  | CO | 6.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:08 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:09 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:09 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:09 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-27 09:10 |  | CO | 6.6667
SGP | M01-VSHH-8101A |  |  | HE-81104A: REVISION DEL SENSOR DE VIBRACION. | 2009-03-27 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-VSHH-8101A |  |  | HE-81104A: REVISION DEL SENSOR DE VIBRACION. | 2009-03-27 10:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-VSHH-8101A |  |  | HE-81104A: REVISION DEL SENSOR DE VIBRACION. | 2009-03-27 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-VSHH-8101A |  |  | HE-81104A: REVISION DEL SENSOR DE VIBRACION. | 2009-03-27 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-VSHH-8101A |  |  | HE-81104A: REVISION DEL SENSOR DE VIBRACION. | 2009-03-27 10:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-VSHH-8101A |  |  | HE-81104A: REVISION DEL SENSOR DE VIBRACION. | 2009-03-27 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-VSHH-8101A |  |  | HE-81104A: REVISION DEL SENSOR DE VIBRACION. | 2009-03-27 10:47 |  | CO | 1.5833
SGP | M01-P-81101C |  |  | Revision Bomba de Glicol por daño en motor | 2009-03-27 14:16 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Revision Bomba de Glicol por daño en motor | 2009-03-27 14:17 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Revision Bomba de Glicol por daño en motor | 2009-03-27 14:17 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Revision Bomba de Glicol por daño en motor | 2009-03-27 14:17 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Revision Bomba de Glicol por daño en motor | 2009-03-27 14:18 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Revision Bomba de Glicol por daño en motor | 2009-03-27 14:18 |  | OT | 8
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:33 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:33 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:35 |  | CO | 2.5
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 Verificar calibración. | 2009-03-30 08:43 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:03 |  | CO | 4.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA - SELLO MECANICO | 2009-03-30 10:10 |  | CO | 6.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:14 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:14 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:14 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:14 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:15 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:15 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:15 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:15 |  | CO | 6.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:16 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:18 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:18 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 10:18 |  | CO | 6.5
SGP | M03-BDV-8502 |  |  | Daño en el posicionador indicación BDV-8502 | 2009-03-30 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-BDV-8502 |  |  | Daño en el posicionador indicación BDV-8502 | 2009-03-30 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-BDV-8502 |  |  | Daño en el posicionador indicación BDV-8502 | 2009-03-30 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-BDV-8502 |  |  | Daño en el posicionador indicación BDV-8502 | 2009-03-30 11:34 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO DE ACEITE MINERAL POR SINTETICO LUBRIFOR | 2009-03-30 12:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO DE ACEITE MINERAL POR SINTETICO LUBRIFOR | 2009-03-30 13:02 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO DE ACEITE MINERAL POR SINTETICO LUBRIFOR | 2009-03-30 13:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO DE ACEITE MINERAL POR SINTETICO LUBRIFOR | 2009-03-30 13:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO DE ACEITE MINERAL POR SINTETICO LUBRIFOR | 2009-03-30 13:03 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO DE ACEITE MINERAL POR SINTETICO LUBRIFOR | 2009-03-30 13:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO DE ACEITE MINERAL POR SINTETICO LUBRIFOR | 2009-03-30 13:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO DE ACEITE MINERAL POR SINTETICO LUBRIFOR | 2009-03-30 13:05 |  | PM | 2.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 13:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:01 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:04 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:05 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:05 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:09 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:09 |  | CO | 2.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:10 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:10 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:11 |  | CO | 5.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:13 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:13 |  | CO | 2.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:14 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:14 |  | CO | 6.25
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 14:21 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 14:21 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 14:22 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 14:23 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 14:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 14:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 14:29 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 14:30 |  | PM | 0.75
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-30 14:40 |  | OT | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-30 14:40 |  | OT | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-30 14:40 |  | OT | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-30 14:41 |  | OT | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:44 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:45 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:45 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:46 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:46 |  | CO | 5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:47 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:49 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:49 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 14:49 |  | CO | 5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:12 |  | CO | 0.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:12 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:12 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:13 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:14 |  | CO | 0.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:14 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:14 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:23 |  | CO | 0.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:23 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:24 |  | CO | 7.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:26 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:29 |  | CO | 0.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:30 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-30 15:30 |  | CO | 7.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-03-30 15:36 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-03-30 15:37 |  | PD | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-03-30 15:37 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-03-30 15:37 |  | PD | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-03-30 15:37 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-03-30 15:38 |  | PD | 0.5
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 15:38 |  | PM | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-03-30 15:38 |  | PD | 3.1667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 15:39 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 15:39 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 15:40 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 15:40 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-30 15:41 |  | PM | 0.58333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-30 15:42 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-30 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-30 15:43 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-30 15:43 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-30 15:43 |  | CO | 1.75
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-30 16:29 |  | PM | 2.5
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-30 16:29 |  | PM | 2.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-30 16:30 |  | PM | 0.66667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-30 16:30 |  | PM | 0.58333
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-30 16:30 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-30 16:31 |  | PM | 0.58333
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-30 16:31 |  | PM | 0.41667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-30 16:32 |  | PM | 0
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-30 16:33 |  | PM | 0.58333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:09 |  | CO | 1.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:14 |  | OT | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:15 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:15 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:15 |  | OT | 2
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:16 |  | OT | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:16 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:16 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:16 |  | OT | 2
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:18 |  | CO | 1.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-31 06:19 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-31 06:20 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-31 06:20 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-31 06:20 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-03-31 06:20 |  | CO | 1.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 06:23 |  | CO | 1.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:24 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:24 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | INSTALAR CHECK DE DESCARGA 8X300" DE LA P-81013A | 2009-03-31 06:24 |  | OT | 2
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:27 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:27 |  | CO | 6.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:29 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 06:29 |  | CO | 6.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | LSLH-8171B | 2009-03-31 06:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | LSLH-8171B | 2009-03-31 06:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | LSLH-8171B | 2009-03-31 06:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | LSLH-8171B | 2009-03-31 06:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | LSLH-8171B | 2009-03-31 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | LSLH-8171B | 2009-03-31 06:51 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-31 06:52 |  | OT | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-31 06:52 |  | OT | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-31 06:52 |  | OT | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-31 06:52 |  | OT | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-31 06:53 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-31 06:53 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-31 06:53 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-31 06:53 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Instalar PDIT en el filtro de succion de la bomba | 2009-03-31 06:53 |  | OT | 2.6667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 07:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION P-81103C | 2009-03-31 07:03 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:32 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:44 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:47 |  | CO | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-31 07:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-31 07:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-31 07:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-31 07:54 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-03-31 07:54 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101Cambio de motor de arraque | 2009-03-31 07:58 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 08:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-03-31 08:01 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-03-31 09:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-03-31 09:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-03-31 09:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-03-31 09:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-03-31 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-03-31 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-03-31 09:54 |  | CO | 3
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:29 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:30 |  | PM | 9.3333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:38 |  | PM | 9.1667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:48 |  | PM | 0.75
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:49 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:49 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:49 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:49 |  | PM | 5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:53 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:53 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:54 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:54 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-03-31 10:55 |  | PM | 4
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:21 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:22 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:23 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:23 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:24 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 11:31 |  | PM | 2
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 11:32 |  | PM | 2
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 11:33 |  | PM | 2
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 11:34 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 11:34 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 11:36 |  | PM | 0.58333
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 11:36 |  | PM | 0.66667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 11:38 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:42 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:42 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:43 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:44 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:44 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-03-31 11:45 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 13:59 |  | PM | 0.41667
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 13:59 |  | PM | 0.66667
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:00 |  | PM | 2
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:01 |  | PM | 2
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:02 |  | PM | 2
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:03 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:04 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:09 |  | PM | 3
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:10 |  | PM | 2.5
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:12 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-03-31 14:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-01 06:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-01 06:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-01 06:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-01 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-01 06:46 |  | CO | 1
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-01 06:46 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 07:55 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 07:56 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 07:56 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 07:57 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 08:00 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 08:01 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 08:02 |  | PD | 4.0667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 08:04 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 08:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 08:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 08:06 |  | PD | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 08:06 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Cambiar Cables de los sensores del CYL:1-5 | 2009-04-01 08:13 |  | PD | 4.4167
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:46 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:47 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:49 |  | CO | 4.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:51 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:54 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , se observa desgaste | 2009-04-02 10:54 |  | CO | 4.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:49 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:50 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:50 |  | CO | 7
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:52 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:52 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-02 14:52 |  | CO | 7
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:56 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:58 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:58 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:59 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 14:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:01 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:01 |  | CO | 6.9167
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:05 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:06 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:07 |  | CO | 7
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:16 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:17 |  | CO | 3.4167
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:26 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-02 15:26 |  | CO | 3.4167
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:01 |  | CO | 2.8333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO LIT-8156 | 2009-04-03 06:50 |  | CO | 1.8333
SGP | M02-LT-8151A |  |  | REVISION DE LT-8151 / 51A | 2009-04-03 06:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8151A |  |  | REVISION DE LT-8151 / 51A | 2009-04-03 06:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8151A |  |  | REVISION DE LT-8151 / 51A | 2009-04-03 06:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8151A |  |  | REVISION DE LT-8151 / 51A | 2009-04-03 06:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8151A |  |  | REVISION DE LT-8151 / 51A | 2009-04-03 07:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8151A |  |  | REVISION DE LT-8151 / 51A | 2009-04-03 07:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8151A |  |  | REVISION DE LT-8151 / 51A | 2009-04-03 07:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8151A |  |  | REVISION DE LT-8151 / 51A | 2009-04-03 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8151A |  |  | REVISION DE LT-8151 / 51A | 2009-04-03 07:01 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 10:36 |  | CO | 2.1667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:53 |  | CO | 1
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:53 |  | CO | 7.6667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:55 |  | CO | 1
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-03 10:56 |  | CO | 7.4167
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:06 |  | CO | 2.0833
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:07 |  | CO | 1.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:07 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:08 |  | CO | 3.25
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:09 |  | CO | 0.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:13 |  | CO | 1.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:14 |  | CO | 3.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:16 |  | CO | 2.0833
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:54 |  | CO | 1.65
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:55 |  | CO | 0.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:55 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:55 |  | CO | 1
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:55 |  | CO | 4.1667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:56 |  | CO | 0.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:57 |  | CO | 1
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-03 11:57 |  | CO | 4.1667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Desconexion/Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-03 11:58 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 13:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 13:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 13:59 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 13:59 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 14:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 14:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 14:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 14:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 14:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 14:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 14:04 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR BOMBA DE AMINA | 2009-04-03 14:04 |  | CO | 7.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:08 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:12 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:13 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:14 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:14 |  | CO | 6.1667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:15 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:16 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:17 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:19 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:19 |  | CO | 6.1667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:32 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:34 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:34 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:50 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:51 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 14:52 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 15:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 15:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 15:36 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 15:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 15:38 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS COMPRESORAS CYL No 1 | 2009-04-03 15:38 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-03 15:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-03 15:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-03 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-03 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-03 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-03 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-03 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-03 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-03 15:44 |  | CO | 3.4167
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-03 15:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-03 15:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-03 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-03 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-03 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-03 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-03 15:46 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:41 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:41 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:42 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:43 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:44 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:45 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:45 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:51 |  | PM | 3.3333
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:52 |  | PM | 3.3333
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:52 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:55 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 09:57 |  | PM | 0.58333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:31 |  | CO | 7.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | Conectar a tierra la instrument. asociada al skid. | 2009-04-06 10:36 |  | CO | 7.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | PM-81203B, Inicio daño rodamiento- seguimiento | 2009-04-06 11:15 |  | PD | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | PM-81203B, Inicio daño rodamiento- seguimiento | 2009-04-06 11:16 |  | PD | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | PM-81203B, Inicio daño rodamiento- seguimiento | 2009-04-06 11:16 |  | PD | 4.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisar el ajuste y torque del cable . | 2009-04-06 13:30 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisar el ajuste y torque del cable . | 2009-04-06 13:30 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisar el ajuste y torque del cable . | 2009-04-06 13:30 |  | PD | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisar el ajuste y torque del cable . | 2009-04-06 13:31 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisar el ajuste y torque del cable . | 2009-04-06 13:31 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisar el ajuste y torque del cable . | 2009-04-06 13:31 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisar el ajuste y torque del cable . | 2009-04-06 13:32 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisar el ajuste y torque del cable . | 2009-04-06 13:32 |  | PD | 2.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:03 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:03 |  | CO | 7.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:05 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-06 15:05 |  | CO | 7.3333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:08 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:09 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:10 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:11 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:13 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:13 |  | PM | 0.5
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:13 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:17 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:17 |  | CO | 3.6667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:18 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:23 |  | PM | 3
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:24 |  | PM | 0.5
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8170A |  |  | V-81204/104 REVISION DE LSL / LSH-8170 A/B | 2009-04-06 15:25 |  | CO | 3.6667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:29 |  | PM | 6.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:30 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:31 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 15:31 |  | PM | 0.5
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-06 15:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-06 15:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-06 15:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-06 15:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-06 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-06 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Transmisor pegado. | 2009-04-06 15:40 |  | CO | 2.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 15:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 15:46 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 15:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 15:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 15:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 15:47 |  | CO | 1
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 15:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 15:55 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 15:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 15:56 |  | CO | 5.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 15:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 15:57 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 15:57 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:02 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:03 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:03 |  | CO | 2
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:15 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:16 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:16 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:16 |  | PM | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:17 |  | CO | 1
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:17 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:17 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:17 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:17 |  | PM | 0.58333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:18 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:18 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:18 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:18 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-06 16:18 |  | CO | 5.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:21 |  | PM | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:21 |  | PM | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:22 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:22 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:22 |  | PM | 0.58333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:22 |  | PM | 0.66667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:22 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:22 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:22 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:26 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-06 16:26 |  | CO | 1.3333
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verficar calibración | 2009-04-06 16:30 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verficar calibración | 2009-04-06 16:30 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verficar calibración | 2009-04-06 16:30 |  | PM | 0.66667
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verficar calibración | 2009-04-06 16:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verficar calibración | 2009-04-06 16:31 |  | PM | 0.25
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verficar calibración | 2009-04-06 16:31 |  | PM | 2.4167
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:32 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:33 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:34 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:34 |  | PM | 0.58333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:35 |  | PM | 0.58333
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301: Recalibrar | 2009-04-06 16:35 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301: Recalibrar | 2009-04-06 16:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:35 |  | PM | 0.66667
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301: Recalibrar | 2009-04-06 16:35 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301: Recalibrar | 2009-04-06 16:36 |  | CO | 1.65
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:37 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:37 |  | CO | 2.1667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301: Recalibrar | 2009-04-06 16:38 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301: Recalibrar | 2009-04-06 16:38 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301: Recalibrar | 2009-04-06 16:38 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301: Recalibrar | 2009-04-06 16:39 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301: Recalibrar | 2009-04-06 16:39 |  | CO | 3
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:40 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:40 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:41 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:41 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:43 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:43 |  | PM | 0.41667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:44 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-04-06 16:45 |  | CO | 2.1667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:45 |  | PM | 0.58333
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:45 |  | PM | 0.58333
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:46 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:47 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-06 16:47 |  | PM | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 16:52 |  | CO | 6
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 16:53 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 16:53 |  | CO | 1
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 16:54 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 16:56 |  | CO | 6.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 16:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 16:56 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-06 16:57 |  | CO | 0.58333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-07 09:58 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-07 09:59 |  | CO | 5.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-07 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | RETIRO DE ACTUADOR M04-SDV-8312 | 2009-04-07 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:28 |  | CO | 2.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:28 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:29 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:29 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:29 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:30 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:30 |  | CO | 2.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:30 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:31 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:31 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:31 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:32 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:32 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONTINUACION DESMONTAJE BOMBA | 2009-04-07 12:33 |  | CO | 2.3333
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:47 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:47 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:48 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:48 |  | PM | 0.25
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:48 |  | PM | 3.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:49 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:49 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:50 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:50 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:50 |  | CO | 1.65
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:51 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:51 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 12:52 |  | CO | 1.65
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:53 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:54 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:54 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:54 |  | PM | 0.25
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 12:57 |  | PM | 3.25
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:03 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:03 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:03 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:03 |  | PM | 0.41667
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:04 |  | PM | 3.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 13:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 13:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 13:06 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 13:06 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 CAMBIO DE FILTROS ADM- SIST. IGNICION | 2009-04-07 13:06 |  | CO | 1.8333
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:11 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:11 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:18 |  | PM | 0.5
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-FT-8303 |  |  | Verificar calibración | 2009-04-07 13:19 |  | PM | 1.3333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revizar transmisor PDT-8367, la señal es incorrect | 2009-04-07 13:21 |  | CO | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revizar transmisor PDT-8367, la señal es incorrect | 2009-04-07 13:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revizar transmisor PDT-8367, la señal es incorrect | 2009-04-07 13:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revizar transmisor PDT-8367, la señal es incorrect | 2009-04-07 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revizar transmisor PDT-8367, la señal es incorrect | 2009-04-07 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | Revizar transmisor PDT-8367, la señal es incorrect | 2009-04-07 13:24 |  | CO | 2.3333
SGP | CU-FS-705 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-705 | 2009-04-13 08:50 |  | PM | 0.75
SGP | CU-TS-709 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-709 | 2009-04-13 08:51 |  | PM | 0.5
SGP | M06-TV-8401 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD M06-TV-8401 | 2009-04-13 08:53 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-714 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-714 | 2009-04-13 08:54 |  | PM | 0.75
SGP | CU-FS-704 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-704 | 2009-04-13 08:55 |  | PM | 0.75
SGP | CU-FS-705 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-705 | 2009-04-13 09:07 |  | PM | 0.75
SGP | CU-TS-709 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-709 | 2009-04-13 09:07 |  | PM | 0.5
SGP | M06-TV-8401 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD M06-TV-8401 | 2009-04-13 09:08 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-714 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-714 | 2009-04-13 09:08 |  | PM | 0.75
SGP | CU-FS-704 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-704 | 2009-04-13 09:09 |  | PM | 0.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:50 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:54 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:54 |  | CO | 6.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:57 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:59 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 09:59 |  | CO | 6
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:07 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:09 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:10 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:12 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:12 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:15 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:15 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:16 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:16 |  | PD | 4.5
SGP | CU-FS-701 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-701 | 2009-04-13 10:17 |  | PM | 0.25
SGP | CU-FS-701 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-701 | 2009-04-13 10:17 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-FS-701 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-701 | 2009-04-13 10:17 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-FS-701 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-701 | 2009-04-13 10:17 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-FS-701 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-701 | 2009-04-13 10:17 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-FS-701 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-701 | 2009-04-13 10:18 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-FS-701 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-701 | 2009-04-13 10:18 |  | PM | 1.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:19 |  | PM | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:19 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:20 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:20 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:20 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:20 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:20 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:21 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:21 |  | PM | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:21 |  | PM | 6.25
SGP | CU-FS-700 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO SD CU-FS-700 | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 1
SGP | CU-FS-700 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO SD CU-FS-700 | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-FS-700 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO SD CU-FS-700 | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 0.25
SGP | CU-FS-700 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO SD CU-FS-700 | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 0.083333
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 0.25
SGP | CU-FS-700 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO SD CU-FS-700 | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-FS-700 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO SD CU-FS-700 | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:23 |  | PM | 0.25
SGP | CU-FS-700 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO SD CU-FS-700 | 2009-04-13 10:24 |  | PM | 1.65
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:24 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:24 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:25 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:25 |  | PM | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-04-13 10:25 |  | PM | 6.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:27 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:28 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:28 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:28 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:28 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:28 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:29 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:29 |  | PD | 6.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:30 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:30 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:31 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:31 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:31 |  | PD | 6.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | HE-82001A, corregir desajuste del cooler, se requi | 2009-04-13 10:33 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | HE-82001A, corregir desajuste del cooler, se requi | 2009-04-13 10:33 |  | PD | 0.25
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:33 |  | PM | 0.25
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:33 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-P-82001A |  |  | HE-82001A, corregir desajuste del cooler, se requi | 2009-04-13 10:33 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | HE-82001A, corregir desajuste del cooler, se requi | 2009-04-13 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:34 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:34 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:34 |  | PD | 1
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:34 |  | PM | 1.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:35 |  | PM | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:35 |  | PD | 0.5
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:35 |  | PD | 1.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:35 |  | PD | 0.25
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:35 |  | PD | 0.5
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:35 |  | PD | 0.25
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:35 |  | PD | 0.75
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:35 |  | PD | 1
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:35 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:36 |  | PM | 1.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:36 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:36 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:36 |  | PD | 4.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:36 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:36 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:37 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:37 |  | PD | 6.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:38 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:38 |  | PD | 1.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:38 |  | PD | 1.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:38 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:38 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:38 |  | PD | 0.25
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 10:38 |  | PM | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:38 |  | PD | 0.75
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:39 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:39 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:39 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:39 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:39 |  | PD | 0.25
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 10:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:39 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:39 |  | PD | 5.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:40 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:40 |  | PD | 5
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 10:40 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:42 |  | PD | 0.5
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 10:43 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 10:43 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:43 |  | PD | 1.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:43 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:44 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:44 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:44 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:44 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:44 |  | PD | 0.16667
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 10:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:45 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:45 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:45 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:45 |  | PD | 5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:45 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:45 |  | PD | 0.16667
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 10:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:46 |  | PD | 0.33333
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 10:46 |  | PM | 1.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:46 |  | PD | 2.3333
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 10:46 |  | PM | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:48 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:48 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:48 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:48 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:48 |  | PD | 0.16667
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 10:49 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:49 |  | PD | 1.5
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 10:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:49 |  | PD | 3.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:49 |  | PD | 0.5
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 10:49 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 10:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:49 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:50 |  | PD | 0.25
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 10:50 |  | PM | 1.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:50 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:50 |  | PD | 0.33333
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 10:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:50 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:50 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:50 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:51 |  | PD | 4
SGP | M01-P-81103B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:52 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:52 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:52 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B, Cambiar chumacera, medir run out eje | 2009-04-13 10:52 |  | PD | 4.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:53 |  | PD | 4
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:54 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:54 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:54 |  | PD | 0.33333
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:54 |  | PM | 0.25
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:55 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:55 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:55 |  | PD | 0.16667
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 10:55 |  | PD | 3.5
SGP | CU-TS-708 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-TS-708 | 2009-04-13 10:55 |  | PM | 1.5
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:56 |  | PM | 0.25
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:56 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:56 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:57 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-712 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-712 | 2009-04-13 10:57 |  | PM | 1.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 10:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 11:00 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 11:00 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 11:01 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 11:01 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar rodamientos del motor | 2009-04-13 11:01 |  | PD | 2.3333
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 11:03 |  | PM | 0.25
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 11:04 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 11:05 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 11:06 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 11:06 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 11:06 |  | PM | 1.5
SGP | CU-LS-706 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-LS-706 | 2009-04-13 11:07 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 11:07 |  | PM | 0.25
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 11:07 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 11:08 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 11:08 |  | PM | 0.083333
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 11:08 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 11:08 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-FS-702 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-702 | 2009-04-13 11:08 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:26 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:28 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:28 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:28 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:28 |  | CO | 6.1667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:30 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:31 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:31 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:31 |  | PD | 3.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:31 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:32 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:32 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:32 |  | PD | 4
SGP | M02-P-81203A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:32 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:33 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:33 |  | PD | 4
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:34 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:34 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:34 |  | PD | 3.5
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:38 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:39 |  | CO | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:39 |  | CO | 0.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:50 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:50 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:51 |  | PD | 0.66667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PROBAR PROTECCION TERMICA DEL MOTOR | 2009-04-13 11:51 |  | PD | 7.8333
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:53 |  | CO | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:53 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:53 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:53 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:53 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:54 |  | CO | 2.25
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:57 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:57 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:57 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 11:58 |  | CO | 3
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:12 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:12 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:12 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:13 |  | CO | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:21 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:21 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:22 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | APOYO LOGISTICO ELECTRICO PARADA PLANTA GAS | 2009-04-13 13:22 |  | CO | 2.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:35 |  | CO | 3.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: Cambio de elemetos filtrantes. | 2009-04-13 13:44 |  | CO | 3.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-04-13 13:48 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-04-13 13:49 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-04-13 13:49 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-04-13 13:49 |  | PM | 5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 13:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 13:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 13:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 13:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 13:57 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 13:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 13:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 13:59 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:04 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:05 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | verificar torque tornillos, presentan fugas | 2009-04-13 14:08 |  | CO | 3.5
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104A |  |  | Corregir fuga por tapon. | 2009-04-13 14:10 |  | CO | 3.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:19 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:19 |  | CO | 2.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:30 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:30 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:30 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:31 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:31 |  | CO | 6.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:32 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:32 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:32 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 14:33 |  | CO | 6.8333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 14:46 |  | CO | 6.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:01 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:01 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:02 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:02 |  | CO | 2.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:06 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:07 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO DE CABEZOTE CYL 1 | 2009-04-13 15:09 |  | CO | 2.3333
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:24 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:25 |  | CO | 2.5
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:30 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:31 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8351 |  |  | FT-8351: Recalibrar | 2009-04-13 15:31 |  | CO | 2.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:37 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:37 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:37 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:38 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:38 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:38 |  | PD | 7.8333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:39 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:39 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:40 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:40 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:40 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 15:40 |  | PD | 7.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:26 |  | CO | 0.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:27 |  | CO | 0.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:27 |  | CO | 0.66667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:27 |  | CO | 1
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:27 |  | CO | 1.1667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-13 16:28 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-13 16:28 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-13 16:29 |  | CO | 0.41667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-13 16:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-13 16:29 |  | CO | 1.4167
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:33 |  | CO | 0.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:33 |  | CO | 0.41667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:33 |  | CO | 0.41667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:33 |  | CO | 2.6667
PH2 | M12-BE-8209H |  |  | FH-82001: Quemadores 3 y 8 del horno. | 2009-04-13 16:34 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209H |  |  | FH-82001: Quemadores 3 y 8 del horno. | 2009-04-13 16:34 |  | CO | 0.33333
PH2 | M12-BE-8209H |  |  | FH-82001: Quemadores 3 y 8 del horno. | 2009-04-13 16:35 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209H |  |  | FH-82001: Quemadores 3 y 8 del horno. | 2009-04-13 16:35 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209H |  |  | FH-82001: Quemadores 3 y 8 del horno. | 2009-04-13 16:35 |  | CO | 0.33333
PH2 | M12-BE-8209H |  |  | FH-82001: Quemadores 3 y 8 del horno. | 2009-04-13 16:35 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209H |  |  | FH-82001: Quemadores 3 y 8 del horno. | 2009-04-13 16:36 |  | CO | 2.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:38 |  | CO | 0.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:38 |  | CO | 0.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359. pase de aire por vastago actuador | 2009-04-13 16:39 |  | CO | 2.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:40 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:41 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:41 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:41 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:41 |  | PD | 7.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:42 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:42 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:42 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:42 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:42 |  | PD | 7.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:43 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:44 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:44 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:45 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:45 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:45 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:45 |  | PD | 7.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:47 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:47 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:47 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:47 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:47 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:47 |  | PD | 8.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:48 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:48 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:48 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:48 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:49 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-13 16:49 |  | PD | 8.3333
SGP | M04-SDV-8307 |  |  | INSTALACION Y CONECCION PIT-8317 | 2009-04-13 16:51 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8307 |  |  | INSTALACION Y CONECCION PIT-8317 | 2009-04-13 16:51 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8307 |  |  | INSTALACION Y CONECCION PIT-8317 | 2009-04-13 16:52 |  | CO | 1
SGP | M04-SDV-8307 |  |  | INSTALACION Y CONECCION PIT-8317 | 2009-04-13 16:52 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8307 |  |  | INSTALACION Y CONECCION PIT-8317 | 2009-04-13 16:52 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8307 |  |  | INSTALACION Y CONECCION PIT-8317 | 2009-04-13 16:52 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8307 |  |  | INSTALACION Y CONECCION PIT-8317 | 2009-04-13 16:52 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8307 |  |  | INSTALACION Y CONECCION PIT-8317 | 2009-04-13 16:53 |  | CO | 3.25
SGP | M00-PIT-8701 |  |  | PIT-8701, Cambio de vávula 1/2" en toma. | 2009-04-13 17:28 |  | CO | 0.5
SGP | M00-PIT-8701 |  |  | PIT-8701, Cambio de vávula 1/2" en toma. | 2009-04-13 17:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-PIT-8701 |  |  | PIT-8701, Cambio de vávula 1/2" en toma. | 2009-04-13 17:28 |  | CO | 0.5
SGP | M00-PIT-8701 |  |  | PIT-8701, Cambio de vávula 1/2" en toma. | 2009-04-13 17:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-PIT-8701 |  |  | PIT-8701, Cambio de vávula 1/2" en toma. | 2009-04-13 17:29 |  | CO | 2
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-04-13 17:30 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-04-13 17:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-04-13 17:31 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-04-13 17:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-04-13 17:31 |  | PM | 2.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 17:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 17:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 17:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 17:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 17:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 17:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 17:46 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | Revision de la bomba por Alto amperaje | 2009-04-13 17:46 |  | CO | 7
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:09 |  | PD | 0.58333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:10 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:10 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:10 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:11 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:11 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:11 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:11 |  | PD | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:12 |  | PD | 0.58333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:12 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:12 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:13 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:13 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:13 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:13 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:13 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:14 |  | PD | 1.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:34 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:34 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:35 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:35 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:35 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-14 06:35 |  | PD | 7.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:46 |  | CO | 2.4167
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:48 |  | CO | 2.9167
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 06:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:02 |  | CO | 2.9167
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:04 |  | CO | 2.4167
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:10 |  | CO | 2.4167
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:38 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:38 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 07:50 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:13 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:15 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:19 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 08:21 |  | CO | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:40 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:41 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:41 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:42 |  | PM | 7.0833
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:48 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:49 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:49 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:50 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:50 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:50 |  | PM | 7.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:53 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:53 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:54 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:55 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:55 |  | PM | 7.0833
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:58 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:58 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:59 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:59 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:59 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 09:59 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 10:00 |  | PM | 8
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 10:18 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 10:18 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 10:19 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 10:19 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 10:19 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 10:20 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-04-14 10:20 |  | PM | 7.9167
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 10:56 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 11:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 11:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-04-14 11:01 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | MTTO PREV VALVE M07-PSV-8604 SGP180 [SEMES-ANUAL] | 2009-04-14 14:21 |  | PM | 4
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | REALIZAR CAMBIO POR VALVULA NUEVA CALIBRADA 60PSI | 2009-04-14 14:28 |  | PM | 3.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MTTO PREV VALVE M07-PSV-8604 SGP180 [SEMES-ANUAL] | 2009-04-14 14:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MTTO PREV VALVE M07-PSV-8604 SGP180 [SEMES-ANUAL] | 2009-04-14 14:31 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MTTO PREV VALVE M07-PSV-8604 SGP180 [SEMES-ANUAL] | 2009-04-14 14:31 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 14:34 |  | PM | 4
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2009-04-14 14:35 | TBT | OT | 4
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 14:36 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 14:37 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:03 |  | PM | 1.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:04 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:04 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:05 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:05 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:06 |  | PM | 1.3333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:08 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:08 |  | PM | 0.58333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:08 |  | PM | 0.58333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:09 |  | PM | 0.58333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:09 |  | PM | 0.66667
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-14 15:11 |  | PM | 2.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 15:13 |  | CO | 5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 15:13 |  | CO | 1.5
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 15:15 |  | PM | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | MTTO PREV VALVE M07-PSV-8604 SGP180 [SEMES-ANUAL] | 2009-04-14 16:37 |  | PM | 4
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | REALIZAR CAMBIO POR VALVULA NUEVA CALIBRADA 60PSI | 2009-04-14 16:38 |  | PM | 4
SGP | M07-K-86101 |  |  | MTTO PREV VALVE M07-PSV-8604 SGP180 [SEMES-ANUAL] | 2009-04-14 16:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 16:43 |  | PM | 1
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 16:43 |  | PM | 1.3333
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 16:44 |  | PM | 1
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 16:44 |  | PM | 1.5
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 16:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 16:49 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 16:49 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 16:49 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 16:49 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 16:54 |  | CO | 7.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 16:55 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 16:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 16:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 16:57 |  | CO | 2
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 16:57 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 16:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:01 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:01 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:01 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:02 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:02 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:04 |  | PM | 2
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:08 |  | PM | 1
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:08 |  | PM | 1.3333
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:09 |  | PM | 1.5
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:09 |  | PM | 1.5
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:10 |  | PM | 0.5
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:11 |  | PM | 0.5
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:11 |  | PM | 0.5
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:12 |  | PM | 0.5
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:12 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:14 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2009-04-14 17:14 | TBT | OT | 3.5
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:14 |  | PM | 3.5
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:15 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:15 |  | PM | 0.66667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:15 |  | PM | 0.58333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:16 |  | PM | 2
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:17 |  | PM | 2
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:17 |  | PM | 2
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:17 |  | PM | 0
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:18 |  | PM | 2
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:19 |  | PM | 2
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:20 |  | CO | 10
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:23 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:24 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:25 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:25 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:25 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:26 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:26 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:26 |  | PM | 0.58333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:33 |  | PM | 1.3333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:34 |  | PM | 1
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:34 |  | PM | 1.3333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:35 |  | PM | 1.3333
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:37 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:37 |  | PM | 0.66667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:37 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:38 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:38 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:38 |  | PM | 0.58333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2009-04-14 17:39 | TBT | OT | 0.58333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2009-04-14 17:39 | TBT | OT | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2009-04-14 17:40 | TBT | OT | 3
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:40 |  | PM | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2009-04-14 17:40 | TBT | OT | 0.33333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:54 |  | CO | 10
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:55 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 17:55 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:56 |  | PM | 2
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:56 |  | PM | 2
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:56 |  | PM | 2
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:57 |  | PM | 2
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:58 |  | PM | 2
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 17:58 |  | PM | 2
SGP | M00-SM-87001 |  |  | PV-8703: Presenta fuga de gas por el prensaestopa | 2009-04-14 18:18 |  | CO | 5
SGP | M00-SM-87001 |  |  | PV-8703: Presenta fuga de gas por el prensaestopa | 2009-04-14 18:18 |  | CO | 0.5
SGP | M00-SM-87001 |  |  | PV-8703: Presenta fuga de gas por el prensaestopa | 2009-04-14 18:18 |  | CO | 0.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-14 18:19 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 18:54 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 18:55 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 18:56 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 18:56 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 18:56 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 18:59 |  | PM | 0.41667
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:00 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:00 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:01 |  | PM | 0
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:01 |  | PM | 0.58333
SGP | M01-F-81104 |  |  | VALVULA BY- PASS DE 14" PRESENTA PASE | 2009-04-14 19:05 |  | CO | 36
SGP | M01-F-81104 |  |  | VALVULA BY- PASS DE 14" PRESENTA PASE | 2009-04-14 19:07 |  | CO | 30
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104: Engrasar valvula by pass. | 2009-04-14 19:08 |  | CO | 4
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | RETIRAR VALVULAS DE CORTE U/S SDV-8313 | 2009-04-14 19:14 |  | CO | 36
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | RETIRAR VALVULAS DE CORTE U/S SDV-8313 | 2009-04-14 19:14 |  | CO | 30
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 19:27 |  | CO | 6
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 19:28 |  | CO | 1
SGP | M04-SDV-8312 |  |  | Realizar Cambio de SDV-8312 | 2009-04-14 19:28 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PSV-8204A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-04-14 19:28 |  | CO | 4
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PSV-8204A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-04-14 19:44 |  | CO | 3
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:45 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:46 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:47 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:47 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-14 19:47 |  | PM | 1
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-14 19:48 |  | PM | 2.5
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Fuga de gas por bonete | 2009-04-14 19:58 |  | CO | 11
SGP | CU-FS-703 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-703 | 2009-04-16 10:44 |  | PM | 0.5
SGP | CU-FS-703 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-FS-703 | 2009-04-16 10:46 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-713 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-713 | 2009-04-16 10:49 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-713 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL BIANUAL LAZO DE SD CU-PS-713 | 2009-04-16 10:50 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:54 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:54 |  | CO | 1.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:57 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 12:58 |  | CO | 1.5833
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:06 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:06 |  | CO | 3.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:24 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:25 |  | CO | 1.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-16 13:26 |  | CO | 1.5833
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:29 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-16 13:29 |  | CO | 3.75
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:09 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:10 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:10 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:10 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:10 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:11 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:11 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:12 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:12 |  | PD | 6.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:15 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:15 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:16 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:16 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:16 |  | PD | 6.75
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:18 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:18 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:18 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:19 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:19 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:19 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:20 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:20 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:20 |  | PD | 6.75
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:32 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:32 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:32 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:33 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:35 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:35 |  | PD | 7.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:38 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:38 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:38 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:39 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:39 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:39 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81101B |  |  | P-81101B cambiar sello mecanico | 2009-04-16 14:39 |  | PD | 7.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:51 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:52 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:52 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:53 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:53 |  | PD | 7.8333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:54 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:55 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:55 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:55 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:56 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 06:56 |  | PD | 7.8333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:23 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:23 |  | PD | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:23 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:25 |  | PD | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:25 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:26 |  | PD | 6.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:27 |  | PD | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:27 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:28 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:28 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:28 |  | PD | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:29 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | Revisar conjunto compresor cilindro 1-2 | 2009-04-17 07:29 |  | PD | 6.0833
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:46 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:47 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:47 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:49 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:50 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:51 |  | PM | 0.58333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:55 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:55 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:57 |  | PM | 0.75
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 11:57 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 12:02 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 12:03 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 12:04 |  | PM | 0.58333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 12:04 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 12:05 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 12:05 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:13 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:13 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:15 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:25 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:25 |  | PM | 0.58333
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:26 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:26 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:27 |  | PM | 0.58333
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:30 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:31 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:33 |  | PM | 0.75
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:34 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:35 |  | PM | 0.4
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:36 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:42 |  | PM | 0.35
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:42 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-04-17 14:43 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-04-20 06:59 |  | PM | 5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | retirar tubing junto a sdv-8313 | 2009-04-20 14:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | retirar tubing junto a sdv-8313 | 2009-04-20 15:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | retirar tubing junto a sdv-8313 | 2009-04-20 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | retirar tubing junto a sdv-8313 | 2009-04-20 15:00 |  | CO | 3.1667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:31 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:35 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:35 |  | PM | 0
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:37 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:38 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:38 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:41 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:43 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-20 15:43 |  | PM | 8.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:21 |  | PM | 0.58333
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:22 |  | PM | 5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:22 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:23 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:23 |  | PM | 0.35
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:23 |  | PM | 0.45
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:24 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:24 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:31 |  | PM | 5
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:32 |  | PM | 0.58333
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:32 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:33 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:33 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:33 |  | PM | 0.58333
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 16:34 |  | PM | 0.41667
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 17:45 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 17:45 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 17:45 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 17:46 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 17:46 |  | PM | 1
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 18:08 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 18:09 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 18:09 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 18:09 |  | PM | 0.41667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 18:10 |  | PM | 0.58333
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 18:10 |  | PM | 0.65
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 18:10 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 18:11 |  | PM | 1
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 19:17 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 19:17 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 19:17 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 19:18 |  | PM | 0.4
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 19:18 |  | PM | 0.65
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 19:18 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 19:18 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-20 19:19 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:42 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:43 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:43 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:43 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:43 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:45 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:46 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:46 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:46 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:46 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:46 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:49 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:49 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:49 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:49 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:49 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:51 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:51 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:52 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:52 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:53 |  | PM | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:54 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:54 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:55 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:55 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:55 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 06:55 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:01 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-21 07:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-21 07:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-21 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-21 07:02 |  | CO | 3.8333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-21 07:02 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:02 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:03 |  | PM | 8.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-21 07:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-21 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-21 07:03 |  | CO | 3.8333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:04 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:05 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:05 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:07 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:13 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:13 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:13 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:14 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:14 |  | PM | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:16 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:17 |  | PM | 0
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:17 |  | PM | 0
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:19 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:21 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:21 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:26 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:27 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:27 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:28 |  | PM | 8.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:35 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:35 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:36 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:36 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:37 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:37 |  | PM | 4
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:41 |  | CO | 8.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:42 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:43 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:43 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:43 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:43 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:44 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:44 |  | PM | 4
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:45 |  | CO | 8.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:45 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:46 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:48 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:48 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:48 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:48 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:49 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:51 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:51 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:52 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:52 |  | PM | 0
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 07:55 |  | CO | 7.8333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:57 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:57 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:57 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:58 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | CROMATOGRAFO, Cambio de cilindros de N2 | 2009-04-21 07:58 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:58 |  | PM | 0.5
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | CROMATOGRAFO, Cambio de cilindros de N2 | 2009-04-21 07:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:58 |  | PM | 1
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | CROMATOGRAFO, Cambio de cilindros de N2 | 2009-04-21 07:59 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 07:59 |  | PM | 3.75
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | CROMATOGRAFO, Cambio de cilindros de N2 | 2009-04-21 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | CROMATOGRAFO, Cambio de cilindros de N2 | 2009-04-21 07:59 |  | CO | 1
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | CROMATOGRAFO, Cambio de cilindros de N2 | 2009-04-21 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | CROMATOGRAFO, Cambio de cilindros de N2 | 2009-04-21 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | CROMATOGRAFO, Cambio de cilindros de N2 | 2009-04-21 08:00 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:02 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:02 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:03 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:03 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:04 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:06 |  | PM | 0
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:09 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:09 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:09 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:09 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:09 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:10 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:12 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:12 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:13 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:13 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:24 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:24 |  | PM | 0
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:29 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:29 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:31 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:32 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:33 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:33 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:37 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:38 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:38 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:38 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:38 |  | PM | 2.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:41 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:41 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:41 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:42 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:42 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:42 |  | PM | 2.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | Fallas para controlar el nivel | 2009-04-21 08:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81104 |  |  | Fallas para controlar el nivel | 2009-04-21 08:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:45 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | Fallas para controlar el nivel | 2009-04-21 08:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:45 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | Fallas para controlar el nivel | 2009-04-21 08:45 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:45 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:46 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:46 |  | PM | 2.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | Fallas para controlar el nivel | 2009-04-21 08:46 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:46 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:51 |  | PM | 1.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:51 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:51 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:52 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:52 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:52 |  | PM | 0
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:53 |  | PM | 0
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:56 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:57 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:57 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:57 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:58 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:58 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:58 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 08:58 |  | PM | 6.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:22 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR INSTALACION DE BOMBA | 2009-04-21 09:29 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-21 09:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-21 09:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-21 09:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-21 09:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-21 09:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-21 09:50 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | Conexión electrica del motor PM-81103B | 2009-04-21 09:51 |  | CO | 2.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:20 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:20 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:20 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:20 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:20 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:21 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:21 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:21 |  | PM | 6.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:22 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:22 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:23 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:23 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:23 |  | PM | 7.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:27 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:27 |  | PM | 7.6667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:28 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:28 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:29 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:29 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:29 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:29 |  | PM | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:30 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:30 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:30 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:31 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:31 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:31 |  | PM | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:33 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:33 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:34 |  | PM | 8.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:35 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:35 |  | PM | 9.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:36 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:37 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:37 |  | PM | 9.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:39 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:39 |  | PM | 9.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:42 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:43 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:43 |  | PM | 9.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:44 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:44 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:45 |  | PM | 9.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:47 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:47 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:47 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:48 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:49 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:49 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:50 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:50 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:52 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:52 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:52 |  | PM | 6.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:54 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:54 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:54 |  | PM | 6.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:56 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:56 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 10:56 |  | PM | 8.9167
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:06 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:10 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:11 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:11 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:14 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:27 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:27 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:28 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:28 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:28 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:36 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:37 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:37 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:37 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:38 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:43 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:44 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:44 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:44 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-21 13:44 |  | PM | 8.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:24 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:24 |  | CO | 6.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:29 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-04-23 06:29 |  | CO | 6.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003 Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-23 06:48 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003 Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-23 06:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003 Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-23 06:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003 Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-23 06:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003 Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-23 06:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003 Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-23 06:49 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003 Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-23 06:49 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003 Cambio de elementos filtrantes | 2009-04-23 06:49 |  | CO | 2.75
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-04-23 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-04-23 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-04-23 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-04-23 07:16 |  | CO | 0.25
SGP | M12-NU-8280 |  |  | TD-8280: Present falla | 2009-04-23 07:17 |  | CO | 4.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 07:56 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 07:56 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 07:56 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 07:57 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 07:57 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 07:57 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 07:57 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 07:58 |  | PD | 8.5
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 08:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 08:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 08:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 08:03 |  | CO | 4.0667
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 08:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 08:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 08:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8170B |  |  | Flotador o transmisor pegado. | 2009-04-23 08:05 |  | CO | 3.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 08:05 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 08:06 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 08:06 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 08:06 |  | PD | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 08:07 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2065 | 2009-04-23 08:07 |  | PD | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:14 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:14 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:14 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:15 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:15 |  | PM | 7.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:17 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:18 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:18 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:19 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:19 |  | PM | 7.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:25 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:25 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:26 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:26 |  | PM | 7.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:28 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:28 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:29 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:29 |  | PM | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:35 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:36 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:36 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:36 |  | PM | 8.15
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:46 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:53 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:54 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:54 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:54 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:57 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 11:02 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 11:03 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 11:03 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 11:08 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 11:11 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 11:11 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 11:11 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 11:11 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:44 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:45 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:45 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:46 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:46 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:52 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:53 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:53 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:54 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:55 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:57 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:02 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:02 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:02 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:04 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:04 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:05 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:05 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:05 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:16 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:16 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:16 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:16 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:17 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:24 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:24 |  | PM | 4.75
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:30 |  | CO | 8.0833
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES F-81101 | 2009-04-24 14:33 |  | CO | 8.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:58 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:58 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:58 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:59 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 14:59 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:00 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:01 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:01 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:02 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:02 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:03 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:03 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:03 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:04 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:04 |  | PM | 8.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:07 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:08 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:08 |  | PM | 6
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:10 |  | CO | 7.9167
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORREGIR FUGA POR CARCAZA DE LA BOMBA | 2009-04-24 15:12 |  | CO | 7.9167
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:13 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:14 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-24 15:14 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:15 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:15 |  | CO | 3.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:16 |  | CO | 4.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:17 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:18 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-24 15:18 |  | CO | 8
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:28 |  | CO | 7.3333
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | REVISION Y OCAMBIO SELLO MECANICOP-81101B | 2009-04-24 15:29 |  | CO | 7.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:27 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:28 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:28 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:29 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:29 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:29 |  | PM | 0
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:30 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:30 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:30 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:31 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:31 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:32 |  | PM | 6.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 16:32 |  | PM | 6.75
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 17:22 |  | CO | 5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:22 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 17:22 |  | CO | 0.66667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:22 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:23 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 17:23 |  | CO | 1.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:24 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:24 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 17:24 |  | CO | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 17:24 |  | CO | 0.41667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 17:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:25 |  | PM | 4.0667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:30 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:30 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:31 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:31 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:31 |  | PM | 3.4167
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:31 |  | PM | 2.3333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:32 |  | PM | 2.3333
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:32 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:33 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:33 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:33 |  | PM | 1.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:33 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:33 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:33 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:33 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:33 |  | PM | 4.0667
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:33 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:34 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:35 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:35 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:35 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:36 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:36 |  | PM | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:36 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:36 |  | PM | 4.0667
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:36 |  | PM | 3
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:36 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:37 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:37 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:37 |  | PM | 0.66667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:38 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:39 |  | PM | 6
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:39 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:39 |  | PM | 1
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:39 |  | PM | 0
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:39 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:39 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:40 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:40 |  | PM | 0.41667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:40 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:41 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:41 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:41 |  | PM | 1
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 17:41 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:41 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:42 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:42 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:42 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:42 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:43 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:43 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:43 |  | PM | 8.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:44 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:44 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:45 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:45 |  | PM | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:46 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:46 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:46 |  | PM | 8.6667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:47 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:48 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-27 17:48 |  | PM | 8.6667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:45 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:46 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:46 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:46 |  | PM | 1
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:47 |  | PM | 1
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:47 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:48 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:48 |  | PM | 0.4
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:49 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:49 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:51 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:51 |  | PM | 1
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:51 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:52 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:52 |  | PM | 1
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:52 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:53 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 18:53 |  | PM | 0.58333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:02 |  | CO | 6
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:02 |  | CO | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:03 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:03 |  | CO | 0.41667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:04 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:05 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 19:12 |  | PM | 3
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 19:13 |  | PM | 3
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 19:13 |  | PM | 0.4
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 19:14 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 19:14 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 19:14 |  | PM | 0.66667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 19:14 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:30 |  | CO | 6
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:30 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:30 |  | CO | 0.75
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:30 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:30 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:46 |  | CO | 6.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:46 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:47 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:47 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:47 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | valvula de seguridad disparada | 2009-04-27 19:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:09 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:09 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:09 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:10 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:10 |  | PM | 1
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:10 |  | PM | 1.3333
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:11 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:11 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:12 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:12 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:12 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:12 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:18 |  | PM | 2.3333
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:19 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:19 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:20 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:20 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:21 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:21 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:22 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:23 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:32 |  | PM | 6.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:32 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:33 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:33 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:33 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 20:33 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 21:46 |  | PM | 1.3333
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 21:46 |  | PM | 1.3333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 21:46 |  | PM | 1.3333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 21:46 |  | PM | 1.3333
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 21:47 |  | PM | 1.3333
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 21:47 |  | PM | 1.3333
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-27 21:50 |  | PM | 1.3333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:29 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:29 |  | CO | 8
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:32 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:33 |  | CO | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:37 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:37 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:37 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:37 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:38 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:38 |  | PM | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:39 |  | PM | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Conectar electricamente P-81203B | 2009-04-28 06:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:39 |  | PM | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Conectar electricamente P-81203B | 2009-04-28 06:39 |  | CO | 0.66667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:39 |  | PM | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Conectar electricamente P-81203B | 2009-04-28 06:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Conectar electricamente P-81203B | 2009-04-28 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:39 |  | PM | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Conectar electricamente P-81203B | 2009-04-28 06:39 |  | CO | 2.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:39 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:40 |  | PM | 7.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:41 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:41 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:41 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:42 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:42 |  | PM | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:51 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:51 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:51 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:51 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:52 |  | PM | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:55 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:56 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:57 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:58 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:58 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:58 |  | PM | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 06:59 |  | PM | 8
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 06:59 |  | CO | 5.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:00 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:00 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:01 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:01 |  | PM | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:03 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:04 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:05 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:05 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:05 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:06 |  | PM | 8
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 07:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 07:08 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 07:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 07:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 07:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | INSPECCION PARA DIAGNOSTICAR FALLA EN MOTOR | 2009-04-28 07:09 |  | CO | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:11 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:11 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:11 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:12 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-04-28 07:12 |  | PM | 0
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-28 07:56 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-28 07:56 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-28 07:57 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-28 07:58 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-28 07:59 |  | PM | 0.4
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-28 07:59 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-28 08:01 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-28 08:01 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-04-28 08:03 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-BE-8209B |  |  | REVISION DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE | 2009-04-28 10:34 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209B |  |  | REVISION DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE | 2009-04-28 10:35 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209B |  |  | REVISION DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE | 2009-04-28 10:36 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209B |  |  | REVISION DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE | 2009-04-28 10:37 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209B |  |  | REVISION DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE | 2009-04-28 10:37 |  | CO | 0.33333
PH2 | M12-BE-8209B |  |  | REVISION DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE | 2009-04-28 10:37 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209B |  |  | REVISION DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE | 2009-04-28 10:38 |  | CO | 0.33333
PH2 | M12-BE-8209B |  |  | REVISION DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE | 2009-04-28 10:38 |  | CO | 3.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-04-28 11:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-04-28 11:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-04-28 11:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-04-28 11:48 |  | CO | 8.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-04-28 11:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-04-28 11:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-04-28 11:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-04-28 11:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-04-28 11:55 |  | CO | 8
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:25 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:33 |  | PM | 0.83333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:36 |  | PM | 4.4167
SGP | M12-V-82001 |  |  | CORREGIR Y CAMBIAR TOMAMUESTRAS | 2009-04-28 13:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | CORREGIR Y CAMBIAR TOMAMUESTRAS | 2009-04-28 13:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | CORREGIR Y CAMBIAR TOMAMUESTRAS | 2009-04-28 13:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | CORREGIR Y CAMBIAR TOMAMUESTRAS | 2009-04-28 13:39 |  | CO | 3
SGP | M12-V-82001 |  |  | CORREGIR Y CAMBIAR TOMAMUESTRAS | 2009-04-28 13:40 |  | CO | 0.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | CORREGIR Y CAMBIAR TOMAMUESTRAS | 2009-04-28 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | CORREGIR Y CAMBIAR TOMAMUESTRAS | 2009-04-28 13:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | CORREGIR Y CAMBIAR TOMAMUESTRAS | 2009-04-28 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | CORREGIR Y CAMBIAR TOMAMUESTRAS | 2009-04-28 13:41 |  | CO | 3.6667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:41 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:42 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambio cilindro de Nitrogeno para cromatografo | 2009-04-28 13:42 |  | PM | 2.8333
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 Presenta inestabilidad Abre y cierra. | 2009-04-28 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 Presenta inestabilidad Abre y cierra. | 2009-04-28 13:59 |  | CO | 0.25
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 Presenta inestabilidad Abre y cierra. | 2009-04-28 13:59 |  | CO | 0.25
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 Presenta inestabilidad Abre y cierra. | 2009-04-28 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 Presenta inestabilidad Abre y cierra. | 2009-04-28 14:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 Presenta inestabilidad Abre y cierra. | 2009-04-28 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 Presenta inestabilidad Abre y cierra. | 2009-04-28 14:01 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-04-28 14:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-04-28 14:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-04-28 14:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-04-28 14:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-04-28 14:04 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-04-28 14:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-04-28 14:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-04-28 14:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-04-28 14:09 |  | CO | 2.75
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:26 |  | CO | 3.1667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REVISION POR FALLA EN SENSORES VIBRA K-85201 | 2009-04-28 14:29 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-LSH-8170B |  |  | LSH/LSL-8170B REVISION Y AJUSTE DE CALIBRACION | 2009-04-28 14:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSH-8170B |  |  | LSH/LSL-8170B REVISION Y AJUSTE DE CALIBRACION | 2009-04-28 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LSH-8170B |  |  | LSH/LSL-8170B REVISION Y AJUSTE DE CALIBRACION | 2009-04-28 14:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSH-8170B |  |  | LSH/LSL-8170B REVISION Y AJUSTE DE CALIBRACION | 2009-04-28 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LSH-8170B |  |  | LSH/LSL-8170B REVISION Y AJUSTE DE CALIBRACION | 2009-04-28 14:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSH-8170B |  |  | LSH/LSL-8170B REVISION Y AJUSTE DE CALIBRACION | 2009-04-28 14:48 |  | CO | 4
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba para amina | 2009-04-28 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba para amina | 2009-04-28 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba para amina | 2009-04-28 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba para amina | 2009-04-28 15:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba para amina | 2009-04-28 15:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba para amina | 2009-04-28 15:38 |  | CO | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:03 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:03 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:04 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:04 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:04 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:05 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:06 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:06 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:07 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:08 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:08 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-04-29 07:08 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:24 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:25 |  | CO | 8
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:27 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:27 |  | CO | 8
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 07:57 |  | CO | 2.6667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 07:58 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 07:58 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 07:59 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 07:59 |  | CO | 2.3333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 08:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 08:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 08:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | Revisión de los transmisores de nivel LT-8301/A | 2009-04-29 08:08 |  | CO | 2.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | INSTALAR BOMBA Y ACCESORIOS | 2009-04-29 08:11 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81103C |  |  | limpiar filtro de succion P-81103C | 2009-04-29 08:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | limpiar filtro de succion P-81103C | 2009-04-29 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | limpiar filtro de succion P-81103C | 2009-04-29 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | limpiar filtro de succion P-81103C | 2009-04-29 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | limpiar filtro de succion P-81103C | 2009-04-29 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | limpiar filtro de succion P-81103C | 2009-04-29 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | limpiar filtro de succion P-81103C | 2009-04-29 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | limpiar filtro de succion P-81103C | 2009-04-29 08:30 |  | CO | 3.3333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:42 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:44 |  | CO | 6.9167
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:44 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-04-29 10:46 |  | CO | 6.9167
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-04-29 10:49 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-04-29 10:49 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-04-29 10:49 |  | PM | 3
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:54 |  | CO | 1.5
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:55 |  | CO | 4.6667
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:56 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:56 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:56 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:56 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:57 |  | CO | 1.5
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-04 08:58 |  | CO | 4.6667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:46 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:46 |  | CO | 2.1667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:47 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:57 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:59 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 13:59 |  | CO | 2.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-04 14:00 |  | CO | 2.1667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:38 |  | OT | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:39 |  | OT | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:40 |  | OT | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:41 |  | OT | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:42 |  | OT | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:43 |  | OT | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:43 |  | OT | 2.6667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:52 |  | OT | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:53 |  | OT | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:54 |  | OT | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Instalar tomamuestras sistema agua de refrigeracio | 2009-05-04 15:54 |  | OT | 3.1667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 16:25 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 16:26 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 16:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 16:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 16:26 |  | PM | 7
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 16:37 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 16:37 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 16:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 16:38 |  | PM | 5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 17:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 17:01 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 17:01 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 17:02 |  | PM | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 17:13 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 17:13 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 17:13 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-04 17:13 |  | PM | 4.5
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 20:57 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 20:58 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 20:58 |  | PM | 0.41667
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 20:58 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 20:58 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 20:58 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 20:59 |  | PM | 0
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 20:59 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 20:59 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 21:00 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 21:00 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-05-04 21:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 06:58 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 06:58 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:01 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:01 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:02 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:03 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:03 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:04 |  | PM | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:05 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:08 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:09 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:09 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:11 |  | PM | 7
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:30 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:30 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:31 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:32 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:32 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:34 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:35 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:35 |  | PM | 5.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:43 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:43 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:44 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:46 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:46 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 07:48 |  | PM | 7.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 09:17 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 09:18 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 09:18 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 09:18 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 09:18 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 09:19 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 09:19 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 09:19 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-05 09:19 |  | PM | 4.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:47 |  | OT | 3.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:47 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:48 |  | OT | 1.75
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:49 |  | OT | 1
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:49 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:49 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:50 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:50 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:50 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:50 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:50 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | Figurar tubing analizador de humedad AIT-8702 | 2009-05-05 09:51 |  | OT | 7
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:02 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:03 |  | CO | 4.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:03 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:04 |  | CO | 4.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:11 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION. | 2009-05-05 10:12 |  | CO | 4.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:23 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:24 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:24 |  | CO | 4.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:29 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:29 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:30 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:30 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:30 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:30 |  | CO | 4.75
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:35 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:36 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:36 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:36 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 10:37 |  | CO | 4.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-05-05 10:46 |  | PM | 6
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:02 |  | CO | 5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:04 |  | CO | 5.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-05-05 14:19 |  | CO | 5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 14:26 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 14:30 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 14:32 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 14:32 |  | CO | 5.3333
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:28 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:28 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:29 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:30 |  | CO | 1
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:30 |  | CO | 5.3333
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:37 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:37 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:37 |  | CO | 0.5
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:38 |  | CO | 1
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101:Revision del cilindro numero 5. | 2009-05-05 15:38 |  | CO | 5.3333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 15:43 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 15:45 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 15:46 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 15:48 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-05 15:48 |  | CO | 4.6667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:28 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:30 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:30 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:30 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:31 |  | CO | 4.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:32 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:33 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:34 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:34 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | DESACOPLAR MOTOR BOMBA Y REVISAR DESMONTAR BOMBA | 2009-05-06 08:35 |  | CO | 4.6667
SGP | M01-FIC-8104 |  |  | Transmisor con variaciones en el flujo | 2009-05-06 09:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-FIC-8104 |  |  | Transmisor con variaciones en el flujo | 2009-05-06 09:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-FIC-8104 |  |  | Transmisor con variaciones en el flujo | 2009-05-06 09:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-FIC-8104 |  |  | Transmisor con variaciones en el flujo | 2009-05-06 09:22 |  | CO | 0.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | Fuga de aire por daño en el manometro | 2009-05-06 09:23 |  | CO | 0.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | Fuga de aire por daño en el manometro | 2009-05-06 09:24 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Fuga de aire por daño en el manometro | 2009-05-06 09:24 |  | CO | 0.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | Fuga de aire por daño en el manometro | 2009-05-06 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | Fuga de aire por daño en el manometro | 2009-05-06 09:25 |  | CO | 8.6
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR CHEQUE DE DESCARGA 6*300 | 2009-05-06 09:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR CHEQUE DE DESCARGA 6*300 | 2009-05-06 09:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR CHEQUE DE DESCARGA 6*300 | 2009-05-06 09:30 |  | CO | 9.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR CHEQUE DE DESCARGA 6*300 | 2009-05-06 09:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR CHEQUE DE DESCARGA 6*300 | 2009-05-06 09:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | DESMONTAR CHEQUE DE DESCARGA 6*300 | 2009-05-06 09:33 |  | CO | 9.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:53 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:54 |  | CO | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:54 |  | CO | 1.8333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:55 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-06 09:57 |  | CO | 1.8333
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:43 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:43 |  | CO | 4.6667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:51 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81201A |  |  | Cheque de descarga de la bomba dañado. | 2009-05-06 10:51 |  | CO | 1.65
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:07 |  | CO | 1
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:10 |  | CO | 1
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:10 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:11 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:11 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:12 |  | CO | 5.1667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:13 |  | CO | 1
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:14 |  | CO | 1
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:14 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:14 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:15 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE FINAL DE CARRERA | 2009-05-06 11:15 |  | CO | 5.1667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:36 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:37 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:37 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:38 |  | CO | 1.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:38 |  | CO | 5.8333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:40 |  | CO | 1.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 11:40 |  | CO | 5.8333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:26 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:26 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:26 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:27 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:27 |  | CO | 7.3333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:28 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:28 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:29 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-06 12:30 |  | CO | 5.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-05-08 07:33 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-05-08 07:34 |  | PM | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-05-08 07:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-05-08 07:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-05-08 07:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-05-08 07:35 |  | PM | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-05-08 07:35 |  | PM | 7.5833
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:57 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:57 |  | CO | 8.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:00 |  | CO | 7.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:09 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:09 |  | CO | 8.75
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:24 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:25 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001B |  |  | REVISION DE BOMBA DE AGUA CALIENTE | 2009-05-08 10:25 |  | CO | 8.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:27 |  | PD | 2
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:27 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:27 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:27 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:28 |  | PD | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:28 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:28 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:29 |  | PD | 5.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:32 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:33 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:33 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:33 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:34 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:34 |  | PD | 0.75
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:34 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:35 |  | PD | 5.75
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:39 |  | PD | 2
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:40 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:40 |  | PD | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:40 |  | PD | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:40 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:40 |  | PD | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:41 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-08 13:41 |  | PD | 5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:46 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:46 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:46 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:47 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:47 |  | CO | 6
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:49 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:49 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 13:49 |  | CO | 6
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:25 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:25 |  | CO | 4.1667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-08 14:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-08 14:47 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-08 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-08 14:48 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-08 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:49 |  | CO | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-08 14:49 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-08 14:49 |  | PM | 8.3333
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:52 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes F-81101 | 2009-05-08 14:52 |  | CO | 4.1667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:22 |  | CO | 4
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga de aceite, daño en los sellos mécanicos | 2009-05-08 15:29 |  | CO | 4.3333
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-08 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-08 15:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-08 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-08 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-08 15:44 |  | CO | 2.1667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-09 06:15 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-09 06:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-09 06:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-09 06:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-09 06:16 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-09 06:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B: Revision torres de secado. | 2009-05-09 06:16 |  | CO | 1.8333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:22 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:22 |  | CO | 8.5833
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:24 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:25 |  | CO | 8.5833
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:31 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:31 |  | CO | 8.5833
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:32 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:34 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpiar filtro de succión expander (nuevo) | 2009-05-09 06:34 |  | CO | 7.4167
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 06:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:00 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:00 |  | CO | 3.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:02 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:02 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:06 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:06 |  | CO | 3.1667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:07 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:07 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-09 07:07 |  | CO | 2.8333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:19 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:20 |  | CO | 1.65
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:28 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-05-09 07:30 |  | CO | 1.65
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:25 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:25 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:29 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:29 |  | CO | 4.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:31 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:33 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:34 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 16:34 |  | CO | 4.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:23 |  | CO | 1.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-10 17:27 |  | CO | 1.5
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:38 |  | CO | 0.5
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:40 |  | CO | 2
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180A: Revision y calibracion. TK-8180A. | 2009-05-11 07:51 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 08:10 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:15 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:15 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:16 |  | PM | 2
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 08:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 09:00 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 09:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 09:00 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A Cambio de aceite de refrigeracion sello m | 2009-05-11 09:01 |  | PM | 2
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 09:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 09:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 09:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81201A |  |  | P-81201 A/B: Cambio oil refrigeracion sello m. | 2009-05-11 09:08 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:21 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:21 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:23 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:23 |  | CO | 7.75
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:27 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:28 |  | CO | 8.5833
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:33 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:34 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-11 09:35 |  | CO | 8.5833
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 13:51 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 13:54 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:01 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:02 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:02 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:03 |  | CO | 7.4167
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:05 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:07 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:08 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Limpiar filtro de succión nuevo (expander) | 2009-05-11 14:11 |  | CO | 8
SGP | M04-083-00001.1 |  |  | CUS VIB - 709 ADRE TURBO EXP( M04 ) SGP180[16] | 2009-05-11 14:40 |  | PM | 0.5
SGP | M04-083-00001.1 |  |  | CUS VIB - 709 ADRE TURBO EXP( M04 ) SGP180[16] | 2009-05-11 14:40 |  | PM | 0.5
SGP | M04-083-00001.1 |  |  | CUS VIB - 709 ADRE TURBO EXP( M04 ) SGP180[16] | 2009-05-11 14:40 |  | PM | 9.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 14:58 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 14:59 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 14:59 |  | PM | 4.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:02 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:02 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:03 |  | PM | 8.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:22 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:23 |  | PM | 9.3333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:24 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:24 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:24 |  | PM | 4.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-11 15:25 |  | PM | 1
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-11 15:33 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-11 15:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-11 15:35 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-11 15:36 |  | PM | 8.9167
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-11 15:37 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-11 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:38 |  | PD | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:38 |  | PD | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-11 15:38 |  | PM | 9.8333
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:38 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:38 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:39 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:39 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:40 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:40 |  | PD | 6.75
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:42 |  | PD | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:42 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:42 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:43 |  | PD | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:43 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:44 |  | PD | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Cambiar casqueteria, se observa desgaste | 2009-05-11 15:45 |  | PD | 6.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Armado Bomba de amina | 2009-05-11 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Armado Bomba de amina | 2009-05-11 16:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Armado Bomba de amina | 2009-05-11 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Armado Bomba de amina | 2009-05-11 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Armado Bomba de amina | 2009-05-11 16:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Armado Bomba de amina | 2009-05-11 16:46 |  | CO | 8.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:54 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:54 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:54 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:55 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:55 |  | CO | 8
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:57 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:57 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:58 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:58 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:58 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 16:58 |  | CO | 8
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:04 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:04 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:04 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:04 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:05 |  | CO | 8
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:07 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:07 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:07 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:07 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:07 |  | CO | 8
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:20 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:21 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:21 |  | CO | 7
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:23 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:23 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:24 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:25 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-11 17:25 |  | CO | 7
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:05 |  | PM | 7.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:06 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:07 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:07 |  | PM | 1
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:08 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:08 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:08 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:09 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:09 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:10 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:10 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:11 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:11 |  | PM | 0.35
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:24 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:24 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:25 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:25 |  | PM | 0.2
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:25 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:26 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:26 |  | PM | 0.2
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:26 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:26 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:27 |  | PM | 0.35
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:35 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:41 |  | PM | 0.41667
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:42 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:42 |  | PM | 5
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:45 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:45 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:45 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:46 |  | PM | 0.35
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:47 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:48 |  | PM | 0.45
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:48 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:48 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:48 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:55 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:56 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:56 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 20:57 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:02 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:03 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:03 |  | PM | 0.35
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:03 |  | PM | 0.35
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:04 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:06 |  | PM | 0.35
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:06 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:06 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:07 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:07 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:07 |  | PM | 8
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:08 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:08 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:08 |  | PM | 0.35
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-11 21:08 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 06:54 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 06:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 06:56 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 06:56 |  | PM | 7.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 06:57 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 06:57 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 06:58 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 06:58 |  | PM | 5.8333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:15 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:15 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:16 |  | PM | 9
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:19 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:19 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:19 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:20 |  | PM | 9
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:42 |  | PM | 9.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:43 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-05-12 07:43 |  | PM | 10
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 08:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 08:01 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-05-12 08:01 |  | PM | 2.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101Revisar/cambiar liners de tubbing por vib. | 2009-05-12 09:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Instalacion tomamuestras descarga compres. | 2009-05-12 09:46 |  | OT | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revision y cambio de RTD, Cyl 2 y 4. | 2009-05-12 09:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 instalar toma muestra agua refrigeración. | 2009-05-12 09:50 |  | PD | 0.083333
SGP | M03-KM-85101 |  |  | K-85101, Cambio de Panel View. | 2009-05-12 09:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201, Cambio de Panel View.PR 122373 | 2009-05-12 09:56 |  | CO | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-05-12 10:29 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-05-12 10:30 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-05-12 10:30 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-05-12 10:30 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-05-12 10:30 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-05-12 10:31 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-05-12 10:31 |  | PM | 0
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-05-12 10:31 |  | PM | 7
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-05-12 13:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-05-12 13:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-05-12 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-05-12 13:58 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-05-12 13:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-05-12 13:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-05-12 14:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-05-12 14:00 |  | CO | 2.5
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | REVISAR CALIBRACION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-12 16:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | REVISAR CALIBRACION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-12 16:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | REVISAR CALIBRACION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-12 16:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | REVISAR CALIBRACION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-12 16:07 |  | CO | 2.1667
SGP | M02-FIC-8151 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:07 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-FIC-8151 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:07 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-FIC-8151 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:08 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-FIC-8151 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:08 |  | PD | 2.1667
SGP | M01-FIC-8101 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:08 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-FIC-8101 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:09 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-FIC-8101 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:09 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-FIC-8101 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:09 |  | PD | 2.1667
SGP | M01-FIC-8101 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:10 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-FIC-8101 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:10 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-FIC-8101 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:10 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-FIC-8101 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:11 |  | PD | 2.1667
SGP | M02-FIC-8151 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:12 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-FIC-8151 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:12 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-FIC-8151 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:13 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-FIC-8151 |  |  | VERIFICAR CALIBRACION | 2009-05-12 16:13 |  | PD | 2.1667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | REVISAR CALIBRACION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-12 16:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | REVISAR CALIBRACION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-12 16:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | REVISAR CALIBRACION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-12 16:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | REVISAR CALIBRACION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-12 16:14 |  | CO | 2.1667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Revizar LIT-8151A/8151 por discrepancia. | 2009-05-12 16:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Revizar LIT-8151A/8151 por discrepancia. | 2009-05-12 16:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Revizar LIT-8151A/8151 por discrepancia. | 2009-05-12 16:50 |  | CO | 0.25
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Revizar LIT-8151A/8151 por discrepancia. | 2009-05-12 16:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Revizar LIT-8151A/8151 por discrepancia. | 2009-05-12 16:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Revizar LIT-8151A/8151 por discrepancia. | 2009-05-12 16:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Revizar LIT-8151A/8151 por discrepancia. | 2009-05-12 16:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Revizar LIT-8151A/8151 por discrepancia. | 2009-05-12 16:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Revizar LIT-8151A/8151 por discrepancia. | 2009-05-12 16:52 |  | CO | 1.9
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:20 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:21 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:21 |  | CO | 6.75
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:22 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:23 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-12 17:23 |  | CO | 6.75
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:42 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:43 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:43 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:43 |  | CO | 7.4167
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:43 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:44 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:44 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:44 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:44 |  | CO | 7.4167
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:47 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:47 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:47 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:47 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | P-82001B INSTALACION DE MOTOR - BOMBA | 2009-05-12 17:47 |  | CO | 7.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204: Cambio de elementos filtrantes | 2009-05-12 17:49 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204: Cambio de elementos filtrantes | 2009-05-12 17:49 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204: Cambio de elementos filtrantes | 2009-05-12 17:49 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204: Cambio de elementos filtrantes | 2009-05-12 17:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204: Cambio de elementos filtrantes | 2009-05-12 17:49 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81204 |  |  | F-81204: Cambio de elementos filtrantes | 2009-05-12 17:49 |  | CO | 7.75
SGP | M13-HE-72006B |  |  | HE-72006B No arranca. | 2009-05-13 06:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-HE-72006B |  |  | HE-72006B No arranca. | 2009-05-13 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006B |  |  | HE-72006B No arranca. | 2009-05-13 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006B |  |  | HE-72006B No arranca. | 2009-05-13 06:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006B |  |  | HE-72006B No arranca. | 2009-05-13 06:58 |  | CO | 3
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-13 07:08 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-13 07:08 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-13 07:08 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-13 07:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-13 07:09 |  | CO | 4.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-13 07:37 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-13 07:37 |  | CO | 0.75
SGP | M12-PM-82001B |  |  | VERIFICAR AISLAMIENTO REVISAR BORNERAS DE MOTOR | 2009-05-13 07:45 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-05-13 10:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-05-13 10:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-05-13 10:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-05-13 10:02 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-05-13 10:02 |  | PM | 8.3333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-05-13 10:05 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-05-13 10:05 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-05-13 10:06 |  | PM | 9
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-05-13 10:07 |  | PM | 6
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:44 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:48 |  | CO | 2.6667
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:52 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-15 09:56 |  | CO | 1.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:17 |  | CO | 3.6667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-15 10:31 |  | CO | 3.6667
SGP | M01-P-81104 |  |  | P-81104: REVISION Y MANTENIMINETO DE LA BOMBA. | 2009-05-15 10:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | P-81104: REVISION Y MANTENIMINETO DE LA BOMBA. | 2009-05-15 10:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81104 |  |  | P-81104: REVISION Y MANTENIMINETO DE LA BOMBA. | 2009-05-15 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | P-81104: REVISION Y MANTENIMINETO DE LA BOMBA. | 2009-05-15 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | P-81104: REVISION Y MANTENIMINETO DE LA BOMBA. | 2009-05-15 10:43 |  | CO | 1.75
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambiar cilindro de N2 por baja presión | 2009-05-18 09:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambiar cilindro de N2 por baja presión | 2009-05-18 09:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambiar cilindro de N2 por baja presión | 2009-05-18 09:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambiar cilindro de N2 por baja presión | 2009-05-18 09:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambiar cilindro de N2 por baja presión | 2009-05-18 09:21 |  | PM | 2.0833
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambiar cilindro de N2 por baja presión | 2009-05-18 09:22 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambiar cilindro de N2 por baja presión | 2009-05-18 09:22 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambiar cilindro de N2 por baja presión | 2009-05-18 09:22 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | Cambiar cilindro de N2 por baja presión | 2009-05-18 09:22 |  | PM | 2
SGP | M01-P-81104 |  |  | nueva configuracion de tubing de inyecc, quimica | 2009-05-18 09:25 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81104 |  |  | nueva configuracion de tubing de inyecc, quimica | 2009-05-18 09:25 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | nueva configuracion de tubing de inyecc, quimica | 2009-05-18 09:25 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | nueva configuracion de tubing de inyecc, quimica | 2009-05-18 09:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | nueva configuracion de tubing de inyecc, quimica | 2009-05-18 09:25 |  | CO | 4.75
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-18 09:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-18 09:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-18 09:48 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-18 09:48 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Reparar Bomba | 2009-05-18 09:49 |  | CO | 1.4167
SGP | M01-F-81105 |  |  | Calibrar lazo de control de evacuacio de hidrocarb | 2009-05-18 09:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Calibrar lazo de control de evacuacio de hidrocarb | 2009-05-18 09:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Calibrar lazo de control de evacuacio de hidrocarb | 2009-05-18 09:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Calibrar lazo de control de evacuacio de hidrocarb | 2009-05-18 09:52 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO Y CALIBRACION PI BOMBA DE AMINA | 2009-05-18 10:07 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO Y CALIBRACION PI BOMBA DE AMINA | 2009-05-18 10:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO Y CALIBRACION PI BOMBA DE AMINA | 2009-05-18 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO Y CALIBRACION PI BOMBA DE AMINA | 2009-05-18 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO Y CALIBRACION PI BOMBA DE AMINA | 2009-05-18 10:08 |  | CO | 1.5
SGP | M02-LIC-8151 |  |  | LIC-8151 - REVISION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-18 10:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LIC-8151 |  |  | LIC-8151 - REVISION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-18 10:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LIC-8151 |  |  | LIC-8151 - REVISION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-18 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LIC-8151 |  |  | LIC-8151 - REVISION DEL INSTRUMENTO | 2009-05-18 10:09 |  | CO | 2.75
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION SENSOR DE LLAMA | 2009-05-18 10:09 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION SENSOR DE LLAMA | 2009-05-18 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION SENSOR DE LLAMA | 2009-05-18 10:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION SENSOR DE LLAMA | 2009-05-18 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION SENSOR DE LLAMA | 2009-05-18 10:11 |  | CO | 1.65
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-18 10:21 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-18 10:21 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-18 10:21 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-18 10:22 |  | CO | 4.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-18 10:22 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-18 10:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-18 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-18 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-18 10:23 |  | CO | 4.8333
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-18 10:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-18 10:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-18 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-18 10:43 |  | CO | 7
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:52 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO | 2009-05-18 10:57 |  | CO | 3.5833
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL/H-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-18 11:33 |  | CO | 0.5
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL/H-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-18 11:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL/H-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-18 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL/H-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-18 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL/H-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-18 11:34 |  | CO | 1.9
SGP | M04-PDT-8313 |  |  | REVISAR POR OSCILACION PDT-8313 | 2009-05-18 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PDT-8313 |  |  | REVISAR POR OSCILACION PDT-8313 | 2009-05-18 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PDT-8313 |  |  | REVISAR POR OSCILACION PDT-8313 | 2009-05-18 11:40 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PDT-8313 |  |  | REVISAR POR OSCILACION PDT-8313 | 2009-05-18 11:40 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PDT-8313 |  |  | REVISAR POR OSCILACION PDT-8313 | 2009-05-18 11:40 |  | CO | 2.5833
SGP | M05-LV-8352 |  |  | REVISION POR POSIBLE TAPONAMIENTO | 2009-05-18 11:41 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LV-8352 |  |  | REVISION POR POSIBLE TAPONAMIENTO | 2009-05-18 11:41 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LV-8352 |  |  | REVISION POR POSIBLE TAPONAMIENTO | 2009-05-18 11:41 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LV-8352 |  |  | REVISION POR POSIBLE TAPONAMIENTO | 2009-05-18 11:41 |  | CO | 1.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:08 |  | PM | 1.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:08 |  | PM | 1.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:09 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:10 |  | PM | 1.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:43 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:46 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:47 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:47 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:48 |  | PM | 4
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:48 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:49 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:49 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:52 |  | PM | 4
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:52 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:52 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:52 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:53 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:54 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:54 |  | PM | 0.41667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:55 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:57 |  | PM | 4
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:58 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:58 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:58 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:58 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:59 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 18:59 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:26 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:27 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:28 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:28 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:28 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:28 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:29 |  | PM | 4
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:29 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:29 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:30 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:31 |  | PM | 7
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:32 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:32 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:34 |  | PM | 1
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:35 |  | PM | 7
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:35 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:35 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:35 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 19:36 |  | PM | 1
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-05-18 22:12 |  | PM | 6
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-19 12:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-19 12:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-19 12:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-19 12:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-19 12:48 |  | CO | 2.75
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA FILTRO SUCCION BOMBA | 2009-05-19 12:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA FILTRO SUCCION BOMBA | 2009-05-19 12:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA FILTRO SUCCION BOMBA | 2009-05-19 12:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA FILTRO SUCCION BOMBA | 2009-05-19 12:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA FILTRO SUCCION BOMBA | 2009-05-19 12:49 |  | CO | 3.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA FILTRO SUCCION BOMBA | 2009-05-19 12:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA FILTRO SUCCION BOMBA | 2009-05-19 12:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA FILTRO SUCCION BOMBA | 2009-05-19 12:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81103C |  |  | LIMPIEZA FILTRO SUCCION BOMBA | 2009-05-19 12:51 |  | CO | 3.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-19 12:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-19 12:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-19 12:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REALIZAR LIMPIEZA AL FILTRO DE SUCCION | 2009-05-19 12:52 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:08 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:08 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:10 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:10 |  | CO | 1.8333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:11 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:12 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:12 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:13 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:13 |  | CO | 1.8333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:18 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:19 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:20 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:20 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:20 |  | CO | 1.65
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:21 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:21 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:22 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:22 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 13:23 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106 Revisar discrepancia | 2009-05-19 13:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106 Revisar discrepancia | 2009-05-19 13:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106 Revisar discrepancia | 2009-05-19 13:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106 Revisar discrepancia | 2009-05-19 13:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106 Revisar discrepancia | 2009-05-19 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106 Revisar discrepancia | 2009-05-19 13:33 |  | CO | 2.5
SGP | M01-LT-8101 |  |  | LT-8101 Revisar por discrepancia. | 2009-05-19 13:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LT-8101 |  |  | LT-8101 Revisar por discrepancia. | 2009-05-19 13:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LT-8101 |  |  | LT-8101 Revisar por discrepancia. | 2009-05-19 13:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LT-8101 |  |  | LT-8101 Revisar por discrepancia. | 2009-05-19 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8101 |  |  | LT-8101 Revisar por discrepancia. | 2009-05-19 13:45 |  | CO | 2.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:08 |  | CO | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de posicion tapas acrilico distance piece | 2009-05-19 14:12 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-05-19 14:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-05-19 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-05-19 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-05-19 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-05-19 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-05-19 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-05-19 14:14 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:20 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:21 |  | CO | 8.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:24 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:24 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-19 14:25 |  | CO | 8.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:53 |  | CO | 4.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-19 14:53 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-19 14:54 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-19 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-19 14:54 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-19 14:54 |  | CO | 2.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-19 14:55 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-19 14:55 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-19 14:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-19 14:55 |  | CO | 2.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:56 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-19 14:57 |  | CO | 4.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-20 06:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-20 06:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-20 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-20 06:41 |  | CO | 8
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-20 06:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-20 06:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-20 06:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-20 06:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio elementos filtrantes | 2009-05-20 06:48 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:52 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-20 06:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-20 06:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-20 06:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-20 06:53 |  | CO | 4.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-20 06:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-20 06:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-20 06:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-20 06:54 |  | CO | 4.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-05-20 06:56 |  | CO | 3
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:04 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:04 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:04 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:04 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:04 |  | PD | 3.5
SGP | M12-PM-82001C |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:05 |  | PD | 2
SGP | M02-PM-81202B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:05 |  | PD | 2
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:07 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:07 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:07 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:08 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:14 |  | PD | 3.5
SGP | M12-PM-82001C |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:14 |  | PD | 2
SGP | M02-PM-81202B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:15 |  | PD | 2
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:50 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:50 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:50 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:50 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:51 |  | PD | 3.5
SGP | M12-PM-82001C |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:51 |  | PD | 2
SGP | M02-PM-81202B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE | 2009-05-20 09:52 |  | PD | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 Programar setting de presión descarga 2a. | 2009-05-21 08:27 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Revision anlalizador de DPHC Porvenir | 2009-05-21 08:33 |  | CO | 83.5333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:43 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:43 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:44 |  | PM | 5.8333
SGP | M11-KM-65101A |  |  | CORREGIR AVERIA DE GUARDA RELE TERMICO. | 2009-05-25 10:45 |  | PD | 1
SGP | M11-KM-65101A |  |  | CORREGIR AVERIA DE GUARDA RELE TERMICO. | 2009-05-25 10:47 |  | PD | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 10:49 |  | PM | 5.8333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 11:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 11:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 11:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 11:14 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 11:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-25 11:17 |  | PM | 5.8333
SGP | M11-KM-65101A |  |  | CORREGIR AVERIA DE GUARDA RELE TERMICO. | 2009-05-25 11:18 |  | PD | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, estan taponados. | 2009-05-25 13:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, estan taponados. | 2009-05-25 13:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, estan taponados. | 2009-05-25 13:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, estan taponados. | 2009-05-25 13:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, estan taponados. | 2009-05-25 13:59 |  | CO | 8.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, estan taponados. | 2009-05-25 14:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, estan taponados. | 2009-05-25 14:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, estan taponados. | 2009-05-25 14:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, estan taponados. | 2009-05-25 14:10 |  | CO | 9
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:31 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:35 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:36 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:37 |  | CO | 3.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:39 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:40 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:41 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REVISION DE PSV LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE | 2009-05-25 14:42 |  | CO | 3.5
SGP | M01-PT-8101B |  |  | Cambio de transmisor por daño. | 2009-05-25 15:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | Cambio de transmisor por daño. | 2009-05-25 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PT-8101B |  |  | Cambio de transmisor por daño. | 2009-05-25 15:22 |  | CO | 4.3333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:08 |  | CO | 1.65
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:09 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-05-26 11:09 |  | CO | 1.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 13:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 13:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 13:58 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 13:59 |  | CO | 8.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 13:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 13:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 14:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 14:00 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento | 2009-05-26 14:00 |  | CO | 8.25
SGP | M01-ZSO-8120B |  |  | ZSO-8120B NO ESTA DANDO INDICACIO A CCR | 2009-05-26 16:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-ZSO-8120B |  |  | ZSO-8120B NO ESTA DANDO INDICACIO A CCR | 2009-05-26 16:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-ZSO-8120B |  |  | ZSO-8120B NO ESTA DANDO INDICACIO A CCR | 2009-05-26 16:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-ZSO-8120B |  |  | ZSO-8120B NO ESTA DANDO INDICACIO A CCR | 2009-05-26 16:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-ZSO-8120B |  |  | ZSO-8120B NO ESTA DANDO INDICACIO A CCR | 2009-05-26 16:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-ZSO-8120B |  |  | ZSO-8120B NO ESTA DANDO INDICACIO A CCR | 2009-05-26 16:20 |  | CO | 3.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. filtros taponados. | 2009-05-26 16:35 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. filtros taponados. | 2009-05-26 16:35 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. filtros taponados. | 2009-05-26 16:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. filtros taponados. | 2009-05-26 16:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. filtros taponados. | 2009-05-26 16:36 |  | CO | 2.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:45 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:45 |  | PM | 6.5
SGP | M11-KM-65101B |  |  | CORREGIR AVERIA DE GUARDA RELE TERMICO. | 2009-05-26 16:46 |  | PD | 2
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:49 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:49 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 16:50 |  | PM | 4
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:08 |  | PM | 0.75
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:08 |  | PM | 0.66667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:08 |  | PM | 0.75
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:09 |  | PM | 4.6667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:12 |  | PM | 0.75
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:12 |  | PM | 0.66667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:12 |  | PM | 0.75
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2009-05-26 17:13 |  | PM | 4.6667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:26 |  | CO | 9.6667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:27 |  | CO | 9.6667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:33 |  | CO | 9.6667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-26 17:34 |  | CO | 9.6667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 17:35 |  | CO | 8.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 17:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 18:11 |  | CO | 10.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 18:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 18:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 18:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 18:13 |  | CO | 10.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 18:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 18:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 18:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 20:03 |  | CO | 0.53333
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 20:09 |  | CO | 10.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 20:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 20:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 20:10 |  | CO | 10.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 20:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 20:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REPARACION VALVULA 14" 600 | 2009-05-26 20:11 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-27 16:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-27 16:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-27 16:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-27 16:12 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-27 16:12 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201 Cambio elementos filtrantes alta P-16psi. | 2009-05-27 16:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201 Cambio elementos filtrantes alta P-16psi. | 2009-05-27 16:13 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201 Cambio elementos filtrantes alta P-16psi. | 2009-05-27 16:13 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201 Cambio elementos filtrantes alta P-16psi. | 2009-05-27 16:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201 Cambio elementos filtrantes alta P-16psi. | 2009-05-27 16:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201 Cambio elementos filtrantes alta P-16psi. | 2009-05-27 16:14 |  | CO | 4.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-27 16:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-27 16:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-27 16:15 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-27 16:15 |  | CO | 4.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 10:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 10:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 10:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 10:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 10:30 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:02 |  | CO | 5.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-28 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-28 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-28 11:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LSL-8500 |  |  | REVISAR LSL-8500 PRESENTA FALLA | 2009-05-28 11:06 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Revizar lazo de control de evacuacion de hidrocar¦ | 2009-05-28 11:07 |  | CO | 6.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:13 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:13 |  | CO | 3.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:15 |  | CO | 1.65
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:18 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-28 11:19 |  | CO | 1.65
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:20 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 11:20 |  | CO | 3.9167
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:21 |  | CO | 5.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:25 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:25 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:25 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:26 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:26 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:26 |  | CO | 3.6667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:28 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:28 |  | CO | 4.1667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. filtros taponados. | 2009-05-28 12:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. filtros taponados. | 2009-05-28 12:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. filtros taponados. | 2009-05-28 12:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. filtros taponados. | 2009-05-28 12:30 |  | CO | 4.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:31 |  | CO | 3.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | REVISION CLINDRO # 5 POR ALTA VIBRACION | 2009-05-28 12:34 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:16 |  | CO | 3.6667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-28 15:17 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-28 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-28 15:17 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-28 15:17 |  | CO | 2.8333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-28 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-28 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-28 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-28 15:19 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL/POTENCIA COJINETES MAGNET | 2009-05-28 15:19 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-05-28 15:20 |  | CO | 3.6667
SGP | M06-FIT-8404 |  |  | Rebición I/O calibración | 2009-05-29 06:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FIT-8404 |  |  | Rebición I/O calibración | 2009-05-29 06:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FIT-8404 |  |  | Rebición I/O calibración | 2009-05-29 06:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FIT-8404 |  |  | Rebición I/O calibración | 2009-05-29 06:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FIT-8404 |  |  | Rebición I/O calibración | 2009-05-29 06:31 |  | CO | 2.8333
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 06:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 06:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 06:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 06:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 06:32 |  | CO | 4.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-29 06:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-29 06:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-29 06:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-29 06:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-05-29 06:35 |  | CO | 3.5
SGP | M01-FT-8106 |  |  | Revisión I/O calibración del transmisor. | 2009-05-29 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FT-8106 |  |  | Revisión I/O calibración del transmisor. | 2009-05-29 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FT-8106 |  |  | Revisión I/O calibración del transmisor. | 2009-05-29 06:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FT-8106 |  |  | Revisión I/O calibración del transmisor. | 2009-05-29 06:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FT-8106 |  |  | Revisión I/O calibración del transmisor. | 2009-05-29 06:40 |  | CO | 2.8333
SGP | M03-BV-8506 |  |  | Bajar válvula por taponamiento. | 2009-05-29 06:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-BV-8506 |  |  | Bajar válvula por taponamiento. | 2009-05-29 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-BV-8506 |  |  | Bajar válvula por taponamiento. | 2009-05-29 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-BV-8506 |  |  | Bajar válvula por taponamiento. | 2009-05-29 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-BV-8506 |  |  | Bajar válvula por taponamiento. | 2009-05-29 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M03-BV-8506 |  |  | Bajar válvula por taponamiento. | 2009-05-29 06:41 |  | CO | 4.5833
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 06:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 06:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 06:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 06:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 06:56 |  | CO | 2.9167
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 06:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 06:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 06:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 06:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 06:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 06:59 |  | CO | 2.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 06:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 07:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 07:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 07:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 07:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C Limpieza filtro succión por taponamiento. | 2009-05-29 07:01 |  | CO | 2.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 07:02 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 07:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-29 07:02 |  | CO | 2.9167
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:30 |  | CO | 3.3333
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | k-65101Falla fusible PLC y zolenoide Unidad secado | 2009-05-29 07:34 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:50 |  | CO | 9.6667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-05-29 07:52 |  | CO | 9.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-05-29 07:54 |  | CO | 0.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-05-29 07:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-05-29 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-05-29 07:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-05-29 07:55 |  | CO | 0.5
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-05-29 07:55 |  | CO | 3.4167
SGP | M01-P-81104 |  |  | RUPTURA DE PIN Y TAPONAMIENTO TUBERIA | 2009-05-29 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | RUPTURA DE PIN Y TAPONAMIENTO TUBERIA | 2009-05-29 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | RUPTURA DE PIN Y TAPONAMIENTO TUBERIA | 2009-05-29 07:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81104 |  |  | RUPTURA DE PIN Y TAPONAMIENTO TUBERIA | 2009-05-29 07:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81104 |  |  | RUPTURA DE PIN Y TAPONAMIENTO TUBERIA | 2009-05-29 08:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | RUPTURA DE PIN Y TAPONAMIENTO TUBERIA | 2009-05-29 08:00 |  | CO | 1.75
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:02 |  | CO | 1.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:02 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B REPARACION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-05-29 08:03 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Corregir fuga de quimico en linea succion de bomb | 2009-05-29 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | Corregir fuga de quimico en linea succion de bomb | 2009-05-29 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | Corregir fuga de quimico en linea succion de bomb | 2009-05-29 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | Corregir fuga de quimico en linea succion de bomb | 2009-05-29 08:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Corregir fuga de quimico en linea succion de bomb | 2009-05-29 08:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Corregir fuga de quimico en linea succion de bomb | 2009-05-29 08:05 |  | CO | 1.75
SGP | M01-F-81105 |  |  | Realizar cambio de elementos filtrantes por tapona | 2009-05-29 08:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Realizar cambio de elementos filtrantes por tapona | 2009-05-29 08:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Realizar cambio de elementos filtrantes por tapona | 2009-05-29 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Realizar cambio de elementos filtrantes por tapona | 2009-05-29 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Realizar cambio de elementos filtrantes por tapona | 2009-05-29 08:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Realizar cambio de elementos filtrantes por tapona | 2009-05-29 08:06 |  | CO | 3.3333
SGP | M06-PT-8356 |  |  | Revisión y calibración del PDIT-8320. | 2009-05-29 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PT-8356 |  |  | Revisión y calibración del PDIT-8320. | 2009-05-29 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PT-8356 |  |  | Revisión y calibración del PDIT-8320. | 2009-05-29 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PT-8356 |  |  | Revisión y calibración del PDIT-8320. | 2009-05-29 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PT-8356 |  |  | Revisión y calibración del PDIT-8320. | 2009-05-29 08:12 |  | CO | 2.8333
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | SUICHE DE BAJO NIVEL NO ESTA PARANDO LA BOMBA | 2009-05-29 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | SUICHE DE BAJO NIVEL NO ESTA PARANDO LA BOMBA | 2009-05-29 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | SUICHE DE BAJO NIVEL NO ESTA PARANDO LA BOMBA | 2009-05-29 08:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | SUICHE DE BAJO NIVEL NO ESTA PARANDO LA BOMBA | 2009-05-29 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | SUICHE DE BAJO NIVEL NO ESTA PARANDO LA BOMBA | 2009-05-29 08:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | SUICHE DE BAJO NIVEL NO ESTA PARANDO LA BOMBA | 2009-05-29 08:13 |  | CO | 3.1667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:25 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:27 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSH-8172 |  |  | M02-LSH-8172 REVISAR LAZO DE CONTROL | 2009-05-29 08:28 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | M01-LSH-8173 REVISAR LAZO | 2009-05-29 08:30 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-05-29 15:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-05-29 15:20 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-05-29 15:20 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-05-29 15:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-05-29 15:20 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-05-29 15:21 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-30 16:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-30 16:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-30 16:57 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-05-30 16:57 |  | CO | 3
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-01 07:27 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-01 07:27 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-01 07:27 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-01 07:27 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-01 07:27 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-01 07:28 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-01 07:28 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-01 07:28 |  | PM | 7.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | ARMAR Y TRANSLADO DE MOTOR PARA SWG | 2009-06-01 12:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | ARMAR Y TRANSLADO DE MOTOR PARA SWG | 2009-06-01 12:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | ARMAR Y TRANSLADO DE MOTOR PARA SWG | 2009-06-01 12:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | ARMAR Y TRANSLADO DE MOTOR PARA SWG | 2009-06-01 12:57 |  | PM | 1.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | ARMAR Y TRANSLADO DE MOTOR PARA SWG | 2009-06-01 13:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | ARMAR Y TRANSLADO DE MOTOR PARA SWG | 2009-06-01 13:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | ARMAR Y TRANSLADO DE MOTOR PARA SWG | 2009-06-01 13:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | ARMAR Y TRANSLADO DE MOTOR PARA SWG | 2009-06-01 13:29 |  | PM | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 14:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 14:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 14:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 14:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 14:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 14:13 |  | CO | 8.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:35 |  | PM | 2.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:36 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Cambio aceite sello por contaminación | 2009-06-01 14:37 |  | PM | 2.75
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:42 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:42 |  | CO | 5.1667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:44 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103B |  |  | Limpieza de filtro de succión por taponamiento | 2009-06-01 14:44 |  | CO | 5.1667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:47 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:47 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:48 |  | CO | 8.8333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:50 |  | CO | 8.8333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:53 |  | CO | 8.8333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:54 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-01 14:55 |  | CO | 8.8333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 15:12 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 15:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Reparacion de Bomba amina pobre | 2009-06-01 15:13 |  | CO | 7.75
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-06-01 20:22 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-06-01 20:23 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-06-01 20:23 |  | PM | 5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-06-01 20:23 |  | PM | 0.75
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-06-01 20:23 |  | PM | 0
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-06-01 20:23 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-06-01 20:24 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-01 20:26 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-01 20:26 |  | PM | 7.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-01 20:26 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-01 20:27 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-01 20:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | INSTALACION VALVULA BY PAS DE 14"X600 | 2009-06-01 20:42 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81104 |  |  | INSTALACION VALVULA BY PAS DE 14"X600 | 2009-06-01 20:48 |  | CO | 10.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | INSTALACION VALVULA BY PAS DE 14"X600 | 2009-06-01 20:50 |  | CO | 10.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | INSTALACION VALVULA BY PAS DE 14"X600 | 2009-06-01 20:51 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:55 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:55 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:56 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:56 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:56 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:57 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:57 |  | PM | 6.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISAR SISTEMA DE IGNICION | 2009-06-02 06:58 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISAR SISTEMA DE IGNICION | 2009-06-02 06:58 |  | CO | 0.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISAR SISTEMA DE IGNICION | 2009-06-02 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISAR SISTEMA DE IGNICION | 2009-06-02 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISAR SISTEMA DE IGNICION | 2009-06-02 06:59 |  | CO | 3.75
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 06:59 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 07:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 07:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 07:01 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 07:01 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 07:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 07:01 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-02 07:01 |  | PM | 6.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-02 07:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-02 07:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-02 07:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-02 07:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-02 07:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-02 07:11 |  | CO | 3.5833
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-06-02 07:31 |  | PM | 0.41667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-06-02 07:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-06-02 07:32 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-06-02 07:32 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-06-02 07:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-06-02 07:33 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-06-02 07:33 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-06-02 07:33 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-06-02 07:34 |  | PM | 6.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:41 |  | CO | 3.3333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-02 08:44 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:57 |  | CO | 3.4167
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | V81101: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-02 09:58 |  | CO | 3.5833
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-02 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-02 10:06 |  | CO | 10.1667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-02 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-02 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-02 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-02 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A Fuga de EG por prensa estopas. | 2009-06-02 10:08 |  | CO | 9.8333
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-02 18:08 |  | PM | 3
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-02 18:10 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-02 18:11 |  | PM | 5
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-02 18:12 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-02 18:17 |  | PM | 8
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-02 18:18 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-02 18:20 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-02 18:27 |  | PM | 6
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-03 11:07 |  | PM | 8
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-03 11:08 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-03 11:08 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-03 11:09 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-06-03 13:57 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-06-03 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-06-03 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-06-03 13:59 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-06-03 13:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-06-03 13:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-06-03 14:00 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-06-03 14:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-06-03 14:01 |  | PM | 8.15
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:24 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:24 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:25 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:25 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:25 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:25 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:26 |  | PM | 7.75
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:27 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:27 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:27 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:28 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:28 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:28 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:28 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-04 06:28 |  | PM | 7.5
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:00 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:00 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:01 |  | PM | 11.85
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:01 |  | PM | 0.83333
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:01 |  | PM | 25.6167
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:04 |  | PM | 0.4
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:04 |  | PM | 0.4
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:04 |  | PM | 12.2333
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:05 |  | PM | 0.8
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-04 11:05 |  | PM | 24.3
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:30 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:30 |  | CO | 2.8333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:33 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2009-06-05 06:34 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:36 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 3 MICRONES | 2009-06-05 06:36 |  | CO | 2.8333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:42 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:43 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:44 |  | CO | 2.0833
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:46 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:47 |  | CO | 2.0833
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:53 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 06:54 |  | CO | 2.0833
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 06:58 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 06:58 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 06:58 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 06:59 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 06:59 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 06:59 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 06:59 |  | PD | 1
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 06:59 |  | PD | 7.75
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:01 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:01 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:01 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:02 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:02 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:02 |  | PD | 1
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:03 |  | PD | 8
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:05 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:05 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:05 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:06 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:06 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:06 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:06 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:06 |  | PD | 1
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:07 |  | PD | 7.5
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:13 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:14 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:14 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:16 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:16 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:21 |  | PD | 1
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A, Cambiar chumaceras, presenta desgaste | 2009-06-05 07:22 |  | PD | 8
SGP | M08-CP-8601 |  |  | M08-CP-8601:Falla del PLC Altronic GOV-10 | 2009-06-05 07:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-CP-8601 |  |  | M08-CP-8601:Falla del PLC Altronic GOV-10 | 2009-06-05 07:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-CP-8601 |  |  | M08-CP-8601:Falla del PLC Altronic GOV-10 | 2009-06-05 07:34 |  | CO | 1
SGP | M08-CP-8601 |  |  | M08-CP-8601:Falla del PLC Altronic GOV-10 | 2009-06-05 07:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-CP-8601 |  |  | M08-CP-8601:Falla del PLC Altronic GOV-10 | 2009-06-05 07:34 |  | CO | 5.1667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:37 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:37 |  | CO | 5.4167
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:40 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:41 |  | CO | 5.4167
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:54 |  | CO | 10
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | CAMBIO DE FILTROS... INSTALAR DE 5 MICRONES | 2009-06-05 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:07 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:08 |  | CO | 8.6667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:09 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS COOLER | 2009-06-05 08:09 |  | CO | 8.6667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL COMPLETO LT-8200 | 2009-06-05 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL COMPLETO LT-8200 | 2009-06-05 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL COMPLETO LT-8200 | 2009-06-05 08:53 |  | CO | 1.75
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 07:57 |  | PM | 0.26667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 07:58 |  | PM | 0.26667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 07:58 |  | PM | 7.6833
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 07:58 |  | PM | 0.53333
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 07:58 |  | PM | 16.6167
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:01 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:01 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:01 |  | PM | 11.9833
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:01 |  | PM | 0.85
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:01 |  | PM | 25.9167
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:04 |  | PM | 0.71667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:04 |  | PM | 0.71667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:04 |  | PM | 18.2833
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:04 |  | PM | 1.45
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2009-06-08 08:05 |  | PM | 45.6667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 10:56 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 10:56 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 10:56 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 10:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 10:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 10:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 10:57 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 10:58 |  | PD | 7.75
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:01 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:01 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:01 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:02 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:02 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:02 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:02 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:03 |  | PD | 7.75
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:05 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:05 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:05 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:05 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:07 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D, Cambiar chumacera, medir run out eje de | 2009-06-08 11:07 |  | PD | 7.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-08 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-08 11:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-08 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-08 11:10 |  | CO | 8
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-08 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-08 11:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-08 11:11 |  | CO | 8
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HEM-85101A, CAMBIAR RODAMIENTOS DEL MOTOR | 2009-06-08 12:47 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HEM-85101A, CAMBIAR RODAMIENTOS DEL MOTOR | 2009-06-08 12:48 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HEM-85101A, CAMBIAR RODAMIENTOS DEL MOTOR | 2009-06-08 12:48 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HEM-85101A, CAMBIAR RODAMIENTOS DEL MOTOR | 2009-06-08 12:48 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HEM-85101A, CAMBIAR RODAMIENTOS DEL MOTOR | 2009-06-08 12:48 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HEM-85101A, CAMBIAR RODAMIENTOS DEL MOTOR | 2009-06-08 12:48 |  | PD | 8.75
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:28 |  | PM | 0.33333
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:28 |  | PM | 0.33333
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:29 |  | PM | 3.8333
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:30 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:32 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:32 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:32 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:33 |  | CO | 3
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:35 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:35 |  | CO | 3
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2009-06-08 13:36 |  | PM | 3.8333
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:38 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A. Revisión de correas. | 2009-06-08 13:38 |  | CO | 3.5
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:39 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:39 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:39 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:40 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HEM-85101B |  |  | HEM-85101B. revisión de correas. | 2009-06-08 13:41 |  | CO | 4.5
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:51 |  | CO | 3.25
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-V-85013A |  |  | sistema no esta drenando BDV-8506 | 2009-06-09 06:53 |  | CO | 3.6667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 06:57 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 06:58 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 06:58 |  | CO | 4
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 06:59 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 07:00 |  | CO | 4.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 07:05 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 07:05 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 07:05 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 07:05 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de cabezotes de los cilindros motrices I/O | 2009-06-09 07:06 |  | CO | 3.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:19 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:19 |  | CO | 3.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:20 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:21 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:21 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:21 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:21 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:21 |  | CO | 4
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:22 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-09 08:23 |  | CO | 3.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:10 |  | OT | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:11 |  | OT | 5.6667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:11 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:12 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:12 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:12 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:12 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:13 |  | OT | 2
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:13 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:13 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:14 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:14 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:14 |  | OT | 2.5833
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:16 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:17 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:17 |  | OT | 2.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:18 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:18 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:18 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:19 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:19 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en el filtro de succión. | 2009-06-09 09:19 |  | OT | 3.8333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-06-09 09:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-06-09 09:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-06-09 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-06-09 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-8701 |  |  | CAMBIO CILINDRO DE HELIO # 2. | 2009-06-09 09:35 |  | CO | 1.9
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:43 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:43 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:43 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 09:44 |  | OT | 3.6667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-06-09 09:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-06-09 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-06-09 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-06-09 09:47 |  | CO | 4
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-09 09:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-09 09:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-09 09:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-09 09:48 |  | CO | 2
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-09 09:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-09 09:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-09 09:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-09 09:49 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-06-09 09:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-06-09 09:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-06-09 09:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-06-09 09:50 |  | CO | 4
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:05 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:05 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:05 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:05 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:06 |  | OT | 3.6667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:06 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:07 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:07 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:07 |  | OT | 3.4167
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:08 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:08 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:08 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:08 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:08 |  | OT | 3.4167
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:10 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:10 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:11 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | PR 124020. INSTALAR PDI EN SUCCION DE LA BOMBA | 2009-06-09 10:11 |  | OT | 3.6667
SGP | M01-LSH-8171 |  |  | REVISION DE SWITCHE Y AJUSTE | 2009-06-09 10:32 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-06-09 11:12 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-06-09 11:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-06-09 11:12 |  | PM | 9.6667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:09 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:09 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:10 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:10 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:10 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:11 |  | PM | 8.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:26 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:26 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:26 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:27 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:27 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:27 |  | PM | 8.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:29 |  | PM | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:30 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:30 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:30 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:30 |  | PM | 8.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:32 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:32 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:32 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:33 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:33 |  | PM | 8.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:44 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:44 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:44 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:44 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:45 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:45 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:45 |  | PM | 7.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:47 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:47 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:48 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:48 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:48 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:49 |  | PM | 8.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:50 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:51 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:51 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:51 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:51 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:52 |  | PM | 3
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:52 |  | PM | 5.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:54 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:54 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:54 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:54 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:55 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:55 |  | PM | 3
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-11 13:55 |  | PM | 5.5
SGP | M01-PI-8101B |  |  | FALLA EN EL INSTRUMENTO | 2009-06-15 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PI-8101B |  |  | FALLA EN EL INSTRUMENTO | 2009-06-15 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PI-8101B |  |  | FALLA EN EL INSTRUMENTO | 2009-06-15 15:17 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 06:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 06:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 06:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 06:59 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 06:59 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 07:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 07:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 07:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 07:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 07:00 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-06-16 07:01 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-16 08:37 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-16 08:38 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-16 08:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-16 08:38 |  | CO | 1.8333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-16 08:42 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-16 08:44 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-16 08:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-16 08:44 |  | CO | 1.8333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-06-16 08:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-06-16 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-06-16 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-06-16 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-06-16 08:50 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:01 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:02 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:02 |  | CO | 7.0833
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:04 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:04 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204B Tensionar y/o cambiar correas ruido ext. | 2009-06-16 09:05 |  | CO | 7.0833
SGP | M01-LV-8171B |  |  | TAPONAMIENTO EN LA VALVULA | 2009-06-16 09:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LV-8171B |  |  | TAPONAMIENTO EN LA VALVULA | 2009-06-16 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LV-8171B |  |  | TAPONAMIENTO EN LA VALVULA | 2009-06-16 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LV-8171B |  |  | TAPONAMIENTO EN LA VALVULA | 2009-06-16 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LV-8171B |  |  | TAPONAMIENTO EN LA VALVULA | 2009-06-16 09:13 |  | CO | 2.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIAR SENSOR DE VIBRACION | 2009-06-16 09:15 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIAR SENSOR DE VIBRACION | 2009-06-16 09:15 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIAR SENSOR DE VIBRACION | 2009-06-16 09:16 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIAR SENSOR DE VIBRACION | 2009-06-16 09:16 |  | PD | 1.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:43 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:43 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:43 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:44 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:45 |  | PM | 4
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:52 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:52 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:53 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:53 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:53 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:54 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 09:54 |  | PM | 5
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 10:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 10:01 |  | CO | 4.1667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 10:36 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 10:36 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 10:37 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 10:37 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 10:37 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-06-16 10:38 |  | PM | 8.4
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:19 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:19 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:20 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:20 |  | CO | 8.15
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:20 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:21 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:21 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:21 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:21 |  | CO | 8.6667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:27 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:27 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:27 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MPERMEABILIZAR IJB EN AREA PLANTA GAS VENTAS | 2009-06-16 13:28 |  | CO | 8.6667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-16 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-16 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-16 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203A |  |  | CUS VIB - 221 MONIT VIBRACION BOMBAS SGP [MENSUAL] | 2009-06-16 15:01 |  | PM | 2
SGP | M02-PM-81203A |  |  | CUS VIB - 221 MONIT VIBRACION BOMBAS SGP [MENSUAL] | 2009-06-16 15:02 |  | PM | 0.75
SGP | M02-PM-81203A |  |  | CUS VIB - 221 MONIT VIBRACION BOMBAS SGP [MENSUAL] | 2009-06-16 15:02 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-16 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-16 15:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-16 15:03 |  | CO | 3.75
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 15:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | REVISION DE LSL-8171B | 2009-06-16 15:46 |  | CO | 3.6667
SGP | M01-LI-8173 |  |  | Limpieza de la flauta del instrumento. | 2009-06-16 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8173 |  |  | Limpieza de la flauta del instrumento. | 2009-06-16 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8173 |  |  | Limpieza de la flauta del instrumento. | 2009-06-16 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8173 |  |  | Limpieza de la flauta del instrumento. | 2009-06-16 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8173 |  |  | Limpieza de la flauta del instrumento. | 2009-06-16 15:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LI-8173 |  |  | Limpieza de la flauta del instrumento. | 2009-06-16 15:48 |  | CO | 3.6667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en filtro de succión | 2009-06-17 06:47 |  | OT | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en filtro de succión | 2009-06-17 06:47 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en filtro de succión | 2009-06-17 06:48 |  | OT | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en filtro de succión | 2009-06-17 06:48 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en filtro de succión | 2009-06-17 06:48 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PR 124020. Instalar PDIT en filtro de succión | 2009-06-17 06:48 |  | OT | 7.4167
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-17 07:16 |  | PM | 10
SGP | M01-P-81006 |  |  | Bomba pegada, hacer manto I/O cambio . | 2009-06-17 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81006 |  |  | Bomba pegada, hacer manto I/O cambio . | 2009-06-17 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81006 |  |  | Bomba pegada, hacer manto I/O cambio . | 2009-06-17 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81006 |  |  | Bomba pegada, hacer manto I/O cambio . | 2009-06-17 10:00 |  | CO | 3.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Marcar punto muerto superior | 2009-06-17 10:23 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Marcar punto muerto superior | 2009-06-17 10:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Marcar punto muerto superior | 2009-06-17 10:24 |  | PD | 5.1667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-06-17 10:36 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-06-17 10:36 |  | PM | 5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:53 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:53 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:53 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:54 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:54 |  | PD | 7.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:57 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:57 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 07:57 |  | PD | 8
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:04 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:04 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:05 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:05 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:05 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:05 |  | PD | 7.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:08 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:09 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:09 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:09 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:10 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, presenta desgaste | 2009-06-18 08:10 |  | PD | 7.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:12 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:12 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:12 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:13 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:13 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:13 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:13 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:13 |  | PM | 7.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:15 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:15 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:16 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-06-18 08:17 |  | PM | 7
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:30 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:30 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:31 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:31 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:31 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:31 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:32 |  | PM | 7.1667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:34 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:34 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:34 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:35 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:35 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:35 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-18 10:35 |  | PM | 7.1667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-06-18 10:46 |  | PM | 2.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-06-18 10:53 |  | PM | 2
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:31 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:31 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:32 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:32 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:32 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:32 |  | PM | 3.6667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:40 |  | PM | 0.016667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:41 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:41 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:41 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2009-06-19 09:42 |  | PM | 3.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101-Cambio cabezote y valvula gas combustible | 2009-06-19 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101-Cambio cabezote y valvula gas combustible | 2009-06-19 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101-Cambio cabezote y valvula gas combustible | 2009-06-19 10:04 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 07:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 07:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 07:09 |  | CO | 1.4167
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:44 |  | CO | 3
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:47 |  | CO | 2.5
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104C |  |  | HEM-81104C, Revisisón correas. | 2009-06-23 07:50 |  | CO | 3
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:51 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | HEM-81206C. Revisión correas. | 2009-06-23 07:53 |  | CO | 2.5
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:07 |  | CO | 2.75
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:10 |  | CO | 2.75
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | HEM-81104B, Revisión de correas. | 2009-06-23 08:13 |  | CO | 2.75
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Revisión correas. | 2009-06-23 08:17 |  | CO | 2.75
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:30 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:30 |  | CO | 7.75
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:34 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-23 10:34 |  | CO | 8
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-23 10:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-23 10:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-23 10:54 |  | PM | 9.9167
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-23 10:58 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-23 10:58 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-23 10:59 |  | PM | 9.8333
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:22 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81105 |  |  | P-81105 Presenta fuga aceite por bomba. | 2009-06-23 13:25 |  | CO | 7.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-23 14:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-23 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-23 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-23 14:25 |  | CO | 2.4167
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-23 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-23 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-23 14:27 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-23 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-06-23 14:28 |  | CO | 2.25
SGP | M01-P-81006 |  |  | CAMBIO DE BOMBA WILDEN | 2009-06-23 14:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81006 |  |  | CAMBIO DE BOMBA WILDEN | 2009-06-23 14:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81006 |  |  | CAMBIO DE BOMBA WILDEN | 2009-06-23 14:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81006 |  |  | CAMBIO DE BOMBA WILDEN | 2009-06-23 14:37 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81006 |  |  | CAMBIO DE BOMBA WILDEN | 2009-06-23 14:38 |  | CO | 3.4167
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 14:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 14:51 |  | CO | 4.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:03 |  | CO | 4.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:06 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:07 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:08 |  | CO | 4.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-23 15:09 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-PCV-8151B |  |  | TK-81101 la PCV-8151B no esta controlando y dispar | 2009-06-23 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PCV-8151B |  |  | TK-81101 la PCV-8151B no esta controlando y dispar | 2009-06-23 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151B |  |  | TK-81101 la PCV-8151B no esta controlando y dispar | 2009-06-23 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151B |  |  | TK-81101 la PCV-8151B no esta controlando y dispar | 2009-06-23 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151B |  |  | TK-81101 la PCV-8151B no esta controlando y dispar | 2009-06-23 15:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PCV-8151B |  |  | TK-81101 la PCV-8151B no esta controlando y dispar | 2009-06-23 15:17 |  | CO | 4.8333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:08 |  | CO | 8.9167
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-06-24 09:10 |  | CO | 8.9167
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:09 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:09 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:10 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:11 |  | PM | 9.8333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:15 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:17 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:17 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:18 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:19 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:19 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-06-24 10:20 |  | PM | 9.6667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de cilindro de nitrogeno | 2009-06-24 10:21 |  | CO | 1.5
SGP | M00-SM-87001 |  |  | SKID MEDICION SGP140MM: Tierras | 2009-06-24 13:25 |  | CO | 0.5
SGP | M00-SM-87001 |  |  | SKID MEDICION SGP140MM: Tierras | 2009-06-24 13:25 |  | CO | 0.5
SGP | M00-SM-87001 |  |  | SKID MEDICION SGP140MM: Tierras | 2009-06-24 13:26 |  | CO | 1
SGP | M00-SM-87001 |  |  | SKID MEDICION SGP140MM: Tierras | 2009-06-24 13:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-SM-87001 |  |  | SKID MEDICION SGP140MM: Tierras | 2009-06-24 13:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-SM-87001 |  |  | SKID MEDICION SGP140MM: Tierras | 2009-06-24 13:30 |  | CO | 5.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-24 15:06 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-24 15:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-24 15:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-24 15:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-24 15:07 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-24 15:07 |  | CO | 5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-24 15:08 |  | CO | 3
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 17:39 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-24 17:39 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 17:40 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 17:41 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 17:42 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 17:42 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-24 17:50 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-24 17:51 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-24 17:53 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 17:54 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-24 17:55 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-24 17:56 |  | PM | 1.5
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-24 17:57 |  | PM | 1
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-24 17:58 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 17:58 |  | PM | 3.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 18:35 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 18:36 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 18:36 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 18:36 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-06-24 18:37 |  | PM | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:05 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:05 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:05 |  | CO | 6
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:07 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-06-26 06:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:42 |  | CO | 4.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:44 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:45 |  | CO | 2.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:46 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:46 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:46 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:48 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | INSTALACION TAPAS DISTANCE PIECE TRACTION 795965 | 2009-06-26 13:49 |  | CO | 2.8333
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-06-26 13:50 |  | CO | 4.8333
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:05 |  | CO | 2.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:12 |  | CO | 0
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE SELLOS | 2009-06-29 11:13 |  | CO | 2.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:03 |  | CO | 2.75
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:04 |  | CO | 2.8333
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:12 |  | CO | 2.75
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B: CAMBIO DE MANOMETRO EN LA DESCARGA. | 2009-06-30 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B: CAMBIO DE MANOMETRO EN LA DESCARGA. | 2009-06-30 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B: CAMBIO DE MANOMETRO EN LA DESCARGA. | 2009-06-30 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B: CAMBIO DE MANOMETRO EN LA DESCARGA. | 2009-06-30 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001B |  |  | P-82001B: CAMBIO DE MANOMETRO EN LA DESCARGA. | 2009-06-30 07:16 |  | CO | 4.6667
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | CAMBIO DE MUFFLE | 2009-06-30 07:18 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103 Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-06-30 07:23 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103 Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-06-30 07:23 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103 Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-06-30 07:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103 Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-06-30 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103 Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-06-30 07:24 |  | CO | 7
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103 Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-06-30 07:25 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103 Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-06-30 07:25 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103 Limpieza filtro succión por taponamiento | 2009-06-30 07:25 |  | CO | 7.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:31 |  | CO | 1.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:35 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-06-30 07:35 |  | CO | 1.0833
SGP | M13-LG-7202 |  |  | LG-7202 Tapado por sólidos. | 2009-06-30 07:41 |  | CO | 0.5
SGP | M13-LG-7202 |  |  | LG-7202 Tapado por sólidos. | 2009-06-30 07:41 |  | CO | 0.5
SGP | M13-LG-7202 |  |  | LG-7202 Tapado por sólidos. | 2009-06-30 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LG-7202 |  |  | LG-7202 Tapado por sólidos. | 2009-06-30 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LG-7202 |  |  | LG-7202 Tapado por sólidos. | 2009-06-30 07:42 |  | CO | 3.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:06 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:06 |  | CO | 7.3333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:07 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 Taponamiento filtro por alta diferencial | 2009-06-30 08:07 |  | CO | 7.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:13 |  | CO | 2.9167
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:17 |  | CO | 5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 11:17 |  | CO | 3.8333
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:04 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:04 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:05 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:05 |  | PD | 4
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:08 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:09 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:09 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:09 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:09 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:09 |  | PD | 3.75
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:15 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:15 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:16 |  | PD | 0
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:16 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:16 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Medir Parametros: 1-medir tolerancias | 2009-06-30 15:16 |  | PD | 4
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 15:23 |  | PM | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA VALVULA PSV | 2009-06-30 15:24 |  | PM | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DESCONEXION, CONEXIONADO Y PRUEBAS | 2009-06-30 15:25 |  | CO | 3.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 15:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 15:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 15:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 15:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 17:55 |  | PM | 3
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 17:55 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 17:56 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA VALVULA PSV | 2009-06-30 17:56 |  | PM | 3
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 17:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 17:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 17:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 18:00 |  | PM | 1
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 19:36 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 19:36 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA VALVULA PSV | 2009-06-30 19:37 |  | PM | 3
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 19:39 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 19:40 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 19:40 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 19:41 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-06-30 19:41 |  | PM | 0.75
SGP | M01-LG-8103B |  |  | REVISION DE LG | 2009-07-01 07:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LG-8103B |  |  | REVISION DE LG | 2009-07-01 07:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LG-8103B |  |  | REVISION DE LG | 2009-07-01 07:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LG-8103B |  |  | REVISION DE LG | 2009-07-01 07:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LG-8103B |  |  | REVISION DE LG | 2009-07-01 07:19 |  | CO | 3.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:33 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 07:35 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:16 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:16 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:17 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:17 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:17 |  | CO | 4.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:25 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:26 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:27 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:27 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 09:27 |  | CO | 4.75
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:37 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:37 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:47 |  | CO | 5.9167
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Instalacion de tubing 1/2" desgacificar. | 2009-07-01 09:49 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:40 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:40 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:40 |  | CO | 6.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:41 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:41 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:42 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:42 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 10:43 |  | CO | 6.75
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310, Revision y/o calibración. | 2009-07-01 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310, Revision y/o calibración. | 2009-07-01 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310, Revision y/o calibración. | 2009-07-01 10:47 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310, Revision y/o calibración. | 2009-07-01 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310, Revision y/o calibración. | 2009-07-01 10:47 |  | CO | 3.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:49 |  | CO | 4.0667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:52 |  | CO | 8.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:55 |  | CO | 8.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:57 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:57 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:58 |  | CO | 8.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:59 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:00 |  | CO | 8.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:02 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:03 |  | CO | 8.9167
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:04 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:05 |  | CO | 8.9167
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 11:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 11:08 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR DEMSONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA | 2009-07-01 11:08 |  | CO | 8.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:12 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:12 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:14 |  | CO | 7.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio de cabezotes sistema de ignición. | 2009-07-01 11:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:19 |  | PM | 6.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:19 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:20 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:20 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:20 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:21 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:21 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:23 |  | PM | 6.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:23 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:23 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:24 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:24 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:24 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-01 16:25 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-02 10:29 |  | PM | 8
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-02 10:30 |  | PM | 8
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-07-02 10:31 |  | PM | 8
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:40 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:40 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:40 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:41 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:41 |  | CO | 8
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:41 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:42 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:42 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:42 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REPOSICION NIVELES DE AGUA BOOSTING 2 | 2009-07-03 13:43 |  | CO | 8
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-06 06:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-06 06:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-06 06:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-06 06:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-06 06:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-06 06:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-06 06:15 |  | CO | 1
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-06 06:15 |  | CO | 1
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-06 06:16 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:34 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:35 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:35 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:36 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:40 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:41 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:42 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:42 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-06 06:43 |  | CO | 6
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-07-06 12:49 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-07-06 12:49 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-07-06 12:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-07-06 12:49 |  | CO | 1.65
SGP | M05-PV-8350 |  |  | Revizar oscilación fuerte de la válvula. | 2009-07-06 12:50 |  | CO | 0.5
SGP | M05-PV-8350 |  |  | Revizar oscilación fuerte de la válvula. | 2009-07-06 12:50 |  | CO | 0.5
SGP | M05-PV-8350 |  |  | Revizar oscilación fuerte de la válvula. | 2009-07-06 12:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | Revizar oscilación fuerte de la válvula. | 2009-07-06 12:51 |  | CO | 0.25
SGP | M05-PV-8350 |  |  | Revizar oscilación fuerte de la válvula. | 2009-07-06 12:51 |  | CO | 2.1667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-07-06 13:10 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-07-06 13:10 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio botella de nitrógeno | 2009-07-06 13:11 |  | CO | 1.8333
SGP | M05-PV-8350 |  |  | Revizar oscilación fuerte de la válvula. | 2009-07-06 13:14 |  | CO | 0.5
SGP | M05-PV-8350 |  |  | Revizar oscilación fuerte de la válvula. | 2009-07-06 13:15 |  | CO | 0.5
SGP | M05-PV-8350 |  |  | Revizar oscilación fuerte de la válvula. | 2009-07-06 13:15 |  | CO | 0.25
SGP | M05-PV-8350 |  |  | Revizar oscilación fuerte de la válvula. | 2009-07-06 13:15 |  | CO | 2.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:19 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:19 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:21 |  | CO | 3.6667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:25 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:25 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201 AJUSTE RATA DE LUBRICACION FORZADA | 2009-07-06 13:26 |  | CO | 3.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE VALUVA PSV-8604 | 2009-07-06 18:24 |  | CO | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE VALUVA PSV-8604 | 2009-07-06 18:24 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE VALUVA PSV-8604 | 2009-07-06 18:25 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE VALUVA PSV-8604 | 2009-07-06 19:29 |  | CO | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE VALUVA PSV-8604 | 2009-07-06 19:30 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE VALUVA PSV-8604 | 2009-07-06 19:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 08:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 08:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 08:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 08:28 |  | CO | 3
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 08:29 |  | CO | 5.8333
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-07 13:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-07 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-07 13:11 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-07 13:11 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-07 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-07 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-07 13:12 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-07 13:12 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HE-81204A: REVISION Y REPARACION CORREAS. | 2009-07-07 13:12 |  | CO | 6
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-07 13:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-07 13:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-07 13:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-07 13:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-07 13:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-07 13:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-07 13:24 |  | CO | 1
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-07 13:25 |  | CO | 1
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C, Revisión correas. | 2009-07-07 13:25 |  | CO | 6
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 13:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 13:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 13:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 13:42 |  | CO | 4.6667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 13:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 13:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-07 13:44 |  | CO | 4.4167
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:31 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:32 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:32 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:32 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:33 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:34 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:34 |  | PD | 2.75
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:39 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:39 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:39 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:39 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:39 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 14:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:40 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C, Medir run out del eje, toleranc. chuma | 2009-07-07 14:40 |  | PD | 3
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 14:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 14:41 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 14:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 14:42 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 14:43 |  | CO | 4.5833
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 14:47 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 14:47 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 14:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 14:48 |  | PM | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 14:49 |  | PM | 8
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:07 |  | CO | 1.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:07 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 15:43 |  | CO | 4
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 15:46 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 15:47 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 15:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 15:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 15:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 15:49 |  | PM | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-07-07 15:49 |  | PM | 8
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:54 |  | CO | 4
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:58 |  | CO | 4
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-07 15:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 16:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 16:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 16:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 16:33 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 16:34 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambiar tubbing de succión de la bomba p | 2009-07-07 16:35 |  | CO | 2.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:46 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:46 |  | CO | 9.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:47 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:47 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio valvulas cilindro compresor Nro 5 | 2009-07-07 16:48 |  | CO | 9.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:01 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:02 |  | CO | 3.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:02 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-07 17:03 |  | CO | 3.25
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-07-07 17:16 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-07-07 17:16 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-07-07 17:16 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-07-07 17:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-07-07 17:17 |  | OT | 2.1667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:27 |  | CO | 9.5
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:30 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:31 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:31 |  | CO | 8.25
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-07 17:36 |  | CO | 7.3333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | Colocar botellas de N2 en patín de medición. | 2009-07-07 17:42 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AE-8702 |  |  | Colocar botellas de N2 en patín de medición. | 2009-07-07 17:42 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | Colocar botellas de N2 en patín de medición. | 2009-07-07 17:42 |  | PM | 0.75
SGP | M00-AE-8702 |  |  | Colocar botellas de N2 en patín de medición. | 2009-07-07 17:42 |  | PM | 2.3333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | Colocar botellas de N2 en patín de medición. | 2009-07-07 17:43 |  | PM | 0.25
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:21 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:21 |  | CO | 7.4167
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:26 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:27 |  | CO | 7.4167
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:30 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | Fuga por niple sistema lubricación Sello Mecanica | 2009-07-08 06:31 |  | CO | 7.4167
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:36 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:36 |  | PM | 9.3333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:37 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 06:37 |  | PM | 9.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:17 |  | PM | 7.75
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:34 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:34 |  | PM | 9.1667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:36 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:36 |  | PM | 9
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:40 |  | PM | 9.8333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:41 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-07-08 07:41 |  | PM | 9.4167
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-07-08 07:55 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-07-08 07:55 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-07-08 07:55 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-07-08 07:55 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-07-08 07:56 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-07-08 07:56 |  | PM | 8.3333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:47 |  | CO | 1.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:47 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:47 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:48 |  | CO | 5.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:48 |  | CO | 1.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:49 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:49 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-09 06:49 |  | CO | 5.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:57 |  | CO | 9.3333
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-07-09 06:58 |  | CO | 9.3333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Nitrogeno. | 2009-07-13 06:50 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Nitrogeno. | 2009-07-13 06:50 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Nitrogeno. | 2009-07-13 06:51 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Nitrogeno. | 2009-07-13 06:51 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Nitrogeno. | 2009-07-13 06:51 |  | OT | 1.3333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:55 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:55 |  | CO | 8
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:56 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR MONTAJE DE LABOMBA | 2009-07-13 06:56 |  | CO | 7.1667
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 07:04 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 07:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 07:04 |  | PM | 0.83333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 07:35 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 07:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 07:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 07:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 07:37 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 07:37 |  | CO | 0.91667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 07:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 07:57 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 07:57 |  | CO | 5
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 07:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 07:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 08:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 08:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 08:02 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 08:02 |  | CO | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 08:08 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 08:09 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambiar tubbings de sistema hidráulico por falla | 2009-07-13 08:09 |  | CO | 4.1667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-13 08:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-13 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-13 08:18 |  | CO | 0.033333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-13 08:19 |  | CO | 7.5
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-13 08:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-13 08:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-13 08:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-13 08:20 |  | CO | 2
SGP | M02-PM-81201A |  |  | REALIZAR DESCONEXION DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-13 08:21 |  | CO | 7.3333
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 10:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 10:56 |  | CO | 3.8333
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 11:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81204 |  |  | Baja eficiencia bomba antiespumante | 2009-07-13 11:03 |  | CO | 3.8333
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 11:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 11:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 11:09 |  | PM | 0.5
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 11:09 |  | PM | 5.1667
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 12:45 |  | PM | 0.25
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 12:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 12:45 |  | PM | 1
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 12:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 12:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-FIT-8702 |  |  | Colocar tomamuestras de gas para hacer cromatograf | 2009-07-13 12:46 |  | PM | 4.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta taponamiento en filtro de succion | 2009-07-13 12:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta taponamiento en filtro de succion | 2009-07-13 12:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta taponamiento en filtro de succion | 2009-07-13 12:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta taponamiento en filtro de succion | 2009-07-13 12:49 |  | CO | 4.6667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta taponamiento en filtro de succion | 2009-07-13 12:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta taponamiento en filtro de succion | 2009-07-13 12:55 |  | CO | 4.8333
SGP | M01-F-81105 |  |  | LT-8173 No hace el control de nivel de aceite. | 2009-07-13 13:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LT-8173 No hace el control de nivel de aceite. | 2009-07-13 13:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LT-8173 No hace el control de nivel de aceite. | 2009-07-13 13:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LT-8173 No hace el control de nivel de aceite. | 2009-07-13 13:12 |  | CO | 5.1667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 13:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 13:31 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 13:31 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 13:32 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 13:32 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 13:32 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 13:32 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 13:32 |  | PM | 2.75
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 13:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 13:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 13:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 13:35 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:00 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:00 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:00 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:00 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:01 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:01 |  | PM | 3
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 14:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 14:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 14:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 14:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-13 14:06 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:18 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:19 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:19 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:19 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:19 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:20 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:20 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:20 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:20 |  | PM | 7
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:22 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:22 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:22 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:22 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:22 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:23 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:23 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:23 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B, Revisión Interna paredes bomba e interno | 2009-07-13 14:23 |  | PM | 7
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-07-13 15:32 |  | PM | 5
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:25 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:25 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:26 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:26 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:26 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:26 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:26 |  | CO | 2.6667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:33 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:33 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:34 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de HELIO No.1. | 2009-07-14 10:34 |  | CO | 2.6667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | LCV-8500: REVISION DEL LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | LCV-8500: REVISION DEL LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | LCV-8500: REVISION DEL LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | LCV-8500: REVISION DEL LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | LCV-8500: REVISION DEL LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:45 |  | CO | 2
SGP | M03-LCV-8502 |  |  | LV-8502: REVISION DEL LAZO DE CONTROL DE NIVEL. | 2009-07-14 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8502 |  |  | LV-8502: REVISION DEL LAZO DE CONTROL DE NIVEL. | 2009-07-14 10:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-LCV-8502 |  |  | LV-8502: REVISION DEL LAZO DE CONTROL DE NIVEL. | 2009-07-14 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8502 |  |  | LV-8502: REVISION DEL LAZO DE CONTROL DE NIVEL. | 2009-07-14 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8502 |  |  | LV-8502: REVISION DEL LAZO DE CONTROL DE NIVEL. | 2009-07-14 10:47 |  | CO | 2
SGP | M09-LC-8550 |  |  | LCV-8550: REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA | 2009-07-14 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LC-8550 |  |  | LCV-8550: REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA | 2009-07-14 10:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-LC-8550 |  |  | LCV-8550: REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA | 2009-07-14 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LC-8550 |  |  | LCV-8550: REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA | 2009-07-14 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LC-8550 |  |  | LCV-8550: REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA | 2009-07-14 10:55 |  | CO | 2
SGP | M09-LCV-8552 |  |  | LCV-8552:REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LCV-8552 |  |  | LCV-8552:REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-LCV-8552 |  |  | LCV-8552:REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LCV-8552 |  |  | LCV-8552:REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LCV-8552 |  |  | LCV-8552:REVISION LAZO DE CONTROL Y VALVULA. | 2009-07-14 10:57 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81103B |  |  | M01-PM-81103B Realizar medicón de vibraciones. | 2009-07-14 11:01 |  | PD | 2
SGP | M02-LT-8156 |  |  | FALLA EN LA LECTURA DEL INSTRUMENTO | 2009-07-14 11:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | FALLA EN LA LECTURA DEL INSTRUMENTO | 2009-07-14 11:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | FALLA EN LA LECTURA DEL INSTRUMENTO | 2009-07-14 11:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | FALLA EN LA LECTURA DEL INSTRUMENTO | 2009-07-14 11:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | FALLA EN LA LECTURA DEL INSTRUMENTO | 2009-07-14 11:24 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:06 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:15 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:17 |  | CO | 5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-07-14 13:19 |  | CO | 5.5833
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 13:21 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:10 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:18 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:24 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:25 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:25 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:26 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:27 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:33 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103B |  |  | Cambio de bomba (Amina tren 1) | 2009-07-14 14:33 |  | CO | 7.5
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:43 |  | CO | 5.3333
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:44 |  | CO | 1
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-FV-8167 |  |  | revisar internos de la valvula | 2009-07-14 14:45 |  | CO | 3.8333
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de NITROGENO | 2009-07-14 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de NITROGENO | 2009-07-14 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de NITROGENO | 2009-07-14 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | reparacion de bomba de amina | 2009-07-14 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de NITROGENO | 2009-07-14 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | reparacion de bomba de amina | 2009-07-14 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | reparacion de bomba de amina | 2009-07-14 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO Cambio de cilindro de NITROGENO | 2009-07-14 14:57 |  | CO | 2.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | reparacion de bomba de amina | 2009-07-14 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | reparacion de bomba de amina | 2009-07-14 14:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | reparacion de bomba de amina | 2009-07-14 14:58 |  | CO | 8.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | INSTALAR LINEA DE VENTEO GAS HUMEDO DEL AIT-8702 | 2009-07-14 15:06 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | INSTALAR LINEA DE VENTEO GAS HUMEDO DEL AIT-8702 | 2009-07-14 15:07 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | INSTALAR LINEA DE VENTEO GAS HUMEDO DEL AIT-8702 | 2009-07-14 15:07 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | INSTALAR LINEA DE VENTEO GAS HUMEDO DEL AIT-8702 | 2009-07-14 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | INSTALAR LINEA DE VENTEO GAS HUMEDO DEL AIT-8702 | 2009-07-14 15:07 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | INSTALAR LINEA DE VENTEO GAS HUMEDO DEL AIT-8702 | 2009-07-14 15:08 |  | CO | 4.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:44 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:44 |  | CO | 6.6667
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:45 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | limpieza filtro de succion por taponamiento | 2009-07-14 15:45 |  | CO | 6.5
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85101 A/B: REVISION DE CORREAS Y ASPAS. | 2009-07-14 17:44 |  | CO | 11
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:08 |  | CO | 2
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:09 |  | CO | 4.5
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:11 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | El transmisor de nivel se sale de rango cada rato | 2009-07-15 06:12 |  | CO | 6
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONEXION, DESCONEXION Y PRUEBAS DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-15 06:47 |  | PD | 0.66667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONEXION, DESCONEXION Y PRUEBAS DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-15 06:48 |  | PD | 0.66667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONEXION, DESCONEXION Y PRUEBAS DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-15 06:48 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONEXION, DESCONEXION Y PRUEBAS DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-15 06:49 |  | PD | 0.66667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONEXION, DESCONEXION Y PRUEBAS DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-15 06:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONEXION, DESCONEXION Y PRUEBAS DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-15 06:51 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONEXION, DESCONEXION Y PRUEBAS DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-15 06:52 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONEXION, DESCONEXION Y PRUEBAS DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-15 06:52 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CONEXION, DESCONEXION Y PRUEBAS DE MOTOR ELECTRICO | 2009-07-15 06:52 |  | PD | 6.6667
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B, Cambiar correa, medir tolerancias chuma | 2009-07-15 07:21 |  | PD | 7
SGP | M02-LT-8153B |  |  | LT-8153B, revision por congelamiento de la señal | 2009-07-15 08:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | LT-8153B, revision por congelamiento de la señal | 2009-07-15 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | LT-8153B, revision por congelamiento de la señal | 2009-07-15 08:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | LT-8153B, revision por congelamiento de la señal | 2009-07-15 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | LT-8153B, revision por congelamiento de la señal | 2009-07-15 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | LT-8153B, revision por congelamiento de la señal | 2009-07-15 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | LT-8153B, revision por congelamiento de la señal | 2009-07-15 08:01 |  | CO | 5.8333
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:26 |  | CO | 0.75
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:26 |  | CO | 2
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:27 |  | CO | 4.8333
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8153 |  |  | PDI-8153: Revision y reparacion de la senal. | 2009-07-15 08:37 |  | CO | 4.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:39 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:40 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:40 |  | CO | 4.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:41 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:41 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 08:42 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:37 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:37 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:37 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:38 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:41 |  | CO | 4.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:43 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:44 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:44 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-15 09:44 |  | CO | 3
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281-No esta dando señal a la LV-5281 | 2009-07-21 07:24 |  | CO | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281-No esta dando señal a la LV-5281 | 2009-07-21 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281-No esta dando señal a la LV-5281 | 2009-07-21 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281-No esta dando señal a la LV-5281 | 2009-07-21 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281-No esta dando señal a la LV-5281 | 2009-07-21 07:25 |  | CO | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281-No esta dando señal a la LV-5281 | 2009-07-21 07:26 |  | CO | 3.8333
SGP | M02-PT-8151 |  |  | PT-8151: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-07-21 08:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | PT-8151: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-07-21 08:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PT-8151 |  |  | PT-8151: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-07-21 08:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | PT-8151: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-07-21 08:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | PT-8151: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-07-21 08:59 |  | CO | 3.4167
SGP | M02-PT-8151 |  |  | PT-8151: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-07-21 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | PT-8151: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-07-21 09:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PT-8151 |  |  | PT-8151: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-07-21 09:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | PT-8151: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-07-21 09:02 |  | CO | 3.4167
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Corregir fuga de amina por tamamuestras | 2009-07-21 12:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Corregir fuga de amina por tamamuestras | 2009-07-21 12:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Corregir fuga de amina por tamamuestras | 2009-07-21 12:54 |  | CO | 1
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Corregir fuga de amina por tamamuestras | 2009-07-21 12:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Corregir fuga de amina por tamamuestras | 2009-07-21 12:54 |  | CO | 5.5833
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | revisar calibracion presenta error en la lectura | 2009-07-21 12:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | revisar calibracion presenta error en la lectura | 2009-07-21 12:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | revisar calibracion presenta error en la lectura | 2009-07-21 12:58 |  | CO | 4.3333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | DESCONEXION, CONEXION Y DESMONTAJE DE MOTOR | 2009-07-21 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | DESCONEXION, CONEXION Y DESMONTAJE DE MOTOR | 2009-07-21 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103B |  |  | DESCONEXION, CONEXION Y DESMONTAJE DE MOTOR | 2009-07-21 15:47 |  | CO | 3.6667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Cambio PSV-8155 THERMAL | 2009-07-21 17:39 |  | CO | 5.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Cambio PSV-8155 THERMAL | 2009-07-21 17:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Cambio PSV-8155 THERMAL | 2009-07-21 17:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Cambio PSV-8155 THERMAL | 2009-07-21 17:40 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | Cambio PSV-8155 THERMAL | 2009-07-21 17:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81103B |  |  | DESCONEXION, CONEXION Y DESMONTAJE DE MOTOR | 2009-07-22 07:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | DESCONEXION, CONEXION Y DESMONTAJE DE MOTOR | 2009-07-22 07:01 |  | CO | 4.3333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | DESCONEXION, CONEXION Y DESMONTAJE DE MOTOR | 2009-07-22 07:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81103B |  |  | DESCONEXION, CONEXION Y DESMONTAJE DE MOTOR | 2009-07-22 07:02 |  | CO | 4.3333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE | 2009-07-22 07:49 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE | 2009-07-22 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE | 2009-07-22 07:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE | 2009-07-22 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE | 2009-07-22 07:50 |  | CO | 8.3333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE | 2009-07-22 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE | 2009-07-22 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE | 2009-07-22 07:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA TE | 2009-07-22 07:51 |  | CO | 8.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AIT-8705 CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2009-07-22 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AIT-8705 CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2009-07-22 07:59 |  | CO | 1.75
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AIT-8705 CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2009-07-22 08:00 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AIT-8705 CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2009-07-22 08:01 |  | CO | 1.75
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:15 |  | CO | 9.6667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:23 |  | CO | 9.6667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:26 |  | CO | 9.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 08:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 08:28 |  | CO | 9.5833
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 08:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 08:29 |  | CO | 9.5833
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:43 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:43 |  | CO | 10
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:44 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:44 |  | CO | 10
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:49 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:49 |  | CO | 10
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:50 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:50 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:50 |  | CO | 10
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:53 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:53 |  | CO | 10
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:55 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:56 |  | CO | 8.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:57 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:58 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:58 |  | CO | 8.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:59 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 08:59 |  | CO | 8.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:02 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:02 |  | CO | 8.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:03 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:03 |  | CO | 8.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:07 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:07 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:08 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:08 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:08 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:08 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:09 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:09 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:09 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:09 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:10 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:11 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:11 |  | CO | 8.4
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:11 |  | CO | 8
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:14 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:15 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:15 |  | CO | 8.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:18 |  | CO | 9.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:29 |  | CO | 9.6667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:38 |  | CO | 8.8333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:40 |  | CO | 8.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:43 |  | CO | 8.8333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:43 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Taponamiento en placas del intercambiador | 2009-07-22 09:44 |  | CO | 8.8333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:01 |  | CO | 9.5
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:03 |  | CO | 1.5
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PV-8350 |  |  | PV-8350 PRESENTA OSCILACION | 2009-07-22 10:08 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:13 |  | CO | 6
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:14 |  | CO | 2.5833
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:16 |  | CO | 6
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:16 |  | CO | 2.5833
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:20 |  | CO | 9.8333
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA | 2009-07-22 10:21 |  | CO | 9.8333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:28 |  | CO | 3.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Construir facilidad en v/v de venteo a la tea H:P | 2009-07-22 10:28 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81205 |  |  | Construir faclidad en tiubing 3/4" venteo del F | 2009-07-22 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Construir faclidad en tiubing 3/4" venteo del F | 2009-07-22 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Construir faclidad en tiubing 3/4" venteo del F | 2009-07-22 10:50 |  | CO | 9.8333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-07-24 07:50 |  | CO | 4.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-07-24 07:52 |  | CO | 4.5
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | REVISAR CALIBRACION Y LOOP LIT-8121A/B | 2009-07-24 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | REVISAR CALIBRACION Y LOOP LIT-8121A/B | 2009-07-24 11:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | REVISAR CALIBRACION Y LOOP LIT-8121A/B | 2009-07-24 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | REVISAR CALIBRACION Y LOOP LIT-8121A/B | 2009-07-24 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | REVISAR CALIBRACION Y LOOP LIT-8121A/B | 2009-07-24 11:09 |  | CO | 6
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | REVISAR CALIBRACION Y LOOP LIT-8121A/B | 2009-07-24 11:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | REVISAR CALIBRACION Y LOOP LIT-8121A/B | 2009-07-24 11:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | REVISAR CALIBRACION Y LOOP LIT-8121A/B | 2009-07-24 11:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | REVISAR CALIBRACION Y LOOP LIT-8121A/B | 2009-07-24 11:12 |  | CO | 6.1667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 13:54 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 13:54 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 13:55 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 14:02 |  | CO | 3.6667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:04 |  | CO | 2.3333
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201: Tiene una descalibración de 15 psig | 2009-07-24 14:06 |  | CO | 2.3333
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 14:07 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 14:07 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 14:07 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-24 14:08 |  | CO | 3.6667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:28 |  | CO | 1
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:28 |  | CO | 3.1667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:29 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:31 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:32 |  | CO | 4
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:35 |  | CO | 3.5833
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:36 |  | CO | 0.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Fuga de aire por filtro de entrada a SDV | 2009-07-27 06:36 |  | CO | 2.4167
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:46 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:47 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:49 |  | CO | 1
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:49 |  | CO | 5.9167
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | Realizar lavado interno y recalibrar | 2009-07-27 06:54 |  | CO | 4.0667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR TAPONAMIENTO | 2009-07-27 09:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR TAPONAMIENTO | 2009-07-27 09:01 |  | CO | 10
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR TAPONAMIENTO | 2009-07-27 09:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR TAPONAMIENTO | 2009-07-27 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR TAPONAMIENTO | 2009-07-27 09:02 |  | CO | 9.6667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR TAPONAMIENTO | 2009-07-27 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR TAPONAMIENTO | 2009-07-27 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES POR TAPONAMIENTO | 2009-07-27 09:05 |  | CO | 9.8333
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:13 |  | CO | 2.1667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:15 |  | CO | 2.1667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | NU-8382: Está en falla | 2009-07-27 09:22 |  | CO | 2.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:29 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:30 |  | CO | 1.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:30 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-27 14:31 |  | CO | 1.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-27 15:11 |  | PM | 9.8333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-07-27 15:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-07-27 15:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-07-27 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-07-27 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-07-27 15:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-07-27 15:28 |  | CO | 8.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-27 15:42 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-27 15:43 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-27 15:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-27 15:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-27 15:43 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-27 15:44 |  | PM | 8.15
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-28 06:50 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-28 06:50 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-28 06:50 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-07-28 06:50 |  | PM | 9.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:39 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:39 |  | CO | 4
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:40 |  | CO | 2.3333
SGP | M02-081-00001 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE AMINA V/V 8*150 | 2009-07-28 08:41 |  | CO | 0.5
SGP | M02-081-00001 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE AMINA V/V 8*150 | 2009-07-28 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-081-00001 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE AMINA V/V 8*150 | 2009-07-28 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-081-00001 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE AMINA V/V 8*150 | 2009-07-28 08:43 |  | CO | 2
SGP | M02-081-00001 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE AMINA V/V 8*150 | 2009-07-28 08:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-081-00001 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE AMINA V/V 8*150 | 2009-07-28 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-081-00001 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE AMINA V/V 8*150 | 2009-07-28 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-081-00001 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE AMINA V/V 8*150 | 2009-07-28 08:44 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:45 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:45 |  | CO | 4
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-07-28 08:45 |  | CO | 2.3333
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 07:47 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 07:47 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 07:48 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 07:48 |  | CO | 4
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 08:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 08:12 |  | CO | 4.8333
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 13:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 13:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 13:06 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 13:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-FT-8354 |  |  | Revisión total. Su lectura es errónea. | 2009-07-31 13:07 |  | CO | 6.3333
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 13:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 13:51 |  | CO | 3.6667
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8159B |  |  | PDI-8159B: Revision y calibracion del intrumento. | 2009-07-31 14:04 |  | CO | 4.1667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento en valvula de venteo | 2009-07-31 14:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento en valvula de venteo | 2009-07-31 14:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento en valvula de venteo | 2009-07-31 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento en valvula de venteo | 2009-07-31 14:53 |  | CO | 3.8333
SGP | M07-SDV-8601 |  |  | SDV-8601 Ruptura de vaso lubricador Fuga aire | 2009-07-31 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M07-SDV-8601 |  |  | SDV-8601 Ruptura de vaso lubricador Fuga aire | 2009-07-31 15:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-SDV-8601 |  |  | SDV-8601 Ruptura de vaso lubricador Fuga aire | 2009-07-31 15:40 |  | CO | 0.5
SGP | M07-SDV-8601 |  |  | SDV-8601 Ruptura de vaso lubricador Fuga aire | 2009-07-31 15:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8601 |  |  | SDV-8601 Ruptura de vaso lubricador Fuga aire | 2009-07-31 15:41 |  | CO | 2.75
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:08 |  | CO | 1.75
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:10 |  | CO | 1.75
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:27 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:27 |  | CO | 8.0833
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:28 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:29 |  | CO | 8.0833
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:36 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 07:37 |  | CO | 8.0833
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:41 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:41 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:42 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:42 |  | CO | 7.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:45 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 07:45 |  | CO | 7.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:13 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:13 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:14 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:14 |  | CO | 5.75
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:16 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 08:19 |  | CO | 5.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-03 08:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-03 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-03 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-03 08:45 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-03 08:46 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-03 08:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-03 08:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-03 08:47 |  | CO | 4
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-08-03 09:20 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-08-03 09:20 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-08-03 09:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-08-03 09:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2009-08-03 09:21 |  | OT | 5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 09:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 09:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 09:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 09:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 09:33 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 09:33 |  | CO | 7.5
SGP | M03-HE-85101A |  |  | REVISAR DAÑO EN CORREA DE TRANSMISION | 2009-08-03 14:02 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101A |  |  | REVISAR DAÑO EN CORREA DE TRANSMISION | 2009-08-03 14:03 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | REVISAR DAÑO EN CORREA DE TRANSMISION | 2009-08-03 14:03 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | REVISAR DAÑO EN CORREA DE TRANSMISION | 2009-08-03 14:03 |  | CO | 7.5
SGP | M03-HE-85101A |  |  | REVISAR DAÑO EN CORREA DE TRANSMISION | 2009-08-03 14:04 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101A |  |  | REVISAR DAÑO EN CORREA DE TRANSMISION | 2009-08-03 14:04 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | REVISAR DAÑO EN CORREA DE TRANSMISION | 2009-08-03 14:04 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | REVISAR DAÑO EN CORREA DE TRANSMISION | 2009-08-03 14:04 |  | CO | 7.5
SGP | M01-FV-8104 |  |  | Cambio V/V Globo 3/4" despinada | 2009-08-03 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FV-8104 |  |  | Cambio V/V Globo 3/4" despinada | 2009-08-03 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FV-8104 |  |  | Cambio V/V Globo 3/4" despinada | 2009-08-03 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FV-8104 |  |  | Cambio V/V Globo 3/4" despinada | 2009-08-03 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FV-8104 |  |  | Cambio V/V Globo 3/4" despinada | 2009-08-03 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FV-8104 |  |  | Cambio V/V Globo 3/4" despinada | 2009-08-03 14:24 |  | CO | 3
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:48 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:50 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:50 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:51 |  | CO | 6.3333
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:51 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:51 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:52 |  | CO | 1
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2009-08-03 14:52 |  | CO | 6.3333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 15:01 |  | CO | 3
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 15:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 15:02 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-03 15:03 |  | CO | 4.75
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:20 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:20 |  | CO | 8
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:20 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:20 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:45 |  | CO | 8
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:48 |  | CO | 8
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 17:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 18:20 |  | CO | 0
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 18:25 |  | CO | 8
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 18:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | valvula de 8x150 globo reguladora F-81202 con fuga | 2009-08-03 18:25 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-08-04 06:24 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-08-04 06:24 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-08-04 06:24 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-08-04 06:24 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-08-04 06:25 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-08-04 06:26 |  | PM | 5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:01 |  | CO | 4.3333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza interna del flotador | 2009-08-04 07:03 |  | CO | 3.5
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:51 |  | CO | 8.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8106 |  |  | LT-8106: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-08-04 08:53 |  | CO | 7.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-04 09:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-04 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-04 09:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-04 09:02 |  | CO | 7.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-04 09:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-04 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-04 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-04 09:03 |  | CO | 7.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:18 |  | CO | 3.4167
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:20 |  | CO | 5.4167
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2009-08-04 09:26 |  | CO | 5.4167
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | Limpieza filtro de succión | 2009-08-04 09:29 |  | CO | 3.4167
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-04 10:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-04 10:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-04 10:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-04 10:29 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | TAPONAMIENTO EN PLACAS DEL HE- 81201 B | 2009-08-04 10:29 |  | CO | 7.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 10:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 10:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 10:55 |  | CO | 1.1667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA NITROGENO | 2009-08-04 12:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA NITROGENO | 2009-08-04 12:28 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA NITROGENO | 2009-08-04 12:28 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA NITROGENO | 2009-08-04 12:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA NITROGENO | 2009-08-04 12:29 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:02 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:09 |  | CO | 4
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:15 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:29 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:29 |  | CO | 8.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:30 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:31 |  | CO | 8.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | cambio de bomba nueva | 2009-08-04 13:35 |  | CO | 8.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-08-04 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-08-04 15:29 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-08-04 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-08-04 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-08-04 15:29 |  | CO | 7.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2089 | 2009-08-06 10:07 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2089 | 2009-08-06 10:21 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2089 | 2009-08-06 10:21 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2089 | 2009-08-06 10:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2089 | 2009-08-06 10:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2089 | 2009-08-06 10:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2089 | 2009-08-06 10:22 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2089 | 2009-08-06 10:23 |  | PD | 2.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 10:52 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 11:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: Revision del desgasificador del filtro. | 2009-08-06 11:08 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:37 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:38 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:38 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:38 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:43 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:44 |  | CO | 2.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:44 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:46 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:46 |  | CO | 2.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:51 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:54 |  | CO | 2.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:56 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:56 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:56 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:57 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-10 10:57 |  | CO | 2.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:20 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:21 |  | CO | 8.5833
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-10 11:25 |  | CO | 8.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:52 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:52 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:52 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:53 |  | CO | 2
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:53 |  | CO | 5.6667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:54 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:54 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:54 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:55 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 12:55 |  | CO | 5.6667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:04 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:04 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:04 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:04 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:05 |  | CO | 5.6667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:06 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:06 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:06 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:06 |  | CO | 2
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Filtro Gorro de bruja succión colmatado. | 2009-08-10 13:07 |  | CO | 5.6667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA NITROGENO | 2009-08-10 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA NITROGENO | 2009-08-10 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA NITROGENO | 2009-08-10 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA NITROGENO | 2009-08-10 13:16 |  | CO | 1.5
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:23 |  | CO | 4.6667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:43 |  | CO | 1
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:43 |  | CO | 5.3333
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:49 |  | CO | 1
SGP | M02-LT-8153A |  |  | LT-8153A: Realizar revision y calibracion. | 2009-08-10 13:49 |  | CO | 5.3333
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 13:54 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 13:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 13:55 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 13:55 |  | CO | 3.6667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 14:14 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 14:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 14:14 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Ajustar prensa estopa | 2009-08-10 14:15 |  | CO | 2.6667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:20 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:20 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:21 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:22 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:22 |  | CO | 7
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:23 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:23 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:24 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:25 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:25 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:27 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:30 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:31 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:32 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:34 |  | CO | 8.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:34 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:35 |  | CO | 8.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:36 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:37 |  | CO | 8.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-10 15:37 |  | CO | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:25 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:25 |  | PM | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:25 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:25 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:25 |  | PM | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:27 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:27 |  | PM | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:27 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:27 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:27 |  | PM | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:29 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:29 |  | PM | 1.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:29 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:29 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:29 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:30 |  | PM | 4
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:31 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:31 |  | PM | 1.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:32 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:32 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:34 |  | PM | 4
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:40 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:40 |  | PM | 1.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:40 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:40 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:40 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:41 |  | PM | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:42 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:43 |  | PM | 4.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:43 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:44 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:45 |  | PM | 4.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:45 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:48 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:48 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:48 |  | PM | 4.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:50 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:50 |  | PM | 4.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:50 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 07:51 |  | PM | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 09:32 |  | CO | 1.65
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:12 |  | CO | 1.1667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:13 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:14 |  | CO | 1.1667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:15 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:26 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:30 |  | CO | 0.75
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:31 |  | CO | 0.75
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | Falla en el transmisor | 2009-08-11 10:32 |  | CO | 2.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 10:34 |  | CO | 9.8333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 10:36 |  | CO | 9.8333
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:55 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:55 |  | CO | 8.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:56 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 10:57 |  | CO | 8.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 11:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 11:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 11:01 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE BOMBA Y SELLO MECANICO. | 2009-08-11 11:01 |  | CO | 6.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:33 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:33 |  | PM | 4.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:33 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:42 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:42 |  | PM | 4.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:42 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:44 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:44 |  | PM | 4.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:44 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:47 |  | PM | 1.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:47 |  | PM | 4.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:47 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:50 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:50 |  | PM | 4.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:50 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:52 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:52 |  | PM | 4.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:52 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:55 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:55 |  | PM | 4.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:55 |  | PM | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 13:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 13:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 13:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 13:57 |  | CO | 9.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:57 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:57 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:57 |  | PM | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 13:57 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:57 |  | PM | 5.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 13:58 |  | CO | 9.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:59 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:59 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:59 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:59 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 13:59 |  | PM | 5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 14:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 14:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 14:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de bomba por pitin en la carcaza (succion) | 2009-08-11 14:01 |  | CO | 9.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:01 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:01 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:01 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:02 |  | PM | 5.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:08 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:08 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:09 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:09 |  | PM | 8.0833
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:17 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:18 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:18 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:18 |  | PM | 8.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:19 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:19 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:20 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:20 |  | PM | 8.25
SGP | M02-LT-8154B |  |  | PRESENTA DAÑO EN LA TARJETA ELECTRONICA | 2009-08-11 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | PRESENTA DAÑO EN LA TARJETA ELECTRONICA | 2009-08-11 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | PRESENTA DAÑO EN LA TARJETA ELECTRONICA | 2009-08-11 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | PRESENTA DAÑO EN LA TARJETA ELECTRONICA | 2009-08-11 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | PRESENTA DAÑO EN LA TARJETA ELECTRONICA | 2009-08-11 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | PRESENTA DAÑO EN LA TARJETA ELECTRONICA | 2009-08-11 14:25 |  | CO | 3.6667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:29 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:30 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:30 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:30 |  | PM | 8.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:43 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:44 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:44 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:46 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:46 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:46 |  | PM | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:47 |  | PM | 4.9167
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:52 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:53 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:53 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:53 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:53 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:53 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:54 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:54 |  | PM | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:54 |  | PM | 4.6667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 14:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 14:55 |  | CO | 3.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:56 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:56 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:56 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:56 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:57 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:57 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:57 |  | PM | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 14:57 |  | PM | 4.9167
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:00 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:00 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:00 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:01 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:01 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:01 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:01 |  | PM | 6.6667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:03 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:03 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:03 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:03 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:03 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:04 |  | PM | 0.5
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:07 |  | PM | 0.25
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:07 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:07 |  | PM | 1
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:07 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:07 |  | PM | 0.25
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:07 |  | PM | 1
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 15:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:08 |  | PM | 6.6667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI 7201 Descalibrado 20 PSI | 2009-08-11 15:08 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-11 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-11 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-11 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:12 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:12 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:12 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:13 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:13 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:13 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:13 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:13 |  | PM | 6.6667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-11 15:15 |  | CO | 9.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-11 15:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-11 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-11 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-11 15:16 |  | CO | 9.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:17 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:17 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:17 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:17 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:18 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:18 |  | PM | 8
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:20 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:20 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:21 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:21 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:21 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:21 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:21 |  | PM | 7.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:22 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:23 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:23 |  | PM | 8
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:25 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:25 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:25 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:26 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:27 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-11 15:27 |  | PM | 8
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-11 17:55 |  | CO | 3
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-11 17:55 |  | CO | 7
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-11 17:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-11 17:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-11 17:57 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-11 18:41 |  | CO | 7.5
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-11 18:41 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-11 18:41 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-11 18:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:22 |  | CO | 3.6667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-12 06:26 |  | CO | 3.6667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:49 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:49 |  | CO | 5.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 06:52 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 07:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REPARACION DE BOMBAS AMINA | 2009-08-12 07:21 |  | CO | 6.75
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-12 08:16 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-12 08:16 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-12 08:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-12 08:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-12 08:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-12 08:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-12 08:17 |  | OT | 1.1667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:21 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:21 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:22 |  | PM | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:22 |  | CO | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:22 |  | PM | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:22 |  | CO | 8.5833
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:23 |  | PM | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:23 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:23 |  | PM | 7.75
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:23 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:23 |  | CO | 3
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:23 |  | CO | 8.5833
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:24 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:24 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:24 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:25 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:25 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:25 |  | PM | 7.75
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:25 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:26 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:26 |  | PM | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:26 |  | CO | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:27 |  | PM | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-12 08:27 |  | CO | 8
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:27 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:27 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:27 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:27 |  | PM | 7.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:35 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:36 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:36 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:36 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:36 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:36 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:36 |  | PM | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:37 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:37 |  | PM | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-12 08:37 |  | PM | 4.9167
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:58 |  | CO | 3
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 08:58 |  | CO | 3.75
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-12 09:40 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-12 09:40 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-12 09:40 |  | CO | 7
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-12 09:40 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-12 09:42 |  | CO | 0.6
SGP | M04-SDV-8302 |  |  | REALIZAR LUBRICAION VALVULA SERK AUDCO | 2009-08-12 09:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 09:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 09:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 09:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 09:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 09:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 09:59 |  | CO | 7
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:00 |  | CO | 0
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:02 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Desconexión retiro acomet conexión y pruebas elect | 2009-08-12 10:03 |  | CO | 1.65
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 10:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 10:54 |  | CO | 2.8333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 11:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 11:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 11:02 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-12 11:02 |  | CO | 2.75
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-08-12 11:10 |  | PM | 1.3333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-08-12 11:10 |  | PM | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:11 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:12 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:12 |  | PM | 8.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:13 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:14 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:14 |  | PM | 8.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:15 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:15 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:15 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:16 |  | PM | 8.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:17 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:17 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:18 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:18 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:18 |  | PM | 8.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:19 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:19 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:20 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:20 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:20 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:20 |  | PM | 7.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:22 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:23 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:23 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:23 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:23 |  | PM | 8.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:24 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:24 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:25 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:25 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:25 |  | PM | 8.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:26 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:26 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:26 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:26 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:27 |  | PM | 8.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:28 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:28 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:28 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:28 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:28 |  | PM | 8.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:30 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:30 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:30 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:30 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:30 |  | PM | 8.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:34 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:34 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:35 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:35 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:35 |  | PM | 8.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:36 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:36 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:36 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:37 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:37 |  | PM | 8.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:38 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:38 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:38 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:38 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:39 |  | PM | 8.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:40 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:40 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:40 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:40 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:40 |  | PM | 8.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:42 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:42 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:42 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:42 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:42 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:42 |  | PM | 8.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:48 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:48 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:48 |  | PM | 7
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:52 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:53 |  | PM | 7
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:55 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:56 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:56 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-13 06:56 |  | PM | 8.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:39 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:39 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:41 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:41 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:42 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:42 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:43 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:44 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:44 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:45 |  | CO | 8.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101A |  |  | Limpieza de placas internas del intercambiador | 2009-08-13 15:45 |  | CO | 1
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 06:51 |  | CO | 5.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:48 |  | CO | 5.1667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 07:50 |  | CO | 5.1667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:22 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:24 |  | CO | 4.75
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:26 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:28 |  | CO | 5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:52 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:54 |  | CO | 3
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 08:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:01 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:02 |  | CO | 4
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:05 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:05 |  | CO | 4
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:21 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:21 |  | CO | 2
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:33 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:34 |  | CO | 1.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:35 |  | CO | 6.0833
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:36 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:36 |  | CO | 2
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:37 |  | CO | 6.3333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:41 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:41 |  | CO | 1.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | REPARACION DE ALUMBRADO AMINA | 2009-08-18 09:44 |  | CO | 4.3333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201LUB. forzada instalar tanque de reposición. | 2009-08-18 11:12 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201LUB. forzada instalar tanque de reposición. | 2009-08-18 11:12 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201LUB. forzada instalar tanque de reposición. | 2009-08-18 11:13 |  | OT | 0.66667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201LUB. forzada instalar tanque de reposición. | 2009-08-18 11:13 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201LUB. forzada instalar tanque de reposición. | 2009-08-18 11:17 |  | OT | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201LUB. forzada instalar tanque de reposición. | 2009-08-18 11:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201LUB. forzada instalar tanque de reposición. | 2009-08-18 11:17 |  | OT | 0.66667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201LUB. forzada instalar tanque de reposición. | 2009-08-18 11:18 |  | OT | 2.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-18 11:21 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-18 11:21 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-18 11:22 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-18 11:22 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-18 11:22 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-18 11:22 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2009-08-18 11:23 |  | PM | 3.0833
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Presenta poro en la linea de descarga | 2009-08-18 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Presenta poro en la linea de descarga | 2009-08-18 13:41 |  | CO | 0.016667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Presenta poro en la linea de descarga | 2009-08-18 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Presenta poro en la linea de descarga | 2009-08-18 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Presenta poro en la linea de descarga | 2009-08-18 13:42 |  | CO | 9.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | TAPONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-18 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | TAPONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-18 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | TAPONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-18 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | TAPONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-18 14:57 |  | CO | 2.8333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 14:59 |  | CO | 2.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:01 |  | CO | 3.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 15:20 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-18 15:21 |  | CO | 2.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:23 |  | CO | 3.0833
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201: Presenta alta diferencial de temp. motriz | 2009-08-18 15:24 |  | CO | 2.3333
SGP | M02-F-81201 |  |  | TAPONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-18 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | TAPONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-18 15:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | TAPONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-18 15:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | TAPONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-08-18 15:27 |  | CO | 2.9167
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 07:12 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 07:12 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 07:12 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 07:12 |  | OT | 1.5
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 07:12 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 07:13 |  | OT | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:31 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:32 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:32 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 07:33 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:42 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:43 |  | CO | 4.4167
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 07:48 |  | CO | 4.4167
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 08:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 08:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 08:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 08:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cromatografo cambio de cilindro N2 | 2009-08-19 08:22 |  | OT | 3.3333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | M00-AIT-8704 Revisar, presenta mal funcionamiento | 2009-08-19 08:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | M00-AIT-8704 Revisar, presenta mal funcionamiento | 2009-08-19 08:35 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | M00-AIT-8704 Revisar, presenta mal funcionamiento | 2009-08-19 08:36 |  | CO | 6.5
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-08-19 08:41 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-08-19 08:42 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-08-19 08:42 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-08-19 08:42 |  | OT | 2.1667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-08-19 08:45 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-08-19 08:45 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-08-19 08:45 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-08-19 08:45 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | AIT-8704: Cambio de botella de Helio. | 2009-08-19 08:45 |  | OT | 2
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702: Instalación válvula de purga | 2009-08-19 08:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702: Instalación válvula de purga | 2009-08-19 08:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702: Instalación válvula de purga | 2009-08-19 08:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702: Instalación válvula de purga | 2009-08-19 08:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702: Instalación válvula de purga | 2009-08-19 08:47 |  | CO | 2.6667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-08-19 08:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-08-19 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-08-19 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-08-19 08:50 |  | CO | 3.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-08-19 08:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-08-19 08:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-08-19 08:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | REALIZAR LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-08-19 08:53 |  | CO | 3.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702: Instalación válvula de purga | 2009-08-19 09:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702: Instalación válvula de purga | 2009-08-19 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702: Instalación válvula de purga | 2009-08-19 09:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702: Instalación válvula de purga | 2009-08-19 09:05 |  | CO | 2.6667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:13 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:14 |  | CO | 3.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:14 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:15 |  | CO | 3.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:21 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:21 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:21 |  | CO | 8.4
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:22 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:22 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:22 |  | CO | 8.4
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:24 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:25 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:25 |  | CO | 8.4
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:27 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:28 |  | CO | 4
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:28 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:28 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:29 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:29 |  | CO | 8.9167
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:31 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:31 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:32 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:32 |  | CO | 8.9167
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:47 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:47 |  | CO | 4.4167
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-19 09:49 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-19 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-19 09:50 |  | CO | 4.3333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-19 09:50 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-19 09:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-19 09:52 |  | CO | 4.3333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:54 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:54 |  | CO | 4.4167
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380B: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CONO | 2009-08-19 09:57 |  | CO | 4.4167
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-19 09:57 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-19 09:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A: LIMPIEZA DEL FILTRO DE CANASTA | 2009-08-19 09:58 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:00 |  | CO | 3.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:11 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CORRECCION FUGA DE AMINA FLEXI JUNTA 4*300 | 2009-08-19 10:11 |  | CO | 4.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 10:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 10:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 10:23 |  | CO | 3.5
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | M00-AIT-8704 Revisar, presenta mal funcionamiento | 2009-08-19 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | M00-AIT-8704 Revisar, presenta mal funcionamiento | 2009-08-19 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | M00-AIT-8704 Revisar, presenta mal funcionamiento | 2009-08-19 10:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8704 |  |  | M00-AIT-8704 Revisar, presenta mal funcionamiento | 2009-08-19 10:53 |  | CO | 8.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 11:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 11:07 |  | CO | 2.5833
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 11:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-19 11:15 |  | CO | 2.5833
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 11:20 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 11:20 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 11:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 11:21 |  | CO | 7.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 11:22 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 11:22 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 11:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-08-19 11:23 |  | CO | 7.6667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA EN EL EQUIPO | 2009-08-19 13:43 |  | CO | 14
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-08-19 15:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-08-19 15:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-08-19 15:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-08-19 15:27 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-08-19 15:27 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-08-19 15:27 |  | PM | 8.8333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-08-19 15:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-08-19 15:34 |  | PM | 10.1667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-08-19 16:21 |  | PM | 10.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | CAMBIAR VALVULAS DE DESCARGA Y SUCCION HE CYL 5. | 2009-08-21 17:31 |  | PD | 1
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-24 13:03 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-24 13:04 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-24 13:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-24 13:04 |  | CO | 1.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-24 13:07 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-24 13:07 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-24 13:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-24 13:07 |  | CO | 1.3333
SGP | M02-LT-8155A |  |  | Cambio born sulfa, impermeabilizar IJB-81203 | 2009-08-24 13:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8155A |  |  | Cambio born sulfa, impermeabilizar IJB-81203 | 2009-08-24 13:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8155A |  |  | Cambio born sulfa, impermeabilizar IJB-81203 | 2009-08-24 13:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8155A |  |  | Cambio born sulfa, impermeabilizar IJB-81203 | 2009-08-24 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8155A |  |  | Cambio born sulfa, impermeabilizar IJB-81203 | 2009-08-24 13:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8155A |  |  | Cambio born sulfa, impermeabilizar IJB-81203 | 2009-08-24 13:55 |  | CO | 6
SGP | M01-TK-81002 |  |  | INSTALAR PUESTA ATIERRA DESCARGADERO AMINA | 2009-08-24 15:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-TK-81002 |  |  | INSTALAR PUESTA ATIERRA DESCARGADERO AMINA | 2009-08-24 15:05 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | INSTALAR PUESTA ATIERRA DESCARGADERO AMINA | 2009-08-24 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | INSTALAR PUESTA ATIERRA DESCARGADERO AMINA | 2009-08-24 15:06 |  | CO | 2.5
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 19:23 |  | PM | 8
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 19:23 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 19:24 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 19:24 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 19:24 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 19:24 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 20:12 |  | PM | 8
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 20:12 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 20:12 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 20:13 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 20:13 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-24 20:13 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | instalar valvula spare | 2009-08-24 20:22 |  | CO | 5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | instalar valvula spare | 2009-08-24 20:24 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:53 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:54 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:54 |  | CO | 3.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:57 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:58 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:58 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-08-25 08:58 |  | CO | 3.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cil N2 de alta pureza para medición Dew Point HC | 2009-08-25 09:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cil N2 de alta pureza para medición Dew Point HC | 2009-08-25 09:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cil N2 de alta pureza para medición Dew Point HC | 2009-08-25 09:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cil N2 de alta pureza para medición Dew Point HC | 2009-08-25 09:16 |  | PM | 1.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cil N2 de alta pureza para medición Dew Point HC | 2009-08-25 09:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cil N2 de alta pureza para medición Dew Point HC | 2009-08-25 09:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cil N2 de alta pureza para medición Dew Point HC | 2009-08-25 09:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cil N2 de alta pureza para medición Dew Point HC | 2009-08-25 09:21 |  | PM | 1.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:47 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:47 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:47 |  | OT | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:47 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:47 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:48 |  | OT | 4.8333
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:54 |  | OT | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:55 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:55 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | V-81102: Instalar tubing para drenaje condensados. | 2009-08-25 09:55 |  | OT | 4.8333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 09:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 10:00 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 10:00 |  | CO | 8.6667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 10:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 10:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 10:01 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes, por taponamiento | 2009-08-25 10:01 |  | CO | 8.6667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-08-25 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-08-25 10:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-08-25 10:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-08-25 10:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-08-25 10:29 |  | CO | 5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | instalar valvula spare | 2009-08-25 10:36 |  | CO | 2
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | instalar valvula spare | 2009-08-25 10:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | instalar valvula spare | 2009-08-25 10:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | instalar valvula spare | 2009-08-25 10:39 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:44 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:44 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:45 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:45 |  | PD | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:45 |  | PD | 7.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:46 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:46 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:46 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:47 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:47 |  | PD | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 10:47 |  | PD | 7.5
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 11:11 |  | PM | 8
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 11:12 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 11:12 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 11:12 |  | PM | 0.6
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 11:38 |  | PM | 4
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 11:39 |  | PM | 4
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 11:39 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 11:40 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 11:40 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:07 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:08 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:08 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:08 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:08 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:08 |  | CO | 7.4167
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:11 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:11 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:11 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR Y/O CAMBIAR RTDS BANCADAS COMPRESOR | 2009-08-25 13:12 |  | CO | 7.4167
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 13:48 |  | PD | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 13:48 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 13:49 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 13:49 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 13:49 |  | PD | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-25 13:49 |  | PD | 7
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:16 |  | PM | 8
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:16 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:16 |  | PM | 0.55
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:16 |  | PM | 0.6
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:17 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:17 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:17 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:18 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:18 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:18 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-08-25 16:19 |  | PM | 7
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:46 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:46 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:46 |  | OT | 1.75
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:47 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:47 |  | OT | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:47 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:47 |  | OT | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:47 |  | OT | 4.0667
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:49 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:49 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:49 |  | OT | 1.75
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:51 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:51 |  | OT | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:51 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:52 |  | OT | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | V-81202: Instalar tubing para drenar condensados. | 2009-08-28 06:52 |  | OT | 4.0667
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-08-28 10:46 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-08-28 10:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-08-28 10:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-08-28 10:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-08-28 10:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-08-28 10:50 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-08-28 10:50 |  | CO | 6.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-28 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-28 13:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-28 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-28 13:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-28 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-28 13:34 |  | CO | 2
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:36 |  | CO | 4.9167
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-08-28 13:39 |  | CO | 5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:47 |  | PD | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:47 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:47 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:47 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:48 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:48 |  | PD | 6.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:48 |  | PD | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:48 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:49 |  | PD | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:49 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:49 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:49 |  | PD | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambiar aceite lubricante y filtros | 2009-08-28 13:49 |  | PD | 6.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:13 |  | CO | 0.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:14 |  | CO | 7.5833
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:15 |  | CO | 0.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:16 |  | CO | 7.5833
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-08-31 08:24 |  | CO | 1.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 10:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:01 |  | CO | 4.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:03 |  | CO | 2.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-08-31 11:06 |  | CO | 2.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-08-31 11:11 |  | CO | 4.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-08-31 11:23 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-08-31 11:24 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-08-31 11:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-08-31 11:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-08-31 11:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-08-31 11:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-08-31 11:25 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-08-31 11:25 |  | CO | 5.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-08-31 14:49 |  | PM | 10.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 07:41 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 07:41 |  | CO | 7.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:09 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:11 |  | CO | 4.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:15 |  | CO | 4.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:17 |  | CO | 2.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:20 |  | CO | 2.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:27 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:27 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:27 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:28 |  | CO | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:29 |  | CO | 2.6667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:34 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:36 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:36 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Falla sistema de lubricación compresor | 2009-09-01 08:36 |  | CO | 4.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-01 08:37 |  | CO | 2.6667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-01 09:08 |  | PM | 5
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 09:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 09:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 09:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 09:55 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | REPARACION DE BOMBA AMINA | 2009-09-01 09:56 |  | CO | 7.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:21 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:21 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:22 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:22 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:22 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:22 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 11:22 |  | PD | 6.6667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:10 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:10 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:10 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:10 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:10 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:11 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:11 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:11 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:11 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81204B |  |  | HEM-81204B, Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-09-01 13:11 |  | PD | 6.6667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:38 |  | CO | 3.3333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:38 |  | CO | 0.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:39 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:39 |  | CO | 3.3333
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:40 |  | CO | 0.5
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Presenta mal funcionamiento, manda señal errinea | 2009-09-02 06:41 |  | CO | 3.6667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8156 |  |  | LT-8156: REVISION POR DESCALIBRACION. | 2009-09-02 06:43 |  | CO | 3.1667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 06:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 06:59 |  | CO | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:00 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:00 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:00 |  | PM | 9.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:01 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:01 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:01 |  | PM | 10
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 07:02 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 07:02 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 07:02 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:03 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:03 |  | PM | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 07:03 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:03 |  | PM | 5.8333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 07:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 07:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 07:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza placas del intercambiador | 2009-09-02 07:04 |  | CO | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-09-02 07:07 |  | PM | 3
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:38 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:39 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:39 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:39 |  | PM | 1.4167
SGP | M00-AE-8705 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:44 |  | PM | 1.1667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-09-02 07:45 |  | PM | 3.3333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:53 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES. | 2009-09-02 08:56 |  | CO | 4
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2009-09-02 14:12 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2009-09-02 14:12 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2009-09-02 14:13 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2009-09-02 14:13 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2009-09-02 14:13 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2009-09-02 14:13 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2009-09-02 14:13 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2009-09-02 14:13 |  | PM | 8
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2009-09-03 08:01 |  | PM | 3
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2009-09-03 08:01 |  | PM | 0.25
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2009-09-03 08:01 |  | PM | 0.25
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2009-09-03 08:01 |  | PM | 0.25
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2009-09-03 08:01 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2009-09-03 08:01 |  | PM | 0.25
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2009-09-03 08:01 |  | PM | 6
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:08 |  | PM | 0.5
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:08 |  | PM | 0.25
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:08 |  | PM | 0.75
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:10 |  | PM | 0.75
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:10 |  | PM | 0.25
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:10 |  | PM | 1
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:10 |  | PM | 0.25
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:10 |  | PM | 0.75
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:11 |  | PM | 6
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:13 |  | PM | 0.5
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:13 |  | PM | 0.25
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:13 |  | PM | 0.75
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:13 |  | PM | 0.5
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:13 |  | PM | 0.25
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:14 |  | PM | 1.25
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:14 |  | PM | 1
SGP | M04-LT-8300 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-09-04 07:14 |  | PM | 6
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:32 |  | CO | 5
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LIT-8121A |  |  | LT-8121A/BREVISION Y/O CALIBRACION DE TRANSMISORES | 2009-09-04 13:42 |  | CO | 5
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:39 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:39 |  | CO | 0.1
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:40 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:40 |  | CO | 3
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:42 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:46 |  | CO | 9
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:51 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:52 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:53 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:54 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-09-05 16:54 |  | CO | 9
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-09-07 06:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-09-07 06:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-09-07 06:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-09-07 06:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-09-07 06:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-09-07 06:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-09-07 06:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento valvula de venteo | 2009-09-07 06:16 |  | CO | 3.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:19 |  | CO | 7.9167
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:22 |  | CO | 7.9167
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | CAMBIO DE EJE DE FAN COOLER | 2009-09-07 06:29 |  | CO | 7.9167
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-07 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-07 08:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-07 08:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-07 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-07 08:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-07 08:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-07 08:09 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-07 08:09 |  | CO | 8.0833
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 09:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 09:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 09:56 |  | CO | 8.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 10:00 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 10:00 |  | CO | 7.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:07 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:07 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:07 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:07 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:07 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:07 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:08 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:08 |  | PM | 7.75
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:09 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:09 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:09 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2009-09-07 11:10 |  | PM | 7.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 12:50 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 12:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:09 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:09 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:10 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:10 |  | CO | 7.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:12 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:12 |  | CO | 7.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:14 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | CAMBIO DE CARBON ACTIVADO | 2009-09-07 13:14 |  | CO | 7.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:24 |  | CO | 1.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:32 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella de N2 y Helio | 2009-09-07 14:34 |  | CO | 1.65
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:05 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:05 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:06 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:06 |  | CO | 2.8333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-07 15:19 |  | CO | 2.8333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:29 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:34 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-07 15:36 |  | CO | 4
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:04 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:04 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:04 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:04 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:05 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:05 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:05 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:05 |  | PM | 7.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:06 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:06 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-08 11:07 |  | PM | 7.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-09-08 15:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-09-08 15:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:07 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:08 |  | CO | 3.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:13 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: Cambio de spool descarga | 2009-09-09 06:13 |  | CO | 3.75
SGP | M01-HEM-81106C |  |  | Hem-81106C Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-09-09 10:42 |  | PD | 2
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Hem-81206B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-09-09 10:43 |  | PD | 2
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | Hem-81206C Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-09-09 10:44 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | Hem-81104A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-09-09 10:44 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81104B |  |  | Hem-81104B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-09-09 10:45 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81104D |  |  | Hem-81104D Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-09-09 10:45 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81104D |  |  | Hem-81104D Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-09-09 10:46 |  | PD | 2
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | Hem-81204A Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-09-09 10:47 |  | PD | 2
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | Hem-81204B Instalar sensor permanente en la chumac | 2009-09-09 10:48 |  | PD | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:40 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-09 13:46 |  | CO | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 14:51 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 14:52 |  | CO | 2.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 15:00 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 15:00 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-09 15:01 |  | CO | 2.6667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:16 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:16 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:16 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:16 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:16 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:16 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:16 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:16 |  | PM | 7.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:17 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:18 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:18 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:18 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:18 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:18 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:18 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:18 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:18 |  | PM | 7
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:20 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:20 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:22 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:22 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:22 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:22 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:22 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-10 07:23 |  | PM | 7.75
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8109B |  |  | CORREGIR FUGA DE AMINA POR V/V IGUALADORA PRESION | 2009-09-11 08:09 |  | CO | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:10 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:11 |  | CO | 2.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:18 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-11 08:20 |  | CO | 2.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:46 |  | CO | 8.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 09:48 |  | CO | 8.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:41 |  | CO | 3.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:45 |  | CO | 2
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:45 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:45 |  | CO | 8
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-11 10:45 |  | CO | 5.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:52 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 10:52 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:06 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:06 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:13 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:13 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:14 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:14 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:14 |  | CO | 2
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:15 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:15 |  | CO | 4.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:16 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:16 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:16 |  | CO | 2
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:16 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:17 |  | CO | 4.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:17 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:18 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:18 |  | CO | 2
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:18 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 11:18 |  | CO | 4.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 13:14 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 13:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 13:15 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 13:15 |  | CO | 2
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 13:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 13:16 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-11 13:16 |  | CO | 4.75
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:34 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:38 |  | CO | 3
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | CORREGIR FUGA GAS DE COBERTURA | 2009-09-11 13:50 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 13:53 |  | CO | 2.6667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:13 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:14 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:15 |  | CO | 7.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:17 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2009-09-11 14:17 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:32 |  | CO | 8.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A CAMBIO DE BOMBA DE AMINA | 2009-09-11 14:34 |  | CO | 8.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:42 |  | CO | 1.9167
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:42 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:42 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:42 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:42 |  | CO | 6.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:44 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:45 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:45 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:45 |  | CO | 6.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:46 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:47 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:47 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:47 |  | CO | 6.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:54 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:55 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:56 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:56 |  | CO | 6.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:59 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 10:59 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 11:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 11:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 11:08 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 11:08 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:34 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:34 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:37 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:37 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:40 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:40 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:40 |  | CO | 7
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:44 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:44 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:44 |  | CO | 7
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:47 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:47 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:47 |  | CO | 7
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:52 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:52 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:52 |  | CO | 6.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:56 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:56 |  | CO | 6
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 12:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:00 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:00 |  | CO | 6.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:03 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:04 |  | CO | 6.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:08 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:08 |  | CO | 6.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:12 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:13 |  | CO | 3
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:17 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:18 |  | CO | 3
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:23 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:24 |  | CO | 3
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:27 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:27 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:31 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:31 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:34 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:34 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:38 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-14 13:38 |  | CO | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101 | 2009-09-14 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101 | 2009-09-14 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101 | 2009-09-14 14:04 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101 | 2009-09-14 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101 | 2009-09-14 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101 | 2009-09-14 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101 | 2009-09-14 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101 | 2009-09-14 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Cambio sensor de velocidad del volante K-86101 | 2009-09-14 14:05 |  | CO | 4.9167
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 14:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 14:59 |  | CO | 4.5833
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 15:05 |  | CO | 1
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2009-09-14 15:06 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:31 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:31 |  | CO | 7.0833
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:36 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-09-14 15:37 |  | CO | 7.0833
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:22 |  | CO | 2.6667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:25 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE FILTROS ALTA PRESION DIFERENCIAL | 2009-09-15 07:27 |  | CO | 2.6667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 07:39 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 07:39 |  | CO | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 07:40 |  | CO | 0.083333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 07:40 |  | CO | 0.083333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 07:40 |  | CO | 0.083333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 07:41 |  | CO | 7.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 07:59 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 07:59 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 08:00 |  | CO | 2.3333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-15 09:46 |  | PM | 1.3333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-15 09:47 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-15 09:47 |  | PM | 5
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:21 |  | CO | 0.083333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:21 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:21 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:21 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:21 |  | CO | 0.66667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:36 |  | CO | 0.083333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:37 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:37 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-15 10:37 |  | CO | 1.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 13:35 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 13:36 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 13:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Fuga de agua de enfriamiento. | 2009-09-15 13:37 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 14:58 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 15:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 15:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes presentan taponamient | 2009-09-15 15:06 |  | CO | 2.1667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | M00-AIT-8701 Retirar cromatografo de la planta de | 2009-09-16 06:31 |  | CO | 3.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:12 |  | CO | 3.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:12 |  | CO | 4
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:49 |  | CO | 3.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:50 |  | CO | 4.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 07:52 |  | CO | 3.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:01 |  | CO | 4.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:04 |  | CO | 3.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:04 |  | CO | 4.25
SGP | M13-TI-7201A |  |  | Cambiar controlador de temp del Heater HE-72008 | 2009-09-16 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TI-7201A |  |  | Cambiar controlador de temp del Heater HE-72008 | 2009-09-16 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TI-7201A |  |  | Cambiar controlador de temp del Heater HE-72008 | 2009-09-16 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TI-7201A |  |  | Cambiar controlador de temp del Heater HE-72008 | 2009-09-16 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TI-7201A |  |  | Cambiar controlador de temp del Heater HE-72008 | 2009-09-16 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TI-7201A |  |  | Cambiar controlador de temp del Heater HE-72008 | 2009-09-16 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TI-7201A |  |  | Cambiar controlador de temp del Heater HE-72008 | 2009-09-16 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TI-7201A |  |  | Cambiar controlador de temp del Heater HE-72008 | 2009-09-16 08:17 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:24 |  | CO | 3.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:28 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:29 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:30 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 08:30 |  | CO | 7
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:25 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:25 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:26 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81103A |  |  | M01-PM-81103A DESCONEXION Y CONEXIONADO MOTOR | 2009-09-16 09:27 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS A MOTOR | 2009-09-16 10:00 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS A MOTOR | 2009-09-16 10:00 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS A MOTOR | 2009-09-16 10:01 |  | PD | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS A MOTOR | 2009-09-16 10:01 |  | PD | 8
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:24 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:30 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:30 |  | CO | 6
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:32 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:32 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:32 |  | CO | 6.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:38 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:38 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:38 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:38 |  | CO | 1.3333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-16 10:39 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-16 10:39 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-16 10:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-16 10:40 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-16 10:41 |  | PM | 3.3333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:43 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:43 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-16 10:43 |  | CO | 1.3333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-16 10:44 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-16 10:44 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-09-16 10:44 |  | PM | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 12:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 12:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 12:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 12:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 12:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 12:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 12:58 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 12:58 |  | CO | 3.6667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 13:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 13:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 13:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 13:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 13:02 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 13:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 13:03 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-16 13:03 |  | CO | 3.6667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 13:47 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 13:47 |  | CO | 0.083333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 13:47 |  | CO | 0.083333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 13:47 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 13:47 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 13:47 |  | CO | 2.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:11 |  | PM | 1
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:12 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:12 |  | PM | 1
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:12 |  | PM | 3.1667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:18 |  | PM | 1
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:18 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:18 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:19 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:19 |  | PM | 0.083333
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:19 |  | PM | 1
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-16 14:19 |  | PM | 3.0833
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 14:21 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 14:21 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 14:22 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 14:22 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-16 14:22 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:54 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:55 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:55 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:57 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:58 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-17 10:58 |  | CO | 7.75
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:17 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:17 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:17 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:18 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:18 |  | PM | 2.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:19 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:19 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:19 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:19 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:19 |  | PM | 4
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:22 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:22 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:23 |  | PM | 0.083333
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:23 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:23 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:23 |  | PM | 0.083333
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2009-09-17 11:23 |  | PM | 2.0333
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:24 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:24 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:24 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 11:25 |  | PM | 4
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:12 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:13 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:13 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:13 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:13 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:13 |  | PM | 7.6667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:14 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:15 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:15 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:15 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:15 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:15 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-17 13:15 |  | PM | 7.9167
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-17 13:54 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-17 13:54 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-17 13:54 |  | CO | 0.66667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-17 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-17 13:54 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-17 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | SISTEMA FIRE & GAS SGP140MM | 2009-09-17 13:54 |  | CO | 6
SGP | M12-LT-8200 |  |  | Revisar y/o cambiar presenta oscilaciones | 2009-09-20 09:58 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:01 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:01 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:02 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:06 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:06 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:06 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:07 |  | OT | 2
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:07 |  | OT | 6
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:08 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:08 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:08 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:09 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:09 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:09 |  | OT | 2
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:10 |  | OT | 6.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:15 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:15 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:15 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:15 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:16 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:17 |  | OT | 2
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:17 |  | OT | 6.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:20 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:21 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:21 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:21 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:21 |  | OT | 4
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:26 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:26 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:26 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:26 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:26 |  | OT | 4
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:29 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:29 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:29 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:29 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:29 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:29 |  | OT | 3.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 11:30 |  | OT | 4
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:24 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:24 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:24 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:24 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:24 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:24 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:24 |  | OT | 3.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:25 |  | OT | 3.75
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:26 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:26 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:26 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:26 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:26 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:26 |  | OT | 3.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:27 |  | OT | 4
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:28 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:28 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:28 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:28 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:28 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:28 |  | OT | 3.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:29 |  | OT | 4
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:29 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:30 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:30 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:30 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:30 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:30 |  | OT | 3.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-21 13:30 |  | OT | 4
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:44 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. taponados. | 2009-09-21 13:55 |  | CO | 2.1667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | REVISION DE BOMBA DE GLICOL | 2009-09-21 13:57 |  | CO | 0.5
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-HE-83101 | 2009-09-21 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-HE-83101 | 2009-09-21 14:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-HE-83101 | 2009-09-21 14:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-HE-83101 | 2009-09-21 14:41 |  | PM | 0.25
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-HE-83101 | 2009-09-21 14:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-HE-83101 | 2009-09-21 14:41 |  | PM | 5
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-HE-83101 | 2009-09-21 14:41 |  | PM | 3.3333
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:43 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:44 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:44 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:44 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:44 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:45 |  | PM | 7.9167
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:46 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:47 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:47 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2009-09-21 14:47 |  | PM | 5.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:16 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:17 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:17 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:17 |  | CO | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:17 |  | PM | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:17 |  | CO | 2.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:17 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:18 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:18 |  | CO | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:18 |  | PM | 8.15
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:21 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:21 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:21 |  | CO | 2
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:22 |  | PM | 2
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:22 |  | PM | 1
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:22 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:23 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:23 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:23 |  | PM | 2.9167
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:26 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:28 |  | CO | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:29 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:30 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-22 06:30 |  | CO | 2.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:37 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:37 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:37 |  | PM | 3
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:38 |  | PM | 5.9167
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:39 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:39 |  | PM | 3
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 06:39 |  | PM | 5.8333
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:11 |  | CO | 0.75
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:12 |  | CO | 0.5
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:43 |  | CO | 0.5
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:43 |  | CO | 0.5
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:43 |  | CO | 1
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M00-PIT-8702 |  |  | Instalación de toma muestra U/S de medidor del de | 2009-09-22 13:44 |  | CO | 1
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:11 |  | PM | 0.5
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:12 |  | PM | 6.5
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:15 |  | PM | 0.25
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:15 |  | PM | 0.25
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:15 |  | PM | 0.5
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:15 |  | PM | 0.33333
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2009-09-22 14:16 |  | PM | 5.9167
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 14:16 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 14:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 14:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2009-09-22 14:17 |  | PM | 10.1667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 15:25 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 15:25 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 15:26 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 15:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 15:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:12 |  | PM | 3.5
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:16 |  | PM | 3.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:16 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:17 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:18 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:51 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:51 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:52 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 16:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 17:19 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 17:28 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 17:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 17:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 17:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 17:31 |  | PM | 0.65
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 18:53 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 18:55 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 18:56 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 18:56 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 18:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 18:59 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 18:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:00 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:00 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:06 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:06 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:07 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:07 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:07 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:09 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:10 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:10 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-09-22 19:11 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:29 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:29 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:29 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:29 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:29 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:29 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:29 |  | PM | 7
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:31 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:31 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:32 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:32 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:32 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:32 |  | PM | 7.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:49 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:49 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:49 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:49 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:50 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:50 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:50 |  | PM | 7
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:54 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:54 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:54 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:54 |  | PM | 0.75
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2009-09-24 07:55 |  | PM | 7.1667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:20 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:20 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:21 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:21 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:21 |  | PM | 8.0833
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:22 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 08:23 |  | PM | 8.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:51 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:52 |  | PM | 3
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 13:54 |  | PM | 3
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:10 |  | PM | 4
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:11 |  | PM | 4
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:13 |  | PM | 4
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:13 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:13 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:13 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:14 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:14 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:14 |  | PM | 4
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:16 |  | PM | 4
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:16 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:16 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:16 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:17 |  | PM | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:17 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2009-09-24 14:17 |  | PM | 4
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 14:22 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 14:22 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 14:22 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 14:23 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 14:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 14:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-24 14:24 |  | PM | 3
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:54 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:54 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:54 |  | PM | 3.4167
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:55 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:56 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:56 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2009-09-24 14:56 |  | PM | 3.6667
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:33 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:33 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:33 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:33 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:33 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:33 |  | OT | 1.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:33 |  | OT | 8
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:35 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:35 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:35 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:35 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:35 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:35 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:36 |  | OT | 8
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:37 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:37 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:37 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:37 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:38 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:38 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | INSTALACION BOMBA MOTOR Y ALINEACION | 2009-09-24 15:38 |  | OT | 8
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:35 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:35 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:36 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:36 |  | CO | 7.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:49 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:50 |  | PM | 1.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:50 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:50 |  | PM | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:50 |  | PM | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:50 |  | PM | 6
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:51 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:51 |  | CO | 7
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:52 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:52 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:52 |  | PM | 2
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:53 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:53 |  | PM | 6
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:55 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:56 |  | CO | 7
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:56 |  | PM | 2
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:57 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 10:57 |  | PM | 6.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 10:59 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-25 11:00 |  | CO | 6.75
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 13:18 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 13:18 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 13:18 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 13:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 13:19 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 13:19 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 13:19 |  | PM | 7.3333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2009-09-25 13:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-25 14:29 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-25 14:29 |  | PM | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-25 14:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-25 14:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-25 14:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-25 14:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-25 14:31 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | CONEXIONADO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS MCE | 2009-09-25 14:31 |  | PM | 5.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 06:42 |  | PM | 0.66667
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 06:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 06:42 |  | PM | 5.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 06:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 06:43 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 07:16 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 07:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 07:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 07:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 07:18 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 07:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 07:18 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2009-09-28 07:18 |  | PM | 7.8333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:25 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:26 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:26 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:26 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:27 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:27 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:28 |  | PM | 5.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:30 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:30 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:30 |  | PM | 5.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:32 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:33 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:33 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:33 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:34 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 07:34 |  | PM | 5.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:11 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:12 |  | CO | 6.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:14 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:14 |  | CO | 6.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:44 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:44 |  | CO | 6.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:46 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-28 08:46 |  | CO | 6.75
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 10:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 10:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 10:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 10:29 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 10:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 10:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 10:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81201A |  |  | PM-81201A: Revision del sistema electrico. | 2009-09-28 11:03 |  | CO | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:09 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:09 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:09 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:09 |  | PM | 6.1667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:11 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:11 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:11 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:12 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:12 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:12 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:12 |  | PM | 7
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:14 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:15 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:15 |  | CO | 0
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:15 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:15 |  | PM | 7
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:15 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:17 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:17 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:17 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:17 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:17 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:17 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:17 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:17 |  | CO | 6.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2009-09-28 15:18 |  | PM | 7
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:19 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:20 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-09-28 15:21 |  | CO | 6.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:20 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:20 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:21 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:21 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:22 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:23 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:25 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:25 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:36 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:38 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:39 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-09-29 06:40 |  | CO | 3
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:17 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:17 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:18 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:18 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:18 |  | OT | 1.5
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:23 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:23 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:23 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:23 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:23 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:23 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:23 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:23 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-H-8182 |  |  | MSFE-8182 aislar para desconectar. | 2009-09-29 08:24 |  | OT | 5.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-29 09:40 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-29 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-29 09:40 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-29 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-29 09:41 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-09-29 09:41 |  | PM | 5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:47 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:47 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:49 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:49 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:55 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-29 09:55 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:56 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:57 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:58 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:58 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:00 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:00 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:53 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-09-30 07:53 |  | CO | 7.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:26 |  | PM | 1.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:27 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:27 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:27 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:27 |  | PM | 4
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:30 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:30 |  | PM | 1
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2009-09-30 14:30 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO REPOSICION DE CILINDROS NITROGENO | 2009-09-30 14:37 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO REPOSICION DE CILINDROS NITROGENO | 2009-09-30 14:37 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO REPOSICION DE CILINDROS NITROGENO | 2009-09-30 14:37 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO REPOSICION DE CILINDROS NITROGENO | 2009-09-30 14:38 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO REPOSICION DE CILINDROS NITROGENO | 2009-09-30 14:38 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO REPOSICION DE CILINDROS NITROGENO | 2009-09-30 14:38 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO REPOSICION DE CILINDROS NITROGENO | 2009-09-30 14:38 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CROMATOGRAFO REPOSICION DE CILINDROS NITROGENO | 2009-09-30 14:38 |  | OT | 2.6667
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:09 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:09 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:09 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:09 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:09 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:10 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:10 |  | OT | 5.75
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:11 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:11 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:11 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:11 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:11 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:12 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:12 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-09-30 15:12 |  | OT | 5.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-01 09:55 |  | OT | 4
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-01 09:56 |  | OT | 2
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-01 10:21 |  | OT | 2
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:31 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:31 |  | CO | 5.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:35 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:35 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:37 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:37 |  | CO | 7
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:40 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-01 13:40 |  | CO | 5.25
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:13 |  | CO | 1
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:14 |  | CO | 1.8333
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:40 |  | CO | 1
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-FT-7200 |  |  | FT-7200 REVISAR CALIBRACION | 2009-10-02 08:41 |  | CO | 1.8333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 10:34 |  | CO | 0.66667
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 10:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 10:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:04 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:04 |  | CO | 6.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:08 |  | CO | 0.66667
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:09 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | BOMBA DE GLICOL - PRENSAESTOPA | 2009-10-02 11:10 |  | CO | 6.8333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-02 14:54 |  | OT | 3
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-02 14:54 |  | OT | 3
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-02 15:05 |  | OT | 2.75
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:54 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:54 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:56 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81005 |  |  | REVISAR BOMBA P-81005 | 2009-10-05 06:56 |  | CO | 7.1667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:48 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:48 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:49 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:49 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:49 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:49 |  | OT | 3
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:53 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:53 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:53 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:54 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:55 |  | OT | 3
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:58 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:58 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:58 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:58 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:58 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-05 07:59 |  | OT | 3
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:13 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:13 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:14 |  | PM | 7.3333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:24 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | SOPORTE PARA ARRANQUE DE MOTOR Y PRUEBAS. | 2009-10-05 08:25 |  | PM | 3.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 12:59 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 12:59 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 12:59 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 12:59 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 12:59 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:00 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:00 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:00 |  | OT | 1
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:00 |  | OT | 2
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:05 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:05 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:05 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:05 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:05 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:05 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:05 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:06 |  | OT | 1
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-05 13:06 |  | OT | 2
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-05 14:37 |  | PM | 0.83333
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-05 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-05 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-05 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-05 14:38 |  | PM | 8
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 14:55 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 14:55 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 14:56 |  | PM | 1.5
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 15:01 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 15:01 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 15:01 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 15:01 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 15:01 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 15:02 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2009-10-05 15:02 |  | PM | 1.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:23 |  | CO | 8.0833
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:24 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:24 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:25 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCIÓN POR TAPONAMIENTO | 2009-10-05 15:25 |  | CO | 8.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:29 |  | CO | 3.25
SGP | M02-FT-8150 |  |  | FALLA DEL INSTRUMENTO | 2009-10-05 15:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-FT-8150 |  |  | FALLA DEL INSTRUMENTO | 2009-10-05 15:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-FT-8150 |  |  | FALLA DEL INSTRUMENTO | 2009-10-05 15:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FT-8150 |  |  | FALLA DEL INSTRUMENTO | 2009-10-05 15:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FT-8150 |  |  | FALLA DEL INSTRUMENTO | 2009-10-05 15:32 |  | CO | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:33 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:33 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-05 15:34 |  | CO | 3.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:42 |  | CO | 4
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:49 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:49 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:49 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | F-83380A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-05 15:50 |  | CO | 4
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 06:16 |  | OT | 2
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-06 06:55 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-06 06:55 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-06 06:55 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-06 06:55 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-06 06:56 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-06 06:56 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 Conectar brazo El porvenir y Apiay. | 2009-10-06 06:56 |  | OT | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 06:59 |  | CO | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 06:59 |  | CO | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 06:59 |  | CO | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 06:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 06:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:00 |  | CO | 2
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:00 |  | CO | 5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:01 |  | CO | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:01 |  | CO | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:01 |  | CO | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:02 |  | CO | 2
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 07:02 |  | CO | 5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:05 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:05 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:05 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:06 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:07 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:07 |  | OT | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:07 |  | OT | 6.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:10 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:10 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:11 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:15 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:15 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:16 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:16 |  | OT | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:16 |  | OT | 6.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:33 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:33 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:34 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:34 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:34 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:34 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:35 |  | OT | 8.5833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:47 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:47 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:47 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:47 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:48 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:48 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:48 |  | OT | 3
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 07:48 |  | OT | 5.5833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 08:08 |  | OT | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:21 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:21 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:21 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:21 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:21 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:22 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:22 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:22 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:22 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:22 |  | PD | 6.5
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:24 |  | CO | 0.5
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:24 |  | CO | 0.5
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:24 |  | CO | 0.5
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:24 |  | CO | 0.5
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:24 |  | CO | 3.5
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | PDT-8401 Recalibrar instrumento ( CT-84101 ) | 2009-10-06 08:25 |  | PM | 3
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 08:25 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 08:25 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 08:25 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 08:26 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 08:26 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 08:26 |  | OT | 8.5833
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:26 |  | CO | 0.5
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:26 |  | CO | 0.5
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:27 |  | CO | 0.5
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M06-TT-8405 |  |  | TT-8405 (CT-84101) Revisar calibración | 2009-10-06 08:27 |  | CO | 7
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | PDT-8401 Recalibrar instrumento ( CT-84101 ) | 2009-10-06 08:27 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-06 08:36 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-06 08:36 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-06 08:36 |  | PM | 9.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:53 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:54 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:54 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:54 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:54 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:54 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 08:56 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 09:02 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 09:12 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 09:13 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 09:13 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102G |  |  | HE-81102G, Cambiar Chumacera, presenta desgaste | 2009-10-06 09:13 |  | PD | 7.75
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:18 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:18 |  | CO | 8
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:20 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:20 |  | CO | 5.9167
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:22 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:23 |  | CO | 5.9167
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:25 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 09:25 |  | CO | 8.15
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:27 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:27 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:27 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:27 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:27 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:28 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:28 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:28 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:28 |  | OT | 3.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:30 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:30 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:30 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:31 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:31 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:32 |  | OT | 3
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:33 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:33 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:33 |  | OT | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:34 |  | OT | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:34 |  | OT | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Instalar accesorios del sello mecanico. | 2009-10-06 09:34 |  | OT | 3
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:35 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:36 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:37 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:37 |  | CO | 5.5
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:40 |  | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:40 |  | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:40 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:41 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:41 |  | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:41 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:41 |  | OT | 2
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:42 |  | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:43 |  | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:43 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:43 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:44 |  | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:44 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 09:44 |  | OT | 2
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:49 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 09:50 |  | CO | 5.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:02 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:02 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:04 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:04 |  | CO | 5.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:07 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:08 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:11 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:11 |  | CO | 2
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:11 |  | CO | 4.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:13 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:14 |  | CO | 2
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:14 |  | CO | 4.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:16 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:16 |  | CO | 2
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:16 |  | CO | 4
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 10:18 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 10:18 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 10:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 10:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 10:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | M05-KTE-83101 MANTOSISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-06 10:19 |  | CO | 5.5
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 10:20 |  | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 10:20 |  | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 10:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 10:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 10:21 |  | OT | 0.25
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 10:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M04-KTE-83101 |  |  | INSTALACIÓN BANCO BATERIAS TURBOEXPANDER 1 | 2009-10-06 10:22 |  | OT | 2
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:29 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:29 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:29 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:29 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:30 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:30 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:30 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:30 |  | OT | 7.9167
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:31 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:31 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:31 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:32 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:32 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:32 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:32 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:32 |  | OT | 7.9167
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81101B |  |  | Limpieza de placas en intercambiador | 2009-10-06 10:33 |  | CO | 3
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:37 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:37 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:37 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:38 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:38 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:38 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:38 |  | OT | 7.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:39 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:39 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:39 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:39 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:40 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:40 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-06 10:40 |  | OT | 7.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-06 10:44 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-06 10:45 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-10-06 10:45 |  | PM | 9.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:12 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:13 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:13 |  | PM | 8.15
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:14 |  | PM | 0
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:15 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:15 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:15 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:15 |  | PM | 8.4
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:16 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:16 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:16 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:17 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:17 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2009-10-06 14:17 |  | PM | 8
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | MANTENIMEINTO EN BANCO EN SITIO PSV (SCE) SEM | 2009-10-06 17:46 |  | PM | 8
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | MANTENIMEINTO EN BANCO EN SITIO PSV (SCE) SEM | 2009-10-06 17:47 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | MANTENIMEINTO EN BANCO EN SITIO PSV (SCE) SEM | 2009-10-06 17:47 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | MANTENIMEINTO EN BANCO EN SITIO PSV (SCE) SEM | 2009-10-06 17:47 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:44 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:45 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:45 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:45 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:46 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:46 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:46 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:47 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:49 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:49 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:50 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:50 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:50 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:51 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:51 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:54 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:55 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:55 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:55 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:56 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:56 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:58 |  | PM | 7
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:59 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:59 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 18:59 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:00 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | MANTENIMEINTO EN BANCO EN SITIO PSV (SCE) SEM | 2009-10-06 19:21 |  | PM | 7
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | MANTENIMEINTO EN BANCO EN SITIO PSV (SCE) SEM | 2009-10-06 19:21 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | MANTENIMEINTO EN BANCO EN SITIO PSV (SCE) SEM | 2009-10-06 19:22 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | MANTENIMEINTO EN BANCO EN SITIO PSV (SCE) SEM | 2009-10-06 19:22 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | MANTENIMEINTO EN BANCO EN SITIO PSV (SCE) SEM | 2009-10-06 19:22 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:24 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:24 |  | PM | 8
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:25 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:25 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:25 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:26 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:32 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:32 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:32 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:33 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:33 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:36 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:39 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:40 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:41 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:41 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:41 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:41 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:42 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:44 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:45 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:47 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:48 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:48 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:48 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 19:49 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:07 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:11 |  | PM | 8
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:11 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:16 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:24 |  | PM | 4
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:24 |  | PM | 4
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:25 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:26 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:26 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:27 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:34 |  | PM | 4
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:35 |  | PM | 4
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 20:38 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 21:00 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 21:01 |  | PM | 7.5
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 21:02 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 21:02 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 21:09 |  | PM | 4
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 21:10 |  | PM | 4
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 21:10 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 21:11 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-06 21:11 |  | PM | 0.5
SGP | M02-FT-8151 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-07 06:34 |  | PM | 1
SGP | M02-FT-8151 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-07 06:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-FT-8151 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-07 06:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-FT-8151 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-07 06:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-FT-8151 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-07 06:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-FT-8151 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-07 06:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-FT-8151 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-07 06:35 |  | PM | 8
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:13 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:13 |  | PM | 7.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:13 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:14 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:14 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:14 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:33 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:34 |  | PM | 7
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:34 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:34 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:35 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:35 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:35 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:42 |  | PM | 0.65
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:43 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:43 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:43 |  | PM | 8
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 07:54 |  | PM | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:01 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:01 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:01 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:01 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:02 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:02 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:02 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:02 |  | OT | 8.0833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:10 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:10 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:11 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:11 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:11 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:11 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:11 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:17 |  | OT | 8.0833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:18 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:19 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:19 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:19 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:19 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:19 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:20 |  | OT | 0.41667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:20 |  | OT | 7.1667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:21 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:21 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:21 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:21 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:21 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:22 |  | OT | 0.41667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 08:22 |  | OT | 7.1667
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:42 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:44 |  | PM | 7.5
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:44 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:45 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:46 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:46 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:53 |  | PM | 1
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:53 |  | PM | 7.5
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:53 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 08:53 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 11:45 |  | PM | 8
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-07 11:47 |  | PM | 8
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:05 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:05 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:05 |  | CO | 3.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-07 13:11 |  | CO | 1.1667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:52 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:53 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:53 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:53 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:54 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:54 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:54 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:54 |  | OT | 7
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:55 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:55 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:55 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:56 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:56 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:56 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:56 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 14:56 |  | OT | 7
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:02 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:02 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:02 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:02 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:03 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:03 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:03 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:03 |  | OT | 7
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:06 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:09 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:10 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:10 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:11 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:11 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:12 |  | OT | 8.0833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:13 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:14 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:14 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:14 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:16 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:16 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:16 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-07 15:16 |  | OT | 8.0833
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:24 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:25 |  | CO | 3.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:31 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:32 |  | CO | 3.75
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:35 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:37 |  | CO | 3.75
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:39 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:40 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:40 |  | CO | 3.75
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 08:42 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:47 |  | CO | 3.75
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:49 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:50 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:50 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:50 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:51 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:52 |  | CO | 2.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:55 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:56 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:57 |  | CO | 2.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 08:59 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:00 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:02 |  | CO | 2.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:05 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:05 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:06 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:07 |  | CO | 2.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:09 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:09 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:10 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:11 |  | CO | 2.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:14 |  | CO | 2.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:15 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:15 |  | CO | 1.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:18 |  | CO | 2.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:19 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:19 |  | CO | 1.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:21 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:22 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:22 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:22 |  | CO | 1.75
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:24 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:25 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:25 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:25 |  | CO | 1.75
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:27 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81202B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:27 |  | CO | 2.75
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 09:28 |  | CO | 3.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:28 |  | CO | 1.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:31 |  | CO | 3.0833
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:32 |  | CO | 3.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:34 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:34 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:35 |  | CO | 3.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:41 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:41 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:42 |  | CO | 3.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:44 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:45 |  | CO | 3.75
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:52 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:52 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:52 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:52 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:52 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:53 |  | CO | 6
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:54 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:54 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:54 |  | CO | 6.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:56 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:56 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 09:56 |  | CO | 6.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:57 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:58 |  | CO | 3.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 09:59 |  | CO | 3.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:00 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:01 |  | CO | 3.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:03 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:03 |  | CO | 3.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:05 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:06 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:06 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:06 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:07 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:07 |  | CO | 3.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:08 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:09 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:09 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-08 10:09 |  | CO | 3.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-08 10:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 13:30 |  | PM | 0.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 13:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 13:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 13:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 13:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 13:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 13:30 |  | PM | 3
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:31 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:31 |  | PM | 1
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:31 |  | PM | 2.8333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:37 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:37 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:37 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:37 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:38 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:38 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-08 13:38 |  | PM | 4
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:38 |  | PM | 0.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:39 |  | PM | 0.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:39 |  | PM | 0.25
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:39 |  | PM | 0.25
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:39 |  | PM | 0.25
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:39 |  | PM | 0.25
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:39 |  | PM | 2
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:40 |  | PM | 0.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:40 |  | PM | 0.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:40 |  | PM | 0.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:41 |  | PM | 0.25
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:41 |  | PM | 0.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:41 |  | PM | 0.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81201A/B | 2009-10-08 13:41 |  | PM | 7.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:00 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:01 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:01 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:02 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:02 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:02 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:03 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:03 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:10 |  | OT | 7.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:12 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:12 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:13 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:13 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:13 |  | OT | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:13 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:14 |  | CO | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:14 |  | OT | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:14 |  | CO | 4.3333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:14 |  | OT | 7.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:17 |  | CO | 3.5833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:19 |  | OT | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:19 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:19 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:21 |  | CO | 3.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:21 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:22 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:22 |  | OT | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-08 14:22 |  | OT | 7.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:23 |  | CO | 3.5
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 14:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-TK-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-TK-81201 | 2009-10-08 14:26 |  | PM | 4
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-08 14:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-08 14:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-08 14:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-08 14:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:27 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-08 14:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-08 14:27 |  | PM | 4
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:28 |  | CO | 3.5833
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:31 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:33 |  | CO | 3.5833
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:35 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:37 |  | CO | 3.5833
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:39 |  | CO | 4.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:40 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:40 |  | CO | 3.5833
SGP | M02-P-81201B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:52 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81201B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-08 14:52 |  | CO | 7.75
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:55 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:55 |  | CO | 2
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:55 |  | CO | 6.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:57 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:57 |  | CO | 2
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:57 |  | CO | 6.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:59 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:59 |  | CO | 2
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 14:59 |  | CO | 6.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 15:01 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 15:01 |  | CO | 2
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-08 15:01 |  | CO | 6.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-09 06:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-09 06:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-09 06:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-09 06:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-09 06:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-09 06:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-09 06:22 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-09 06:22 |  | CO | 1.5
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 06:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 06:46 |  | CO | 0.5
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 06:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 06:46 |  | CO | 0.25
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 06:46 |  | CO | 0.25
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 06:46 |  | CO | 0.25
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 06:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 06:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 06:47 |  | CO | 0.91667
SGP | M10-BDV-8102 |  |  | BDV-8102 NO ABRE | 2009-10-09 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8102 |  |  | BDV-8102 NO ABRE | 2009-10-09 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8102 |  |  | BDV-8102 NO ABRE | 2009-10-09 06:50 |  | CO | 0.66667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:07 |  | CO | 1
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:07 |  | CO | 4.1667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:11 |  | CO | 1
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 07:12 |  | CO | 4.1667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:36 |  | CO | 3.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:37 |  | CO | 3.75
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:40 |  | CO | 3.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:41 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:41 |  | CO | 3.75
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:43 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:43 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:44 |  | CO | 3.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-09 10:45 |  | CO | 3.75
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:47 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:47 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:47 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:47 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:47 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:48 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:48 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:48 |  | PD | 5.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:49 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:49 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:50 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:50 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:50 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:50 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:50 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:50 |  | PD | 5.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:52 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:52 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:52 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:53 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:53 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:53 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:53 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:53 |  | PD | 5.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:55 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:55 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:55 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:55 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:55 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:55 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:56 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:56 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-09 10:56 |  | PD | 5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 11:33 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 11:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 11:34 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 11:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 11:34 |  | PM | 5.3333
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 13:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 13:11 |  | CO | 0.5
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 13:11 |  | CO | 1
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 13:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | Instalar tubing xa equipo monitoreo en BDV-8101 | 2009-10-09 13:11 |  | CO | 5
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:35 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:35 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:35 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:35 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:35 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:35 |  | PM | 7.5
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:36 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:37 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:37 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:37 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:37 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2009-10-09 13:37 |  | PM | 7.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 13:40 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 13:40 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 13:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 13:40 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 13:40 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-09 13:40 |  | PM | 5.3333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:21 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:22 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:22 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:22 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:22 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:22 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:23 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:23 |  | OT | 7.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:26 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:27 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:27 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:27 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:28 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:28 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:28 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-09 15:28 |  | OT | 7.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:39 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:39 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:39 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:39 |  | PM | 9.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:40 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:41 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:41 |  | PM | 9.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:44 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:44 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 09:44 |  | PM | 9.8333
SGP | M02-P-81201A |  |  | FUGA DE AMINA POR TAPON DE 1/2" PI- 8161D | 2009-10-13 09:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201A |  |  | FUGA DE AMINA POR TAPON DE 1/2" PI- 8161D | 2009-10-13 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | FUGA DE AMINA POR TAPON DE 1/2" PI- 8161D | 2009-10-13 09:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81201A |  |  | FUGA DE AMINA POR TAPON DE 1/2" PI- 8161D | 2009-10-13 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | FUGA DE AMINA POR TAPON DE 1/2" PI- 8161D | 2009-10-13 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | FUGA DE AMINA POR TAPON DE 1/2" PI- 8161D | 2009-10-13 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81201A |  |  | FUGA DE AMINA POR TAPON DE 1/2" PI- 8161D | 2009-10-13 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | FUGA DE AMINA POR TAPON DE 1/2" PI- 8161D | 2009-10-13 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201A |  |  | FUGA DE AMINA POR TAPON DE 1/2" PI- 8161D | 2009-10-13 09:46 |  | CO | 8.0833
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:04 |  | CO | 1.3333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:05 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:05 |  | CO | 7.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:06 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:06 |  | PM | 9.8333
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:06 |  | CO | 2.4167
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:06 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:07 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:07 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:07 |  | CO | 7.75
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:08 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-10-13 10:08 |  | PM | 9.3333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PT-8204 |  |  | Reemplazar PIT, segun ODT 695065 | 2009-10-13 10:09 |  | CO | 1.5
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 1
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 7.75
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | M01-PDI-8107 Revisar PDI presenta error en lectura | 2009-10-13 10:10 |  | CO | 2.4167
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:12 |  | PM | 0.75
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:12 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:12 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:12 |  | PM | 8.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:13 |  | PM | 0.5
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:13 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:13 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:14 |  | PM | 8.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:14 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:14 |  | CO | 7.75
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:15 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:15 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:16 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:16 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:16 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:16 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:16 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:16 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:16 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:16 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:16 |  | PD | 1.8333
SGP | M02-LV-8152B |  |  | LV-8152B Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:17 |  | PD | 1.1667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:17 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-LCV-8153A |  |  | LCV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:17 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:17 |  | CO | 1
SGP | M02-LV-8154 |  |  | LV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:18 |  | PD | 3
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:18 |  | CO | 7.75
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:18 |  | PD | 0.5
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:19 |  | PD | 0.25
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:19 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:19 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:19 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:19 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:19 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:19 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:19 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:19 |  | CO | 1
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:20 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:20 |  | CO | 8
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:20 |  | PD | 2
SGP | M02-LCV-8153A |  |  | LCV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:20 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:21 |  | CO | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:21 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:22 |  | CO | 8
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:22 |  | PD | 0.5
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:22 |  | PD | 0.25
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:22 |  | PD | 0.25
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:23 |  | PD | 0.5
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:23 |  | PD | 0.5
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:23 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:23 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:23 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:24 |  | CO | 1
SGP | M02-LV-8152B |  |  | LV-8152B Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:24 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:24 |  | CO | 7.75
SGP | M02-LCV-8153A |  |  | LCV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:25 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8155 |  |  | FV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:25 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LV-8154 |  |  | LV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:26 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-FV-8152 |  |  | FV-8152 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:26 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-FV-8153A |  |  | FV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:26 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-FV-8153B |  |  | FV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:27 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8153B |  |  | LV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:27 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:27 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:28 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:28 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:28 |  | CO | 8
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:29 |  | PD | 0.25
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:29 |  | PD | 0.5
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:29 |  | PD | 0.25
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:29 |  | PD | 0.5
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:29 |  | PD | 0.5
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:29 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:30 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:30 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:30 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LV-8152B |  |  | LV-8152B Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:30 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:30 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:31 |  | PD | 1
SGP | M02-LCV-8153A |  |  | LCV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:31 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:31 |  | PD | 8
SGP | M02-FV-8155 |  |  | FV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:31 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8154 |  |  | LV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:32 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-FV-8152 |  |  | FV-8152 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:32 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-FV-8153A |  |  | FV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:32 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-FV-8153B |  |  | FV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:33 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8153B |  |  | LV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:33 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:33 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:34 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:36 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:36 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:36 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:36 |  | PD | 0.25
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:36 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:36 |  | PD | 1
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:37 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:37 |  | PD | 8.25
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:37 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8152B |  |  | LV-8152B Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:37 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LCV-8153A |  |  | LCV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:38 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:38 |  | PD | 0.25
SGP | M02-FV-8155 |  |  | FV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:38 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:38 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:38 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LV-8154 |  |  | LV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:38 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:39 |  | PD | 0.25
SGP | M02-FV-8152 |  |  | FV-8152 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:39 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:39 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:39 |  | PD | 8.25
SGP | M02-FV-8153A |  |  | FV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:39 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-FV-8153B |  |  | FV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:39 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8153B |  |  | LV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:40 |  | PD | 0.61667
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:40 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:40 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:41 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:42 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:42 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:42 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:42 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:42 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:42 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:42 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:43 |  | PD | 0.63333
SGP | M02-LV-8152B |  |  | LV-8152B Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:43 |  | PD | 0.63333
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:43 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LCV-8153A |  |  | LCV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:43 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:44 |  | PD | 0.25
SGP | M02-FV-8155 |  |  | FV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:44 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:44 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LV-8154 |  |  | LV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:44 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:44 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:44 |  | PD | 1
SGP | M02-FV-8152 |  |  | FV-8152 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:44 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Cambiar chumacera, presnta desgaste | 2009-10-13 10:44 |  | PD | 8.25
SGP | M02-FV-8153A |  |  | FV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:45 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-FV-8153B |  |  | FV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:45 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-LV-8153B |  |  | LV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:45 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:46 |  | CO | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:46 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:46 |  | CO | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:46 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:47 |  | CO | 2
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:47 |  | CO | 5.75
SGP | M02-FV-8150 |  |  | FV-8150 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:47 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:47 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:47 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:48 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:48 |  | PD | 0.25
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:48 |  | PD | 0.5
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:48 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LV-8151 |  |  | LV-8151 Desconexión/conexión y calibración SD Amin | 2009-10-13 10:48 |  | PD | 0.63333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LV-8152A |  |  | LV-8152A Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:48 |  | PD | 0.63333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LV-8152B |  |  | LV-8152B Desconexión/conexión y calibración SD Ami | 2009-10-13 10:49 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:49 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:49 |  | CO | 2
SGP | M02-LCV-8153A |  |  | LCV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:49 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:49 |  | CO | 6
SGP | M02-FV-8155 |  |  | FV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:49 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-LV-8154 |  |  | LV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:50 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-FV-8152 |  |  | FV-8152 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:50 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:51 |  | CO | 0.5
SGP | M02-FV-8153A |  |  | FV-8153A Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:51 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8153B |  |  | FV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:51 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LV-8153B |  |  | LV-8153B Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:51 |  | PD | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:51 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:51 |  | CO | 2
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:51 |  | CO | 0.56667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:52 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 1
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:53 |  | CO | 2
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:54 |  | CO | 6
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 10:54 |  | CO | 2.0833
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:54 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-F-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81204 | 2009-10-13 10:55 |  | PM | 4.75
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:55 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:56 |  | CO | 2
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:56 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 10:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:00 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:00 |  | CO | 7.75
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:02 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:02 |  | CO | 0
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:04 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 11:04 |  | CO | 7.75
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:11 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:11 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:11 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:12 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:12 |  | PM | 0.25
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:12 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:12 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:12 |  | PM | 2
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:12 |  | PM | 6.5
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:13 |  | PM | 0.25
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:14 |  | PM | 0.25
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:14 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:14 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:14 |  | PM | 2
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2009-10-13 11:14 |  | PM | 6.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 11:25 |  | PM | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 11:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 11:26 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 11:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 11:26 |  | PM | 5.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 11:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 11:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 11:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 11:31 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 11:31 |  | CO | 9
SGP | M09-K-85201 |  |  | VIT-8555 revisar switche vibración por disparos | 2009-10-13 12:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | VIT-8555 revisar switche vibración por disparos | 2009-10-13 12:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | VIT-8555 revisar switche vibración por disparos | 2009-10-13 12:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | VIT-8555 revisar switche vibración por disparos | 2009-10-13 12:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | VIT-8555 revisar switche vibración por disparos | 2009-10-13 12:49 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | VIT-8555 revisar switche vibración por disparos | 2009-10-13 12:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | VIT-8555 revisar switche vibración por disparos | 2009-10-13 12:50 |  | CO | 1.5833
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:02 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:02 |  | CO | 7.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:04 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:05 |  | CO | 7.75
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:06 |  | CO | -0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:06 |  | CO | -0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:06 |  | CO | -0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:07 |  | CO | -0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:07 |  | CO | -1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:07 |  | CO | -7.75
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:09 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:09 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:09 |  | CO | 7.75
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:12 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201B | 2009-10-13 13:12 |  | CO | 7.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:13 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:13 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:14 |  | CO | 9
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:19 |  | CO | 0.66667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:20 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:20 |  | CO | 0.41667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | F-83480A LIMPIEZA DE FILTRO CANASTA | 2009-10-13 13:21 |  | CO | 7.3333
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-13 13:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-13 13:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-13 13:24 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-13 13:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-13 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-13 13:25 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-13 13:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-13 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Conectar tubing succión P-72015 A/B URM | 2009-10-13 13:25 |  | CO | 1.65
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:27 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:27 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:27 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:27 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:28 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:28 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:28 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:28 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:29 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Cambio de botella y reposición | 2009-10-13 13:29 |  | CO | 0.75
SGP | M02-LG-8155A |  |  | LG-8155A: Alinear el LG. ( TC-81202) | 2009-10-13 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | LG-8155A: Alinear el LG. ( TC-81202) | 2009-10-13 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | LG-8155A: Alinear el LG. ( TC-81202) | 2009-10-13 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | LG-8155A: Alinear el LG. ( TC-81202) | 2009-10-13 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | LG-8155A: Alinear el LG. ( TC-81202) | 2009-10-13 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | LG-8155A: Alinear el LG. ( TC-81202) | 2009-10-13 13:34 |  | CO | 1.1667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | TC-81202: Corregir fuga de vapor de amina. | 2009-10-13 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | TC-81202: Corregir fuga de vapor de amina. | 2009-10-13 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | TC-81202: Corregir fuga de vapor de amina. | 2009-10-13 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | TC-81202: Corregir fuga de vapor de amina. | 2009-10-13 13:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LG-8155A |  |  | TC-81202: Corregir fuga de vapor de amina. | 2009-10-13 13:35 |  | CO | 1.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:48 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:50 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:50 |  | CO | 3.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:55 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:55 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:55 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:56 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-13 13:56 |  | CO | 3.8333
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:09 |  | CO | 1.8333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 14:11 |  | PM | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 14:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 14:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 14:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 14:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2009-10-13 14:12 |  | PM | 5.25
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Desconexión/conexión y calibración SD Am | 2009-10-13 14:15 |  | CO | 1.8333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:31 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:31 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:31 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:32 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:32 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:32 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:32 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:33 |  | OT | 8.5833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:33 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:33 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:34 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:34 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:34 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:34 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:34 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 14:35 |  | OT | 8.5833
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:35 |  | PM | 0.75
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:35 |  | PM | 7.8333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:37 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:37 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:37 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:37 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2009-10-13 14:37 |  | PM | 7.8333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:38 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:38 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:39 |  | PM | 1
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:39 |  | PM | 7.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:40 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:40 |  | PM | 1
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:40 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-P-81203A/B | 2009-10-13 14:41 |  | PM | 7.5
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:43 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:44 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:44 |  | PM | 7.5
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81204 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81204 | 2009-10-13 14:46 |  | PM | 7.5
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:48 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:48 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:48 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:48 |  | PM | 8.6667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:49 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:50 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81201 | 2009-10-13 14:50 |  | PM | 8.6667
SGP | M03-TC-8508 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TC-8508 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-TC-8508 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TC-8508 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TC-8508 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TC-8508 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:53 |  | CO | 1.1667
SGP | M09-TC-8558 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-TC-8558 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-TC-8558 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-TC-8558 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-TC-8558 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-TC-8558 |  |  | REVISAR CONTROL DE TEMPERATURA DESCARGA DE 4 ETAPA | 2009-10-13 14:54 |  | CO | 1.1667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:28 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:29 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:29 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:29 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:29 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:30 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:30 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:31 |  | OT | 8.5833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:34 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:34 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:35 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:35 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:35 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:35 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:35 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-13 15:36 |  | OT | 8.5833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:21 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:21 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:21 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:22 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:22 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:22 |  | OT | 8.5833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:23 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:23 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:23 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:23 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:24 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:24 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:24 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:24 |  | OT | 8.5833
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:27 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:27 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:27 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:28 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:28 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:28 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:28 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:28 |  | OT | 8.75
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:50 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:51 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:51 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:51 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:51 |  | OT | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:51 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:52 |  | OT | 9.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:53 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:54 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:54 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:54 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:55 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:55 |  | OT | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:55 |  | OT | 7.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:56 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:56 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:56 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:56 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:56 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:57 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:57 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:57 |  | OT | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 07:57 |  | OT | 7.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:08 |  | OT | 1.9167
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:08 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:08 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:09 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:09 |  | OT | 9.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:09 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:10 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:10 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:10 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:11 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:11 |  | OT | 8.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:14 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:14 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:14 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:14 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:14 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:14 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:15 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:15 |  | OT | 8.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:17 |  | CO | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:17 |  | CO | 0.66667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:18 |  | CO | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:18 |  | CO | 7.3333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:18 |  | CO | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:19 |  | CO | 0.66667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:19 |  | CO | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:20 |  | CO | 7.1667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:23 |  | CO | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:23 |  | CO | 0.66667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:24 |  | CO | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:24 |  | CO | 7.3333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:24 |  | CO | 0.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:25 |  | CO | 0.66667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:25 |  | CO | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA ELÉCTRICO TURBOEXPANDER | 2009-10-14 08:26 |  | CO | 7.3333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:46 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:47 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:47 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:47 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:48 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:48 |  | OT | 9.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:50 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:51 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:51 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:51 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:51 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:51 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:51 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:51 |  | OT | 8.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:52 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:52 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:52 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:52 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:52 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:53 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:53 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-14 08:53 |  | OT | 8.25
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 10:50 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 10:51 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 10:51 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 10:52 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 10:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 10:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 11:07 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 11:08 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 11:09 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 11:10 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 11:10 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 11:10 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 11:11 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:22 |  | PM | 3
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:23 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:23 |  | PM | 3
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:24 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:31 |  | PM | 3
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:32 |  | PM | 3
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:33 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:33 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:33 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:18 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:19 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:20 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:20 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:21 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:21 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:27 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:29 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:30 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:30 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:52 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:52 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:52 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:55 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:57 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 16:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 17:01 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 17:01 |  | PM | 0.5
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Cambio de cuerpo CS por SS en taller | 2009-10-14 19:23 |  | PM | 4
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Cambio de cuerpo CS por SS en taller | 2009-10-14 19:24 |  | PM | 4
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Cambio de cuerpo CS por SS en taller | 2009-10-14 19:25 |  | PM | 0.5
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Cambio de cuerpo CS por SS en taller | 2009-10-14 19:27 |  | PM | 0.5
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Cambio de cuerpo CS por SS en taller | 2009-10-14 20:50 |  | PM | 4
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Cambio de cuerpo CS por SS en taller | 2009-10-14 20:51 |  | PM | 0.5
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Cambio de cuerpo CS por SS en taller | 2009-10-14 20:51 |  | PM | 0.5
SGP | M02-LV-8155 |  |  | LV-8155 Cambio de cuerpo CS por SS en taller | 2009-10-14 20:51 |  | PM | 0.5
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 Cambio de cuerpo CS por SS en taller | 2009-10-14 20:52 |  | PM | 4
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 20:54 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 20:54 |  | PM | 3
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 20:55 |  | PM | 3
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 20:57 |  | PM | 3
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 20:58 |  | PM | 3
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 20:58 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 20:58 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 21:00 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 21:00 |  | PM | 3
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 21:00 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 21:02 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 21:02 |  | PM | 0
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 21:03 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-14 21:03 |  | PM | 2
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 07:51 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 07:51 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 07:51 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 07:52 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 07:52 |  | OT | 9.5
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 08:01 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 08:02 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 08:02 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 08:02 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 08:03 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 08:03 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 08:03 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 08:03 |  | OT | 8.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:48 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cambio cilindro Helio para cromatografo AIT-8705 | 2009-10-15 09:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cambio cilindro Helio para cromatografo AIT-8705 | 2009-10-15 09:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cambio cilindro Helio para cromatografo AIT-8705 | 2009-10-15 09:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cambio cilindro Helio para cromatografo AIT-8705 | 2009-10-15 09:48 |  | CO | 0.75
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:50 |  | CO | 2
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LIT-8302A: Está descalibrado | 2009-10-15 09:56 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cambio cilindro Helio para cromatografo AIT-8705 | 2009-10-15 09:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cambio cilindro Helio para cromatografo AIT-8705 | 2009-10-15 09:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cambio cilindro Helio para cromatografo AIT-8705 | 2009-10-15 09:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Cambio cilindro Helio para cromatografo AIT-8705 | 2009-10-15 09:57 |  | CO | 0.75
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8100B |  |  | Está presentando osilaciones de lectura continuame | 2009-10-15 10:01 |  | CO | 2
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:01 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:01 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:01 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:01 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:02 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:02 |  | OT | 9.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:05 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:06 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:06 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:06 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:06 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:07 |  | OT | 8.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:08 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:09 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:09 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:09 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:09 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:09 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:10 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:10 |  | OT | 8.2167
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:12 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:12 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:12 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:13 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:13 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:13 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:13 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-15 11:13 |  | OT | 8.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 13:58 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 13:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 13:59 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 13:59 |  | CO | 7.1667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:01 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:01 |  | CO | 7.8333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:03 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:03 |  | CO | 7.8333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:08 |  | CO | -0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:08 |  | CO | -0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:09 |  | CO | -0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:09 |  | CO | -0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:09 |  | CO | -0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:09 |  | CO | -1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:10 |  | CO | -7.1667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:11 |  | CO | -0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:11 |  | CO | -0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:12 |  | CO | -0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:12 |  | CO | -1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:12 |  | CO | -7.8333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:14 |  | CO | -0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:15 |  | CO | -0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:15 |  | CO | -0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:15 |  | CO | -1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:15 |  | CO | -7.8333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:19 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:19 |  | CO | 7.1667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:22 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:22 |  | CO | 7.8333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:24 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:24 |  | CO | 7.8333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:26 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:26 |  | CO | 7.8333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:28 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:29 |  | CO | 7.1667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:30 |  | CO | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:31 |  | CO | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes e inspección | 2009-10-15 14:31 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:06 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:07 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:07 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:07 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:07 |  | PM | 8.6667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:09 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:09 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-15 15:09 |  | PM | 9.5833
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:11 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:11 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:11 |  | PM | 3.8333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:15 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:15 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:15 |  | PM | 3.8333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:26 |  | PM | 0.25
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:28 |  | PM | 0.5
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-CT-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-CT-81202 | 2009-10-15 15:28 |  | PM | 4
SGP | M02-LV-8170A |  |  | M02-LV-8170A Revisar internos de lavalvula | 2009-10-16 13:37 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-LV-8170A |  |  | M02-LV-8170A Revisar internos de lavalvula | 2009-10-16 13:37 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-LV-8170A |  |  | M02-LV-8170A Revisar internos de lavalvula | 2009-10-16 13:38 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-LV-8170A |  |  | M02-LV-8170A Revisar internos de lavalvula | 2009-10-16 13:38 |  | CO | 0.56667
SGP | M02-LV-8170A |  |  | M02-LV-8170A Revisar internos de lavalvula | 2009-10-16 13:39 |  | CO | 0.56667
SGP | M02-LV-8170B |  |  | M02-LV-8170B REVISAR INTERNOS DE LA VALVULA | 2009-10-16 13:46 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-LV-8170B |  |  | M02-LV-8170B REVISAR INTERNOS DE LA VALVULA | 2009-10-16 13:48 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-LV-8170B |  |  | M02-LV-8170B REVISAR INTERNOS DE LA VALVULA | 2009-10-16 13:48 |  | CO | 0.61667
SGP | M02-LV-8170B |  |  | M02-LV-8170B REVISAR INTERNOS DE LA VALVULA | 2009-10-16 13:49 |  | CO | 0.56667
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-16 15:12 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-16 15:12 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-16 15:13 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-16 15:13 |  | OT | 0.25
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-16 15:13 |  | OT | 1
SGP | M05-KTE-83201 |  |  | SOPORTE TECNICO EN TRABAJOS PARADA DE AMINA | 2009-10-16 15:14 |  | OT | 8.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C Cambiar rodamientos, alcanse 3 semanaas | 2009-10-19 11:13 |  | PD | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:20 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:20 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:20 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:21 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:21 |  | PM | 1
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:27 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:27 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C Cambiar rodamientos, alcanse 3 semanaas | 2009-10-19 11:32 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C Cambiar rodamientos, alcanse 3 semanaas | 2009-10-19 11:32 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C Cambiar rodamientos, alcanse 3 semanaas | 2009-10-19 11:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C Cambiar rodamientos, alcanse 3 semanaas | 2009-10-19 11:33 |  | PD | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 11:33 |  | PM | 1
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C Cambiar rodamientos, alcanse 3 semanaas | 2009-10-19 11:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | HEM-81102C Cambiar rodamientos, alcanse 3 semanaas | 2009-10-19 11:34 |  | PD | 4.4167
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:06 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:06 |  | PM | 1
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:07 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:07 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:07 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:07 |  | PM | 7
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:09 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:09 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81103 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81103 | 2009-10-19 13:09 |  | PM | 1
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:10 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:11 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:13 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:13 |  | CO | 8.15
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:15 |  | CO | 0.75
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:16 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | Desmontaje y montaje de motor para cambio de rodam | 2009-10-19 13:16 |  | CO | 8.15
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:32 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:33 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:33 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:33 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:33 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:33 |  | PM | 5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:33 |  | PM | 3.6667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:34 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:34 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:34 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:34 |  | PM | 5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:34 |  | PM | 3.6667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:36 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:36 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:36 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:36 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:36 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:36 |  | PM | 5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:36 |  | PM | 3.6667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:38 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:38 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:38 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:39 |  | PM | 2
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:39 |  | PM | 5.1667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:40 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:40 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:41 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:41 |  | PM | 2
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:41 |  | PM | 5.1667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:45 |  | PM | 1
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:45 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:45 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:45 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:45 |  | PM | 2.0833
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:49 |  | PM | 1
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:49 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:50 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81101A/B/C | 2009-10-19 13:50 |  | PM | 2.0833
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:51 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:51 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:52 |  | PM | 3.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:55 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:55 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 13:56 |  | PM | 3.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 14:33 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 14:33 |  | PM | 2
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:34 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:34 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 14:34 |  | PM | 2
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:34 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:35 |  | PM | 8.3333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 14:36 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:36 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:36 |  | PM | 9.0833
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 14:36 |  | PM | 1
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 14:36 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:37 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:37 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:37 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:38 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:38 |  | PM | 7.6667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:39 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:39 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:39 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-19 14:39 |  | PM | 7.6667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:49 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:49 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:50 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:50 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:50 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:51 |  | PM | 3.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-19 14:57 |  | PM | 1.75
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 15:18 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 15:18 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 15:18 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 15:24 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:19 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:19 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:19 |  | PM | 0.3
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:20 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:20 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:24 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:25 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:25 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:25 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:45 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:45 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:45 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:46 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:46 |  | PM | 0.55
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:46 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:47 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:47 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:48 |  | PM | 0
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:48 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:48 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 16:50 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 17:00 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 17:00 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 17:01 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 17:01 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 17:01 |  | PM | 0.55
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 17:02 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 17:02 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:31 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:31 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:32 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:32 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:34 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:40 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:40 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:40 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:41 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 17:41 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:30 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:30 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:30 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:30 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 18:46 |  | PM | 3
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 18:46 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 18:47 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 18:47 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 18:48 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 18:48 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 18:48 |  | PM | 0
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-19 18:49 |  | PM | 1
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:52 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:52 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:53 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:53 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:53 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:54 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:55 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:56 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:56 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:57 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:57 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8501 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 18:57 |  | PM | 1
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 19:07 |  | PM | 7.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 19:07 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 19:08 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 19:08 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-10-19 19:08 |  | PM | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:27 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:27 |  | CO | 7.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:31 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:31 |  | CO | 7.3333
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:35 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:36 |  | CO | 7.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:36 |  | CO | 5.1667
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:43 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:43 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:44 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:45 |  | CO | 6.75
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:49 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:50 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:50 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:50 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:51 |  | CO | 6.75
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:55 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:56 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81202 |  |  | TRABAJO SOLDADURA EN SPOOL DE LA VASIJA | 2009-10-20 07:56 |  | CO | 6.75
SGP | M01-HE-81102C |  |  | ALINEACION Y TENSION DE CORREAS | 2009-10-20 08:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102C |  |  | ALINEACION Y TENSION DE CORREAS | 2009-10-20 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102C |  |  | ALINEACION Y TENSION DE CORREAS | 2009-10-20 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102C |  |  | ALINEACION Y TENSION DE CORREAS | 2009-10-20 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102C |  |  | ALINEACION Y TENSION DE CORREAS | 2009-10-20 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102C |  |  | ALINEACION Y TENSION DE CORREAS | 2009-10-20 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102C |  |  | ALINEACION Y TENSION DE CORREAS | 2009-10-20 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102C |  |  | ALINEACION Y TENSION DE CORREAS | 2009-10-20 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102C |  |  | ALINEACION Y TENSION DE CORREAS | 2009-10-20 08:45 |  | CO | 2.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-20 09:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-20 09:02 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-20 09:03 |  | CO | 0
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-20 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-20 09:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-20 09:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-20 09:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-20 09:05 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-20 09:05 |  | CO | 6.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:30 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:32 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:32 |  | CO | 6.8333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:35 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:37 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:37 |  | CO | 6.8333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:42 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:43 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:43 |  | CO | 6.8333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: PRESENTA DAÑO EN EL SELLO MECANICO | 2009-10-20 09:53 |  | CO | 3.0833
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | LUBRICACION VALVULAS DE CORTE U/S PSV-8504 | 2009-10-20 10:56 |  | CO | 4
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | DESMONTE PSV-8500 PARA MANTENIMIENTO EN BANCO | 2009-10-20 10:59 |  | CO | 4
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:05 |  | CO | 0
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:07 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:12 |  | CO | 2.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:17 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:17 |  | CO | 7.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:17 |  | CO | 2.75
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 7.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-20 11:20 |  | CO | 3.0833
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:19 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:19 |  | CO | 7.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:21 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:21 |  | CO | 7.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:23 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:23 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:23 |  | CO | 8
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:25 |  | CO | 2.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:27 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:28 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:30 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:30 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:31 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:34 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:35 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:38 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | F-81201: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-10-21 06:40 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:49 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:49 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:50 |  | CO | 5.6667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:56 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:56 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 06:57 |  | CO | 5.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:27 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:28 |  | CO | 8
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:29 |  | CO | 1
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:30 |  | PM | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:31 |  | CO | 1.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 07:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 07:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 07:32 |  | CO | 5.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:34 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 07:34 |  | CO | 1.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 07:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 07:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 07:35 |  | CO | 5.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:37 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:37 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:37 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:38 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:40 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:41 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Prestar soporte al arranque de amina 2 en Cusiana | 2009-10-21 07:55 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81102 | 2009-10-21 07:57 |  | PM | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:12 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:12 |  | CO | 1.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 08:13 |  | CO | 5.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:15 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:15 |  | CO | 1.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-21 08:15 |  | CO | 5.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:23 |  | CO | 8
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:25 |  | CO | 8.75
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 08:26 |  | CO | 8.75
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-10-21 09:55 |  | PM | 5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:24 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:25 |  | CO | 3
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:29 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:30 |  | CO | 2.75
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | LIMPIEZA DE PLACAS HE-81201A | 2009-10-21 10:33 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81202A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 10:45 |  | CO | 2.75
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:38 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:40 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-21 13:46 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:29 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:29 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:29 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:30 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:30 |  | PM | 3.1667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:30 |  | PM | 4
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:32 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:32 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:32 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-81101 | 2009-10-21 14:32 |  | PM | 3.1667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:33 |  | PM | 4
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:39 |  | PM | 2
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:40 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:40 |  | PM | 0.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:40 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-P-82001A/B/C | 2009-10-21 14:41 |  | PM | 2.6667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:53 |  | CO | 2.3333
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Verificar calibración | 2009-10-21 14:56 |  | CO | 2.3333
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:35 |  | PM | 1.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:36 |  | PM | 1.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:43 |  | PM | 1.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:44 |  | PM | 1.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:44 |  | PM | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:45 |  | PM | 1
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:45 |  | PM | 0.25
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:45 |  | PM | 0.5
SGP | M12-V-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-V-82001 | 2009-10-22 09:45 |  | PM | 1.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | FG-SGP140M: Se está activando con frecuencia. | 2009-10-22 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | FG-SGP140M: Se está activando con frecuencia. | 2009-10-22 09:46 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | FG-SGP140M: Se está activando con frecuencia. | 2009-10-22 09:46 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | FG-SGP140M: Se está activando con frecuencia. | 2009-10-22 09:46 |  | CO | 0.083333
SGP | FG-SGP140M |  |  | FG-SGP140M: Se está activando con frecuencia. | 2009-10-22 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | FG-SGP140M: Se está activando con frecuencia. | 2009-10-22 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | FG-SGP140M: Se está activando con frecuencia. | 2009-10-22 09:47 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 13:57 |  | PM | 1
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 13:58 |  | PM | 0.5
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 13:58 |  | PM | 3
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 13:58 |  | PM | 1
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 13:58 |  | PM | 3
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 14:01 |  | PM | 0.5
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 14:01 |  | PM | 1
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 14:01 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 14:01 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 14:01 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 14:01 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 14:02 |  | PM | 1
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 14:02 |  | PM | 3
SGP | M01-LT-8106 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2009-10-22 14:02 |  | PM | 3
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:25 |  | CO | 0.83333
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:26 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:26 |  | CO | 4
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:26 |  | CO | 3.5
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:28 |  | CO | 0.83333
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:28 |  | CO | 4
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-22 14:28 |  | CO | 3.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-22 15:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-22 15:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-22 15:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-22 15:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-22 15:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-22 15:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-22 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-22 15:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-22 15:57 |  | CO | 2.9167
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:40 |  | CO | 2.9167
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-10-23 06:42 |  | CO | 2.9167
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:34 |  | CO | 2.25
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:38 |  | CO | 1.4167
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8154B |  |  | LT-8154: REVISION Y CALIBRACION. | 2009-10-23 13:39 |  | CO | 1.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:40 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:40 |  | PM | 1.5
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:43 |  | CO | 3
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:43 |  | CO | 4.8333
SGP | M02-NG-8183 |  |  | Equipo en modo falla | 2009-10-23 13:43 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:46 |  | PM | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:50 |  | PM | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CROMATOGRAFO: TRANSPORTE CILINDROS DE HELIO | 2009-10-23 13:50 |  | PM | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:24 |  | CO | 2.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:25 |  | CO | 2.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:30 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-23 15:33 |  | CO | 2.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:36 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:37 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:37 |  | CO | 7.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:45 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:45 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-23 15:46 |  | CO | 7.0833
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:48 |  | CO | 3.0833
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:49 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:51 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:51 |  | CO | 2.75
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-26 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Limpieza / Cambio de elementos filtrantes | 2009-10-26 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:18 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:19 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:20 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:20 |  | CO | 4
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:29 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:30 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:30 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Falla en retenedores de aceite lubricante. | 2009-10-26 11:31 |  | CO | 4
SGP | M02-PDT-8160 |  |  | PDT-8160:REVISION Y CALIBRACION (AMINA 2) | 2009-10-26 14:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDT-8160 |  |  | PDT-8160:REVISION Y CALIBRACION (AMINA 2) | 2009-10-26 14:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-PDT-8160 |  |  | PDT-8160:REVISION Y CALIBRACION (AMINA 2) | 2009-10-26 14:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDT-8160 |  |  | PDT-8160:REVISION Y CALIBRACION (AMINA 2) | 2009-10-26 14:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-PDT-8160 |  |  | PDT-8160:REVISION Y CALIBRACION (AMINA 2) | 2009-10-26 14:21 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:48 |  | CO | 1.3333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:50 |  | CO | 1.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:50 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:51 |  | PM | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:52 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:52 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-26 14:52 |  | PM | 5
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-26 14:54 |  | CO | 1.1667
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-26 20:36 |  | PM | 6
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-26 20:39 |  | PM | 6
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-10-26 20:41 |  | PM | 6
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:18 |  | CO | 2.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:23 |  | CO | 1.3333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5282 Revisar loop de control. | 2009-10-27 14:25 |  | CO | 1.1667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:21 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:22 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:24 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:27 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:28 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:30 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:30 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:30 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtros despues de lavado químico | 2009-10-28 06:31 |  | CO | 1.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:05 |  | CO | 2.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LT-5281 Revisar loop de control. | 2009-10-28 08:06 |  | CO | 1.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:08 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:08 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:08 |  | PM | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:09 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:10 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar PCV-8603 Medida Traction 795960 | 2009-10-28 08:10 |  | PM | 5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-10-28 11:46 |  | PM | 6
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-10-28 11:46 |  | PM | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-10-28 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:32 |  | CO | 3.25
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:34 |  | CO | 3.25
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 14:58 |  | CO | 3.25
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:00 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:02 |  | CO | 3.5833
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:06 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HEM-85101A |  |  | HE-85201A: REVISION Y CAMBIO DE CORREAS | 2009-10-28 15:08 |  | CO | 3.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:35 |  | CO | 3.6667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2009-10-28 15:42 |  | CO | 3.6667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:13 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:13 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:14 |  | PD | 0.33333
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:14 |  | PD | 0.33333
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:15 |  | CO | 0.66667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:15 |  | CO | 2.3333
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:17 |  | CO | 0.66667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72003 |  |  | P-72003 Instalación lubricador a bomba wilden. | 2009-10-29 13:18 |  | CO | 3.8333
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:23 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:23 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:24 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:24 |  | PD | 7.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:25 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:25 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:25 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:26 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:27 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:28 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:28 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-29 13:28 |  | PD | 7.5
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:42 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81104 |  |  | INSTALAR INDICADOR DE PRESION | 2009-10-29 13:43 |  | CO | 1
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | verificar prueba en linea | 2009-10-30 07:32 |  | PM | 8
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | REALIZAR PRUEBA DE VERIFICACION DE DISPARO | 2009-10-30 07:35 |  | PM | 8
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:52 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:53 |  | PD | 0.75
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:55 |  | PD | 4
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:56 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:56 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:56 |  | PD | 0.75
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:57 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:57 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamiento motor | 2009-10-30 09:57 |  | PD | 4
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 11:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 11:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 11:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 11:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 11:13 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 14:36 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 14:43 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 14:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 14:44 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 14:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CORRECCION DE FUGA DE GAS | 2009-10-30 14:45 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 1.65
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 3.6667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Desmontar v\v desgasificadora F-81105 Amina 1 | 2009-11-03 06:51 |  | CO | 1.65
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:54 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:56 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 06:56 |  | CO | 3.6667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:38 |  | CO | 1.65
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FIC-8201 |  |  | SEÑAL DE FLUJO CONGELADA FIC-8201 | 2009-11-03 07:39 |  | CO | 1.65
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-11-03 07:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-11-03 07:47 |  | PM | 1.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-11-03 07:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-11-03 07:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-11-03 07:49 |  | PM | 9.1667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:27 |  | CO | 1
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | LT-8153B Revisión por falla transmisor | 2009-11-03 08:31 |  | CO | 1.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:53 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:54 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:54 |  | CO | 3.3333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:55 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:56 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISAR SEÑAL STATUS INDICACION PANEL | 2009-11-03 10:56 |  | CO | 3.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:49 |  | CO | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 14:50 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:55 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:56 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:56 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:56 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:57 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:59 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:59 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 15:00 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-03 15:00 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:11 |  | CO | 2.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-03 15:13 |  | CO | 2.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:18 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | M07-K-86101 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.83333
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:20 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201 Restaurar integridad de arranque | 2009-11-03 15:20 |  | CO | 0.83333
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:20 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:20 |  | CO | 6.6667
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:21 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:21 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:22 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:22 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | fuga por testigo del bolsillo #1 K-85201 | 2009-11-03 15:23 |  | CO | 6.6667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:40 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:41 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:43 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:50 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:51 |  | CO | 5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:53 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:53 |  | CO | 5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A Fuga amina por sello mecanico | 2009-11-03 15:57 |  | CO | 6.25
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 16:35 |  | PM | 7
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 16:36 |  | PM | 0.5
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 16:36 |  | PM | 0.5
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 16:36 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 16:38 |  | PM | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 16:38 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 16:40 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 16:40 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 16:42 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-11-03 16:49 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-11-03 16:49 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-11-03 16:50 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-11-03 16:50 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:03 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:04 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:04 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:04 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:04 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:05 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:06 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:07 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:07 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:08 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:14 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:16 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:17 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:18 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:19 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:19 |  | PM | 1
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:21 |  | PM | 4
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:23 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:23 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:36 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:36 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:36 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:37 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:37 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:37 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:41 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:41 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:42 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:42 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:42 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:43 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:43 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:44 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:45 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:48 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:50 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:50 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:50 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:51 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:51 |  | PM | 0.45
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:51 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:52 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:56 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:57 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:57 |  | PM | 3
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:57 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 20:58 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 21:40 |  | PM | 8
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 21:41 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 21:41 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-03 21:42 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO M08-PSV-865 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 21:43 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO M08-PSV-865 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 21:43 |  | PM | 8
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO M08-PSV-865 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 21:44 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO M08-PSV-865 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 21:44 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO M08-PSV-865 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2009-11-03 21:44 |  | PM | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:18 |  | CO | 4.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | REVISAR HE PRESENTA RUIDO ANORMAL | 2009-11-04 06:23 |  | CO | 4.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 06:59 |  | PM | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 06:59 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 06:59 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 06:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 06:59 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 06:59 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 06:59 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:00 |  | PM | 6.8333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:01 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:01 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:01 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:01 |  | PM | 7.8333
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:03 |  | CO | 2.6667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:08 |  | CO | 2.6667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:20 |  | PM | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:20 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:20 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:21 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:21 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:21 |  | PM | 7
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:22 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:22 |  | PM | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:22 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:23 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:23 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:23 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-04 07:23 |  | PM | 7
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:50 |  | CO | 1
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | M01-LSL-8173 Revisar lazo de control comunicacion | 2009-11-04 07:54 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-04 08:40 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-04 08:40 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-04 08:40 |  | PD | 0.75
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-04 08:40 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-04 08:41 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-04 08:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-04 08:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-04 08:41 |  | PD | 3.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-04 09:53 |  | CO | 3
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-04 09:53 |  | CO | 0
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:31 |  | PD | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:31 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:32 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:32 |  | PD | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:32 |  | PD | 5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:34 |  | PD | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:35 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:35 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:36 |  | PD | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:36 |  | PD | 4
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:38 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:38 |  | PD | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:39 |  | PD | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:39 |  | PD | 0
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:40 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 06:40 |  | PD | 3
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio cilindro NITROGENO cromatografo | 2009-11-05 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio cilindro NITROGENO cromatografo | 2009-11-05 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio cilindro NITROGENO cromatografo | 2009-11-05 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio cilindro NITROGENO cromatografo | 2009-11-05 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio cilindro NITROGENO cromatografo | 2009-11-05 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio cilindro NITROGENO cromatografo | 2009-11-05 07:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio cilindro NITROGENO cromatografo | 2009-11-05 07:07 |  | CO | 1
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:09 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-05 07:09 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-05 07:10 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-05 07:10 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-05 07:10 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-05 07:10 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-05 07:10 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-05 07:10 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-05 07:10 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-05 07:10 |  | PD | 3.5
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LIC-8153B |  |  | M02-LIC-8153B REVISION POR INDICACION ERRONEA. | 2009-11-05 07:35 |  | CO | 3.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:25 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:26 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:26 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:26 |  | PM | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:26 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:26 |  | PM | 7.3333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:27 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:28 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:28 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:28 |  | PM | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:28 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-05 14:28 |  | PM | 7.3333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 15:31 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 15:35 |  | PD | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 15:36 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 15:36 |  | PD | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 15:36 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C, Balancear rotor en sitio, alta vibracio | 2009-11-05 15:37 |  | PD | 4.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 06:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 06:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 06:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 06:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 06:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 06:53 |  | CO | 3.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 06:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 06:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:00 |  | CO | 3.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:19 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 07:22 |  | CO | 7.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 07:54 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 07:55 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 07:55 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 07:55 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 07:55 |  | PD | 2.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 07:59 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 07:59 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 08:00 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 08:00 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 08:00 |  | PD | 2.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:28 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:28 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:28 |  | PD | 0.5
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:28 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:29 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:29 |  | PD | 0.5
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:29 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:29 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:30 |  | PD | 7.3333
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:32 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:33 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:33 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:33 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:33 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:34 |  | PD | 0.5
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:34 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:34 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81202B |  |  | PM-81202B, Cambiar Rodamienots del motor | 2009-11-06 08:34 |  | PD | 7.1667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 08:57 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 08:57 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 08:57 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 08:58 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 08:58 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 08:58 |  | PD | 1.5
SGP | M02-PM-81203A |  |  | M02-PM-81203A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 08:58 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-PM-81203A |  |  | M02-PM-81203A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 08:59 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-PM-81203A |  |  | M02-PM-81203A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 08:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-PM-81203A |  |  | M02-PM-81203A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 08:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-PM-81203A |  |  | M02-PM-81203A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 08:59 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-PM-81203A |  |  | M02-PM-81203A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 08:59 |  | PD | 1.5
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | M02-HEM-81202A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:00 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | M02-HEM-81202A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:00 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | M02-HEM-81202A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:00 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | M02-HEM-81202A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:00 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | M02-HEM-81202A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:00 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | M02-HEM-81202A CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:01 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | M01-PM-81103C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 09:01 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | M01-PM-81103C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 09:01 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | M01-PM-81103C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 09:01 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | M01-PM-81103C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 09:02 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | M01-PM-81103C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 09:02 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | M01-PM-81103C CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORT | 2009-11-06 09:02 |  | PD | 1.5
SGP | M09-HEM-85201B |  |  | M09-HEM-85201B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:02 |  | PD | 0.083333
SGP | M09-HEM-85201B |  |  | M09-HEM-85201B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:03 |  | PD | 0.083333
SGP | M09-HEM-85201B |  |  | M09-HEM-85201B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:03 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-HEM-85201B |  |  | M09-HEM-85201B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:03 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-HEM-85201B |  |  | M09-HEM-85201B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:03 |  | PD | 0.083333
SGP | M09-HEM-85201B |  |  | M09-HEM-85201B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPOR | 2009-11-06 09:03 |  | PD | 2.1667
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 09:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 09:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 09:44 |  | CO | 4.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 09:44 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 09:44 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 09:45 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 09:45 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 09:46 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 09:46 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 09:46 |  | PD | 1.5
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 10:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 10:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81104C |  |  | HE-81104C: REVISION Y CAMBIO DE CHUMACERA. | 2009-11-06 10:30 |  | CO | 4.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 10:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 10:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 10:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Verificar alineamiento Motor-Bomba | 2009-11-06 10:31 |  | PD | 1.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:53 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:53 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:53 |  | PM | 7.9167
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:54 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:54 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 06:55 |  | PM | 7.9167
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:00 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:00 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:01 |  | PM | 8.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:01 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:02 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:02 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:02 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:02 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:02 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:02 |  | PM | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M12-FH-82001 | 2009-11-09 07:02 |  | PM | 8
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:11 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:12 |  | PM | 6
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA DESCARGA 3RA ETAPA | 2009-11-09 07:12 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA DESCARGA 3RA ETAPA | 2009-11-09 07:12 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA DESCARGA 3RA ETAPA | 2009-11-09 07:13 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA DESCARGA 3RA ETAPA | 2009-11-09 07:13 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA DESCARGA 3RA ETAPA | 2009-11-09 07:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:13 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA DESCARGA 3RA ETAPA | 2009-11-09 07:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA DESCARGA 3RA ETAPA | 2009-11-09 07:13 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA DESCARGA 3RA ETAPA | 2009-11-09 07:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:14 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA DESCARGA 3RA ETAPA | 2009-11-09 07:14 |  | CO | 5.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:14 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81105 | 2009-11-09 07:14 |  | PM | 6
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 10:25 |  | PM | 2
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 10:25 |  | PM | 8
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:49 |  | CO | 2.5
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:50 |  | CO | 1.5
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 10:51 |  | CO | 1
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | M01-LIC-8105 Presenta descalaibracion | 2009-11-09 11:00 |  | CO | 2.5
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8402 |  |  | FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:02 |  | CO | 1.5
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | M06-LT-8401 PRESENTA FALLA POR DESCALIBRACION | 2009-11-09 11:04 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 11:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 11:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 11:31 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 11:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 11:31 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 11:31 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 11:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 11:31 |  | PM | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 11:32 |  | PM | 7.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 13:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 13:03 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 13:03 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 13:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 13:03 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 13:03 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 13:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 13:03 |  | PM | 1
SGP | M01-F-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-F-81104 | 2009-11-09 13:03 |  | PM | 7.0833
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:32 |  | CO | 1.65
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-V-81101 |  |  | V-81101: Revision de las LV-8100A Y LV-8100B. | 2009-11-09 13:38 |  | CO | 2
SGP | M01-VSHH-8101C |  |  | HE-81104C: REVISION DEL SENSOR VSHH-8101C | 2009-11-09 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-VSHH-8101C |  |  | HE-81104C: REVISION DEL SENSOR VSHH-8101C | 2009-11-09 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-VSHH-8101C |  |  | HE-81104C: REVISION DEL SENSOR VSHH-8101C | 2009-11-09 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-VSHH-8101C |  |  | HE-81104C: REVISION DEL SENSOR VSHH-8101C | 2009-11-09 13:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-VSHH-8101C |  |  | HE-81104C: REVISION DEL SENSOR VSHH-8101C | 2009-11-09 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-VSHH-8101C |  |  | HE-81104C: REVISION DEL SENSOR VSHH-8101C | 2009-11-09 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-VSHH-8101C |  |  | HE-81104C: REVISION DEL SENSOR VSHH-8101C | 2009-11-09 13:45 |  | CO | 2
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:46 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:47 |  | PM | 3.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:47 |  | PM | 1.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:47 |  | PM | 1
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:48 |  | PM | 4
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:49 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:49 |  | PM | 1.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 13:49 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-11-09 14:23 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-11-09 14:23 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-11-09 14:23 |  | PM | 5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:29 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:29 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:29 |  | PM | 2
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:29 |  | PM | 7.0833
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:31 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:31 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:31 |  | PM | 2
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:31 |  | PM | 7
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:33 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:33 |  | PM | 2
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81102 | 2009-11-09 14:33 |  | PM | 6.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:27 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:29 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:30 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:30 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:30 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:30 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:31 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:31 |  | PD | 7.3333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:31 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:31 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:32 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:32 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:32 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:33 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:33 |  | PD | 7.4167
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:41 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:41 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:41 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:41 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:42 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:42 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:42 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:42 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81104A |  |  | HEM-81104A, Cambiar rodamientos del motor | 2009-11-10 07:43 |  | PD | 7.3333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:34 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:35 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:35 |  | CO | 7.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:37 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio filtros F-81203 por alta diferencial | 2009-11-10 09:37 |  | CO | 7.5
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-10 09:42 |  | PM | 4
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-10 09:43 |  | PM | 4
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-10 09:48 |  | PM | 2
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-10 09:48 |  | PM | 2
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:23 |  | CO | 7.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:24 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:25 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81102A |  |  | Daño se mecanico de la bomba | 2009-11-10 10:25 |  | CO | 6.75
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-10 11:16 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-10 11:17 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-10 11:17 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-10 11:17 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-10 11:17 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-10 11:17 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Verificar lazo de control de nivel F-81205 | 2009-11-10 11:17 |  | PD | 2.3333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 13:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 13:59 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 14:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 14:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 14:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 14:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A: REPARACION CHEQUE EN LA DESCARGA. | 2009-11-10 14:11 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:47 |  | CO | 3.1667
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO CHEQUE DE 6" DESCARGA DE P-81101B | 2009-11-10 14:51 |  | CO | 3.1667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:19 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:20 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:20 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:20 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:20 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:20 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:21 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:21 |  | PM | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:21 |  | PM | 2
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:21 |  | PM | 4.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:22 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:22 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:22 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:22 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:22 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:22 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:23 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:23 |  | PM | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:23 |  | PM | 2
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2009-11-10 15:23 |  | PM | 4.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:21 |  | CO | 5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Presenta alta presion diferencial en la succión. | 2009-11-11 07:24 |  | CO | 5
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:52 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:53 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:53 |  | PM | 4
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:53 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:54 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:54 |  | PM | 2.4167
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:55 |  | PM | 0.5
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:55 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-7105B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-7105B | 2009-11-11 08:56 |  | PM | 4
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:56 |  | PM | 0.25
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:56 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-TK-57001 | 2009-11-11 08:56 |  | PM | 3.9167
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:29 |  | CO | 5
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-11-12 07:38 |  | CO | 5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:05 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:06 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:07 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:07 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:07 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:07 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:07 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:07 |  | PD | 2
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:08 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:08 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:08 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:08 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:09 |  | PD | 3
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:10 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:10 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:11 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:11 |  | PD | 2
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:12 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:12 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:12 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:12 |  | PD | 3
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:14 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:14 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:14 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:14 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:14 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:14 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106A |  |  | HE-81106A, Medir tolerancias chumaceras, instalar | 2009-11-12 08:14 |  | PD | 2
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:15 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:15 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:15 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:15 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HE-81106B, Rev. parametros (Tolerancia chumaceras | 2009-11-12 08:15 |  | PD | 2.75
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:50 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:54 |  | CO | 2.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:57 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 Cambio cilindro N2 cromatógrafo. | 2009-11-12 14:57 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 06:53 |  | PD | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 06:53 |  | PD | 0.75
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 06:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 06:53 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 06:54 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 06:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 06:54 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 06:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 06:54 |  | PD | 2
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 07:03 |  | PD | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 07:03 |  | PD | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 07:04 |  | PD | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 07:04 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 07:04 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 07:04 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 07:04 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-811Revision y mantenimiento lazo de control | 2009-11-13 07:04 |  | PD | 2
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:50 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:54 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:54 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:54 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:55 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:55 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:55 |  | PD | 2
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 09:55 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 09:56 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 09:56 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 09:56 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 09:56 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 09:56 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 09:56 |  | PD | 2.5667
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:58 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:58 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:59 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 09:59 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:01 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:02 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:07 |  | PD | 2
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:08 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:08 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:08 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:08 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:09 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:09 |  | PD | 2.75
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:12 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:12 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HEM-81104B, Medir tolerancias chumaceras, revisar | 2009-11-13 10:12 |  | PD | 2
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:13 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:13 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:13 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:13 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:13 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | REVISAR ANGUALIRDAD DE ASPAS, CHUMACERAS | 2009-11-13 10:14 |  | PD | 2.75
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:06 |  | CO | 0.5
SGP | M06-FT-8401 |  |  | M06-FT-8401 Verficar calibracion | 2009-11-13 14:06 |  | CO | 1.75
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:08 |  | PM | 0.5
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:08 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:08 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:08 |  | PM | 7.1667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:09 |  | PM | 0.5
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:10 |  | PM | 7.1667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:12 |  | PM | 0.5
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-HSS |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-HSS | 2009-11-13 14:13 |  | PM | 7.1667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio v/v 1/2" toma muestra F-81205 salida filtro | 2009-11-13 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio v/v 1/2" toma muestra F-81205 salida filtro | 2009-11-13 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio v/v 1/2" toma muestra F-81205 salida filtro | 2009-11-13 14:56 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio v/v 1/2" toma muestra F-81205 salida filtro | 2009-11-13 14:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio v/v 1/2" toma muestra F-81205 salida filtro | 2009-11-13 14:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio v/v 1/2" toma muestra F-81205 salida filtro | 2009-11-13 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio v/v 1/2" toma muestra F-81205 salida filtro | 2009-11-13 14:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio v/v 1/2" toma muestra F-81205 salida filtro | 2009-11-13 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio v/v 1/2" toma muestra F-81205 salida filtro | 2009-11-13 14:57 |  | CO | 3.4167
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:02 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:02 |  | CO | 2
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:04 |  | CO | 0.75
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A: REVISION Y CALIBRACION | 2009-11-17 07:04 |  | CO | 1.65
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:04 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:06 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:06 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:07 |  | CO | 5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:08 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:08 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-17 10:11 |  | CO | 5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:51 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:51 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:51 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:51 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:52 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:52 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:52 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:52 |  | PD | 8.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:54 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:54 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:54 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:54 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:54 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:55 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | HE-81202A Revisar por golpe de aspa con estructura | 2009-11-17 10:55 |  | PD | 8.25
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:22 |  | CO | 0.25
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:23 |  | CO | 0.25
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:23 |  | CO | 3.5
SGP | M01-LT-8103A |  |  | LT-8103A: Revision y calibracion. | 2009-11-17 13:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8103A |  |  | LT-8103A: Revision y calibracion. | 2009-11-17 13:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LT-8103A |  |  | LT-8103A: Revision y calibracion. | 2009-11-17 13:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LT-8103A |  |  | LT-8103A: Revision y calibracion. | 2009-11-17 13:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | LT-8103A: Revision y calibracion. | 2009-11-17 13:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8103A |  |  | LT-8103A: Revision y calibracion. | 2009-11-17 13:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8103A |  |  | LT-8103A: Revision y calibracion. | 2009-11-17 13:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | LT-8103A: Revision y calibracion. | 2009-11-17 13:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | LT-8103A: Revision y calibracion. | 2009-11-17 13:24 |  | CO | 3.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 13:46 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 2.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:48 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:49 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:49 |  | CO | 3.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:50 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:50 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:50 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:51 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-17 13:51 |  | CO | 1.25
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:54 |  | CO | 0.66667
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:54 |  | CO | 1
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SL-8480 |  |  | Realizar revision se encuentra alramado | 2009-11-17 13:54 |  | CO | 1.5833
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-81105: Limpieza al LT | 2009-11-17 14:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-81105: Limpieza al LT | 2009-11-17 14:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-81105: Limpieza al LT | 2009-11-17 14:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-81105: Limpieza al LT | 2009-11-17 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-81105: Limpieza al LT | 2009-11-17 14:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-81105: Limpieza al LT | 2009-11-17 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-81105: Limpieza al LT | 2009-11-17 14:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-81105: Limpieza al LT | 2009-11-17 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | M01-F-81105: Limpieza al LT | 2009-11-17 14:13 |  | CO | 3
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-17 14:16 |  | CO | 0.5
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-17 14:16 |  | CO | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-17 14:16 |  | CO | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-17 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-17 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-17 14:17 |  | CO | 3
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2009-11-17 14:19 |  | PM | 1
SGP | CU-VI-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-602 | 2009-11-17 14:20 |  | PM | 1
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2009-11-17 14:20 |  | PM | 1
SGP | CU-ME-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-602 | 2009-11-17 14:21 |  | PM | 1.5
SGP | M12-NU-8280 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-NU-8280 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-NU-8280 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-NU-8280 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:45 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-NU-8181 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-NU-8181 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-NU-8181 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-NU-8181 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:46 |  | CO | 0.41667
SGP | M13-NG-7289 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-NG-7289 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-NG-7289 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-NG-7289 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:47 |  | CO | 0.41667
SGP | M13-NG-7288 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-NG-7288 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-NG-7288 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-NG-7288 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:48 |  | CO | 0.41667
SGP | M06-NU-8480 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-NU-8480 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-NU-8480 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-NU-8480 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:48 |  | CO | 0.41667
SGP | M02-NU-8185 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-NU-8185 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-NU-8185 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-NU-8185 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:49 |  | CO | 0.41667
SGP | M00-NU-8781 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-NU-8781 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-NU-8781 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-NU-8781 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:50 |  | CO | 0.41667
SGP | M04-NU-8382 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-NU-8382 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-NU-8382 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-NU-8382 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:50 |  | CO | 0.41667
SGP | M06-NU-8481 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-NU-8481 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-NU-8481 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-NU-8481 |  |  | EQUIPO EN MODO FALLA | 2009-11-17 14:51 |  | CO | 0.41667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 14:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 14:51 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 14:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 14:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 14:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705: Reposición de botellas de N2 y Helio | 2009-11-17 14:52 |  | CO | 2.3333
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:06 |  | PM | 0.5
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:07 |  | PM | 0.5
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:07 |  | PM | 0.5
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:07 |  | PM | 6.6667
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:08 |  | PM | 1
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:09 |  | PM | 0.5
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-V-65102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-V-65102 | 2009-11-17 15:09 |  | PM | 6.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 07:51 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 07:51 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 07:52 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 07:52 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 07:52 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 07:52 |  | PM | 9.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 08:01 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 08:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 08:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 08:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 08:03 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-18 08:03 |  | PM | 10
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:33 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:33 |  | CO | 3
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:33 |  | CO | 4
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:55 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:55 |  | CO | 3
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2009-11-18 10:56 |  | CO | 4.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:22 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:23 |  | CO | 3
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:23 |  | CO | 3
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:25 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:27 |  | CO | 3
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-18 13:27 |  | CO | 3
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:01 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:03 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:03 |  | CO | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:04 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:05 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REVISION Y/O CAMBIO PARTES SISTEMA LUBRIFOR | 2009-11-19 11:05 |  | CO | 7
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:12 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:12 |  | CO | 1.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:12 |  | CO | 2
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:15 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:15 |  | CO | 1.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | K-65101C: Revision y cambio de solenoides torre. | 2009-11-20 06:16 |  | CO | 2
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:23 |  | CO | 0.75
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:23 |  | CO | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:23 |  | CO | 3.75
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:25 |  | CO | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | K-85201: REVISIO SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA. | 2009-11-20 06:25 |  | CO | 1.5833
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:34 |  | PM | 0.5
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:34 |  | PM | 1
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:34 |  | PM | 7.5
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:55 |  | PM | 0.5
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:55 |  | PM | 0.5
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:56 |  | PM | 0.5
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:56 |  | PM | 1
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:56 |  | PM | 7.1667
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:57 |  | PM | 1
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:57 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:58 |  | PM | 0.5
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:58 |  | PM | 0.5
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:58 |  | PM | 1
SGP | M13-HE-72006 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-HE-72006 | 2009-11-20 06:58 |  | PM | 6.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-20 07:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-20 07:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-20 07:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-20 07:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-20 07:15 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2009-11-20 07:15 |  | PM | 9.3333
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:31 |  | PD | 3.75
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:35 |  | PD | 3.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:44 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:47 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:47 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:47 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:47 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-20 07:48 |  | PD | 3.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-23 10:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:54 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:55 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:55 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:56 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:56 |  | PD | 4
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:57 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:57 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:57 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 13:58 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 14:00 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Balanceo dinámico en taller para el motor 81101 C | 2009-11-23 14:00 |  | PD | 5.75
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:27 |  | CO | 3.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2009-11-23 14:30 |  | CO | 3.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:33 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:33 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:34 |  | PD | 4
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:39 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:39 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:39 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:40 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:40 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | Soporte a CBM Balanceo dinámico motor 81101 C | 2009-11-23 14:40 |  | PD | 4
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 17:07 |  | PM | 3
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 17:09 |  | PM | 3
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 17:10 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 17:10 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 17:11 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 17:11 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 17:12 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 17:12 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 19:01 |  | PM | 3
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 19:01 |  | PM | 3
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 19:02 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 19:03 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 19:03 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:13 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:13 |  | PM | 3
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:14 |  | PM | 3
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:14 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:15 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:15 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:15 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:16 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:16 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:35 |  | PM | 3
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:35 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:36 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:36 |  | PM | 3
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:36 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:36 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:37 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-23 20:37 |  | PM | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2009-11-24 08:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2009-11-24 08:54 |  | PD | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-11-24 09:53 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-11-24 09:53 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-11-24 09:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-11-24 09:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-11-24 09:54 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-11-24 09:55 |  | PM | 4.8333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-11-24 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-11-24 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-11-24 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-11-24 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-11-24 10:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-11-24 10:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-11-24 10:12 |  | CO | 5
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:34 |  | CO | 0
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:35 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81104D |  |  | HE-81104D: Revision y reparacion sistema Picsh. | 2009-11-24 10:39 |  | CO | 1
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:02 |  | CO | 1
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIC-6554 |  |  | PIC-6554: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-24 11:11 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:10 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:12 |  | CO | 2.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:17 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:17 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A/B: PRESENTA BAJA EFICIENCIA | 2009-11-25 11:17 |  | CO | 2.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:26 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:28 |  | CO | 4.4167
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-25 11:34 |  | CO | 4.4167
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:13 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:15 |  | CO | 3.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | F-81203:CAMBIO DE ELEMNTOS FILTRANTES | 2009-11-26 11:17 |  | CO | 3.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:20 |  | CO | 3
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIAR FILTRO DE SUCCION. | 2009-11-26 13:23 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:16 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:33 |  | CO | 0
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-26 14:43 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | DESMONTAR PARA REALIZAR COORECTIVO NO DISPARA | 2009-11-26 17:15 |  | CO | 6
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | DESMONTAR PARA REALIZAR COORECTIVO NO DISPARA | 2009-11-26 17:16 |  | CO | 6
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-27 07:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-27 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-27 07:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-11-27 07:45 |  | CO | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201: Corregir fuga de gas combustible Cy 1 | 2009-11-27 08:18 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201: Corregir fuga de gas combustible Cy 1 | 2009-11-27 08:18 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201: Corregir fuga de gas combustible Cy 1 | 2009-11-27 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201: Corregir fuga de gas combustible Cy 1 | 2009-11-27 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201: Corregir fuga de gas combustible Cy 1 | 2009-11-27 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201: Corregir fuga de gas combustible Cy 1 | 2009-11-27 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201: Corregir fuga de gas combustible Cy 1 | 2009-11-27 08:21 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | M08-K-86201: Corregir fuga de gas combustible Cy 1 | 2009-11-27 08:21 |  | CO | 1.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisión empaquetaduras cilindros . | 2009-11-27 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisión empaquetaduras cilindros . | 2009-11-27 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisión empaquetaduras cilindros . | 2009-11-27 08:25 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisión empaquetaduras cilindros . | 2009-11-27 08:25 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisión empaquetaduras cilindros . | 2009-11-27 08:25 |  | CO | 0.25
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 Revisión empaquetaduras cilindros . | 2009-11-27 08:25 |  | CO | 3.75
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 14:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 14:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 14:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:01 |  | CO | 1.3333
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | limpiar filtro de succion por taponamiento. | 2009-11-27 15:13 |  | CO | 1.3333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TI-8207:Revisar y calibrar el sensor, | 2009-11-30 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TI-8207:Revisar y calibrar el sensor, | 2009-11-30 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TI-8207:Revisar y calibrar el sensor, | 2009-11-30 11:09 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TI-8207:Revisar y calibrar el sensor, | 2009-11-30 11:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TI-8207:Revisar y calibrar el sensor, | 2009-11-30 11:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TI-8207:Revisar y calibrar el sensor, | 2009-11-30 11:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TI-8207:Revisar y calibrar el sensor, | 2009-11-30 11:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TI-8207:Revisar y calibrar el sensor, | 2009-11-30 11:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TI-8207:Revisar y calibrar el sensor, | 2009-11-30 11:28 |  | CO | 1.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-11-30 13:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:47 |  | CO | 2
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LIC-8100B |  |  | LIC-8100B: REVISION Y CALIBRACION DEL SENSOR. | 2009-11-30 14:55 |  | CO | 2.75
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 17:05 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 17:06 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 17:06 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 17:07 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 17:07 |  | PM | 5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 17:08 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 17:12 |  | PM | 1
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 18:55 |  | PM | 0.4
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 18:55 |  | PM | 6.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 18:55 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 18:55 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 18:56 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 18:57 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 18:57 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 18:58 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 18:59 |  | PM | 0.2
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:03 |  | PM | 7
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:07 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:07 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:08 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:09 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:09 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:11 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:23 |  | PM | 4
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:23 |  | PM | 2
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:24 |  | PM | 2
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:35 |  | PM | 1
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:35 |  | PM | 6.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:35 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:35 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:36 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:37 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:40 |  | PM | 6.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:40 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:41 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:41 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:42 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:53 |  | PM | 3
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:53 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:54 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:54 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:54 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:55 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:55 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:59 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 19:59 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:00 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:00 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:00 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:01 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:01 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:02 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:03 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:03 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:04 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:04 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:04 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:05 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:05 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:07 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:07 |  | PM | 0
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:08 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:09 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:09 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:09 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:09 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:10 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:15 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:15 |  | PM | 3
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:16 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:16 |  | PM | 1
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:20 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:20 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:21 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:21 |  | PM | 0.65
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:21 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:22 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:22 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:22 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:22 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:22 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:24 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:25 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:25 |  | PM | 0.65
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:26 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:26 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:27 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:28 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:32 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:32 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:33 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:33 |  | PM | 3
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:33 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:34 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:34 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:34 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:35 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:35 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:38 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:38 |  | PM | 3
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:39 |  | PM | 1
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:40 |  | PM | 1
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-11-30 20:40 |  | PM | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambio element filtrantes F-81105 alta diferencial | 2009-12-01 01:42 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:25 |  | CO | 4
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento | 2009-12-01 07:40 |  | CO | 3.5
SGP | M04-TD-8380 |  |  | M04-TD-8380: Presenta falla. | 2009-12-01 07:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TD-8380 |  |  | M04-TD-8380: Presenta falla. | 2009-12-01 07:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TD-8380 |  |  | M04-TD-8380: Presenta falla. | 2009-12-01 07:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TD-8380 |  |  | M04-TD-8380: Presenta falla. | 2009-12-01 07:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TD-8380 |  |  | M04-TD-8380: Presenta falla. | 2009-12-01 07:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TD-8380 |  |  | M04-TD-8380: Presenta falla. | 2009-12-01 07:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TD-8380 |  |  | M04-TD-8380: Presenta falla. | 2009-12-01 07:48 |  | CO | 2
PH2 | M13-TT-7201 |  |  | TT-7201 Discrepancia de temperatura | 2009-12-01 08:18 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-TT-7201 |  |  | TT-7201 Discrepancia de temperatura | 2009-12-01 08:18 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-TT-7201 |  |  | TT-7201 Discrepancia de temperatura | 2009-12-01 08:18 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-TT-7201 |  |  | TT-7201 Discrepancia de temperatura | 2009-12-01 08:19 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-TT-7201 |  |  | TT-7201 Discrepancia de temperatura | 2009-12-01 08:19 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-TT-7201 |  |  | TT-7201 Discrepancia de temperatura | 2009-12-01 08:19 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:52 |  | CO | 3.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2009-12-01 08:59 |  | CO | 3.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar encendido quemador Nro 10 | 2009-12-01 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar encendido quemador Nro 10 | 2009-12-01 09:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar encendido quemador Nro 10 | 2009-12-01 09:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar encendido quemador Nro 10 | 2009-12-01 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar encendido quemador Nro 10 | 2009-12-01 09:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar encendido quemador Nro 10 | 2009-12-01 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar encendido quemador Nro 10 | 2009-12-01 09:28 |  | CO | 2.5
SGP | M06-LIC-8400A |  |  | LIT- 8400A, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-01 09:36 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LIC-8400A |  |  | LIT- 8400A, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-01 09:36 |  | CO | 0.5
SGP | M06-LIC-8400A |  |  | LIT- 8400A, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-01 09:37 |  | CO | 0.5
SGP | M06-LIC-8400A |  |  | LIT- 8400A, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-01 09:37 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LIC-8400A |  |  | LIT- 8400A, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-01 09:37 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LIC-8400A |  |  | LIT- 8400A, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-01 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LIC-8400A |  |  | LIT- 8400A, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-01 09:37 |  | CO | 2.0833
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:02 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:02 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:03 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:03 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:03 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:03 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:04 |  | PD | 2
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:06 |  | CO | 2
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:50 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | M11-K-65101B CORREGIR PUNTO CALIENTE SEGUN REPORTE | 2009-12-01 10:52 |  | PD | 2
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Revisión por falla eléctrica Shut Down. | 2009-12-01 10:55 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2009-12-01 14:36 |  | PM | 6
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:22 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:23 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:23 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:23 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:24 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:24 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:24 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:25 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:25 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:26 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:26 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:26 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:26 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:28 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-02 10:28 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 11:07 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 11:08 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 11:08 |  | CO | 7.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-03 13:47 |  | CO | 1
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 13:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 13:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 13:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 13:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 13:52 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 13:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 13:59 |  | CO | 2
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 14:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 14:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 14:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 14:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 14:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 14:43 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 14:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 14:46 |  | CO | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-03 14:48 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-03 14:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-03 14:51 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-03 14:53 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-03 14:55 |  | PM | 8.0833
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 15:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar PDI del F-81103 | 2009-12-03 15:04 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8171 |  |  | Revisar lazo de control LT-8171A/B | 2009-12-03 15:07 |  | CO | 2.6667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 15:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 15:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 15:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 15:29 |  | CO | 0.66667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 16:10 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 16:10 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 16:10 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 16:11 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 16:11 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-03 16:13 |  | CO | 8.5
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 16:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 16:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 16:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 16:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 16:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2009-12-03 16:24 |  | CO | 0.66667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:22 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:22 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:22 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:22 |  | PM | 8.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:23 |  | PM | 0.3
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:24 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:24 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:24 |  | PM | 8.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:25 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:25 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:26 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:26 |  | PM | 8.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:26 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:27 |  | PM | 0.15
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:27 |  | PM | 0.15
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:27 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:27 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:27 |  | PM | 7.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:28 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:28 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:28 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:29 |  | PM | 8.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:45 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:45 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:45 |  | PM | 7
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:46 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:46 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:47 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:47 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:47 |  | PM | 7.6667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:48 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:48 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:48 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:48 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:48 |  | PM | 7.6667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:49 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:49 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:49 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:50 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:50 |  | PM | 7.6667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:51 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:51 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:51 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:52 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:52 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:52 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:52 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 06:52 |  | PM | 5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:03 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:03 |  | PM | 0.1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:03 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:03 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:03 |  | PM | 7.9167
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:04 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:04 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:05 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:05 |  | PM | 8.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:06 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:06 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:06 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:06 |  | PM | 8.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:07 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:07 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:07 |  | PM | 3
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:08 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:08 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:08 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:08 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:08 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:09 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:09 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:10 |  | PM | 3.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:10 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:10 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:10 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:10 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:11 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:11 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:11 |  | PM | 3.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:11 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:12 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:12 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:12 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:13 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:13 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:13 |  | PM | 4.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:13 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:13 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:14 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:14 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:14 |  | PM | 4.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:14 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:15 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:16 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:16 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:16 |  | PM | 4.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:16 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:16 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:17 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:17 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:18 |  | PM | 4.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:18 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:18 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:19 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:19 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:19 |  | PM | 4.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:19 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:19 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:21 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:21 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:21 |  | PM | 3.5833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:21 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:21 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:21 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:22 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:22 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:22 |  | PM | 4.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:22 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:22 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:23 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:24 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:24 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:24 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:24 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:24 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:24 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:24 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:34 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:34 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:34 |  | PM | 0.3
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:34 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:34 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:34 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:34 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:34 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:35 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:36 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:36 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:36 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:36 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:36 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:36 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-04 07:36 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-04 07:38 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-04 07:38 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-04 07:38 |  | PM | 6
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:07 |  | CO | 1
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-HE-65101A |  |  | CORREGIR FUGA DE AIRE, DESCARGA COMPRESOR | 2009-12-04 09:18 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107: Revision del lazo de control. | 2009-12-04 11:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107: Revision del lazo de control. | 2009-12-04 11:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107: Revision del lazo de control. | 2009-12-04 11:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107: Revision del lazo de control. | 2009-12-04 11:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107: Revision del lazo de control. | 2009-12-04 11:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107: Revision del lazo de control. | 2009-12-04 11:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107: Revision del lazo de control. | 2009-12-04 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81107 |  |  | P-81107: Revision del lazo de control. | 2009-12-04 11:31 |  | CO | 2.5
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180B (TK-8180B) : REVISION Y CALIBRACION. | 2009-12-04 11:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180B (TK-8180B) : REVISION Y CALIBRACION. | 2009-12-04 11:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180B (TK-8180B) : REVISION Y CALIBRACION. | 2009-12-04 11:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180B (TK-8180B) : REVISION Y CALIBRACION. | 2009-12-04 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180B (TK-8180B) : REVISION Y CALIBRACION. | 2009-12-04 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180B (TK-8180B) : REVISION Y CALIBRACION. | 2009-12-04 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180B (TK-8180B) : REVISION Y CALIBRACION. | 2009-12-04 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180B (TK-8180B) : REVISION Y CALIBRACION. | 2009-12-04 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81002 |  |  | LT-8180B (TK-8180B) : REVISION Y CALIBRACION. | 2009-12-04 11:34 |  | CO | 2.1667
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-07 16:09 |  | PM | 4
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:33 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:35 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:35 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:35 |  | CO | 1.65
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:40 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101/201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 08:42 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 08:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 08:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 08:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 08:58 |  | CO | 4.3333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REVISION Y/O CAMBIO SELLO MECANICO. | 2009-12-08 08:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REVISION Y/O CAMBIO SELLO MECANICO. | 2009-12-08 08:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | REVISION Y/O CAMBIO SELLO MECANICO. | 2009-12-08 08:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REVISION Y/O CAMBIO SELLO MECANICO. | 2009-12-08 08:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | REVISION Y/O CAMBIO SELLO MECANICO. | 2009-12-08 08:59 |  | CO | 2.8333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REVISION Y/O CAMBIO SELLO MECANICO. | 2009-12-08 09:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | REVISION Y/O CAMBIO SELLO MECANICO. | 2009-12-08 09:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | REVISION Y/O CAMBIO SELLO MECANICO. | 2009-12-08 09:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | REVISION Y/O CAMBIO SELLO MECANICO. | 2009-12-08 09:00 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 09:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 09:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 09:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 09:07 |  | CO | 4.1667
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:36 |  | CO | 4
SGP | M04-SL-8380 |  |  | SL-8380: Presenta señal de falla en CCR | 2009-12-08 09:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SL-8380 |  |  | SL-8380: Presenta señal de falla en CCR | 2009-12-08 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SL-8380 |  |  | SL-8380: Presenta señal de falla en CCR | 2009-12-08 09:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-SL-8380 |  |  | SL-8380: Presenta señal de falla en CCR | 2009-12-08 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SL-8380 |  |  | SL-8380: Presenta señal de falla en CCR | 2009-12-08 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SL-8380 |  |  | SL-8380: Presenta señal de falla en CCR | 2009-12-08 09:41 |  | CO | 0.1
SGP | M04-SL-8380 |  |  | SL-8380: Presenta señal de falla en CCR | 2009-12-08 09:41 |  | CO | 1.5833
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:43 |  | CO | 0.25
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:43 |  | CO | 6.5
SGP | M02-NU-8188 |  |  | Revizar sensor llama presenta falla SGP140MM | 2009-12-08 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 10:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 10:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 10:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 10:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 10:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 / 201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-08 10:31 |  | CO | 3
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-08 10:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-08 10:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-08 10:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-08 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-08 10:34 |  | CO | 0.83333
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015 B revision de inyeccion de EG | 2009-12-08 12:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015 B revision de inyeccion de EG | 2009-12-08 12:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015 B revision de inyeccion de EG | 2009-12-08 12:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015 B revision de inyeccion de EG | 2009-12-08 12:14 |  | CO | 0.83333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-08 12:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-08 12:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-08 12:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-08 12:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-08 12:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-08 12:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-08 12:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-08 12:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-08 12:16 |  | CO | 1.8333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 12:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 12:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 12:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 12:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 12:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 12:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 12:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 12:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Realizar limpieza a filtro de succion | 2009-12-08 12:22 |  | CO | 1.75
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-09 07:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-09 07:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-09 07:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-09 07:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015 A Revisar inyeccion de EG | 2009-12-09 07:14 |  | CO | 0.83333
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015 B revision de inyeccion de EG | 2009-12-09 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015 B revision de inyeccion de EG | 2009-12-09 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015 B revision de inyeccion de EG | 2009-12-09 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015 B revision de inyeccion de EG | 2009-12-09 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015 B revision de inyeccion de EG | 2009-12-09 07:17 |  | CO | 0.83333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-09 07:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-09 07:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-09 07:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-09 07:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-09 07:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-09 07:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-09 07:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-09 07:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-09 07:19 |  | CO | 1.8333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:17 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:17 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:18 |  | CO | 4.5833
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:20 |  | CO | 0.41667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:20 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:20 |  | CO | 1.0833
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:22 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:23 |  | CO | 4.5833
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:23 |  | CO | 0.41667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HS-8310 |  |  | HS-8310 revisar funcionamiento de Hand Switch. | 2009-12-09 10:24 |  | CO | 1.0833
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:28 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:28 |  | CO | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:28 |  | CO | 1
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:29 |  | CO | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:29 |  | CO | 5.3333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:35 |  | CO | 1
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:35 |  | CO | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:36 |  | CO | 5.4167
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:40 |  | CO | 1.65
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LIT-5281/82, presenta lecturas erroneas. | 2009-12-09 10:42 |  | CO | 1.65
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | LT-5281/82: REVISAR CALIBRACION Y LOOP. | 2009-12-09 10:44 |  | CO | 2.0833
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 10:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 10:45 |  | CO | 1.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:50 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:50 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:50 |  | CO | 0.91667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:53 |  | CO | 0.083333
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:53 |  | CO | 0.75
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-09 10:53 |  | CO | 0.91667
SGP | M01-081-00001.3 |  |  | REALIZAR TERMOGRAFIAS SPOOL BOMBAS DE AMINA | 2009-12-09 11:51 |  | PM | 9
SGP | M01-081-00001.3 |  |  | REALIZAR TERMOGRAFIAS SPOOL BOMBAS DE AMINA | 2009-12-09 11:52 |  | PM | 6
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 12:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 12:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 12:53 |  | CO | 0.5
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 12:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 12:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 12:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 12:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 12:54 |  | CO | 1.5
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 13:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 13:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 13:06 |  | CO | 0.5
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 13:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 13:06 |  | CO | 0.25
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 13:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-XI-8200C |  |  | FH-8201: HORNO SGP-140MM: REVISION QUEMADORES | 2009-12-09 13:06 |  | CO | 2
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:13 |  | CO | 0.5
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:13 |  | CO | 3.5
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401Revisar esta presentando variaciones altas | 2009-12-09 13:19 |  | CO | 1.3333
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 13:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 13:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 13:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 13:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 13:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 13:31 |  | CO | 3
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 13:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 13:32 |  | CO | 3
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | FQIR-8701, CAMBIO DE MEMORIAS EPROM | 2009-12-09 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | FQIR-8701, CAMBIO DE MEMORIAS EPROM | 2009-12-09 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | FQIR-8701, CAMBIO DE MEMORIAS EPROM | 2009-12-09 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | FQIR-8701, CAMBIO DE MEMORIAS EPROM | 2009-12-09 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | FQIR-8701, CAMBIO DE MEMORIAS EPROM | 2009-12-09 14:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | FQIR-8701, CAMBIO DE MEMORIAS EPROM | 2009-12-09 14:58 |  | CO | 3.75
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-09 15:01 |  | CO | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-09 15:02 |  | CO | 3
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:21 |  | CO | 1.1667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8403A |  |  | CORREGIR FUGA POR PRENSA ESTOPA | 2009-12-09 15:25 |  | CO | 1.1667
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-09 16:49 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-09 16:50 |  | PM | 4
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 16:51 |  | PM | 4
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-09 16:51 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-09 16:54 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 17:03 |  | PM | 4
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 17:04 |  | PM | 4
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 17:04 |  | PM | 0.8
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 17:05 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 17:07 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-09 18:10 |  | PM | 4
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 18:10 |  | PM | 4
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 18:13 |  | PM | 4
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 18:14 |  | PM | 4
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 18:14 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-09 18:17 |  | PM | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 07:59 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:00 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:00 |  | PM | 8.4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:01 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:01 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:01 |  | PM | 8.4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:03 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:03 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:03 |  | PM | 8.4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:05 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:06 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:06 |  | PM | 8.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:07 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:07 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:07 |  | PM | 8.4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:08 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:09 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:09 |  | PM | 8.4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:10 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:10 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:10 |  | PM | 8.4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:13 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:15 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:15 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:16 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:16 |  | PM | 3
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:16 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:17 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:17 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:17 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:17 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:17 |  | PM | 3.1667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:18 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:18 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:18 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:18 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:18 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:19 |  | PM | 3.3333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:19 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:20 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:20 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:20 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:20 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:20 |  | PM | 3.3333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:21 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:21 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:21 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:21 |  | PM | 4
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:21 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:22 |  | PM | 3.3333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:40 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:42 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:42 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:42 |  | CO | 3.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:42 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:44 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:45 |  | PM | 7.4167
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:47 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:47 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:47 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:47 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:47 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | M09-K-85201 REVISAR RTD PHASE B COGINETE Nro 2 | 2009-12-10 08:47 |  | CO | 3.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:49 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:50 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:51 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:51 |  | PM | 7.5833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:55 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:56 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:56 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 08:57 |  | PM | 7.5833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 09:25 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 09:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 09:26 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 09:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 09:27 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2009-12-10 09:27 |  | PM | 7.4167
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:14 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:15 |  | CO | 8.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 11:16 |  | CO | 8.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 13:45 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REPARACION COMPONENTES Gas Acido (VALVULAS) | 2009-12-10 13:46 |  | CO | 8.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO SPOOL EN LA DESCARGA | 2009-12-10 14:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO SPOOL EN LA DESCARGA | 2009-12-10 14:15 |  | CO | 4.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO SPOOL EN LA DESCARGA | 2009-12-10 14:18 |  | CO | 4.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:03 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:04 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:04 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:04 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:04 |  | OT | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:04 |  | OT | 8.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:30 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:30 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:30 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:30 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:31 |  | OT | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-10 16:31 |  | OT | 8.5
SGP | CU-TS-604 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-TS-604 | 2009-12-10 16:41 |  | PM | 0.5
SGP | CU-TS-604 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-TS-604 | 2009-12-10 16:43 |  | PM | 0.25
SGP | CU-TS-604 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-TS-604 | 2009-12-10 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | CU-TS-604 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-TS-604 | 2009-12-10 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | CU-TS-604 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-TS-604 | 2009-12-10 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | CU-TS-604 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-TS-604 | 2009-12-10 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | CU-TS-604 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-TS-604 | 2009-12-10 16:45 |  | PM | 8.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 16:50 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: REPOSICION ACEITE REFRIG. SELLO MECANC | 2009-12-10 17:05 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:10 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:12 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:14 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C:Reparacion cheque en la descarga. | 2009-12-10 17:18 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:18 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2009-12-10 17:20 |  | CO | 2.3333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:24 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:25 |  | CO | 5.5833
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:28 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:29 |  | CO | 5.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:33 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-10 17:33 |  | CO | 5.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:44 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:44 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:45 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:45 |  | CO | 7.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:46 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:46 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:46 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:47 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE TURBOEXPANDER EN TALLER | 2009-12-10 17:47 |  | CO | 7.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:01 |  | CO | 8.0833
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Presenta salida por desbalance. | 2009-12-11 10:04 |  | CO | 8.0833
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-11 10:45 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-11 10:45 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-11 10:46 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-11 10:46 |  | OT | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-11 10:46 |  | OT | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Construcción de 20 protecciones para los sensores | 2009-12-11 10:46 |  | OT | 8.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | revisar control de nivel y valvula desgasificadora | 2009-12-14 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | revisar control de nivel y valvula desgasificadora | 2009-12-14 07:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | revisar control de nivel y valvula desgasificadora | 2009-12-14 07:08 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | revisar control de nivel y valvula desgasificadora | 2009-12-14 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | revisar control de nivel y valvula desgasificadora | 2009-12-14 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | revisar control de nivel y valvula desgasificadora | 2009-12-14 07:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | revisar control de nivel y valvula desgasificadora | 2009-12-14 07:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | revisar control de nivel y valvula desgasificadora | 2009-12-14 07:09 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:16 |  | CO | 2.4167
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes. | 2009-12-14 07:25 |  | CO | 2.4167
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:05 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:07 |  | CO | 1.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:08 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:08 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:08 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:08 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:09 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:09 |  | CO | 4.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:11 |  | CO | 3.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:12 |  | CO | 4.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succion | 2009-12-14 08:14 |  | CO | 3.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001Revisar sist de ignicion de los quemadores | 2009-12-14 08:15 |  | CO | 4.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | P-81203B: REVISION Y CAMBIO DE CHEQUE EN LA DESC. | 2009-12-14 08:17 |  | CO | 1.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:19 |  | CO | 1.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | EL PANEL VIEW FUERA DE LINEA. REEMPLAZAR | 2009-12-14 08:25 |  | CO | 1.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:28 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:28 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:28 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:28 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:28 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:28 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:29 |  | CO | 1.65
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2009-12-14 09:38 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO SPOOL EN LA DESCARGA | 2009-12-14 10:33 |  | CO | 1
SGP | M01-081-00001.3 |  |  | REALIZAR TERMOGRAFIAS SPOOL BOMBAS DE AMINA | 2009-12-14 11:31 |  | PM | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 13:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 13:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 13:58 |  | CO | 7
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 14:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 14:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 14:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 14:06 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIAR FILTRO SUCCION POR TAPONAMIENTO | 2009-12-14 14:06 |  | CO | 7
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:30 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:31 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:31 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:34 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:35 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:35 |  | PM | 1.9
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:38 |  | PM | 1.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:52 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:52 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:52 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:53 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:53 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:53 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:53 |  | PM | 1.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:55 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-14 15:55 |  | PM | 1.9
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:19 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:19 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:20 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:23 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:23 |  | PM | 4.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:29 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:29 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:30 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:30 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:30 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:30 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:31 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:31 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:32 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:32 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:32 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:32 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:32 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-14 16:33 |  | PM | 5.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:18 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:18 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:18 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:18 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:18 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:19 |  | OT | 8.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:20 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:20 |  | OT | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:21 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:21 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:21 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-15 08:21 |  | OT | 7.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 11:05 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 11:06 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-15 11:06 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 11:07 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 11:08 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 11:12 |  | PM | 0.5
SGP | M00-FQIR-8701 |  |  | FQIR-8701, CAMBIO DE MEMORIAS EPROM | 2009-12-15 15:44 |  | CO | 10
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | M05-PSV-8351:PRESENTA PASE INTERNO | 2009-12-15 15:55 |  | CO | 7.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | M05-PSV-8351:PRESENTA PASE INTERNO | 2009-12-15 15:55 |  | CO | 0.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | M05-PSV-8351:PRESENTA PASE INTERNO | 2009-12-15 15:56 |  | CO | 0.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | M05-PSV-8351:PRESENTA PASE INTERNO | 2009-12-15 16:52 |  | CO | 7.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | M05-PSV-8351:PRESENTA PASE INTERNO | 2009-12-15 16:53 |  | CO | 0.5
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | M05-PSV-8351:PRESENTA PASE INTERNO | 2009-12-15 16:53 |  | CO | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:02 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:05 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-15 17:06 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:06 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:06 |  | PM | 2
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:30 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-15 17:31 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:31 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:32 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:32 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:32 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2009-12-15 17:32 |  | PM | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:16 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:16 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:16 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:16 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:17 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:17 |  | OT | 8
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:18 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:19 |  | OT | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:19 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:19 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:19 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-16 10:19 |  | OT | 7.5
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-12-16 11:15 |  | CO | 2
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-12-16 11:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-12-16 11:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-12-16 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-12-16 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIAR BOTELLA DE NITROGENO | 2009-12-16 11:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-17 08:30 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-17 08:31 |  | OT | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-17 08:31 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-17 08:31 |  | OT | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-17 08:31 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | revicion de turbo expander | 2009-12-17 08:31 |  | OT | 7.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-17 11:10 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-17 11:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-17 11:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-17 11:11 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-17 11:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-17 11:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-17 11:11 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-17 11:12 |  | PM | 7.5
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A. Revisión correas. | 2009-12-17 12:29 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:49 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:49 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:49 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:49 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:49 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:49 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:49 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:50 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:54 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:54 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 08:55 |  | CO | 2
SGP | M13-NG-7285 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7285 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7285 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7285 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7285 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7285 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7285 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:06 |  | CO | 1
SGP | M04-NG-8380 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NG-8380 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NG-8380 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NG-8380 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NG-8380 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NG-8380 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-NG-8380 |  |  | Revisar configuración y/ocambiar instrumento | 2009-12-18 15:07 |  | CO | 1
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:12 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:13 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81105 |  |  | revision instrumentacion control de nivel | 2009-12-18 15:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | revision instrumentacion control de nivel | 2009-12-18 15:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | revision instrumentacion control de nivel | 2009-12-18 15:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | revision instrumentacion control de nivel | 2009-12-18 15:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | revision instrumentacion control de nivel | 2009-12-18 15:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | revision instrumentacion control de nivel | 2009-12-18 15:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | revision instrumentacion control de nivel | 2009-12-18 15:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | revision instrumentacion control de nivel | 2009-12-18 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | revision instrumentacion control de nivel | 2009-12-18 15:34 |  | CO | 4.0667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:35 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:36 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:36 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:37 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-18 15:37 |  | CO | 7
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401A: Se quedo sin señal | 2009-12-18 15:45 |  | CO | 3
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:02 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8107 |  |  | Limpieza PID | 2009-12-18 16:10 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:49 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:50 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:51 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:51 |  | CO | 5.25
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:52 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:52 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:57 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 08:58 |  | CO | 5.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:03 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-P-81102B |  |  | DAÑO SELLO MECANICO DE LA BOMBA | 2009-12-21 09:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | DAÑO SELLO MECANICO DE LA BOMBA | 2009-12-21 09:05 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81102B |  |  | DAÑO SELLO MECANICO DE LA BOMBA | 2009-12-21 09:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | DAÑO SELLO MECANICO DE LA BOMBA | 2009-12-21 09:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | DAÑO SELLO MECANICO DE LA BOMBA | 2009-12-21 09:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | DAÑO SELLO MECANICO DE LA BOMBA | 2009-12-21 09:05 |  | CO | 6.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2009-12-21 09:07 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:33 |  | CO | 3.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-21 10:38 |  | CO | 3.5
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:02 |  | CO | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:02 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:02 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:03 |  | CO | 7
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 11:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 11:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 11:07 |  | CO | 7.8333
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 11:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 11:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 11:08 |  | CO | 7.9167
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:12 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTRES | 2009-12-21 11:30 |  | CO | 2.75
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:33 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:33 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:34 |  | CO | 7
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | CAMBIO DE RESINA: Presenta taponamiento | 2009-12-21 11:36 |  | CO | 9.0833
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 11:44 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 11:45 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 11:45 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 11:45 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 11:45 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 11:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 11:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 11:46 |  | PM | 7
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:49 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:51 |  | CO | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | SGP 140 MM Revisar transmisores de nivel magnetore | 2009-12-21 11:51 |  | CO | 5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 14:09 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 14:09 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 14:10 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 14:12 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 14:12 |  | PM | 5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-12-21 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-12-21 14:26 |  | PM | 10.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 14:45 |  | PM | 7.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 14:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 14:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 14:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 14:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 14:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 14:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-21 14:47 |  | PM | 7.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:17 |  | CO | 1.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:17 |  | CO | 6.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:18 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:18 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:18 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:19 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:19 |  | CO | 7.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:19 |  | CO | 0.45
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:19 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:23 |  | CO | 7.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:23 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-21 15:25 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 15:28 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 15:29 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 15:29 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 15:29 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 15:30 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-21 15:30 |  | PM | 5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 16:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 16:14 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 16:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 16:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 16:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 16:14 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81102 |  |  | Cambio filtros de carbon activado | 2009-12-21 16:15 |  | CO | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:19 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:19 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:20 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:20 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:20 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:20 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:21 |  | PM | 3.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:21 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:21 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:21 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:22 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:22 |  | PM | 3.4167
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:22 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:23 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:23 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:23 |  | PM | 3.4167
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:24 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:24 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:24 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:24 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:24 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-21 16:25 |  | PM | 3.4167
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:27 |  | CO | 1.5
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:32 |  | CO | 0.75
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:33 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:33 |  | CO | 6.25
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:34 |  | CO | 1.5
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:34 |  | CO | 0.75
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:35 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:35 |  | CO | 6.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:49 |  | CO | 1
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:49 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:49 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-21 16:49 |  | CO | 2.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:12 |  | CO | 2.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:13 |  | CO | 3
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:13 |  | CO | 3
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:14 |  | CO | 3
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:15 |  | CO | 0
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:16 |  | CO | 2.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:16 |  | CO | 3
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:20 |  | CO | 2.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | M01-PM-81004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:20 |  | CO | 3
SGP | M02-PM-81205 |  |  | M02-PM-81205 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO ELECTRICO | 2009-12-22 08:21 |  | CO | 3
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-22 11:31 |  | PM | 3
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-22 15:54 |  | PM | 3
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-22 15:58 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-22 15:58 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2009-12-22 15:58 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-12-23 10:05 |  | PM | 10.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-12-23 10:06 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-12-23 10:06 |  | PM | 10.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2009-12-23 10:07 |  | PM | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION QUEMADOR # 7 NO DA ENCENDIDO. | 2009-12-23 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION QUEMADOR # 7 NO DA ENCENDIDO. | 2009-12-23 10:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION QUEMADOR # 7 NO DA ENCENDIDO. | 2009-12-23 10:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION QUEMADOR # 7 NO DA ENCENDIDO. | 2009-12-23 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION QUEMADOR # 7 NO DA ENCENDIDO. | 2009-12-23 10:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION QUEMADOR # 7 NO DA ENCENDIDO. | 2009-12-23 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION QUEMADOR # 7 NO DA ENCENDIDO. | 2009-12-23 10:42 |  | CO | 0.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISION QUEMADOR # 7 NO DA ENCENDIDO. | 2009-12-23 10:42 |  | CO | 2.8333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:30 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:30 |  | CO | 8.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:34 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 11:34 |  | CO | 8.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:55 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:55 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:55 |  | PM | 0.75
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:55 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:56 |  | PM | 1.65
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:56 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:56 |  | PM | 6.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:57 |  | PM | 0.75
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:57 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:57 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:57 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:57 |  | PM | 1.65
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:57 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-23 14:57 |  | PM | 4.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 14:57 |  | CO | 4
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 14:58 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 14:58 |  | CO | 4.5
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-12-23 15:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-12-23 15:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-12-23 15:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-12-23 15:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-12-23 15:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | REEMPLAZO CIL DE NITROGENO | 2009-12-23 15:00 |  | PM | 1.1667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:50 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:54 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:54 |  | CO | 9
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:55 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:55 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-23 15:56 |  | CO | 9
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-24 09:01 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-24 09:01 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-24 09:02 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-24 09:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-24 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-24 09:02 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-24 09:02 |  | CO | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-24 09:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-24 09:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-24 09:40 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-24 09:40 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-24 09:40 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-24 09:40 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-24 09:40 |  | PM | 4
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-24 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-24 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-24 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-24 11:05 |  | CO | 2.3333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-24 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-24 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-24 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-24 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-24 11:06 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | REVISAR INSTRUMENTACION ASOCIADA UNIDAD DE AMIPUR | 2009-12-28 16:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | REVISAR INSTRUMENTACION ASOCIADA UNIDAD DE AMIPUR | 2009-12-28 16:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | REVISAR INSTRUMENTACION ASOCIADA UNIDAD DE AMIPUR | 2009-12-28 16:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | REVISAR INSTRUMENTACION ASOCIADA UNIDAD DE AMIPUR | 2009-12-28 16:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | REVISAR INSTRUMENTACION ASOCIADA UNIDAD DE AMIPUR | 2009-12-28 16:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | REVISAR INSTRUMENTACION ASOCIADA UNIDAD DE AMIPUR | 2009-12-28 16:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | REVISAR INSTRUMENTACION ASOCIADA UNIDAD DE AMIPUR | 2009-12-28 16:38 |  | CO | 2.9167
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-12-28 17:08 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-12-28 17:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-12-28 17:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-12-28 17:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-12-28 17:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-12-28 17:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-12-28 17:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-12-28 17:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2009-12-28 17:09 |  | PM | 5.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-28 17:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-28 17:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-28 17:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-28 17:10 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-28 17:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-28 17:11 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-28 17:11 |  | PM | 7.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-29 07:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-29 07:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-29 07:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-29 07:06 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-29 07:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-29 07:07 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-29 07:07 |  | PM | 5.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | M01-P-8107: P-1814: Presenta fuga de amina | 2009-12-29 07:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81107 |  |  | M01-P-8107: P-1814: Presenta fuga de amina | 2009-12-29 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81107 |  |  | M01-P-8107: P-1814: Presenta fuga de amina | 2009-12-29 07:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81107 |  |  | M01-P-8107: P-1814: Presenta fuga de amina | 2009-12-29 07:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81107 |  |  | M01-P-8107: P-1814: Presenta fuga de amina | 2009-12-29 07:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81107 |  |  | M01-P-8107: P-1814: Presenta fuga de amina | 2009-12-29 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81107 |  |  | M01-P-8107: P-1814: Presenta fuga de amina | 2009-12-29 07:34 |  | CO | 4.4167
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:01 |  | PM | 0.75
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:01 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:01 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:02 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:02 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:02 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:02 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:02 |  | PM | 6.75
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:04 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:04 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:04 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:04 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:04 |  | PM | 7.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:07 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:07 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:07 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:07 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:07 |  | PM | 7
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:08 |  | PM | 1.1667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:08 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:08 |  | PM | 0.41667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:08 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:08 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:09 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 08:09 |  | PM | 6.3333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:49 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:49 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:49 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:49 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:49 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:50 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:50 |  | PM | 4.6667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:51 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:51 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:51 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:51 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:51 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:52 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-29 08:52 |  | PM | 4.6667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2009-12-29 09:27 |  | PD | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2009-12-29 09:27 |  | PD | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2009-12-29 09:30 |  | PD | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2009-12-29 09:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2009-12-29 09:30 |  | PD | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2009-12-29 09:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2009-12-29 09:31 |  | PD | 7.0833
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:36 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:37 |  | PM | 0.75
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 09:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:37 |  | PM | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 09:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:37 |  | PM | 7.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 09:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 09:38 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 09:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:38 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:38 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:38 |  | PM | 0.58333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:38 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 09:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 09:38 |  | CO | 7.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:38 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2009-12-29 09:39 |  | PM | 6.5833
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:02 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:02 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:02 |  | CO | 7.1667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:03 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:04 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 CAMBIO DE TURBOEXPANDER | 2009-12-29 10:04 |  | CO | 7.1667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:22 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:23 |  | CO | 8.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:25 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201: Cambio de Turbo expander | 2009-12-29 10:25 |  | CO | 6.75
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 10:57 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 10:57 |  | PM | 0.75
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 10:57 |  | PM | 0.75
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 10:58 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 10:58 |  | PM | 6.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:33 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:34 |  | CO | 7.5833
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:34 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:36 |  | CO | 7.5833
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:41 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Fuga de aceite refrigerante rodamientos del motor | 2009-12-29 11:42 |  | CO | 7.5833
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:44 |  | CO | 2.4167
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LV-8352 |  |  | M05-LV-8352 Revisar V/V por posible taponamiento | 2009-12-29 13:49 |  | CO | 2.4167
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:08 |  | CO | 0.5
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:09 |  | CO | 3.1667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:23 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:23 |  | CO | 2.5833
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LT-8352 |  |  | LT-8352 revisar loop no hace parada de bombas | 2009-12-29 14:26 |  | CO | 2.75
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:29 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:29 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:29 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:29 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:29 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:29 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:30 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:30 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2009-12-29 14:30 |  | PM | 6
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:32 |  | PM | 1.1667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:32 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:32 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:33 |  | PM | 0.41667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:33 |  | PM | 0.66667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:33 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2009-12-29 14:33 |  | PM | 5.6667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:35 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:36 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:36 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:36 |  | PM | 5.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:38 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:38 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2009-12-29 14:38 |  | PM | 5.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:47 |  | CO | 0.5
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 14:48 |  | CO | 5.9167
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3. | 2009-12-29 15:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3. | 2009-12-29 15:05 |  | PD | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3. | 2009-12-29 15:05 |  | PD | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3. | 2009-12-29 15:06 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3. | 2009-12-29 15:06 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3. | 2009-12-29 15:06 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3. | 2009-12-29 15:06 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3. | 2009-12-29 15:06 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio de tubing de balance bolsillo # 3. | 2009-12-29 15:06 |  | PD | 3.1667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:08 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:08 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:08 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:09 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:09 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:09 |  | CO | 2.4167
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:10 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:10 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:10 |  | CO | 0.25
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-LT-7202 |  |  | Revizar rango y funcionamiento del LT | 2009-12-29 16:11 |  | CO | 2.5833
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-30 07:46 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-30 07:46 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2009-12-30 07:46 |  | PM | 5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:12 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:14 |  | CO | 2.3333
SGP | M13-P-72015A |  |  | REVISION DE CHEQUE DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REVISION DE CHEQUE DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REVISION DE CHEQUE DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:25 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REVISION DE CHEQUE DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:25 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REVISION DE CHEQUE DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:25 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | REVISION DE CHEQUE DE LA BOMBA | 2009-12-30 09:25 |  | CO | 2.75
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:33 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2009-12-30 09:47 |  | CO | 1.8333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-30 10:47 |  | PM | 8.15
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-30 10:48 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2009-12-30 10:48 |  | PM | 9.1667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:03 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:03 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:03 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:04 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:04 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:04 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:04 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:04 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:05 |  | PM | 3.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:07 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION DE LA BOMBA | 2009-12-30 11:09 |  | CO | 1.8333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:10 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:10 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:10 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:10 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:10 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:11 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:11 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:11 |  | PM | 3.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:18 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:18 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:19 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:19 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:19 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:19 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:19 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:20 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:20 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:20 |  | PM | 3.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:21 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:21 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:21 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:21 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:21 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:21 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:22 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:22 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2009-12-30 11:22 |  | PM | 3.75
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia. | 2010-01-04 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia. | 2010-01-04 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia. | 2010-01-04 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia. | 2010-01-04 10:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia. | 2010-01-04 10:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia. | 2010-01-04 10:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia. | 2010-01-04 10:20 |  | CO | 4.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:35 |  | PD | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:35 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:35 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:35 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:36 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:36 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:36 |  | PD | 7.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:36 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:37 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:37 |  | PD | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:37 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:37 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:37 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:37 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:37 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 10:38 |  | PD | 7
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:49 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:49 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:49 |  | PD | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:49 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:49 |  | PD | 0.41667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:49 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:49 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:50 |  | PD | 6.5833
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:50 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:50 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:51 |  | PD | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:51 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:51 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:51 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:51 |  | PD | 6.5833
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-04 13:56 |  | PD | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:21 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:21 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:21 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:21 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:21 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:22 |  | CO | 1.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:31 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:31 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:32 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:32 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-04 14:32 |  | CO | 1.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:39 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:40 |  | PM | 1.3333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:41 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:41 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:42 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:42 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-04 14:42 |  | PM | 1.3333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 14:59 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:00 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:00 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:00 |  | CO | 1.9
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:03 |  | CO | 1.5833
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-04 15:12 |  | CO | 1.5833
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:12 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-04 15:15 |  | CO | 1.9
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:00 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:01 |  | PM | 6.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:02 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:02 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:02 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:02 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:02 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:03 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:03 |  | PM | 6.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:06 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:06 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:07 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:07 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:07 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-01-04 16:07 |  | PM | 6.75
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:12 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:13 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:13 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:14 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:14 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:14 |  | PM | 3.9167
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:16 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:16 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:16 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:16 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:16 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Colocar cilindros de Nitrógeno en patín de medicio | 2010-01-04 16:17 |  | PM | 7.8333
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-04 16:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-04 16:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-04 16:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-04 16:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-04 16:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-04 16:30 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-01-04 17:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-01-04 17:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-01-04 17:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-01-04 17:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-01-04 17:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-01-04 17:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-01-04 17:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-01-04 17:02 |  | CO | 7.4167
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:42 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:42 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:42 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:46 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:46 |  | CO | 1.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:51 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:52 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86101: Corregir fuga de agua cyl # 2 | 2010-01-05 07:52 |  | CO | 1.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:04 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:05 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:06 |  | PM | 1.3333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-05 08:08 |  | PM | 1.3333
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:14 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:14 |  | CO | 1.65
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:18 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:18 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Instalar tubin drenaje bomba | 2010-01-05 08:19 |  | CO | 1.65
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:20 |  | CO | 1.9
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:21 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:21 |  | CO | 1.5833
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:25 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:25 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-05 08:25 |  | CO | 1.5833
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:27 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-05 08:28 |  | CO | 1.9
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 10:48 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 10:49 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:02 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:02 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:05 |  | CO | 0.41667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:06 |  | CO | 0.41667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:06 |  | CO | 6
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:16 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:17 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:17 |  | CO | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:17 |  | CO | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:18 |  | CO | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 11:18 |  | CO | 6
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 13:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 13:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 13:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 13:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 13:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 13:42 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 13:42 |  | PD | 1.5
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-05 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-05 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-05 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-05 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-05 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-05 13:48 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-05 13:48 |  | CO | 2.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:12 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:12 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:12 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:12 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:12 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:12 |  | PD | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:12 |  | PD | 7.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:14 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:14 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:14 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:14 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:15 |  | PD | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-05 14:15 |  | PD | 7.25
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-05 14:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-05 14:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-05 14:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-05 14:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-05 14:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-05 14:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81203A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-05 14:36 |  | CO | 3.6667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 15:12 |  | CO | 3
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 15:13 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 15:13 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 15:14 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 15:16 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 15:17 |  | CO | 0.65
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | realizar prueba en sitio para verificacion del est | 2010-01-05 16:02 |  | CO | 3.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-05 17:36 |  | CO | 6
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-05 17:36 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-05 17:36 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-05 17:36 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-05 17:37 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-05 17:37 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:27 |  | CO | 6
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:28 |  | CO | 0.95
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:28 |  | CO | 0.45
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:28 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:28 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:29 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:41 |  | CO | 6
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:42 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:42 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:42 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | DESMONTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL | 2010-01-05 18:42 |  | CO | 1
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-06 08:36 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-06 08:36 |  | CO | 6.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-06 08:37 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-06 08:37 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-06 08:37 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7210 |  |  | DESMONTAR POR PRESENTAR PASE INTERNO | 2010-01-06 08:38 |  | CO | 0.5
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-06 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-06 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-06 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-06 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-06 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-06 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | IJB-PCS80002: Conexionado del PIT-8317 | 2010-01-06 11:36 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:42 |  | PM | 9.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:42 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:44 |  | PM | 9.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:45 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:45 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:46 |  | PM | 9.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:46 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:49 |  | PM | 9.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:49 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:50 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:51 |  | PM | 0
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:51 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:51 |  | PM | 4
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:52 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:53 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:53 |  | PM | 4.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:54 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:55 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 13:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:00 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:05 |  | PM | 6.5833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:18 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:19 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:20 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:20 |  | PM | 7.4167
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:21 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:21 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:22 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:22 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:22 |  | PM | 7.4167
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:23 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:23 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:23 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:23 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:24 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:24 |  | PM | 7.4167
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:25 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:25 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:26 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:26 |  | PM | 7.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:27 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:27 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:28 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:28 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:28 |  | PM | 7.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:30 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:30 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:30 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:30 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:31 |  | PM | 7.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:32 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:32 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:33 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:33 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:33 |  | PM | 7.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:34 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:34 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:34 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:35 |  | PM | 7.4167
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:36 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:36 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:36 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:37 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:37 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:37 |  | PM | 6.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:38 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:38 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:38 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:38 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:39 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:39 |  | PM | 6.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:40 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:40 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:40 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:40 |  | PM | 6.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:41 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:42 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:42 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:42 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:42 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:42 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:42 |  | PM | 6.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:43 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:43 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:43 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:44 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:44 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:44 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:44 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:44 |  | PM | 5.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:45 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:45 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:45 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:46 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:46 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:46 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:46 |  | PM | 6.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:47 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:47 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:47 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:47 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:47 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:47 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:48 |  | PM | 6
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:49 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:49 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:49 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:49 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:49 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:49 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:49 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-06 14:49 |  | PM | 5.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:39 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:40 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:40 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:40 |  | CO | 8
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:44 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:44 |  | CO | 8.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:52 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-06 15:53 |  | CO | 8.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:25 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:25 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:25 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:25 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:25 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:26 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:26 |  | PM | 0.83333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:29 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:29 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:29 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:30 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:30 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:30 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-06 16:30 |  | PM | 0.83333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:16 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:18 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:18 |  | CO | 7.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:19 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:19 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:20 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-06 17:20 |  | CO | 7.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-07 07:53 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-07 07:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-07 07:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-07 07:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-07 07:54 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-07 07:54 |  | PM | 9.3333
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2010-01-07 09:16 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81107 |  |  | Daño sello mecanico de la bomba | 2010-01-07 09:17 |  | CO | 3
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:10 |  | CO | 2
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-TI-8107C |  |  | Está presentando osilaciones constantemente. | 2010-01-07 11:14 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:40 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:40 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:40 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:40 |  | PM | 8.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:43 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:43 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:43 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:43 |  | PM | 7.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:44 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:45 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:45 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:45 |  | PM | 7.9167
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:46 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:46 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:46 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:46 |  | PM | 7.9167
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:48 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:48 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:48 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:48 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:48 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:48 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:48 |  | PM | 7.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:49 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:49 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:50 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:50 |  | PM | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:51 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:51 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:51 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:51 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:51 |  | PM | 8.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:52 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:52 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:52 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:53 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:53 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:53 |  | PM | 7.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:54 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:54 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:54 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:54 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:54 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:54 |  | PM | 7.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:55 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:55 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:55 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:55 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:55 |  | PM | 7.5833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:57 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:57 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:57 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:57 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:57 |  | PM | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:58 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:58 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:59 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:59 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 11:59 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 12:00 |  | PM | 7.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 12:01 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 12:01 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 12:01 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 12:01 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 12:01 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 12:02 |  | PM | 7.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:20 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:20 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:20 |  | PM | 7.5833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:22 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:22 |  | PM | 0.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:22 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:22 |  | PM | 7.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:23 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:24 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:24 |  | PM | 0.83333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:24 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-07 14:24 |  | PM | 7.1667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:44 |  | CO | 3.1667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:48 |  | CO | 4.3333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-07 14:57 |  | CO | 3.1667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-07 14:58 |  | CO | 4.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-08 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-08 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-08 09:09 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-08 09:09 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-08 09:09 |  | CO | 8.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:42 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:43 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:43 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:43 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:43 |  | PM | 7.5833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:44 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:44 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:44 |  | PM | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:44 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:45 |  | PM | 7.4167
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:46 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:46 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:46 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:46 |  | PM | 7.5833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:48 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:48 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:48 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:48 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:48 |  | PM | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:50 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:50 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:50 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:50 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:50 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:51 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:51 |  | PM | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:52 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:53 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:53 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:53 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:53 |  | PM | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:54 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:55 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:55 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:55 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:55 |  | PM | 6.4167
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:56 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:56 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:56 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:56 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:57 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:57 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:57 |  | PM | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:59 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:59 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:59 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 13:59 |  | PM | 7.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:00 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:00 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:00 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:00 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:01 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:01 |  | PM | 7.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:02 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:02 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:02 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:02 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:03 |  | PM | 7.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:04 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:04 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:04 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:04 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:04 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:04 |  | PM | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:05 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:05 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:06 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:06 |  | PM | 7.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:07 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:07 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:07 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:07 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:07 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:07 |  | PM | 7.5833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:08 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:09 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:09 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:09 |  | PM | 7.5833
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:10 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:10 |  | PM | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:11 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:11 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:11 |  | PM | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:12 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:12 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:13 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:13 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:13 |  | PM | 6
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:14 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:14 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:14 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:14 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-08 14:15 |  | PM | 6.1667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:16 |  | PM | 3
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:22 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:22 |  | PM | 7.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:55 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:55 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 08:55 |  | PM | 7.5833
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:30 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:30 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:30 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:30 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:30 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:30 |  | PM | 8.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:41 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:41 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:41 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:41 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:41 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:42 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-01-12 09:42 |  | PM | 9
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:51 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:52 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:52 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:52 |  | PM | 0
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:52 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:53 |  | PM | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:56 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:57 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:57 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:58 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 10:58 |  | PM | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:00 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:00 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:00 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:00 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:00 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:01 |  | PM | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:04 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:04 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:04 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:04 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:05 |  | PM | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:06 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:06 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:07 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:07 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:07 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:07 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:07 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:07 |  | PM | 6.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:08 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:09 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:09 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:09 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:09 |  | PM | 6.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:10 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:10 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:11 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:11 |  | PM | 2.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:13 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:14 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:14 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:14 |  | PM | 2.4167
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:21 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:22 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:22 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:22 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:22 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:23 |  | PD | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:23 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:23 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:23 |  | PD | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:24 |  | PD | 6.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:24 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:25 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:25 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:26 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:27 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:27 |  | PM | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:27 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:27 |  | PM | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:27 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:27 |  | PM | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B Revisión en bornera por bajo aislamiento | 2010-01-12 11:27 |  | PD | 6.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:28 |  | PM | 0.83333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:28 |  | PM | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:30 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:30 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:30 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:31 |  | PM | 0.66667
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:31 |  | PM | 4
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:34 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:34 |  | CO | 7.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:34 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:34 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:35 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:35 |  | PM | 0.83333
SGP | M07-K-86101 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-01-12 11:35 |  | PM | 5
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-12 11:37 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-12 11:37 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-12 11:38 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-12 11:38 |  | CO | 8.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:39 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:39 |  | PM | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:39 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:39 |  | PM | 8.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-12 11:44 |  | CO | -0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-12 11:44 |  | CO | -1
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-12 11:44 |  | CO | -0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Corregir fuga glicol | 2010-01-12 11:44 |  | CO | -8.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:45 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:45 |  | PM | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:45 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:45 |  | PM | 8.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:46 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | DESARME DE TURBO EXPANDER | 2010-01-12 11:46 |  | CO | 7.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:52 |  | PM | 1.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:52 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:53 |  | PM | 7.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:53 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:53 |  | PM | 1.65
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:54 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 11:54 |  | PM | 6.9167
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:35 |  | PM | 1.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:36 |  | PM | 7.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:37 |  | PM | 4.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:44 |  | PM | -0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:45 |  | PM | -0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:45 |  | PM | -10
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:45 |  | PM | -0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:45 |  | PM | -0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:45 |  | PM | -0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-12 14:46 |  | PM | -4.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:48 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:49 |  | CO | 7
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:50 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:50 |  | CO | 0.75
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:51 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Presenta baja eficiencia | 2010-01-12 14:51 |  | CO | 7
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:02 |  | CO | 2.75
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:02 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:03 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:03 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:03 |  | CO | 7.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-01-12 16:04 |  | CO | 3
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:05 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:05 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:06 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:06 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | Reparacion bloque de bomba glycol | 2010-01-12 16:06 |  | CO | 9
SGP | M01-HE-81102D |  |  | M01-HE-81102D Realizar medición de vibracíones. | 2010-01-13 09:04 |  | PD | 4
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 09:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 09:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 09:40 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-PDI-8108A |  |  | PDI-8108A/8108B: PDI-8190A/8109B: RETIRO. | 2010-01-13 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8108A |  |  | PDI-8108A/8108B: PDI-8190A/8109B: RETIRO. | 2010-01-13 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8108A |  |  | PDI-8108A/8108B: PDI-8190A/8109B: RETIRO. | 2010-01-13 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PDI-8108A |  |  | PDI-8108A/8108B: PDI-8190A/8109B: RETIRO. | 2010-01-13 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8108A |  |  | PDI-8108A/8108B: PDI-8190A/8109B: RETIRO. | 2010-01-13 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8108A |  |  | PDI-8108A/8108B: PDI-8190A/8109B: RETIRO. | 2010-01-13 10:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PDI-8108A |  |  | PDI-8108A/8108B: PDI-8190A/8109B: RETIRO. | 2010-01-13 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PDI-8108A |  |  | PDI-8108A/8108B: PDI-8190A/8109B: RETIRO. | 2010-01-13 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PDI-8108A |  |  | PDI-8108A/8108B: PDI-8190A/8109B: RETIRO. | 2010-01-13 10:01 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:05 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:05 |  | CO | 7.75
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:07 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:07 |  | CO | 7.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:09 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:09 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:09 |  | CO | 7.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:11 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:12 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102D |  |  | Realizar cambio de chumacera | 2010-01-13 10:12 |  | CO | 7.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cilindro de Nitrógeno | 2010-01-13 10:24 |  | CO | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 07:39 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 07:40 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 07:40 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 07:40 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 07:40 |  | PM | 0.66667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 07:40 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 07:40 |  | PM | 7.8333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 08:16 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 08:17 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 08:17 |  | PM | 1.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 08:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 08:17 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 08:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 08:18 |  | PM | 7.1667
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:04 |  | CO | 9
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 09:09 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 09:09 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 09:10 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 09:10 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 09:10 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 09:10 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 09:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-14 10:08 |  | CO | 8
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:43 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:44 |  | CO | 2.0833
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:52 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:52 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:52 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:53 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:54 |  | CO | 1.9
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 13:56 |  | CO | 0.75
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | Figurar tubing e instalar tubing AIT-8705A/B | 2010-01-14 14:02 |  | CO | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:33 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:33 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:35 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:36 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:36 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:36 |  | PM | 2.8333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:45 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:46 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:47 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-14 14:47 |  | PM | 2.6667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 15:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 15:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 15:47 |  | PM | 1.3333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 15:47 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 15:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 15:47 |  | PM | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO TURBOEXPANDER EN TALLER | 2010-01-14 15:48 |  | PM | 7.1667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 15:50 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 15:51 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 15:51 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 15:51 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 15:51 |  | PM | 0.66667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 15:52 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-14 15:52 |  | PM | 4
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2010-01-15 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2010-01-15 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2010-01-15 13:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2010-01-15 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2010-01-15 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2010-01-15 13:41 |  | CO | 1
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2010-01-15 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2010-01-15 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | M00-AE-8705: Cambio de botellas de N2 | 2010-01-15 13:41 |  | CO | 1.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-18 09:07 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-18 09:07 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-18 09:07 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-18 09:08 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-18 09:08 |  | PM | 0.66667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-18 09:08 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Soporte Operador Manlift Para realizar Mantenimien | 2010-01-18 09:09 |  | PM | 7.6667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:20 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:20 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:20 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:20 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:20 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:20 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:20 |  | PM | 6.5833
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:25 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:25 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:25 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:25 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:25 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:25 |  | PM | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-01-18 16:25 |  | PM | 7.1667
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2010-01-18 16:27 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2010-01-18 16:28 |  | CO | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2010-01-18 16:28 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2010-01-18 16:28 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2010-01-18 16:28 |  | CO | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2010-01-18 16:28 |  | CO | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | Revisión gral del sistema Fire and Gas SGP180MM | 2010-01-18 16:28 |  | CO | 7.75
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:42 |  | CO | 0.41667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:43 |  | CO | 2.6667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:43 |  | PM | 1.1667
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PM-81204 |  |  | M02-PM-81204 FALLAMOTOR ELECTRICO FRENADO | 2010-01-18 16:46 |  | CO | 2.6667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:46 |  | PM | 1.1667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:57 |  | PM | 1
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 16:57 |  | PM | 2
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 17:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 17:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 17:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 17:00 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Cambio cilindro de N2 | 2010-01-18 17:00 |  | PM | 1.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:03 |  | CO | 2.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:06 |  | CO | 2.1667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:09 |  | CO | 3.6667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | REVISAR QUEMADORES DEL HORNO | 2010-01-18 17:11 |  | CO | 3.6667
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-19 07:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-19 07:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-19 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-19 07:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-19 07:40 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE | 2010-01-19 07:40 |  | CO | 8.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:55 |  | CO | 1.8333
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B REVISAR ESTA PRESENTANDO ALARMAS | 2010-01-19 08:56 |  | CO | 1.8333
SGP | M03-HE-85101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:01 |  | PM | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:01 |  | PM | 0.5
SGP | M03-HE-85101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:02 |  | PM | 0.75
SGP | M06-HE-84102B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:02 |  | PM | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:02 |  | PM | 0.75
SGP | M07-HE-86101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:03 |  | PM | 0.25
SGP | M07-HE-86101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:03 |  | PM | 0.5
SGP | M07-HE-86101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:03 |  | PM | 0.75
SGP | M09-HE-85201B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | M09-HE-85201B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:04 |  | PM | 0.75
SGP | M09-HE-85201A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:05 |  | PM | 0.75
SGP | M08-HE-86201B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:05 |  | PM | 0.25
SGP | M08-HE-86201B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:06 |  | PM | 0.75
SGP | M09-HE-85201B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:11 |  | PM | 0.25
SGP | M09-HE-85201B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:12 |  | PM | 0.66667
SGP | M09-HE-85201A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:12 |  | PM | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:12 |  | PM | 0.66667
SGP | M08-HE-86201B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:13 |  | PM | 0.25
SGP | M08-HE-86201B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:13 |  | PM | 0.75
SGP | M09-HE-85201A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:13 |  | PM | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:14 |  | PM | 0.75
SGP | M03-HE-85101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:16 |  | PM | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:16 |  | PM | 0.5
SGP | M03-HE-85101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:16 |  | PM | 0.66667
SGP | M06-HE-84102B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:17 |  | PM | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:17 |  | PM | 0.66667
SGP | M07-HE-86101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:17 |  | PM | 0.25
SGP | M07-HE-86101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:18 |  | PM | 0.5
SGP | M07-HE-86101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:18 |  | PM | 0.66667
SGP | M07-HE-86101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:22 |  | PM | 0.25
SGP | M07-HE-86101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:22 |  | PM | 0.5
SGP | M07-HE-86101A |  |  | L11. LUB COOLER SGP180 (CUS) | 2010-01-19 09:22 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-19 10:38 |  | PM | 2.8333
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:41 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:44 |  | CO | 2.8333
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | VALVULA DE VENTEO TAPONADA | 2010-01-19 13:58 |  | CO | 5.8333
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | LIMPIEZA DE SWITCHES POR MAL FUCIONAMIENTO | 2010-01-19 13:59 |  | CO | 2.8333
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | FALLA POR DISCREPANCIA EN LECTURA | 2010-01-19 14:07 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102D |  |  | M01-HE-81102D Realizar medición de vibracíones. | 2010-01-19 14:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102D |  |  | M01-HE-81102D Realizar medición de vibracíones. | 2010-01-19 14:11 |  | PD | 1.5
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81204 |  |  | CALIBRAR INSTRUM EN CAMPO Y WHCP PH1 (SCE) ANUAL | 2010-01-19 14:33 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:25 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:27 |  | CO | 4.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 cambio elemt filtrantes por alta DP. | 2010-01-19 15:32 |  | CO | 4.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:36 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:36 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:38 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:38 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:38 |  | CO | 3.5833
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:50 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:50 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:50 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:51 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | CAMBIO DE VALVULAS CILINDROS COMPRESORES | 2010-01-19 15:51 |  | CO | 3.9167
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:35 |  | CO | 3.1667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101B |  |  | K-65101B Realizar mantto correct por alta DP . | 2010-01-19 16:38 |  | CO | 3.3333
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-01-20 09:18 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-01-20 09:18 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-01-20 09:18 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-01-20 09:18 |  | PM | 8
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:39 |  | CO | 7
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 Cambio elementos filtrantes por alta DP | 2010-01-20 15:57 |  | CO | 7
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:26 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:26 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:27 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:27 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:27 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:27 |  | PD | 7.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:30 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:30 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:30 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:31 |  | PD | 1.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:31 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:31 |  | PD | 5.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:35 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:35 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:35 |  | PD | 1.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:35 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 10:36 |  | PD | 5.5
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:26 |  | CO | 1.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:29 |  | CO | 1.5
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-21 14:36 |  | CO | 1.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:37 |  | CO | 0
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:38 |  | CO | 0
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-21 14:40 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 15:59 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 15:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 15:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 15:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 15:59 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-21 16:00 |  | PD | 8.75
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-01-21 16:08 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-01-21 16:09 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-01-21 16:09 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-01-21 16:09 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-01-21 16:12 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-01-21 16:12 |  | PM | 6.75
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | M04-SDV-8306: Presenta fuga de gas por el vastago | 2010-01-22 06:51 |  | CO | 7
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | M04-SDV-8306: Presenta fuga de gas por el vastago | 2010-01-22 06:52 |  | CO | 3
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | M04-SDV-8306: Presenta fuga de gas por el vastago | 2010-01-22 06:53 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | M04-SDV-8306: Presenta fuga de gas por el vastago | 2010-01-22 06:55 |  | CO | 7
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | M04-SDV-8306: Presenta fuga de gas por el vastago | 2010-01-22 06:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | M04-SDV-8306: Presenta fuga de gas por el vastago | 2010-01-22 06:57 |  | CO | 3
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | M04-SDV-8306: Presenta fuga de gas por el vastago | 2010-01-22 06:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:25 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-22 14:28 |  | CO | 1.75
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:34 |  | CO | 3
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:36 |  | CO | 0.25
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72005 |  |  | M13-HE-72005 Revisar control de temperatura | 2010-01-22 14:37 |  | CO | 3
SGP | M04-TIT-8322 |  |  | Cambiode tarjeta por deterioro. | 2010-01-22 14:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIT-8322 |  |  | Cambiode tarjeta por deterioro. | 2010-01-22 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIT-8322 |  |  | Cambiode tarjeta por deterioro. | 2010-01-22 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIT-8322 |  |  | Cambiode tarjeta por deterioro. | 2010-01-22 14:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TIT-8322 |  |  | Cambiode tarjeta por deterioro. | 2010-01-22 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIT-8322 |  |  | Cambiode tarjeta por deterioro. | 2010-01-22 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIT-8322 |  |  | Cambiode tarjeta por deterioro. | 2010-01-22 14:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TIT-8322 |  |  | Cambiode tarjeta por deterioro. | 2010-01-22 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIT-8322 |  |  | Cambiode tarjeta por deterioro. | 2010-01-22 14:38 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:26 |  | CO | 3.8333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 07:29 |  | CO | 3.5
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 07:58 |  | PM | 0.5
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 07:58 |  | PM | 0.5
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 07:58 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 07:58 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 07:58 |  | PM | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 07:58 |  | PM | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 07:59 |  | PM | 0.25
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 07:59 |  | PM | 1
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 07:59 |  | PM | 6
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:23 |  | CO | 2.9167
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:29 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | P-81103B limpiar filtro succión por taponamiento | 2010-01-25 08:29 |  | CO | 3.5833
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 08:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 08:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 08:55 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 08:55 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 08:55 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 08:55 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 08:55 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 08:55 |  | PM | 4
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 09:09 |  | CO | 1.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-01-25 09:10 |  | CO | 1.5
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-ME-86001 |  |  | MANTO PREVENT. A PUENTEGRUAS SGP CUS | 2010-01-25 09:26 |  | PM | 1.1667
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio valvula de drenaje !/2" | 2010-01-25 11:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio valvula de drenaje !/2" | 2010-01-25 11:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio valvula de drenaje !/2" | 2010-01-25 11:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio valvula de drenaje !/2" | 2010-01-25 11:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio valvula de drenaje !/2" | 2010-01-25 11:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio valvula de drenaje !/2" | 2010-01-25 11:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio valvula de drenaje !/2" | 2010-01-25 11:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | cambio valvula de drenaje !/2" | 2010-01-25 11:57 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-25 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-25 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-25 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-25 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-25 13:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-25 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-25 13:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-25 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | REVISAR FALLA PID-8107 | 2010-01-25 13:59 |  | CO | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 21:34 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 21:34 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 21:34 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 21:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 21:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 21:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 21:34 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-01-25 21:35 |  | PM | 2.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:36 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:36 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:36 |  | PD | 1.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:37 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:37 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:37 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:38 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:38 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:38 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:38 |  | PD | 5.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:39 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:39 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:39 |  | PD | 1.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:39 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:40 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:40 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:40 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:40 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:41 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202C |  |  | HEM-81202C,Cambiar rodamientos, alcnse 4 semanas | 2010-01-25 22:41 |  | PD | 5.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:35 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:35 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:35 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:35 |  | PD | 7.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:52 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:52 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:53 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:53 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:53 |  | PD | 7
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:54 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:54 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:55 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:55 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:55 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:55 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:55 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-26 11:55 |  | PD | 7
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:03 |  | CO | 1.65
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FE-8107 |  |  | NO REGISTRA INDICACIÓN DE FLUJO | 2010-01-26 14:07 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Cambio de v/v 1/2 drenaje dañado | 2010-01-26 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Cambio de v/v 1/2 drenaje dañado | 2010-01-26 14:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Cambio de v/v 1/2 drenaje dañado | 2010-01-26 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Cambio de v/v 1/2 drenaje dañado | 2010-01-26 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Cambio de v/v 1/2 drenaje dañado | 2010-01-26 14:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | P-81102A Cambio de v/v 1/2 drenaje dañado | 2010-01-26 14:10 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-27 10:49 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-27 10:50 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-27 10:51 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-27 10:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-27 10:52 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-27 10:52 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-27 10:52 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-27 10:53 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81102A |  |  | M01-P-81102A, Realizar reparación bomba. | 2010-01-27 10:53 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:45 |  | PD | 2
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:46 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:46 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:47 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:47 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:47 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:47 |  | PD | 5.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:49 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:49 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:49 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:49 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:49 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:50 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:50 |  | PD | 7.1667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:53 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:53 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:53 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:54 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:54 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:54 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:55 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:55 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102A |  |  | HE-81102A, Cambiar chumacera, alcance 6 semanas | 2010-01-27 11:55 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:49 |  | PD | 2
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:50 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:50 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:51 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:51 |  | PD | 5.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:54 |  | PD | 0.25
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 13:55 |  | CO | 1
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:57 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:57 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:58 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:58 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 13:58 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:02 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:02 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:02 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:03 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:03 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:04 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:04 |  | PD | 4.4167
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:06 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:07 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:07 |  | PD | 1
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102F |  |  | HEM-81102F, cambiar chumacera, presnta desgaste | 2010-01-27 14:07 |  | PD | 7
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 14:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIT-8178 |  |  | LIT-8178 Esta presentando errores de lectura. | 2010-01-27 14:08 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102A, Cambiar rodamientos, alcance 6 semanas | 2010-01-27 15:46 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102A, Cambiar rodamientos, alcance 6 semanas | 2010-01-27 15:46 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102A, Cambiar rodamientos, alcance 6 semanas | 2010-01-27 15:46 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102A, Cambiar rodamientos, alcance 6 semanas | 2010-01-27 15:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102A, Cambiar rodamientos, alcance 6 semanas | 2010-01-27 15:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102A, Cambiar rodamientos, alcance 6 semanas | 2010-01-27 15:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102A, Cambiar rodamientos, alcance 6 semanas | 2010-01-27 15:48 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102A, Cambiar rodamientos, alcance 6 semanas | 2010-01-27 15:48 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102A, Cambiar rodamientos, alcance 6 semanas | 2010-01-27 15:48 |  | PD | 7
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | HEM-81202A, Cambiar rodamientos motor | 2010-01-27 16:05 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | HEM-81202A, Cambiar rodamientos motor | 2010-01-27 16:05 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | HEM-81202A, Cambiar rodamientos motor | 2010-01-27 16:06 |  | PD | 0.75
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | HEM-81202A, Cambiar rodamientos motor | 2010-01-27 16:06 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | HEM-81202A, Cambiar rodamientos motor | 2010-01-27 16:06 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | HEM-81202A, Cambiar rodamientos motor | 2010-01-27 16:06 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | HEM-81202A, Cambiar rodamientos motor | 2010-01-27 16:06 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | HEM-81202A, Cambiar rodamientos motor | 2010-01-27 16:07 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81202A |  |  | HEM-81202A, Cambiar rodamientos motor | 2010-01-27 16:07 |  | PD | 7.75
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalar tomamuestras para instalar botella. | 2010-01-28 11:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalar tomamuestras para instalar botella. | 2010-01-28 11:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalar tomamuestras para instalar botella. | 2010-01-28 11:05 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalar tomamuestras para instalar botella. | 2010-01-28 11:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalar tomamuestras para instalar botella. | 2010-01-28 11:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalar tomamuestras para instalar botella. | 2010-01-28 11:05 |  | PD | 0.083333
SGP | M01-V-81101 |  |  | Instalar tomamuestras para instalar botella. | 2010-01-28 11:06 |  | PD | 2
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LSL-8177 |  |  | Revisar lazo de control del switch LSL-8177 | 2010-01-29 08:52 |  | CO | 2
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:22 |  | CO | 1
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:22 |  | CO | 3
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:24 |  | CO | 1
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101Conectar punto de inyección de MEG. | 2010-01-29 10:25 |  | CO | 3
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:17 |  | PD | 1.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:17 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:17 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:17 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:17 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:17 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:18 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:18 |  | PD | 5.75
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:19 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:19 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:20 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:20 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:20 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:20 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:20 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:23 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:28 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:28 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:29 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:29 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 11:29 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 13:38 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 13:38 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 13:38 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 13:38 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 13:39 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81104B |  |  | HE-81104B Cambiar chumacera, presentan desgaste | 2010-01-29 13:39 |  | PD | 7
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:20 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:20 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:20 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:20 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:20 |  | PM | 1.1667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:23 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:23 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-01 11:23 |  | PM | 1.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambiar control de Nivel LSL-8651. Dañado. | 2010-02-01 13:41 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambiar control de Nivel LSL-8651. Dañado. | 2010-02-01 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambiar control de Nivel LSL-8651. Dañado. | 2010-02-01 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambiar control de Nivel LSL-8651. Dañado. | 2010-02-01 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambiar control de Nivel LSL-8651. Dañado. | 2010-02-01 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambiar control de Nivel LSL-8651. Dañado. | 2010-02-01 13:42 |  | CO | 0.91667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:06 |  | CO | 1
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6554 |  |  | PIT-6554: Revision y/o calibración | 2010-02-01 14:24 |  | CO | 1
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-01 15:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-01 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-01 15:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-01 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-01 15:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-01 15:01 |  | CO | 2.8333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2010-02-01 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2010-02-01 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2010-02-01 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2010-02-01 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2010-02-01 15:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2010-02-01 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2010-02-01 15:03 |  | CO | 0.83333
SGP | M06-FT-8401 |  |  | Revizar calibración | 2010-02-01 16:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | Revizar calibración | 2010-02-01 16:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-FT-8401 |  |  | Revizar calibración | 2010-02-01 16:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | Revizar calibración | 2010-02-01 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | Revizar calibración | 2010-02-01 16:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | Revizar calibración | 2010-02-01 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | Revizar calibración | 2010-02-01 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M06-FT-8401 |  |  | Revizar calibración | 2010-02-01 16:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | Revizar calibración | 2010-02-01 16:36 |  | CO | 1.75
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-02 08:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-02 08:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-02 08:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-02 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-02 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-02 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-02 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-02 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PV 8703, presenta altas oscilaciones. | 2010-02-02 08:31 |  | CO | 7
SGP | M13-NG-7289 |  |  | M13-NG-7289 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7289 |  |  | M13-NG-7289 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-NG-7289 |  |  | M13-NG-7289 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7289 |  |  | M13-NG-7289 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7289 |  |  | M13-NG-7289 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:10 |  | CO | 0.25
SGP | M13-NG-7289 |  |  | M13-NG-7289 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7289 |  |  | M13-NG-7289 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:11 |  | CO | 1.5833
SGP | M13-NG-7288 |  |  | M13-NG-7288 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7288 |  |  | M13-NG-7288 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:11 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-NG-7288 |  |  | M13-NG-7288 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7288 |  |  | M13-NG-7288 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7288 |  |  | M13-NG-7288 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M13-NG-7288 |  |  | M13-NG-7288 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-NG-7288 |  |  | M13-NG-7288 REVISAR SENSOR PRESENTA | 2010-02-02 09:12 |  | CO | 1.75
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:13 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:14 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:15 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:16 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:18 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:18 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:21 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:21 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:22 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:22 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:22 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:22 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:23 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:23 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:24 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:24 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:24 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:24 |  | PD | 6.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:37 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:42 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:45 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:45 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:48 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:48 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81106B |  |  | HEM-81106B, Cambiar chumaceras, presentan desgaste | 2010-02-02 11:48 |  | PD | 6
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-02-02 13:52 |  | PD | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2010-02-02 15:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO DE BOTELLA DE NITROGENO | 2010-02-02 15:51 |  | CO | 1
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401: Revision y/o Calibración | 2010-02-02 15:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401: Revision y/o Calibración | 2010-02-02 15:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401: Revision y/o Calibración | 2010-02-02 15:55 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401: Revision y/o Calibración | 2010-02-02 15:55 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401: Revision y/o Calibración | 2010-02-02 15:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401: Revision y/o Calibración | 2010-02-02 15:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401: Revision y/o Calibración | 2010-02-02 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401: Revision y/o Calibración | 2010-02-02 15:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401: Revision y/o Calibración | 2010-02-02 15:56 |  | CO | 3.25
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:22 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8104B |  |  | LT-8104B: Revision y/o Calibración | 2010-02-04 07:50 |  | CO | 1.65
SGP | SGP140M |  |  | PRIDE: Crear rutas, configuración de nuevos puntos | 2010-02-05 08:38 |  | PD | 3
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-05 09:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-05 09:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LSH-8173 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-05 09:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-05 09:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-05 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-CT-81201 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-05 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-05 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-05 10:00 |  | PM | 0.38333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-05 10:00 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-05 10:01 |  | PM | 6.8
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:29 |  | CO | 3.4167
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:30 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-05 15:31 |  | CO | 3.1667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-06 15:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-06 15:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-06 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-06 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-06 15:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-06 15:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-06 15:48 |  | CO | 7.1667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:17 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 08:21 |  | CO | 1.5
SGP | M06-LT-8400A |  |  | LT-8400A: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8400A |  |  | LT-8400A: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8400A |  |  | LT-8400A: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8400A |  |  | LT-8400A: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8400A |  |  | LT-8400A: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8400A |  |  | LT-8400A: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8400A |  |  | LT-8400A: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8400A |  |  | LT-8400A: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8400A |  |  | LT-8400A: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:40 |  | CO | 1
SGP | M01-LT-8102 |  |  | LT-8102: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8102 |  |  | LT-8102: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8102 |  |  | LT-8102: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8102 |  |  | LT-8102: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8102 |  |  | LT-8102: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8102 |  |  | LT-8102: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-LT-8102 |  |  | LT-8102: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8102 |  |  | LT-8102: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8102 |  |  | LT-8102: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:42 |  | CO | 2
SGP | M02-LT-8152 |  |  | LT-8152: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-LT-8152 |  |  | LT-8152: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-LT-8152 |  |  | LT-8152: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8152 |  |  | LT-8152: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-LT-8152 |  |  | LT-8152: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:43 |  | PM | 0.83333
SGP | M02-LT-8152 |  |  | LT-8152: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8152 |  |  | LT-8152: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8152 |  |  | LT-8152: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8152 |  |  | LT-8152: Revision y/o Calibración | 2010-02-08 08:43 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:44 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:48 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 08:48 |  | PM | 2.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 09:03 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-08 09:05 |  | PM | 2.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:11 |  | CO | 8.6667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:14 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:14 |  | CO | 8.8333
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:18 |  | CO | 3.4167
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-08 09:27 |  | CO | 3.25
SGP | M13-LT-7201 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-08 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-08 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LIT-7205 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-08 09:41 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-TT-7201 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-08 09:42 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-TT-7201 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-08 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LIT-7205 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-08 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-08 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-LT-7201 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-02-08 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 09:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 09:20 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 09:20 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 09:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 09:20 |  | PM | 1
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 09:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 09:24 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 09:24 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 09:24 |  | PM | 1
SGP | M02-PM-81203B |  |  | M02-PM-81203B DESCONEXION-CONEXION MOTOR | 2010-02-09 09:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | M02-PM-81203B DESCONEXION-CONEXION MOTOR | 2010-02-09 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | M02-PM-81203B DESCONEXION-CONEXION MOTOR | 2010-02-09 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | M02-PM-81203B DESCONEXION-CONEXION MOTOR | 2010-02-09 09:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | M02-PM-81203B DESCONEXION-CONEXION MOTOR | 2010-02-09 09:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | M02-PM-81203B DESCONEXION-CONEXION MOTOR | 2010-02-09 09:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | M02-PM-81203B DESCONEXION-CONEXION MOTOR | 2010-02-09 09:33 |  | CO | 3
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:24 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:24 |  | PM | 2
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-09 10:28 |  | PM | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-09 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-09 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-09 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-09 11:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-09 11:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE ACERO INOXIDABLE | 2010-02-09 11:12 |  | CO | 1.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | M02-F-81201 Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-09 14:26 |  | CO | 2
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 16:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 16:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:01 |  | CO | 6.6667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8306 |  |  | Continuacion reparacion valvulas SDV-8306 | 2010-02-09 17:09 |  | CO | 6.8333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:17 |  | CO | 1.75
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:18 |  | CO | 2.5833
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-02-10 17:20 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C: PENDIENTE LIMPIAR FILTRO SUCCION | 2010-02-10 17:21 |  | CO | 1.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 07:51 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 07:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 07:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 07:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 07:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 07:51 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 07:52 |  | PD | 6.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 07:57 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 07:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 08:05 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 08:05 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 08:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 08:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 08:06 |  | PD | 6.75
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:34 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:34 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:34 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:34 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:34 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:34 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:35 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:35 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:35 |  | PM | 3
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:38 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:38 |  | PM | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-02-11 08:38 |  | PM | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:35 |  | PD | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:38 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 13:39 |  | PD | 2
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 13:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 13:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 13:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 13:42 |  | CO | 2
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 14:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 14:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 14:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PT-8151 |  |  | Corregir problema de salida de lectura a la valvul | 2010-02-11 14:32 |  | CO | 2
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:49 |  | PM | 1.1667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AT-8705A |  |  | AIT-8705 Cambiar cilindros de nitrogeno | 2010-02-11 14:53 |  | PM | 1.1667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:02 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:02 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:03 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:03 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:03 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:04 |  | PD | 6.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:04 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:05 |  | PD | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:05 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-11 15:06 |  | PD | 5
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:21 |  | CO | 2
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:25 |  | PD | 0.5
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:25 |  | PD | 0.5
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:25 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:25 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:26 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:26 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:26 |  | PD | 0.33333
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8407 |  |  | SDV- 8407 CORREGIR FUGA DE AIRE | 2010-02-11 15:26 |  | CO | 2
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:26 |  | PD | 6.3333
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:27 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:27 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:27 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:27 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:28 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:28 |  | PD | 0.5
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:28 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:28 |  | PD | 0.33333
SGP | M08-HEM-86201A |  |  | HEM-86201A, Cambiar rodamientos, alcanse 6 semanas | 2010-02-11 15:28 |  | PD | 6.3333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:36 |  | CO | 2.5
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 presenta Discrepancia y oscilaciones | 2010-02-11 15:46 |  | CO | 3
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-11 15:47 |  | CO | 2
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-11 15:48 |  | CO | 1.5
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-11 15:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-11 15:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-11 15:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:30 |  | CO | 0.5
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:30 |  | CO | 2
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:31 |  | CO | 3.3333
SGP | M13-TE-7205 |  |  | TE-7205: Revision y reparacion de tarjeta. | 2010-02-12 11:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TE-7205 |  |  | TE-7205: Revision y reparacion de tarjeta. | 2010-02-12 11:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TE-7205 |  |  | TE-7205: Revision y reparacion de tarjeta. | 2010-02-12 11:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TE-7205 |  |  | TE-7205: Revision y reparacion de tarjeta. | 2010-02-12 11:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-TE-7205 |  |  | TE-7205: Revision y reparacion de tarjeta. | 2010-02-12 11:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-TE-7205 |  |  | TE-7205: Revision y reparacion de tarjeta. | 2010-02-12 11:32 |  | CO | 2
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:33 |  | CO | 0.5
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:33 |  | CO | 2.5
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PDT-8401 |  |  | M06-PDT-8401 Revizar calibración | 2010-02-12 11:34 |  | CO | 3
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:02 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:03 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:04 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:04 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:04 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:04 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:04 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:05 |  | PD | 0.33333
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:05 |  | PD | 6.3333
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:05 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:08 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:08 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:09 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:09 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:09 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:09 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:09 |  | PD | 0.5
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:09 |  | PD | 0.33333
SGP | M11-HE-65101B |  |  | HE-65101B, Cambiar rodamientos del motor del cool | 2010-02-12 14:10 |  | PD | 6.3333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:04 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:05 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:06 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:06 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:06 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:06 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:06 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:07 |  | PD | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:08 |  | CO | 3.9167
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-02-12 15:10 |  | CO | 3.6667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:11 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:11 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:11 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:12 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:12 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:12 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A, Revision interna , Cambio bomba acero i | 2010-02-12 15:12 |  | PD | 1.9
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Alistamiento repuestos Armado Turboexpander | 2010-02-15 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Alistamiento repuestos Armado Turboexpander | 2010-02-15 09:20 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Alistamiento repuestos Armado Turboexpander | 2010-02-15 09:20 |  | CO | 3
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Alistamiento repuestos Armado Turboexpander | 2010-02-15 09:20 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Alistamiento repuestos Armado Turboexpander | 2010-02-15 09:20 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Alistamiento repuestos Armado Turboexpander | 2010-02-15 09:20 |  | CO | 5.25
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:52 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:52 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:53 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:53 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:53 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:53 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:54 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:54 |  | PD | 5.6667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:54 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:55 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:55 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:55 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:55 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:55 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:55 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:55 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:56 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 16:56 |  | PD | 4.8333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 16:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:00 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:00 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:00 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:01 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:01 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:02 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:02 |  | PD | 1.5833
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:08 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:08 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:09 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:09 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102B |  |  | HEM-81102B, cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-16 17:09 |  | PD | 1.5833
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-02-16 17:10 |  | CO | 3.8333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:24 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:24 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:24 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:24 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:24 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:25 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:25 |  | PM | 2.9167
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:25 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:26 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:26 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:28 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:28 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:29 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-17 08:31 |  | PM | 2.9167
SGP | M01-P-81101A |  |  | V/V3/4" DRENAJE U/S P-81101A | 2010-02-17 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | V/V3/4" DRENAJE U/S P-81101A | 2010-02-17 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | V/V3/4" DRENAJE U/S P-81101A | 2010-02-17 09:16 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | V/V3/4" DRENAJE U/S P-81101A | 2010-02-17 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:19 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81101A |  |  | V/V3/4" DRENAJE U/S P-81101A | 2010-02-17 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | V/V3/4" DRENAJE U/S P-81101A | 2010-02-17 09:19 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:26 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: Revision cambio de cheque en la descarga | 2010-02-17 09:46 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:15 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:16 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:16 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:16 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:16 |  | PM | 7.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-02-18 09:18 |  | PM | 10.1667
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:19 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-02-18 09:20 |  | PM | 9.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-02-18 09:20 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:22 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:22 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:23 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-02-18 09:23 |  | PM | 8.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza v/v de venteo F-81105 | 2010-02-22 08:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza v/v de venteo F-81105 | 2010-02-22 08:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza v/v de venteo F-81105 | 2010-02-22 08:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza v/v de venteo F-81105 | 2010-02-22 08:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza v/v de venteo F-81105 | 2010-02-22 08:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza v/v de venteo F-81105 | 2010-02-22 08:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza v/v de venteo F-81105 | 2010-02-22 08:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza v/v de venteo F-81105 | 2010-02-22 08:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza v/v de venteo F-81105 | 2010-02-22 08:22 |  | CO | 2
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:28 |  | CO | 2
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8356B |  |  | SDV-8356B En falla No abre. | 2010-02-22 08:36 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:29 |  | CO | 2.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:32 |  | CO | 2.3333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:42 |  | CO | 1
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:44 |  | CO | 1.3333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-02-22 09:50 |  | CO | 1
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR FUGA POR VALVULA DE VENTEO | 2010-02-22 09:51 |  | CO | 1.3333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 10:49 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 10:50 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 10:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 10:51 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 10:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 10:51 |  | CO | 4.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 11:19 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 11:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 11:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 11:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 11:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 11:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante | 2010-02-22 11:28 |  | CO | 4.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:16 |  | CO | 2.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:16 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:17 |  | CO | 8
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:19 |  | CO | 2.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:19 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:19 |  | CO | 5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:21 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:22 |  | CO | 2.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:22 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:22 |  | CO | 5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:43 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:43 |  | CO | 7.75
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:45 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:45 |  | CO | 8
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:47 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:47 |  | CO | 7.75
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:52 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:52 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 15:52 |  | CO | 6.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:04 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:04 |  | CO | 6.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:27 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:28 |  | CO | 6.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:33 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:34 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:34 |  | CO | 7.75
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:36 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:36 |  | CO | 7.75
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:43 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:43 |  | CO | 7.4167
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:55 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:55 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-22 16:55 |  | CO | 7
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:38 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:38 |  | PD | 1.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:39 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:39 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:39 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:40 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:40 |  | PD | 1.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:40 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:40 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:40 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 07:41 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:07 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:08 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:08 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:09 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:09 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:09 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:09 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:09 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:09 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:10 |  | PD | 5.6667
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:11 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:11 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:11 |  | PD | 1
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:12 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:12 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:12 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:12 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:12 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:13 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HEM-81102D |  |  | HEM-81102D, Cambiar rodameintos, alcanse 6 semanas | 2010-02-23 08:13 |  | PD | 5.6667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 08:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 08:47 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 08:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 08:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 08:48 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 08:48 |  | CO | 7.25
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:56 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:56 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:57 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:57 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:57 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:57 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:58 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:58 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:58 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:58 |  | PD | 5.6667
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:59 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 08:59 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 09:00 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 09:00 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 09:00 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 09:00 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 09:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HEM-81204A |  |  | HEM-81204A, CAMBIAR RODAMIENTOS MOTOR | 2010-02-23 09:00 |  | PD | 5.6667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 09:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 09:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 09:06 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 09:06 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | Limpieza de Placas | 2010-02-23 09:06 |  | CO | 7.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-23 10:00 |  | PM | 0.23333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-23 10:00 |  | PM | 0.28333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-23 10:01 |  | PM | 0.36667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-23 10:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-23 10:01 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-23 10:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-02-23 10:02 |  | PM | 5.6667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 15:58 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 15:58 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 15:59 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 15:59 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 15:59 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 15:59 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:00 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:01 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:02 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-02-23 16:02 |  | PM | 1.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:22 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:22 |  | CO | 0.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:25 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:35 |  | CO | 0.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-02-23 16:36 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 09:54 |  | CO | 1.75
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-02-24 10:05 |  | CO | 1.25
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:32 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:32 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:32 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:32 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:32 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:33 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:33 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:33 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:33 |  | PD | 5.6667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:34 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:35 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:35 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | HEM-81206A, Cambiar rodamientos motor, alcanse 4 s | 2010-02-24 10:35 |  | PD | 5.6667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:38 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:38 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:38 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:38 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:38 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:39 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:39 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:39 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:40 |  | PD | 5.6667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:40 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:40 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:41 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:41 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:41 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:41 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:42 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:42 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | HEM-81206B, Cambiar rodamientos motor, alcanse 5 s | 2010-02-24 10:42 |  | PD | 5.6667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-02-24 14:59 |  | PM | 4
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-02-24 15:00 |  | PM | 50
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-02-24 15:00 |  | PM | 0.5
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-02-24 15:00 |  | PM | 0.5
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-02-24 15:00 |  | PM | 0.55
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-02-24 15:06 |  | PM | 3
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Fallas en logica de control del compresor | 2010-03-01 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Fallas en logica de control del compresor | 2010-03-01 08:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Fallas en logica de control del compresor | 2010-03-01 08:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Fallas en logica de control del compresor | 2010-03-01 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Fallas en logica de control del compresor | 2010-03-01 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Fallas en logica de control del compresor | 2010-03-01 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Fallas en logica de control del compresor | 2010-03-01 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Fallas en logica de control del compresor | 2010-03-01 08:06 |  | CO | 2.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:45 |  | CO | 1
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Revisar TI-8209D ind temp del horno | 2010-03-01 09:55 |  | CO | 1
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 09:59 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:00 |  | CO | 3.1667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:01 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:01 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | M04-LIC-8302 Presenta falla | 2010-03-01 10:02 |  | CO | 3
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:48 |  | PD | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:48 |  | PD | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:48 |  | PD | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:48 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:48 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:48 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:49 |  | PD | 1
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:49 |  | PD | 7
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:51 |  | PD | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:51 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:51 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:51 |  | PD | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:51 |  | PD | 1
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 11:51 |  | PD | 7.75
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:42 |  | PD | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:42 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:43 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:43 |  | PD | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:43 |  | PD | 1
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:43 |  | PD | 7.75
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:45 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:46 |  | PD | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:46 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:46 |  | PD | 1
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:47 |  | PD | 7.75
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:54 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:54 |  | PD | 0.75
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:54 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:54 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:58 |  | PD | 1
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A, Cambiar chumaceras , alcace 5 semanas | 2010-03-01 13:58 |  | PD | 7.75
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:20 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:21 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:22 |  | PM | 2.5
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:25 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:27 |  | PM | 2.5
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 14:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:00 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:00 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:01 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:01 |  | PM | 4
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:35 |  | PM | 1.3333
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:36 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:36 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:37 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:38 |  | PM | 1.5
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:40 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:40 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 15:42 |  | PM | 4.1667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703/8705A instalar manifold de cil patrón | 2010-03-01 15:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703/8705A instalar manifold de cil patrón | 2010-03-01 15:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703/8705A instalar manifold de cil patrón | 2010-03-01 15:55 |  | PD | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703/8705A instalar manifold de cil patrón | 2010-03-01 15:55 |  | PD | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703/8705A instalar manifold de cil patrón | 2010-03-01 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703/8705A instalar manifold de cil patrón | 2010-03-01 15:55 |  | PD | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703/8705A instalar manifold de cil patrón | 2010-03-01 15:55 |  | PD | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703/8705A instalar manifold de cil patrón | 2010-03-01 15:55 |  | PD | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703/8705A instalar manifold de cil patrón | 2010-03-01 15:55 |  | PD | 1.5
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:31 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:32 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:33 |  | PM | 1.5
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:35 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:35 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:36 |  | PM | 4.1667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:44 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:44 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:45 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:45 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:46 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:46 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:47 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 16:48 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:13 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:13 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:13 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:13 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:14 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:14 |  | PM | 3.0333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:16 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:17 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:17 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-01 17:17 |  | PM | 3.0333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 08:54 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 09:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 10:40 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 10:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 10:42 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 10:42 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 10:43 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 10:43 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 10:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 10:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 10:44 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 11:58 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 11:58 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 11:59 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 11:59 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 11:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 11:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 11:59 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN BANCO POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:00 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:39 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:41 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:41 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:42 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:46 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:47 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:47 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:48 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-02 12:49 |  | PM | 3
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:43 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:44 |  | PM | 2.1667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:45 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:46 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:46 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:46 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-02 15:46 |  | PM | 2.1667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-03-03 08:20 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-03-03 08:20 |  | PM | 8
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:51 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:52 |  | PD | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:52 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:52 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:52 |  | PD | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:53 |  | PD | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:53 |  | PD | 1
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:53 |  | PD | 6.75
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:56 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:56 |  | PD | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:56 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:56 |  | PD | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:56 |  | PD | 1
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:57 |  | PD | 7.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:58 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:58 |  | PD | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:58 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:58 |  | PD | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:58 |  | PD | 1
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:58 |  | PD | 7.75
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:59 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 08:59 |  | PD | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 09:00 |  | PD | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 09:00 |  | PD | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 09:01 |  | PD | 1
SGP | M03-HE-85101B |  |  | HE-85101B. Cambia chumaceras, alcance 3 semanas | 2010-03-03 09:01 |  | PD | 7.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-03-03 10:49 |  | PM | 8.25
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Revisión y/o cambio de cromalox de shutdown | 2010-03-03 15:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81106 |  |  | Presenta bajo voltaje para revision de aislamiento | 2010-03-04 15:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81106 |  |  | Presenta bajo voltaje para revision de aislamiento | 2010-03-04 15:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81106 |  |  | Presenta bajo voltaje para revision de aislamiento | 2010-03-04 15:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81106 |  |  | Presenta bajo voltaje para revision de aislamiento | 2010-03-04 15:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81106 |  |  | Presenta bajo voltaje para revision de aislamiento | 2010-03-04 15:28 |  | CO | 6
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:37 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:40 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:42 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B: LIMPIEZA DE FILTRO SUCCION | 2010-03-05 08:42 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A: LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION. | 2010-03-05 08:53 |  | CO | 3
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 07:58 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 07:59 |  | CO | 0.75
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 07:59 |  | CO | 1.5
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:01 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:02 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:04 |  | CO | 1.3333
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:06 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:07 |  | CO | 3
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:08 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 08:09 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-08 08:16 |  | CO | 1.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:37 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:38 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:39 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:39 |  | CO | 5.9167
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:39 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:41 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | REALIZAR CAMBIO DE V/V CYL No 1 / 3 ETAPA | 2010-03-08 08:41 |  | CO | 5.9167
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:41 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:42 |  | CO | 3.5833
SGP | M02-P-81201B |  |  | CORRECCION DE FUGA SELLO MECANICO LINEA BALANCE | 2010-03-08 08:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201B |  |  | CORRECCION DE FUGA SELLO MECANICO LINEA BALANCE | 2010-03-08 08:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201B |  |  | CORRECCION DE FUGA SELLO MECANICO LINEA BALANCE | 2010-03-08 08:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201B |  |  | CORRECCION DE FUGA SELLO MECANICO LINEA BALANCE | 2010-03-08 08:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201B |  |  | CORRECCION DE FUGA SELLO MECANICO LINEA BALANCE | 2010-03-08 08:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201B |  |  | CORRECCION DE FUGA SELLO MECANICO LINEA BALANCE | 2010-03-08 08:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201B |  |  | CORRECCION DE FUGA SELLO MECANICO LINEA BALANCE | 2010-03-08 08:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81201B |  |  | CORRECCION DE FUGA SELLO MECANICO LINEA BALANCE | 2010-03-08 08:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81201B |  |  | CORRECCION DE FUGA SELLO MECANICO LINEA BALANCE | 2010-03-08 08:46 |  | CO | 2.5
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:59 |  | CO | 1
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 08:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:00 |  | CO | 6.1667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:08 |  | CO | 0.5
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | SDV-8501: REVISION POR FALLA (K-85101) | 2010-03-08 09:08 |  | CO | 2.1667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:38 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:38 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:42 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:42 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:43 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:43 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-08 09:43 |  | PM | 2
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302, Limpieza internos. | 2010-03-08 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302, Limpieza internos. | 2010-03-08 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302, Limpieza internos. | 2010-03-08 09:55 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302, Limpieza internos. | 2010-03-08 09:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302, Limpieza internos. | 2010-03-08 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302, Limpieza internos. | 2010-03-08 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302, Limpieza internos. | 2010-03-08 09:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302, Limpieza internos. | 2010-03-08 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302, Limpieza internos. | 2010-03-08 09:56 |  | CO | 2.5
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 09:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 09:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 09:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 09:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-08 09:57 |  | CO | 1.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 11:21 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 11:22 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 11:22 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 11:22 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 11:23 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 11:23 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 11:23 |  | CO | 2.1667
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 11:25 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 11:25 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 11:25 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 11:26 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 11:26 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 11:26 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 11:31 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 11:31 |  | CO | 2.1667
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 11:33 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 11:33 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 11:33 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 11:34 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 11:34 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 11:35 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 11:35 |  | CO | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 11:35 |  | CO | 2.1667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-09 13:57 |  | PM | 0.43333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-09 13:57 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-09 13:57 |  | PM | 6.6667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:46 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:46 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:46 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:46 |  | CO | 1
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:46 |  | CO | 2
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 14:47 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 14:47 |  | CO | 2
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 14:49 |  | CO | 1.4167
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 14:50 |  | CO | 1.4167
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 14:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 14:51 |  | CO | 2
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:52 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:52 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:53 |  | CO | 1
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:53 |  | CO | 2
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:56 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:57 |  | CO | 1
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 14:57 |  | CO | 2
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 14:58 |  | CO | 2
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 14:58 |  | CO | 1.4167
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 15:06 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 15:07 |  | CO | 1.4167
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:07 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:08 |  | CO | 2
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:08 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:09 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:10 |  | CO | 1
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:10 |  | CO | 2
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:15 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:15 |  | CO | 1
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:16 |  | CO | 2
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:17 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:17 |  | CO | 2
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 15:18 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 15:18 |  | CO | 1.4167
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 15:19 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83102 |  |  | HE-83102 limpieza boquillas Iny.MEG | 2010-03-09 15:19 |  | CO | 1.4167
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:20 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:20 |  | CO | 1.4167
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M04-HE-83101 |  |  | HE-83101y201 Cambio de boquillas iny. MEG | 2010-03-09 15:21 |  | CO | 2
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:22 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:23 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:23 |  | CO | 1
SGP | M04-FE-8301 |  |  | FE-8301 Cambio de posición platina de Orificio | 2010-03-09 15:23 |  | CO | 2
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:29 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:31 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:31 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:32 |  | PM | 1.65
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:36 |  | PM | 1.65
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 15:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 15:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 15:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 15:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 15:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 15:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 15:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 15:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 15:43 |  | PM | 1.65
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:49 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:51 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:51 |  | PM | 1.65
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 15:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 15:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 15:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 15:55 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 15:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 15:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 15:56 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 15:57 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 15:57 |  | PM | 1.65
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 15:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:00 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:02 |  | PM | 1.65
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:04 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:04 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:12 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes estan taponados | 2010-03-09 16:13 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:15 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:17 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:17 |  | PM | 2.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:28 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:30 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 16:31 |  | PM | 2.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:46 |  | CO | 8
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:46 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:47 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:47 |  | CO | 8.0833
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:48 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-09 16:48 |  | CO | 0.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 16:55 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 16:56 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 16:57 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 16:57 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 16:57 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 16:58 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 16:58 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 16:58 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 16:59 |  | CO | 2.25
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 17:00 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 17:01 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 17:01 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 17:01 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 17:02 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 17:02 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 17:02 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 17:03 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 17:03 |  | CO | 2.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:05 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:05 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:06 |  | CO | 0.75
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:06 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:07 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:07 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:07 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:07 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:07 |  | CO | 6.75
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 17:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:08 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:08 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:08 |  | CO | 0.75
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 17:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:09 |  | CO | 4
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 17:09 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 17:09 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 17:09 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 17:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:10 |  | CO | 0.25
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 17:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:10 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:10 |  | CO | 0.25
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 17:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:11 |  | CO | 7.25
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 17:11 |  | CO | 2.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:16 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:16 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:16 |  | CO | 0.75
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:16 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:17 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 17:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA DE TURB | 2010-03-09 17:17 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 17:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 17:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 17:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 17:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 17:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 17:19 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 17:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 17:20 |  | PM | 1.6333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:10 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:12 |  | PM | 1.6333
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 18:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 18:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 18:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 18:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 18:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 18:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 18:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 18:18 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MATTO PREVENTIVO | 2010-03-09 18:19 |  | PM | 1.6333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:23 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:24 |  | PM | 1.6333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 18:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 18:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 18:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 18:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 18:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 18:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 18:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 18:28 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-09 18:29 |  | PM | 1.6333
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:32 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 18:33 |  | PM | 2
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:21 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:22 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:24 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:24 |  | PM | 2.5
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:25 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:28 |  | PM | 0.41667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | DESMONTE DE PSV PARA MATTO PREVENTIVO EN BANCO | 2010-03-09 19:29 |  | PM | 2.5
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 19:32 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 19:33 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 19:33 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 19:34 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 19:34 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 19:35 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 19:35 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 19:36 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7203 |  |  | PRUEBA EN BANCO DE PSV POR MTTO PREVENTIVO | 2010-03-09 19:36 |  | CO | 2.25
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 19:37 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 19:38 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 19:38 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 19:38 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 19:39 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 19:39 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 19:41 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 19:41 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7207B |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO | 2010-03-09 19:41 |  | CO | 2.25
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 19:43 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 19:43 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 19:43 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 19:44 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 19:44 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 19:44 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 19:45 |  | CO | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 19:45 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7202A |  |  | MANTENIMIENTO EN BANCO CORRECTIVO | 2010-03-09 19:46 |  | CO | 2.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-03-10 08:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-03-10 08:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-03-10 08:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-03-10 08:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-03-10 08:46 |  | PM | 8.5
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 10:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 10:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 10:47 |  | CO | 2
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:54 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:55 |  | CO | 8
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 10:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:56 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:59 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 10:59 |  | CO | 8.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:01 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:03 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:03 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:03 |  | CO | 8
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:05 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:05 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | Armado de Turboexpander | 2010-03-10 11:05 |  | CO | 7.75
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-10 11:35 |  | CO | 1.8333
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 11:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 11:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 11:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 11:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 11:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 11:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 11:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 11:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 11:41 |  | CO | 1
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-FT-8401 |  |  | FT-8401 revision calbracion | 2010-03-10 13:53 |  | CO | 1
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 14:59 |  | CO | 1.65
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:15 |  | CO | 2
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:15 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:16 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:17 |  | CO | 2
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:17 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:17 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:17 |  | CO | 0.25
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:17 |  | CO | 0.5
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Instalar aislamientos positivos revisión borneras | 2010-03-10 15:18 |  | CO | 3
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 15:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-HE-72006A |  |  | Cambiar controlador chromalox de SGP glicol | 2010-03-10 15:19 |  | CO | 1.65
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | DESMONTE DE PSV PARA PRUEBA EN BANCO | 2010-03-10 15:29 |  | PM | 5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:34 |  | CO | 2.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Valvula de venteo del F-81105, taponada. | 2010-03-10 15:36 |  | CO | 2.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:53 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8301 |  |  | LT-8301: Está descalibrado | 2010-03-10 15:53 |  | CO | 3.1667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:19 |  | CO | 1
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDI-8314 |  |  | PDI-8314 Corregir fuga Valvula señal IN HE-8314 | 2010-03-10 17:24 |  | CO | 1
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:42 |  | CO | 1.3333
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PDIT-8311 |  |  | PDIT-8311 REVISAR PARAMETROS, SEÑAL ERRONEA | 2010-03-11 08:49 |  | CO | 2.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:06 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:06 |  | CO | 5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:11 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:12 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ajustar pernos de soporteria en el K-85201 | 2010-03-11 14:12 |  | CO | 5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:24 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:24 |  | CO | 2.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | Alta presion diferencial taponamiento del filtro | 2010-03-11 14:48 |  | CO | 2.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:08 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:08 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:09 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:09 |  | PM | 1.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:20 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:20 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:23 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-11 15:23 |  | PM | 1.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:44 |  | CO | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:45 |  | CO | 2
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:45 |  | CO | 6.75
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:49 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:49 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:50 |  | CO | 0.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:50 |  | CO | 2
SGP | M05-TE-83201 |  |  | M05-TE-83201 MANTTO DE TURBOEXPANDER DESMONTADO | 2010-03-11 15:50 |  | CO | 6.75
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301 REVISION DE CALIBRACION | 2010-03-12 11:45 |  | CO | 1.75
SGP | M04-FT-8301 |  |  | FT-8301 REVISION DE CALIBRACION | 2010-03-12 11:46 |  | CO | 1.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:22 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:23 |  | CO | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:43 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | ruptura visor de nivel tanque aceite lubrifor. | 2010-03-15 08:44 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:13 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:14 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:14 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:14 |  | PM | 0.75
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:14 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:15 |  | PM | 1.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:19 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:19 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:19 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:20 |  | PM | 0.75
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:20 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:20 |  | PM | 1.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:42 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:47 |  | PM | 1
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:49 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:49 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:49 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:49 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:50 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:50 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:50 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:50 |  | CO | 2.8333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:57 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:57 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-03-15 09:57 |  | PM | 1
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:57 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:58 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:58 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:58 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:58 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:58 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:58 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209I |  |  | Revisar lazo de control por falla en sensor de lla | 2010-03-15 09:58 |  | CO | 2.8333
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:26 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:28 |  | CO | 4.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:29 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | CAMBIO CABEZOTE CYL No 3 | 2010-03-16 08:30 |  | CO | 4.1667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 10:58 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 10:58 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 10:59 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 10:59 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 10:59 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 11:00 |  | PM | 1.3333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 11:05 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 11:05 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 11:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 11:06 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 11:06 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-16 11:06 |  | PM | 1.3333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-17 14:43 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:53 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:54 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:54 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:55 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:55 |  | CO | 3.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:56 |  | CO | 2
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:56 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:56 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:57 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-03-17 14:57 |  | CO | 3.25
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:37 |  | CO | 2.1667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 Revision y/o calibracion | 2010-03-19 07:41 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:41 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:41 |  | CO | 6
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:43 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 08:43 |  | CO | 6
SGP | M02-F-81205 |  |  | Valvula de tomamuestras presenta fuga. | 2010-03-19 08:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Valvula de tomamuestras presenta fuga. | 2010-03-19 08:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Valvula de tomamuestras presenta fuga. | 2010-03-19 08:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Valvula de tomamuestras presenta fuga. | 2010-03-19 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Valvula de tomamuestras presenta fuga. | 2010-03-19 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Valvula de tomamuestras presenta fuga. | 2010-03-19 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Valvula de tomamuestras presenta fuga. | 2010-03-19 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Valvula de tomamuestras presenta fuga. | 2010-03-19 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Valvula de tomamuestras presenta fuga. | 2010-03-19 08:57 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:12 |  | CO | 2.5833
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:15 |  | CO | 2.5833
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-19 09:24 |  | CO | 2.5833
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:37 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:37 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:37 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:38 |  | PM | 6.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:39 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:40 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-19 09:40 |  | PM | 6.25
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 08:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 08:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 08:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 08:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 08:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 08:35 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 09:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | DESCONEXION Y CONEXIONADO DE MOTOR PARA | 2010-03-23 09:16 |  | CO | 1.1667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:42 |  | CO | 1.5833
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | Revision y calibracion presenta discrepancia CCR | 2010-03-23 09:46 |  | CO | 1.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:49 |  | CO | 0.83333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | Cambio de cilindro cromatografo | 2010-03-23 10:00 |  | CO | 1
SGP | M00-V-52152 |  |  | SDV-5280 corrección fuga de aire. | 2010-03-23 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | SDV-5280 corrección fuga de aire. | 2010-03-23 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | SDV-5280 corrección fuga de aire. | 2010-03-23 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | SDV-5280 corrección fuga de aire. | 2010-03-23 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | SDV-5280 corrección fuga de aire. | 2010-03-23 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | SDV-5280 corrección fuga de aire. | 2010-03-23 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | SDV-5280 corrección fuga de aire. | 2010-03-23 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | SDV-5280 corrección fuga de aire. | 2010-03-23 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52152 |  |  | SDV-5280 corrección fuga de aire. | 2010-03-23 10:05 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:30 |  | CO | 8
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 11:31 |  | CO | 8
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-23 11:53 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-23 11:53 |  | PM | 0.26667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-23 11:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-23 11:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-23 11:54 |  | PM | 0.45
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-23 11:54 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-03-23 11:54 |  | PM | 5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: REVISION DE SELLO MECANICO | 2010-03-23 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:51 |  | CO | 3.25
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:55 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:55 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: REVISION DE SELLO MECANICO | 2010-03-23 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:57 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:57 |  | PM | 0.066667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:57 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:57 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:58 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:58 |  | PM | 2.8
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 13:59 |  | CO | 5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:59 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:59 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:59 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:59 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 13:59 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 14:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 14:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 14:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 14:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 14:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 14:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C: CORREGIR FUGA POR SELLO MECANICO. | 2010-03-23 14:04 |  | CO | 5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:13 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:13 |  | PM | 2.9
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:24 |  | CO | 0.5
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:25 |  | CO | 5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:26 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:26 |  | PM | 0.21667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:26 |  | PM | 0.13333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:28 |  | PM | 0.066667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:29 |  | CO | 0.5
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:30 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:30 |  | PM | 0.066667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:30 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:30 |  | PM | 2
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:30 |  | CO | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Cambio figura 8 por daño | 2010-03-23 14:31 |  | CO | 5
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:32 |  | PM | 0.13333
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:32 |  | PM | 0.066667
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:33 |  | PM | 0.2
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:33 |  | PM | 0.066667
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:33 |  | PM | 2
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:34 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:34 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:34 |  | CO | 1
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:34 |  | PM | 0.21667
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:34 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:34 |  | CO | 1
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:35 |  | CO | 5.5
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:35 |  | CO | 1
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:35 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:35 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:36 |  | CO | 1
SGP | M05-FE-8351 |  |  | FE-8351Medición erronea. Cambio platina de Orifici | 2010-03-23 14:36 |  | CO | 5.0833
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:37 |  | PM | 0.13333
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:37 |  | PM | 0.2
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:38 |  | PM | 0.2
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:38 |  | PM | 0.066667
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 14:39 |  | PM | 1.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:44 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:44 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:46 |  | CO | 0.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:46 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:46 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:46 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:47 |  | CO | 5.9167
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:48 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:48 |  | CO | 6.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:51 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:52 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:53 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:53 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-23 14:53 |  | CO | 6.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:31 |  | CO | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-23 15:31 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-23 15:31 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-23 15:31 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-23 15:32 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-23 15:32 |  | PM | 3
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:55 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:56 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:57 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:57 |  | CO | 6.3333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:58 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:58 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-23 15:59 |  | CO | 6.5
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:07 |  | CO | 4.6667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | Reparar conduleta de swuitchs LSL/LSH- 8552 | 2010-03-23 17:11 |  | CO | 4.6667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 17:48 |  | PM | 2
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 17:48 |  | PM | 2
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 17:48 |  | PM | 2
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 17:49 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 17:49 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 17:49 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 17:49 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 17:49 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-23 17:49 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:21 |  | PM | 1
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:21 |  | PM | 7.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:22 |  | PM | 1
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:23 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:23 |  | PM | 7.6667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:32 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:33 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:33 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:33 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-03-24 08:33 |  | PM | 8.6667
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:44 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:46 |  | PM | 1
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:46 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:46 |  | PM | 0.083333
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:47 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:47 |  | PM | 0.25
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:47 |  | PM | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:48 |  | PD | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:48 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:48 |  | PD | 0.25
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:48 |  | PM | 0.66667
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:48 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:48 |  | PD | 0.25
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:48 |  | PM | 0.66667
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:49 |  | PD | 2.8333
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:49 |  | PM | 0.66667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:49 |  | PD | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:50 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:50 |  | PD | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:50 |  | PD | 0.16667
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:50 |  | PD | 0.25
SGP | M09-KM-85201 |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR EN PARADA | 2010-03-24 08:50 |  | PD | 2
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:59 |  | PM | 1
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 08:59 |  | PM | 2
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:00 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:00 |  | PM | 0.083333
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:00 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:00 |  | PM | 0.25
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:00 |  | PM | 0.25
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:01 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:01 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:02 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:02 |  | PM | 0.66667
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:02 |  | PM | 0.66667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:31 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:31 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:32 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:32 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:32 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:32 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:32 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:33 |  | PM | 2.8333
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:33 |  | PM | 0.25
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:34 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:34 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:34 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:34 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:34 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:35 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-24 09:35 |  | PM | 3.25
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:03 |  | CO | 1.65
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8355 |  |  | SDV-8355 vaso de regulador dañado. | 2010-03-24 10:08 |  | CO | 1
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:11 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:11 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:12 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:13 |  | CO | 1.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:13 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:15 |  | CO | 1.3333
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PDI-8158A |  |  | EL INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL MALO | 2010-03-24 10:17 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | P-81103C CAMBIO DE BOMBA POR ACERO INOXIDABLE | 2010-03-24 10:18 |  | CO | 1.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | PDI de la bomba INSTRUMENTO FUERA DE RANGO. | 2010-03-24 10:24 |  | CO | 1.3333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:10 |  | CO | 1.1667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:16 |  | CO | 1.1667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:31 |  | CO | 2.1667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | Cambio de valvulas cilindro comp Nro 3 | 2010-03-24 11:36 |  | CO | 2.1667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:03 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:03 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:03 |  | CO | 1
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:03 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:03 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:03 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:03 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:03 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:04 |  | CO | 1.65
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:05 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:05 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:05 |  | CO | 1
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:05 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:05 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:05 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:06 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:06 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-SDV-8201 |  |  | M12-SDV-8201fuga por visor del regulador del aire. | 2010-03-24 12:06 |  | CO | 1.65
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:09 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:10 |  | CO | 1.3333
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:13 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8302 |  |  | LIC-8302 No acciona permitiendo bajo nivel. | 2010-03-24 12:14 |  | CO | 1.3333
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301: Presenta descalibración | 2010-03-25 09:11 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301: Presenta descalibración | 2010-03-25 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301: Presenta descalibración | 2010-03-25 09:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301: Presenta descalibración | 2010-03-25 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301: Presenta descalibración | 2010-03-25 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301: Presenta descalibración | 2010-03-25 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301: Presenta descalibración | 2010-03-25 09:12 |  | CO | 1.65
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:27 |  | CO | 1.5
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-SDV-8404 |  |  | M06-SDV-8404:Tiene roto el baso del filtro de aire | 2010-03-25 09:39 |  | CO | 1.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:25 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:26 |  | CO | 1.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:26 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:30 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:42 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:42 |  | CO | 2.5833
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:47 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:47 |  | CO | 1.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:48 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:48 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:48 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:48 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-25 16:48 |  | CO | 2.3333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 16:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 16:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 16:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 16:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 16:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 16:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 16:55 |  | PM | 3.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 17:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 17:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 17:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 17:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 17:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-25 17:06 |  | PM | 3.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:03 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:03 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:03 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:03 |  | PM | 2.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:05 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:05 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:05 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:06 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:06 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:06 |  | PM | 2.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:17 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:18 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:18 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:18 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:18 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:19 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-26 11:19 |  | PM | 2.75
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:46 |  | CO | 3.9167
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102B |  |  | Corregir roce de aspas presenta golpeteo | 2010-03-29 09:47 |  | CO | 4.4167
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:22 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:23 |  | PM | 0.11667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:23 |  | PM | 0.066667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:24 |  | PM | 2.5
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:25 |  | PM | 2.5
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:25 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:25 |  | PM | 0.11667
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:25 |  | PM | 0.066667
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:26 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:26 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:26 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:27 |  | PM | 0.066667
SGP | M01-P-81103A |  |  | Filtro de succion taponado | 2010-03-29 10:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 10:28 |  | PM | 2.2
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 10:54 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 10:55 |  | CO | 3
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 11:02 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 11:03 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 11:03 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 11:03 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | Reparar polea del motor electrico. | 2010-03-29 11:03 |  | CO | 3.5
SGP | M04-BDV-8302 |  |  | Corregir fuga BDV-8302 de aire por visor regulador | 2010-03-29 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-BDV-8302 |  |  | Corregir fuga BDV-8302 de aire por visor regulador | 2010-03-29 11:18 |  | CO | 2
SGP | M04-BDV-8302 |  |  | Corregir fuga BDV-8302 de aire por visor regulador | 2010-03-29 11:19 |  | CO | 1
SGP | M04-BDV-8302 |  |  | Corregir fuga BDV-8302 de aire por visor regulador | 2010-03-29 11:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-BDV-8302 |  |  | Corregir fuga BDV-8302 de aire por visor regulador | 2010-03-29 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-BDV-8302 |  |  | Corregir fuga BDV-8302 de aire por visor regulador | 2010-03-29 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-BDV-8302 |  |  | Corregir fuga BDV-8302 de aire por visor regulador | 2010-03-29 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-BDV-8302 |  |  | Corregir fuga BDV-8302 de aire por visor regulador | 2010-03-29 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-BDV-8302 |  |  | Corregir fuga BDV-8302 de aire por visor regulador | 2010-03-29 11:20 |  | CO | 2
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 11:29 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 11:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 11:29 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 11:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 11:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 11:30 |  | PM | 1.0833
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 11:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 11:31 |  | PM | 1.0833
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 11:31 |  | PM | 1.0833
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-29 11:42 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-29 11:43 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-29 11:43 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-29 11:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-29 11:43 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-03-29 11:43 |  | PM | 3
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:50 |  | PM | 0.11667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:51 |  | PM | 0.066667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:51 |  | PM | 2.5
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:53 |  | PM | 0.11667
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:53 |  | PM | 0.066667
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:54 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:54 |  | PM | 2.5
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:54 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:55 |  | PM | 0.11667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:55 |  | PM | 0.066667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:56 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 13:56 |  | PM | 2.5
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 14:30 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 14:31 |  | PM | 0
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 14:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 14:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 14:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 14:31 |  | PM | 1.0833
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 14:32 |  | PM | 1.0833
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-03-29 14:32 |  | PM | 1.0833
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:50 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:50 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:51 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:51 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81102B |  |  | Cambio de sello mécanico P-81102B Reflujo Amina 1 | 2010-03-29 14:52 |  | CO | 5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:19 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:19 |  | PD | 0.66667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:19 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:20 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:20 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:20 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:21 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:21 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:21 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:21 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:21 |  | PD | 6
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:34 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:34 |  | PD | 0.66667
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:35 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:35 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:35 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:36 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:36 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:36 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:36 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81204B |  |  | HEM-81204B Cambiar rodamientos alcanse 6 semanas | 2010-03-29 15:36 |  | PD | 6.5
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:48 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:48 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:49 |  | CO | 2.3333
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:51 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:51 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | Revisar calibración y funcionalidad de la PCV-8201 | 2010-03-29 15:51 |  | CO | 2.3333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:19 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:19 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:20 |  | CO | 1.1667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:20 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:21 |  | CO | 1.1667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:25 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:25 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:25 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:26 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 11:26 |  | CO | 1.1667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:26 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 11:27 |  | CO | 1.1667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:02 |  | CO | -0.5
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:02 |  | CO | -0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:02 |  | CO | -0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:03 |  | CO | -0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:03 |  | CO | -0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:03 |  | CO | -0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:03 |  | CO | -1.1667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:04 |  | CO | -0.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:04 |  | CO | -0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:04 |  | CO | -0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:04 |  | CO | -0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:04 |  | CO | -0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:04 |  | CO | -0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:04 |  | CO | -1.1667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:07 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:07 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:07 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:07 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:08 |  | CO | 1.1667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:08 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:08 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:08 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:08 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:09 |  | CO | 1.1667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:11 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AE-8701 Protección línea electrica del sensor | 2010-03-30 12:11 |  | CO | 0.75
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Colocar protección a cables de sensores | 2010-03-30 12:12 |  | CO | 0.75
SGP | M02-LT-8153A |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-03-31 16:00 |  | CO | 1
SGP | M01-LSL-8173 |  |  | Mtto para restaurar integridad de la planta | 2010-03-31 16:00 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-05 07:41 |  | CO | 12
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 08:52 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 08:53 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 08:53 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 08:53 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 08:53 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 08:53 |  | PM | 2.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 09:04 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 09:04 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 09:04 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 09:05 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 09:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 09:05 |  | PM | 2.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 09:05 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 09:05 |  | PM | 3.0833
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:15 |  | CO | 0.5
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:16 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:16 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:16 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:16 |  | CO | 0.5
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:16 |  | CO | 3.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:18 |  | CO | 0.5
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:18 |  | CO | 0.5
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:18 |  | CO | 0.5
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 09:19 |  | CO | 3
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 10:20 |  | PM | 2.6667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 10:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 10:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 10:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 10:21 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:32 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:32 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:32 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:32 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:32 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:32 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:33 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:33 |  | PM | 4.0667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:35 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:35 |  | CO | 2.4167
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:38 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | Limpieza boquillas MEG, TE-83101 por taponamiento | 2010-04-06 10:39 |  | CO | 2.4167
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:40 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:41 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:41 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-06 10:41 |  | PM | 4.0667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:49 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:51 |  | CO | 1.5
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 11:51 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 11:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 11:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 11:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 11:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 11:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 11:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 11:53 |  | CO | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:59 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 11:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 12:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 12:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 12:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 12:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 12:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 12:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reemplazar switch de nivel Kenco. | 2010-04-06 12:01 |  | CO | 1.1667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 12:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 12:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 12:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 12:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 12:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 12:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 12:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B PRESENTA PASE INTERNO | 2010-04-06 12:03 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 12:11 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 12:11 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 12:11 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 12:11 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 12:11 |  | OT | 1
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 12:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 12:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 12:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 12:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 12:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 12:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 12:13 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 13:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 13:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 13:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 13:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 13:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-06 13:22 |  | OT | 1
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 13:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 13:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-BV-8557 |  |  | BV-8557 Verificar integridad de la válvula | 2010-04-06 13:24 |  | CO | 2
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Realizar cambio de internos y Calibracion | 2010-04-06 13:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Realizar cambio de internos y Calibracion | 2010-04-06 13:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Realizar cambio de internos y Calibracion | 2010-04-06 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310 Realizar cambio de internos y Calibracion | 2010-04-06 13:27 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:46 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:46 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:47 |  | CO | 7.3333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:48 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:48 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:49 |  | CO | 7.3333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:52 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:53 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:53 |  | CO | 6.1667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:54 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:54 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:55 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 13:55 |  | CO | 7.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 14:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 14:02 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 14:02 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 14:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 14:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 14:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PI-8114 |  |  | AMIPUR: V/V XV-2: CORREGIR FUGA DE AGUA POR ACOPLE | 2010-04-06 14:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PI-8114 |  |  | AMIPUR: V/V XV-2: CORREGIR FUGA DE AGUA POR ACOPLE | 2010-04-06 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-06 14:03 |  | CO | 7.3333
SGP | M01-PI-8114 |  |  | AMIPUR: V/V XV-2: CORREGIR FUGA DE AGUA POR ACOPLE | 2010-04-06 14:03 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PI-8114 |  |  | AMIPUR: V/V XV-2: CORREGIR FUGA DE AGUA POR ACOPLE | 2010-04-06 14:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PI-8114 |  |  | AMIPUR: V/V XV-2: CORREGIR FUGA DE AGUA POR ACOPLE | 2010-04-06 14:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PI-8114 |  |  | AMIPUR: V/V XV-2: CORREGIR FUGA DE AGUA POR ACOPLE | 2010-04-06 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-06 14:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-06 14:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-06 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-06 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-06 14:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-06 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-06 14:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-06 14:31 |  | CO | 3
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:53 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:53 |  | CO | 0.75
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:54 |  | CO | 1.5
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:59 |  | CO | 0.5
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:59 |  | CO | 0.75
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 14:59 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 15:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 15:00 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-06 15:00 |  | CO | 1.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 15:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 15:35 |  | PM | 0.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 15:35 |  | PM | 0.25
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 15:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 15:40 |  | PM | 0.25
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 15:40 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-06 15:40 |  | PM | 3.0833
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:04 |  | CO | 1.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:05 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:06 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:06 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-06 16:07 |  | CO | 1.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-07 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-07 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-07 07:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-07 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-07 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-07 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | DAÑO EN BOBINA TORRE SECADO B | 2010-04-07 07:57 |  | CO | 2
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:01 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:01 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:01 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:02 |  | CO | 2
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:02 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:02 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:02 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:02 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:02 |  | CO | 4.75
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:03 |  | CO | 1
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:03 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:03 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:03 |  | CO | 2
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:03 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:04 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:04 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:04 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TE-83101 |  |  | CAMBIO DE TURBOEXPANDER Y MANTTO | 2010-04-07 08:04 |  | CO | 4.75
SGP | M00-V-52152 |  |  | Realizar Impermeabilizacion LIT 5281 /5282 | 2010-04-07 08:11 |  | CO | 2
SGP | M00-V-52152 |  |  | Realizar Impermeabilizacion LIT 5281 /5282 | 2010-04-07 08:13 |  | CO | 2
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-04-07 08:55 |  | PM | 1
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-04-07 08:55 |  | PM | 9.1667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 10:18 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 10:18 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 10:19 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 10:19 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 10:19 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 10:19 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 10:19 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 10:20 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 10:20 |  | PD | 2.3333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-07 10:59 |  | CO | 3
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-07 10:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-07 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-07 11:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-07 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-07 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-07 11:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | Desmontar para prueba en banco PSV- 8120 | 2010-04-07 11:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:10 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:11 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:12 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:12 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:13 |  | PM | 0.05
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:13 |  | PM | 0.58333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 11:14 |  | PD | 0.25
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 11:14 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 11:14 |  | PD | 0.16667
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 11:14 |  | PD | 0.25
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 11:14 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 11:15 |  | PD | 0.16667
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:15 |  | PM | 0.58333
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 11:15 |  | PD | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 11:15 |  | PD | 0.5
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:15 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | REALIZAR MONITOREO CON MCE A MOTOR M02-PM-81203B | 2010-04-07 11:15 |  | PD | 4
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:15 |  | PM | 0.75
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:16 |  | PM | 0.75
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:17 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:22 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:22 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:22 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:23 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:23 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:24 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:25 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:26 |  | PM | 0.41667
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:26 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:27 |  | PM | 0.58333
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:27 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:27 |  | PM | 0.75
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:28 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:28 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-07 11:29 |  | PM | 0.75
SGP | M08-LSL-8651 |  |  | K-86201 Boosting cambiar LSL-8651 | 2010-04-07 13:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Implementar EMOC 321 | 2010-04-07 13:46 |  | OT | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-04-07 13:47 |  | PM | 6.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-07 13:50 |  | OT | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-07 13:50 |  | OT | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-07 13:51 |  | OT | 0.66667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-07 13:51 |  | OT | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-07 13:51 |  | OT | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-07 13:52 |  | OT | 0.41667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-07 13:52 |  | OT | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-07 13:52 |  | OT | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | Instalar vasija de lubricacion segun eMOC 231 | 2010-04-07 13:52 |  | OT | 3.9167
SGP | IJB-PCS80002 |  |  | PIT-8317: Instalación y configuración | 2010-04-09 09:29 |  | CO | 8
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703: Presenta falla | 2010-04-10 08:56 |  | CO | 0
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703: Presenta falla | 2010-04-10 09:02 |  | CO | 8
SGP | M00-FQIR-8702 |  |  | Verificar indicacion de H2S | 2010-04-10 09:20 |  | CO | 8
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 08:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 08:54 |  | CO | 1.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:08 |  | CO | 2.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-04-12 09:35 |  | CO | 1.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-04-12 09:38 |  | CO | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-12 10:06 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-12 10:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-12 10:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-12 10:07 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-12 10:08 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-12 10:08 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-12 10:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-12 10:08 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-12 10:09 |  | PM | 1
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | REVISION Y/O CALIBRACION QUEMADOR #10 | 2010-04-12 11:06 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | REVISION Y/O CALIBRACION QUEMADOR #10 | 2010-04-12 11:06 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | REVISION Y/O CALIBRACION QUEMADOR #10 | 2010-04-12 11:06 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | REVISION Y/O CALIBRACION QUEMADOR #10 | 2010-04-12 11:06 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | REVISION Y/O CALIBRACION QUEMADOR #10 | 2010-04-12 11:07 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | REVISION Y/O CALIBRACION QUEMADOR #10 | 2010-04-12 11:07 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | REVISION Y/O CALIBRACION QUEMADOR #10 | 2010-04-12 11:07 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | REVISION Y/O CALIBRACION QUEMADOR #10 | 2010-04-12 11:07 |  | CO | 1.5
SGP | M01-LT-8105A |  |  | Falla de control de nivel del regenerador | 2010-04-12 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | Falla de control de nivel del regenerador | 2010-04-12 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | Falla de control de nivel del regenerador | 2010-04-12 13:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LT-8105A |  |  | Falla de control de nivel del regenerador | 2010-04-12 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | Falla de control de nivel del regenerador | 2010-04-12 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | Falla de control de nivel del regenerador | 2010-04-12 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | Falla de control de nivel del regenerador | 2010-04-12 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | Falla de control de nivel del regenerador | 2010-04-12 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | Falla de control de nivel del regenerador | 2010-04-12 13:40 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:47 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:47 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:47 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:48 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:48 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:48 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:49 |  | PM | 8.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:52 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:52 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:52 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:52 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:52 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:53 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-12 13:53 |  | PM | 8.8333
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-13 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-13 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-13 08:23 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-13 08:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-13 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-13 08:24 |  | CO | 0.25
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-13 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-13 08:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8302A |  |  | LT-8302A CAMBIAR INTERNOS DEL INSTRUMENTO | 2010-04-13 08:24 |  | CO | 1.3333
SGP | SGP140M |  |  | SGP-140MM Hacer cambio de pantallas status PSD | 2010-04-13 08:33 |  | OT | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | SGP-140MM Hacer cambio de pantallas status PSD | 2010-04-13 08:33 |  | OT | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | SGP-140MM Hacer cambio de pantallas status PSD | 2010-04-13 08:33 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | SGP-140MM Hacer cambio de pantallas status PSD | 2010-04-13 08:33 |  | OT | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | SGP-140MM Hacer cambio de pantallas status PSD | 2010-04-13 08:34 |  | OT | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | SGP-140MM Hacer cambio de pantallas status PSD | 2010-04-13 08:34 |  | OT | 5.75
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:08 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:08 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:09 |  | CO | 0
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:09 |  | CO | 0.58333
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:09 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:09 |  | CO | 0.083333
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:09 |  | CO | 0.25
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:10 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:10 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:10 |  | CO | 0.083333
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 09:10 |  | CO | 2.75
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8104: Revision de torque a v/v U/S de FV-8104. | 2010-04-13 09:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8104: Revision de torque a v/v U/S de FV-8104. | 2010-04-13 09:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8104: Revision de torque a v/v U/S de FV-8104. | 2010-04-13 09:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8104: Revision de torque a v/v U/S de FV-8104. | 2010-04-13 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8104: Revision de torque a v/v U/S de FV-8104. | 2010-04-13 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8104: Revision de torque a v/v U/S de FV-8104. | 2010-04-13 09:32 |  | CO | 0.5
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:01 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:02 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:02 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:02 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:02 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:02 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:02 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:02 |  | CO | 4.8333
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:13 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:13 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:14 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:14 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:14 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:14 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:14 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:16 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:16 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209C |  |  | piloto no detecta chispa | 2010-04-13 10:16 |  | CO | 4.6667
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-13 11:26 |  | PM | 4.4167
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-13 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-13 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-13 11:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-13 11:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-13 11:27 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-13 11:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-SDV-8309 |  |  | Revisar platina orificio H2O UP SDV-8309 | 2010-04-14 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8309 |  |  | Revisar platina orificio H2O UP SDV-8309 | 2010-04-14 08:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-SDV-8309 |  |  | Revisar platina orificio H2O UP SDV-8309 | 2010-04-14 08:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8309 |  |  | Revisar platina orificio H2O UP SDV-8309 | 2010-04-14 08:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8309 |  |  | Revisar platina orificio H2O UP SDV-8309 | 2010-04-14 08:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-SDV-8309 |  |  | Revisar platina orificio H2O UP SDV-8309 | 2010-04-14 08:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:54 |  | CO | 1.5
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:56 |  | CO | 0.75
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FT-8106 |  |  | FT-8106 presenta errores esporadicos de lectura | 2010-04-14 08:56 |  | CO | 1.3333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-14 10:05 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-14 10:05 |  | PM | 8.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-14 10:07 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-04-14 10:07 |  | PM | 8.8333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:34 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:35 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:35 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:35 |  | PD | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 10:36 |  | PD | 6
SGP | M01-PM-81101C |  |  | P-81101C: Monitorear vibracion en el motor. | 2010-04-14 10:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | P-81101C: Monitorear vibracion en el motor. | 2010-04-14 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | P-81101C: Monitorear vibracion en el motor. | 2010-04-14 10:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | P-81101C: Monitorear vibracion en el motor. | 2010-04-14 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | P-81101C: Monitorear vibracion en el motor. | 2010-04-14 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | P-81101C: Monitorear vibracion en el motor. | 2010-04-14 10:37 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | P-81101C: Monitorear vibracion en el motor. | 2010-04-14 10:37 |  | CO | 5.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-14 11:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-14 11:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-14 11:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-14 11:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-14 11:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-14 11:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-14 11:01 |  | PM | 4
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-14 11:18 |  | PM | 1.5
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-14 11:19 |  | PM | 4
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-14 11:19 |  | PM | 2.5
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-14 11:21 |  | PM | 1.5
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-14 11:21 |  | PM | 4
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-14 11:22 |  | PM | 2.5
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-14 11:22 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 13:35 |  | PD | 0.58333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 13:35 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 13:35 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Medición de vibración al motor. | 2010-04-14 13:37 |  | PD | 1
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-04-14 14:18 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-04-14 14:18 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-04-14 14:18 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-04-14 14:20 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-04-14 14:20 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-04-14 14:20 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:33 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:34 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:34 |  | PM | 4.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:34 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:35 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-16 11:35 |  | PM | 4.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpiar filtro succion presento baja presion | 2010-04-16 11:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpiar filtro succion presento baja presion | 2010-04-16 11:40 |  | CO | 1.75
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpiar filtro succion presento baja presion | 2010-04-16 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpiar filtro succion presento baja presion | 2010-04-16 11:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | Limpiar filtro succion presento baja presion | 2010-04-16 11:42 |  | CO | 1.65
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | REALIZAR MATTO GENERAL | 2010-04-19 08:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:05 |  | CO | 7.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-19 10:46 |  | CO | 8.5
SGP | M00-FIT-5290 |  |  | FQI-5290 REVISAR CALIBRACION | 2010-04-20 09:05 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-5290 |  |  | FQI-5290 REVISAR CALIBRACION | 2010-04-20 09:06 |  | CO | 0.5
SGP | M00-FIT-5290 |  |  | FQI-5290 REVISAR CALIBRACION | 2010-04-20 09:06 |  | CO | 0.5
SGP | M00-FIT-5290 |  |  | FQI-5290 REVISAR CALIBRACION | 2010-04-20 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-5290 |  |  | FQI-5290 REVISAR CALIBRACION | 2010-04-20 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M00-FIT-5290 |  |  | FQI-5290 REVISAR CALIBRACION | 2010-04-20 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-FIT-5290 |  |  | FQI-5290 REVISAR CALIBRACION | 2010-04-20 09:06 |  | CO | 6
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 09:59 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:00 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:00 |  | CO | 4.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:02 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:02 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:02 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:03 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-20 10:11 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:12 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:12 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:12 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:13 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | ALTA TEMPERATURA VALVULAS CIL#1 | 2010-04-20 10:13 |  | CO | 4.75
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:53 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:53 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:54 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:54 |  | PM | 2.5
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:55 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:55 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:56 |  | PM | 2.5
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:57 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:57 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 10:57 |  | PM | 2.5
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 10:58 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 10:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 10:58 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 10:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 10:59 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 10:59 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 10:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 10:59 |  | PM | 2.1667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:04 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:04 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:05 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:05 |  | PM | 2.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 11:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 11:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 11:07 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 11:07 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 11:07 |  | PM | 2.1667
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 11:08 |  | PM | 0.05
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 11:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 11:08 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 11:08 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 11:09 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 11:09 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:13 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:13 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:13 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:14 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:15 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:15 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:15 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:15 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:16 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:26 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:26 |  | PM | 2.1667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:29 |  | PM | 2.1667
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:29 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:30 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:30 |  | PM | 2.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 11:30 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 11:31 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 11:31 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 11:31 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 11:31 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 11:31 | TBT | OT | 2.1667
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:34 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 11:35 |  | PM | 2.1667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 11:43 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 11:43 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 11:43 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 11:44 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 11:44 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 11:44 |  | CO | 2.75
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 11:44 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 11:44 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 11:45 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 11:45 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 11:45 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 11:45 |  | CO | 1.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 11:45 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 11:46 |  | CO | 1.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 13:33 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 13:36 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 13:36 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-20 13:37 |  | CO | 1.75
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 13:38 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 13:38 |  | CO | 0.15
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 13:38 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 13:38 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | PV-8300 Esparrago de gray look US suelto. | 2010-04-20 13:38 |  | CO | 1.75
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 13:43 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 13:51 |  | CO | 0.15
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 13:52 |  | CO | 2.75
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:05 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:05 |  | CO | 2.75
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:10 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B: Tiene el pistón # 2 roto. | 2010-04-20 14:10 |  | CO | 2.75
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:26 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:27 |  | CO | 2.75
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:44 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:49 |  | CO | 1
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 14:50 |  | CO | 2.75
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:37 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:38 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:40 |  | PM | 2.1667
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:41 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:42 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:42 |  | PM | 2.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 15:43 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 15:43 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 15:43 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 15:44 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 15:44 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-20 15:44 | TBT | OT | 2.1667
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:45 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:45 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:45 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:45 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:46 |  | PM | 2.1667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:47 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:48 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:48 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8502 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:49 |  | PM | 2.6667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8503 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:52 |  | PM | 2.6667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:54 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:55 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8504 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 15:56 |  | PM | 2.6667
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:58 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:59 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 15:59 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:00 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:00 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:01 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:01 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:02 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:02 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:02 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:03 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:03 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:04 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:04 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:05 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:05 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:05 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:07 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:07 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:08 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:08 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:08 |  | PM | 2.1667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:09 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:09 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:10 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:10 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-20 16:10 |  | PM | 2.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 16:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 16:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 16:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 16:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-20 16:11 |  | PM | 2.1667
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 16:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 16:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 16:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 16:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 16:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-20 16:12 |  | PM | 2.1667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:13 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:14 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:14 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:14 |  | CO | 1.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:15 |  | CO | 4.0667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:15 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:16 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:16 |  | CO | 1.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | M13-P-72015A: Cambio sello pistones lado carter | 2010-04-20 16:16 |  | CO | 4.75
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:11 |  | CO | 1
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-PT-8351 |  |  | PT-8351: Presenta fuga de gas por la toma del inst | 2010-04-21 08:17 |  | CO | 1
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:24 |  | PM | 2.1667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:24 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:25 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:25 |  | PM | 2.1667
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:25 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:26 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:26 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:26 |  | PM | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-21 08:26 | TBT | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-21 08:26 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-21 08:27 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-21 08:27 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Realizar manto a PSV'S M08-PSV-8654 | 2010-04-21 08:27 | TBT | OT | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:32 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:32 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 08:32 |  | PM | 2.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 09:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 09:51 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 09:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 09:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 10:00 |  | CO | 1.65
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 10:13 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambio de cabezotes | 2010-04-21 10:13 |  | CO | 1.65
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:20 |  | CO | 1.65
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LI-8106 |  |  | LI-8106 Instrumento con fallas de comunicaciòn | 2010-04-21 10:26 |  | CO | 1.65
SGP | M13-PI-7205 |  |  | PI-7205 0-3000 psi descarga P-72015B Descalibrado | 2010-04-21 10:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PI-7205 |  |  | PI-7205 0-3000 psi descarga P-72015B Descalibrado | 2010-04-21 10:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-PI-7205 |  |  | PI-7205 0-3000 psi descarga P-72015B Descalibrado | 2010-04-21 10:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-PI-7205 |  |  | PI-7205 0-3000 psi descarga P-72015B Descalibrado | 2010-04-21 10:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PI-7205 |  |  | PI-7205 0-3000 psi descarga P-72015B Descalibrado | 2010-04-21 10:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PI-7205 |  |  | PI-7205 0-3000 psi descarga P-72015B Descalibrado | 2010-04-21 10:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-PI-7205 |  |  | PI-7205 0-3000 psi descarga P-72015B Descalibrado | 2010-04-21 10:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PI-7205 |  |  | PI-7205 0-3000 psi descarga P-72015B Descalibrado | 2010-04-21 10:32 |  | CO | 1.3333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:03 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:03 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:04 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:04 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:04 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:11 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:13 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:13 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:13 |  | PM | 2.1667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:14 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:15 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:18 |  | PM | 2.1667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:19 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-21 14:19 |  | PM | 2.1667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-21 14:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-21 14:19 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-21 14:20 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-21 14:20 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-21 14:20 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | CAMBIO M07-PSV-8604 POR MANTENIMENTO PREVENTIVO | 2010-04-21 14:24 |  | PM | 2.1667
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-21 14:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-21 14:25 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-21 14:25 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-21 14:25 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-21 14:26 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8500 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-04-21 14:26 |  | PM | 2.1667
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | DESMONTAR PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 2010-04-21 14:36 |  | CO | 4
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | DESMONTAR POR PASE INTERNO | 2010-04-21 15:48 |  | CO | 6.1667
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | DESMONTAR POR PASE INTERNO | 2010-04-21 15:49 |  | CO | 0.25
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | DESMONTAR POR PASE INTERNO | 2010-04-21 15:50 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | DESMONTAR POR PASE INTERNO | 2010-04-21 15:50 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | DESMONTAR POR PASE INTERNO | 2010-04-21 15:50 |  | CO | 0.25
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | DESMONTAR POR PASE INTERNO | 2010-04-21 15:51 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | DESMONTAR POR PASE INTERNO | 2010-04-21 15:51 |  | CO | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7200 |  |  | DESMONTAR POR PASE INTERNO | 2010-04-21 15:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LV-8401 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-22 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LV-8401 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-22 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LV-8401 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-22 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LV-8401 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-22 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LV-8401 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-22 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LV-8401 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-22 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LV-8401 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-22 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LV-8401 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-22 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LV-8401 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-22 08:13 |  | CO | 2
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:26 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:26 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:26 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:26 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:26 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:31 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:31 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:32 |  | CO | 1.8333
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:37 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:37 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:38 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:38 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:39 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:40 |  | CO | 0.16667
PH2 | M12-BE-8209J |  |  | M12-BE-8209J Revisar Lazo de control del quemador | 2010-04-22 08:40 |  | CO | 2
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-22 16:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-22 16:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-22 16:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-22 16:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-22 16:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-22 16:52 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-22 16:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-22 16:53 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-22 16:53 |  | CO | 4
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:17 |  | PD | 0.25
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:17 |  | PD | 0.25
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:17 |  | PD | 0.25
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:17 |  | PD | 0.25
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:17 |  | PD | 9
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-TV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 15:18 |  | CO | 2
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:30 |  | PD | 1.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:30 |  | PD | -0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:30 |  | PD | -0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:30 |  | PD | -9
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:45 |  | PD | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:45 |  | PD | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:46 |  | PD | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:46 |  | PD | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-23 15:46 |  | PD | 9
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-PV-8400A |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:10 |  | CO | 2
SGP | M06-FV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:11 |  | PD | 0.083333
SGP | M06-FV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:11 |  | PD | 0.083333
SGP | M06-FV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:11 |  | PD | 0.083333
SGP | M06-FV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:11 |  | PD | 0.16667
SGP | M06-FV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:11 |  | PD | 0.16667
SGP | M06-FV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:12 |  | PD | 0.16667
SGP | M06-FV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:12 |  | PD | 0.16667
SGP | M06-FV-8400 |  |  | Revision sintonia de v/v con personal de E.C.I. | 2010-04-23 17:12 |  | PD | 2
SGP | M02-HEM-81206A |  |  | FABRICACION EJES HES 81206 | 2010-04-24 10:47 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | TERMOGRAFIA HORNO DE PLANTA DE GAS M12-FH-82001 | 2010-04-26 08:35 |  | PD | 8
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:42 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:43 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:43 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:43 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 09:44 |  | PM | 2
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisar valvulas solenoides torres de secado | 2010-04-26 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisar valvulas solenoides torres de secado | 2010-04-26 09:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisar valvulas solenoides torres de secado | 2010-04-26 09:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisar valvulas solenoides torres de secado | 2010-04-26 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisar valvulas solenoides torres de secado | 2010-04-26 09:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisar valvulas solenoides torres de secado | 2010-04-26 09:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisar valvulas solenoides torres de secado | 2010-04-26 09:50 |  | CO | 2
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:47 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:48 |  | PD | 0.083333
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:48 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:48 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:48 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:48 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:48 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:49 |  | PD | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:49 |  | PM | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:49 |  | PD | 6
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:49 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:49 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:49 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:49 |  | PM | 4.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:50 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:50 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:51 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:51 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-26 10:51 |  | PM | 4.75
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:59 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:59 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 10:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:00 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:00 |  | PD | 6.75
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:05 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:06 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:06 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:06 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:06 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:07 |  | PD | 6.75
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:35 |  | PM | 3
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:35 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:35 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:36 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:36 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:36 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:36 |  | PM | 5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:38 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:38 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:38 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:38 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:39 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:39 |  | PM | 7.75
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:40 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:41 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:41 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:42 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:42 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 11:42 |  | PM | 7.75
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:51 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:51 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:51 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:51 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:51 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:52 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:52 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:52 |  | PD | 2
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:52 |  | PD | 5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:54 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:54 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:54 |  | PD | 1.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:54 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:54 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:54 |  | PD | 1.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:55 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:55 |  | PD | 2
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:55 |  | PD | 3.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:57 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:58 |  | PD | 1.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:58 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:58 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:58 |  | PD | 1.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:58 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:58 |  | PD | 2
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 11:59 |  | PD | 3.75
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 13:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 13:59 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:00 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:00 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:00 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:00 |  | PD | 7.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:02 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:02 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:02 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:02 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:02 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:02 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:03 |  | PD | 7.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:04 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:04 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:04 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:04 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:04 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:05 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Cambiar anillos de desgaste, rev. tolera | 2010-04-26 14:05 |  | PD | 7.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:06 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:07 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:07 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:07 |  | PM | 8
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:08 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:08 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:08 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:09 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:09 |  | PM | 8.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:10 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:11 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-26 14:11 |  | PM | 8.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-26 14:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-26 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-26 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-26 14:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-26 14:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | REPARACION DE SELLO MECANICO | 2010-04-26 14:54 |  | CO | 8.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:15 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:15 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:16 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:16 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:16 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:16 |  | PD | 3.8333
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:43 |  | PD | 15
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:48 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:48 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:48 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:49 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-26 16:49 |  | PD | 8.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-27 08:54 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-27 08:54 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-27 08:54 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-27 08:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-27 08:55 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, reparacion bomba en taller | 2010-04-27 08:55 |  | PD | 4.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:44 |  | PM | 4.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:45 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-04-27 16:47 |  | PM | 4.75
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:41 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:41 |  | PM | 1
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:42 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:42 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:42 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:43 |  | PM | 2.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:43 |  | PM | 2.9167
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:54 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:54 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:55 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:55 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:56 |  | PM | 1.5
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:56 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:56 |  | PM | 0.41667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:57 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:57 |  | PM | 1.3333
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:57 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:58 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 10:58 |  | PM | 2.3333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de esparragos PV-8300/50 | 2010-04-28 11:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de esparragos PV-8300/50 | 2010-04-28 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de esparragos PV-8300/50 | 2010-04-28 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de esparragos PV-8300/50 | 2010-04-28 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de esparragos PV-8300/50 | 2010-04-28 11:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de esparragos PV-8300/50 | 2010-04-28 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de esparragos PV-8300/50 | 2010-04-28 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de esparragos PV-8300/50 | 2010-04-28 11:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de esparragos PV-8300/50 | 2010-04-28 11:04 |  | CO | 6.0833
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:29 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:33 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:35 |  | PM | 2.25
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:36 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:37 |  | PM | 2.25
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:38 |  | PM | 1.0833
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:38 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:38 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 11:39 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-04-28 13:02 |  | PM | 5.6667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:46 |  | PM | 1
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:47 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:47 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:47 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:48 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:49 |  | PM | 1.75
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 14:50 |  | PM | 3.5833
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de seal ring y torqueo de juntas PV-8300/50 | 2010-04-28 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de seal ring y torqueo de juntas PV-8300/50 | 2010-04-28 15:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de seal ring y torqueo de juntas PV-8300/50 | 2010-04-28 15:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de seal ring y torqueo de juntas PV-8300/50 | 2010-04-28 15:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de seal ring y torqueo de juntas PV-8300/50 | 2010-04-28 15:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de seal ring y torqueo de juntas PV-8300/50 | 2010-04-28 15:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de seal ring y torqueo de juntas PV-8300/50 | 2010-04-28 15:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de seal ring y torqueo de juntas PV-8300/50 | 2010-04-28 15:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | cambio de seal ring y torqueo de juntas PV-8300/50 | 2010-04-28 15:47 |  | CO | 6.0833
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:05 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:05 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:06 |  | PM | 1
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:06 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:06 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:07 |  | PM | 4.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:08 |  | PM | 0.9
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:19 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:20 |  | PM | 1
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:20 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:20 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:21 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:21 |  | PM | 4.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:22 |  | PM | 0.91667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-28 16:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-28 16:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-28 16:30 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-28 16:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-28 16:30 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-28 16:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-28 16:30 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-04-28 16:31 |  | PM | 2.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:51 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:51 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:51 |  | PM | 1
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:52 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:52 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:52 |  | PM | 4.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 16:52 |  | PM | 0.91667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:03 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:04 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8151 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:04 |  | PM | 2.25
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:05 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8150 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:06 |  | PM | 2.25
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:11 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PRPV-8160 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-28 17:12 |  | PM | 1
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:36 |  | PM | 1.5
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:36 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:36 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:37 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:37 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:37 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8403 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:37 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:38 |  | PM | 0.41667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:38 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:38 |  | PM | 1
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:39 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8402A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-04-29 08:39 |  | PM | 2.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201: Sellar tuberia de cableado. | 2010-04-29 09:22 |  | CO | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101/201: Sellar tuberia de cableado. | 2010-04-29 09:23 |  | CO | 2
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:36 |  | CO | 1
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:36 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:36 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:37 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:37 |  | CO | 1
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:37 |  | CO | 6
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:38 |  | CO | 1
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:38 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:38 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001A |  |  | P-82001A, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-04-29 14:39 |  | CO | 5.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:18 |  | CO | 6.4167
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:19 |  | CO | 0.75
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:57 |  | CO | 6.45
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:57 |  | CO | 0.76667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:58 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:58 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359, fuga de aire. | 2010-05-04 08:59 |  | CO | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-05-04 15:00 |  | PM | 0.4
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-05-04 15:00 |  | PM | 0.43333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-05-04 15:00 |  | PM | 6.6667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:16 |  | CO | 2
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:21 |  | CO | 0.5
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-MFSE-8581 |  |  | Cambio de targeta SAM, por daño | 2010-05-04 15:21 |  | CO | 2
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:38 |  | CO | 2.0833
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101C |  |  | revision solenoide en torres de secado. | 2010-05-04 15:43 |  | CO | 1.9
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:24 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:25 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:26 |  | CO | 3.5833
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:40 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:41 |  | CO | 3.8333
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:44 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:44 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:44 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio de correa del ventilador | 2010-05-04 16:45 |  | CO | 3.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:25 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:25 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:26 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:26 |  | PM | 3.0833
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:27 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:27 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:27 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:27 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-05 08:28 |  | PM | 3.1667
SGP | M08-TW-8654 |  |  | TI-8654, está indicando muy baja temperatura | 2010-05-05 09:17 |  | CO | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL NO ARRANCA COMPRESOR | 2010-05-05 15:20 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL NO ARRANCA COMPRESOR | 2010-05-05 15:20 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL NO ARRANCA COMPRESOR | 2010-05-05 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL NO ARRANCA COMPRESOR | 2010-05-05 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL NO ARRANCA COMPRESOR | 2010-05-05 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL NO ARRANCA COMPRESOR | 2010-05-05 15:21 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL NO ARRANCA COMPRESOR | 2010-05-05 15:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL NO ARRANCA COMPRESOR | 2010-05-05 15:21 |  | CO | 0.41667
SGP | M11-K-65101C |  |  | REVISION SISTEMA CONTROL NO ARRANCA COMPRESOR | 2010-05-05 15:22 |  | CO | 2.6667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:51 |  | PM | 9.6667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:57 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:58 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:58 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-05 15:58 |  | PM | 9
SGP | SGP140M |  |  | SGP-140MM Hacer cambio de pantallas status PSD | 2010-05-05 22:02 |  | OT | 4
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:41 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:43 |  | CO | 3.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | presenta altapresion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:45 |  | CO | 3.5833
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Alta presion diferencial por taponamiento | 2010-05-10 08:48 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:45 |  | CO | 8.15
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:46 |  | CO | 0
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Taponamiento elementos filtrantes. | 2010-05-10 09:47 |  | CO | 8.15
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:43 |  | CO | 2.9167
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento. | 2010-05-10 10:47 |  | CO | 2.8333
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-10 11:02 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-10 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-10 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-10 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-10 11:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-10 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-10 11:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-10 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-10 11:03 |  | CO | 3
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:50 |  | CO | 2.0833
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | SDV-8102. REVISON DE LA V/V POR FALLA | 2010-05-10 11:55 |  | CO | 2.6667
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 07:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 07:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 07:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 07:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 07:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 07:27 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 07:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 07:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 07:28 |  | PM | 2
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:23 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:24 |  | PM | 0.75
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:51 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:51 |  | PM | 1.1667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:56 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:56 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-11 14:56 |  | PM | 0.75
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:05 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:24 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-05-11 15:25 |  | CO | 4
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 21:57 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 21:57 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 21:57 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 21:57 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 21:57 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 21:58 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8161 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-11 21:58 |  | PM | 2
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-12 07:01 |  | PM | 1
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-12 07:01 |  | PM | 9.3333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:05 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:06 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:06 |  | PM | 9.3333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:08 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 07:08 |  | PM | 9.3333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-05-12 07:09 |  | PM | 4.5
SGP | SGP140M |  |  | PRIDE Entrenamiento para programar rutinas. | 2010-05-12 07:10 |  | OT | 1
SGP | SGP140M |  |  | PRIDE Entrenamiento para programar rutinas. | 2010-05-12 07:10 |  | OT | 9.3333
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:19 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:19 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:19 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:19 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:19 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:19 |  | PD | 1.65
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:23 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:24 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:24 |  | PD | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:24 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:24 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:24 |  | PD | 1.3333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:46 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:46 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:46 |  | OT | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:46 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:46 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:46 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:47 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:47 |  | OT | 3
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:50 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:50 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:50 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:51 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:51 |  | PD | 2.8333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:55 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:55 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:55 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:55 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:55 |  | OT | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:55 |  | OT | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | Crear facilidad en tubing para realizar limpieza | 2010-05-12 07:55 |  | OT | 2.8333
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:56 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:56 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:56 |  | PD | 0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:56 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:57 |  | PD | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:57 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | revisar y/o mantener control de nivel F-81205 | 2010-05-12 07:57 |  | PD | 3
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 08:14 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 08:15 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 08:15 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 08:15 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 08:15 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 08:15 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 08:15 |  | PM | 3
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-05-12 08:16 |  | PM | 4.3333
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:07 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:13 |  | CO | 3.3333
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202A |  |  | Revisar motor presento problemas al aranque | 2010-05-12 09:17 |  | CO | 4.5
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | Rvision general no arranca localmente.TRIP Termico | 2010-05-12 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | Rvision general no arranca localmente.TRIP Termico | 2010-05-12 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | Rvision general no arranca localmente.TRIP Termico | 2010-05-12 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | Rvision general no arranca localmente.TRIP Termico | 2010-05-12 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | Rvision general no arranca localmente.TRIP Termico | 2010-05-12 09:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | Rvision general no arranca localmente.TRIP Termico | 2010-05-12 09:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | Rvision general no arranca localmente.TRIP Termico | 2010-05-12 09:20 |  | CO | 5
SGP | M00-FIT-5290 |  |  | Impermeabilizar ductos de entrada de cableado | 2010-05-12 09:23 |  | CO | 2
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:35 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:36 |  | PM | 0.5
SGP | M00-FIT-5290 |  |  | Impermeabilizar ductos de entrada de cableado | 2010-05-12 09:36 |  | CO | 2
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:36 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:36 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:36 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:38 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:39 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:39 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:39 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:39 |  | PM | 0.25
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:40 |  | PM | 0.5
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-05-12 09:41 |  | PM | 3
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:43 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:44 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:44 |  | PM | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:45 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:45 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:45 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:45 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:45 |  | PM | 2.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-12 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-12 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-12 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-12 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-12 11:46 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:49 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:50 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:50 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:50 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:50 |  | PM | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:51 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:51 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:51 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:51 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-12 11:51 |  | PM | 2.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-12 11:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-12 11:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-12 11:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-12 12:04 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:25 |  | CO | 1.6667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:25 |  | CO | 0.66667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:32 |  | CO | 0.66667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:35 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:35 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-05-12 15:36 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-13 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-13 08:40 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-13 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-13 08:40 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-13 08:40 |  | PM | 7.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:11 |  | CO | 5.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102A |  |  | Revisar tensión de correas y parámetros | 2010-05-13 11:21 |  | CO | 5.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-14 14:51 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-14 14:52 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-14 14:52 |  | PM | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-14 14:52 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-14 14:52 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-14 14:52 |  | PM | 6.25
SGP | M00-AT-8705A |  |  | Reparación DPHC Ametek-241 Apiay (No enfría) | 2010-05-15 13:37 |  | CO | 8
SGP | M00-SM-87001 |  |  | Cambio generador de humedad OLV-3050 p/n3050109015 | 2010-05-15 13:52 |  | CO | 8
SGP | M00-ME-87101 |  |  | MANTENIMIENTO INST. BRAZO APIAY & PORVENIR | 2010-05-15 15:14 |  | PM | 9
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-18 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-18 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-18 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-18 10:27 |  | PM | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-18 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-18 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | ARMADO DE BOMBA DE AMINA POBRE Acero Inoxidable | 2010-05-18 10:28 |  | PM | 6.75
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-18 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-18 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-18 13:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-18 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-18 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-18 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-18 13:37 |  | CO | 5
SGP | M09-LSHH-8553 |  |  | Escape de aire por conector partido LSL- 8553 | 2010-05-18 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LSHH-8553 |  |  | Escape de aire por conector partido LSL- 8553 | 2010-05-18 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LSHH-8553 |  |  | Escape de aire por conector partido LSL- 8553 | 2010-05-18 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LSHH-8553 |  |  | Escape de aire por conector partido LSL- 8553 | 2010-05-18 14:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-LSHH-8553 |  |  | Escape de aire por conector partido LSL- 8553 | 2010-05-18 14:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-LSHH-8553 |  |  | Escape de aire por conector partido LSL- 8553 | 2010-05-18 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LSHH-8553 |  |  | Escape de aire por conector partido LSL- 8553 | 2010-05-18 14:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-LSHH-8553 |  |  | Escape de aire por conector partido LSL- 8553 | 2010-05-18 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-LSHH-8553 |  |  | Escape de aire por conector partido LSL- 8553 | 2010-05-18 14:16 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-05-19 08:08 |  | PM | 0.58333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-05-19 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-05-19 08:09 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-05-19 08:11 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-05-19 08:12 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-05-19 08:12 |  | PM | 6.7167
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-19 08:50 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-19 08:53 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:15 |  | CO | 8.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:18 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:18 |  | CO | 8.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 10:23 |  | CO | 8.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-19 10:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-19 10:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-19 10:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-19 10:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-19 10:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-19 10:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-19 10:27 |  | CO | 4.4167
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 13:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 13:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 13:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 13:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:00 |  | CO | 8
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:02 |  | CO | 8
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:16 |  | CO | 7.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-19 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-19 14:17 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-19 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-19 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-19 14:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:17 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Mantenimiento por oscilación en la medición | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-19 14:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-19 14:19 |  | CO | 7.25
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-19 14:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-19 14:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-19 14:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-19 14:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-19 14:20 |  | CO | 2.8333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:47 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:50 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:50 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:50 |  | CO | 2
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:52 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:53 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:53 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:53 |  | CO | 2.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:56 |  | CO | 0.5
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-19 14:56 |  | CO | 2
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-19 14:58 |  | CO | 2.6667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 21:41 |  | PM | 6.3333
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 21:41 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 21:41 |  | PM | 0.41667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 21:41 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 21:41 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 21:41 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 21:41 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 21:42 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 21:42 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:32 |  | PM | 6.3333
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:32 |  | PM | 0.41667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:32 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:32 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:33 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:33 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:33 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:33 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7205 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:34 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:35 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:35 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:36 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:36 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:36 |  | PM | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:36 |  | PM | 0.41667
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:36 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:36 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-19 22:37 |  | PM | 5.8333
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:24 |  | PM | 5.8333
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:24 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:25 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:25 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:25 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:25 |  | PM | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:25 |  | PM | 0.41667
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:25 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7204 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:25 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:41 |  | PM | 6.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:41 |  | PM | 0.75
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:41 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:41 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:41 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:42 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:42 |  | PM | 0.16667
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:44 |  | PM | 6.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:44 |  | PM | 0.75
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:44 |  | PM | 0.25
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:44 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:44 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:45 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-20 04:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-21 07:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-21 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-21 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-21 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-21 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-21 07:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-21 07:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-21 07:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-SDV-8313 |  |  | Revision PIT-8317 D/S de las SDV esta descalibrado | 2010-05-21 07:25 |  | CO | 3
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-21 07:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-21 07:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-21 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-21 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8310 |  |  | PV-8310. Realizar revison y calbracion de v/v. | 2010-05-21 07:26 |  | CO | 2
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:55 |  | CO | 0.5
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-LIT-5281 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-21 07:56 |  | CO | 2
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:08 |  | CO | 2
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-LCV-8500 |  |  | Taponamiento con gon en LCV-8500 | 2010-05-21 08:16 |  | CO | 2.1667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:36 |  | PD | 2
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:36 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:36 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:36 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:36 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:37 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:37 |  | PD | 2
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:37 |  | PD | 4.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:39 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:39 |  | PD | 3
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:39 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:39 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:39 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:40 |  | PD | 4.75
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:41 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:41 |  | PD | 0.05
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:41 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:41 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:41 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 08:42 |  | PD | 4.75
SGP | EL-SGP140M |  |  | IJB-81104. COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:16 |  | CO | 0.33333
SGP | EL-SGP140M |  |  | IJB-81104. COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | EL-SGP140M |  |  | IJB-81104. COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | EL-SGP140M |  |  | IJB-81104. COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:21 |  | CO | 0.16667
SGP | EL-SGP140M |  |  | IJB-81104. COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:21 |  | CO | 0.16667
SGP | EL-SGP140M |  |  | IJB-81104. COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:22 |  | CO | 1
SGP | IJB-ESD80004 |  |  | IJB-ESD80004 COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:25 |  | CO | 0.33333
SGP | IJB-ESD80004 |  |  | IJB-ESD80004 COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-ESD80004 |  |  | IJB-ESD80004 COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-ESD80004 |  |  | IJB-ESD80004 COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-ESD80004 |  |  | IJB-ESD80004 COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | IJB-ESD80004 |  |  | IJB-ESD80004 COLOCAR TORNILLO EN IJB | 2010-05-21 09:26 |  | CO | 1
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-05-21 09:26 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-05-21 09:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-05-21 09:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-05-21 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-05-21 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-05-21 09:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-05-21 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Desconexion y Conexioando Motor | 2010-05-21 09:27 |  | CO | 3.8333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 09:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 09:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 09:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 09:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 09:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 09:45 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 09:45 |  | CO | 2.4167
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:47 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:47 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:47 |  | PM | 1.4167
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:48 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:48 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:49 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:49 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:49 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-21 09:49 |  | PM | 1.4167
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 10:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 10:05 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-21 10:05 |  | CO | 2.4167
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:56 |  | CO | 5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Desmonte Motor Electrico, Desarme - Armado, Montaj | 2010-05-21 10:57 |  | CO | 3
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:40 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:40 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:41 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:41 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:41 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:41 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:41 |  | PD | 6.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:43 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:43 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:43 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:43 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:43 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:43 |  | PD | 6.75
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:51 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:52 |  | PD | 1
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:52 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:52 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:52 |  | PD | 8
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:54 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:54 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:54 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:54 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, cambiar anillo de desgaste, se observa | 2010-05-21 11:55 |  | PD | 8
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:15 |  | CO | 3.5833
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103B |  |  | filtro de succón de la bomba taponado | 2010-05-24 09:20 |  | CO | 3.75
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 06:37 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 06:37 |  | PM | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 06:37 |  | PM | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 06:37 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 06:38 |  | PM | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 06:38 |  | PM | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 06:38 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 06:38 |  | PM | 2
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 06:38 |  | PM | 4.5833
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:02 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:02 |  | PM | 1.3333
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:03 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:03 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:03 |  | PM | 2.3333
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:04 |  | PM | 2
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:05 |  | PM | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:05 |  | PM | 0.5
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:05 |  | PM | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:05 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:06 |  | PM | 0.33333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:06 |  | PM | 0.083333
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:06 |  | PM | 2
PH2 | M13-PSV-7201 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:06 |  | PM | 4.5833
SGP | M01-PSV-8109 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:33 |  | PM | 2.3333
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:38 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:38 |  | PM | 1
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:42 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:42 |  | PM | 2
SGP | M01-PVPR-8112 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-05-26 07:43 |  | PM | 2
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:01 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:02 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:02 |  | CO | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:02 |  | CO | 3.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:05 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:06 |  | CO | 2.0833
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:07 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:07 |  | CO | 0.75
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-TK-81101 |  |  | Fuga de Amina de amina bomba de carga a la unidad | 2010-05-26 08:08 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:09 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:09 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:10 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | El pin de acople, parte mécanica y pistón bomba ro | 2010-05-26 08:10 |  | CO | 2.0833
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:22 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:22 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:23 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:23 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:23 |  | PM | 3.4167
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:28 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:29 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:29 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:30 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:30 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-05-26 08:30 |  | PM | 3.5833
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:13 |  | CO | 9.5
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81108 |  |  | P-81108: REVISION DE BOMBA WILDEN. | 2010-05-26 09:15 |  | CO | 9.5
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:51 |  | CO | 5
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:53 |  | CO | 5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 13:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 13:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 13:55 |  | CO | 5
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 13:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:00 |  | CO | 5
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:02 |  | CO | 1
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 14:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 14:03 |  | CO | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-26 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-26 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-26 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-26 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-26 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-26 14:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-26 14:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-26 14:25 |  | CO | 1.75
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:29 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:30 |  | CO | 5
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:30 |  | CO | 2
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:34 |  | CO | 0.5
SGP | M11-PIT-6555 |  |  | PIT-6555 Revisar calibración del Instrumento | 2010-05-26 14:34 |  | CO | 5
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:34 |  | CO | 2
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 14:56 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-26 14:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-26 14:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-26 14:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-26 14:58 |  | CO | 1
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-26 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-26 14:58 |  | CO | 1
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 15:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 15:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 15:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8103A |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 15:14 |  | CO | 0.91667
SGP | M01-LT-8103B |  |  | Revisar cableado local y Megueo del cable | 2010-05-26 15:15 |  | CO | 0.91667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 15:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-26 15:17 |  | CO | 0.91667
SGP | M07-PV-8601 |  |  | PV-8601 REALIZAR PRUEBA DE PASE A LA VALVULA | 2010-05-27 10:27 |  | PD | 7.5
SGP | M08-PV-8602 |  |  | PV-8602 REVISION PASE VALVULA DE RECICLO | 2010-05-27 10:29 |  | PM | 7.1667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-27 14:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-27 14:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-27 14:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-27 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-27 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-27 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-27 14:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-27 14:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio Botella de nitrogeno AIT-8703 | 2010-05-27 14:46 |  | CO | 0.83333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 15:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 15:10 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 15:11 |  | CO | 3
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 16:09 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 16:09 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 16:09 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 16:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 16:10 |  | CO | 0.5
SGP | M00-V-52151 |  |  | LIT-5272. Revisar calibracion y loop. | 2010-05-27 16:10 |  | CO | 3
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botella de helio H2 en AIT-8703 | 2010-05-27 16:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botella de helio H2 en AIT-8703 | 2010-05-27 16:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botella de helio H2 en AIT-8703 | 2010-05-27 16:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botella de helio H2 en AIT-8703 | 2010-05-27 16:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botella de helio H2 en AIT-8703 | 2010-05-27 16:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botella de helio H2 en AIT-8703 | 2010-05-27 16:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botella de helio H2 en AIT-8703 | 2010-05-27 16:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botella de helio H2 en AIT-8703 | 2010-05-27 16:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botella de helio H2 en AIT-8703 | 2010-05-27 16:17 |  | CO | 0.83333
SGP | M01-TK-57001 |  |  | LT-8180: REVISION DE SENSOR. DE TK-8180. | 2010-05-28 16:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | LT-8180: REVISION DE SENSOR. DE TK-8180. | 2010-05-28 16:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | LT-8180: REVISION DE SENSOR. DE TK-8180. | 2010-05-28 16:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-TK-57001 |  |  | LT-8180: REVISION DE SENSOR. DE TK-8180. | 2010-05-28 16:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | LT-8180: REVISION DE SENSOR. DE TK-8180. | 2010-05-28 16:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | LT-8180: REVISION DE SENSOR. DE TK-8180. | 2010-05-28 16:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-TK-57001 |  |  | LT-8180: REVISION DE SENSOR. DE TK-8180. | 2010-05-28 16:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | LT-8180: REVISION DE SENSOR. DE TK-8180. | 2010-05-28 16:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-TK-57001 |  |  | LT-8180: REVISION DE SENSOR. DE TK-8180. | 2010-05-28 16:50 |  | CO | 2.3333
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:24 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:25 |  | CO | 0.41667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:25 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:25 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:25 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:25 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:25 |  | CO | 9.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:25 |  | CO | 3
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:26 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:27 |  | CO | 0.41667
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:27 |  | CO | 0.25
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:27 |  | CO | 6
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:27 |  | CO | 0.5
SGP | M09-HE-85201A |  |  | HE-85201A. tiene la correa rota o desacoplada. | 2010-05-31 07:27 |  | CO | 9.1667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:29 |  | CO | 0.41667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:30 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:30 |  | CO | 4.75
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:31 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | M03-K-85101 Revisar o cambiar controlador | 2010-05-31 07:31 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:31 |  | CO | 0.58333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-05-31 07:32 |  | CO | 4.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:46 |  | PM | 2
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:47 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-05-31 10:47 |  | PM | 2
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:45 |  | CO | 2.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:46 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:46 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:46 |  | CO | 2.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:47 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:48 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-06-01 10:55 |  | CO | 2.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:46 |  | CO | 3
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:46 |  | CO | 6.1667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:47 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Armado y Montaje Motor Electrico | 2010-06-01 13:49 |  | CO | 8.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-03 15:05 |  | PM | 5.5
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | Falla en SDV-8501, presento cierre en línea | 2010-06-03 16:48 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | Falla en SDV-8501, presento cierre en línea | 2010-06-03 16:48 |  | CO | 1
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | Falla en SDV-8501, presento cierre en línea | 2010-06-03 16:49 |  | CO | 1
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | Falla en SDV-8501, presento cierre en línea | 2010-06-03 16:49 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | Falla en SDV-8501, presento cierre en línea | 2010-06-03 16:50 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | Falla en SDV-8501, presento cierre en línea | 2010-06-03 16:50 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | Falla en SDV-8501, presento cierre en línea | 2010-06-03 16:50 |  | CO | 0.25
SGP | M03-SDV-8501 |  |  | Falla en SDV-8501, presento cierre en línea | 2010-06-03 16:51 |  | CO | 6
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:05 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:06 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:07 |  | CO | 3.8333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:07 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:07 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:08 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:08 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:16 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 14:17 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:19 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:19 |  | CO | 3.8333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:34 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:34 |  | CO | 3.8333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:34 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:36 |  | CO | 3.8333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:37 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 14:39 |  | CO | 3.8333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:39 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:39 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:40 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:40 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 revisar y/o cambiar cabezote Cyl #1 | 2010-06-08 14:41 |  | CO | 3.8333
SGP | M01-081-00001.1 |  |  | RO-8110 Retirar platina de orificio. | 2010-06-08 14:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.1 |  |  | RO-8110 Retirar platina de orificio. | 2010-06-08 14:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-081-00001.1 |  |  | RO-8110 Retirar platina de orificio. | 2010-06-08 14:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.1 |  |  | RO-8110 Retirar platina de orificio. | 2010-06-08 14:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-081-00001.1 |  |  | RO-8110 Retirar platina de orificio. | 2010-06-08 14:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.1 |  |  | RO-8110 Retirar platina de orificio. | 2010-06-08 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.1 |  |  | RO-8110 Retirar platina de orificio. | 2010-06-08 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.1 |  |  | RO-8110 Retirar platina de orificio. | 2010-06-08 14:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.1 |  |  | RO-8110 Retirar platina de orificio. | 2010-06-08 14:45 |  | CO | 3.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 Cambio de relés por falla de horno | 2010-06-08 14:51 |  | CO | 1.25
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Reemplazo de cilindros N2 | 2010-06-08 14:51 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Reemplazo de cilindros N2 | 2010-06-08 14:51 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Reemplazo de cilindros N2 | 2010-06-08 14:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Reemplazo de cilindros N2 | 2010-06-08 14:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Reemplazo de cilindros N2 | 2010-06-08 14:54 |  | OT | 1.5
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Fusible, relevo del sistema de shutdow remoto | 2010-06-08 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Fusible, relevo del sistema de shutdow remoto | 2010-06-08 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Fusible, relevo del sistema de shutdow remoto | 2010-06-08 15:24 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Fusible, relevo del sistema de shutdow remoto | 2010-06-08 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Fusible, relevo del sistema de shutdow remoto | 2010-06-08 15:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Fusible, relevo del sistema de shutdow remoto | 2010-06-08 15:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | Fusible, relevo del sistema de shutdow remoto | 2010-06-08 15:25 |  | CO | 5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 15:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 16:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-06-08 16:00 |  | CO | 3.8333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:01 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:02 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:02 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:03 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza filtro de succión de la bomba | 2010-06-08 16:04 |  | CO | 3
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:12 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:12 |  | PM | 3
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:13 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:13 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-08 16:14 |  | PM | 3
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:41 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:41 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:41 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:42 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:42 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:42 |  | PD | 8.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:43 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:43 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:43 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:43 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:43 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, REPARACION BOMBA EN TALLER MEC | 2010-06-09 07:44 |  | PD | 8
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:55 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 10:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | PR 126660 PV 8703. Cambio de posicionador. | 2010-06-09 11:00 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza de filtro succion | 2010-06-10 16:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza de filtro succion | 2010-06-10 16:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza de filtro succion | 2010-06-10 16:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza de filtro succion | 2010-06-10 16:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza de filtro succion | 2010-06-10 16:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza de filtro succion | 2010-06-10 16:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza de filtro succion | 2010-06-10 16:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza de filtro succion | 2010-06-10 16:24 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A Limpieza de filtro succion | 2010-06-10 16:24 |  | CO | 1.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:29 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:29 |  | CO | 2.0833
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-10 16:34 |  | CO | 2.0833
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:16 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:16 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:17 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:17 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:18 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:18 |  | OT | 1.65
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:23 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:24 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:24 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:24 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:25 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:25 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-11 10:25 |  | OT | 1.8333
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:14 |  | CO | 1.5
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-FI-8157 |  |  | FI-8157: REVISION, CALIBRACION DE TRASMISOR. | 2010-06-11 16:19 |  | CO | 1.65
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 13:57 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 13:58 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 13:59 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 13:59 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 13:59 |  | PM | 2.5
SGP | M00-AE-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-06-15 14:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-06-15 14:06 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-06-15 14:07 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-06-15 14:07 |  | OT | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 14:07 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AE-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-06-15 14:07 |  | OT | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 14:07 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AE-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-06-15 14:07 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-06-15 14:07 |  | OT | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 14:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 14:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 14:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 14:08 |  | PM | 2.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 14:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 14:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 14:58 |  | CO | 4.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 14:59 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 14:59 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 14:59 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 15:00 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 15:00 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 15:00 |  | PM | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 15:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 15:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 15:01 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 15:02 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 15:02 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-15 15:02 |  | PM | 2.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 15:03 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 15:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-15 15:07 |  | CO | 4.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:27 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:27 |  | CO | 0.41667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:29 |  | CO | 3.0833
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:29 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:31 |  | CO | 0.41667
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-06-15 15:32 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:45 |  | CO | 2
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:52 |  | CO | 1
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:56 |  | CO | 2
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-081-00001.2 |  |  | RO-8160 Retirar platina de orificio. | 2010-06-15 15:57 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:45 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:46 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:46 |  | CO | 5.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:47 |  | CO | 0
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:47 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:48 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:48 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:49 |  | CO | 5.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-16 10:53 |  | CO | 4
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:10 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:11 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:11 |  | PM | 8.9167
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:11 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:12 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:12 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:12 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:12 |  | PM | 8.9167
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:22 |  | PM | 9.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-06-16 14:22 |  | PM | 10.1667
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:52 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:52 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:53 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:53 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:53 |  | PM | 0.083333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:55 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:55 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:55 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:56 |  | PM | 6.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:56 |  | PM | 6.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:56 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:57 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:57 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:57 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:57 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:57 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:57 |  | PM | 0.083333
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:58 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:59 |  | PM | 6.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 20:59 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:00 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:00 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:00 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:00 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:00 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:00 |  | PM | 0.083333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:01 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:03 |  | PM | 6.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:03 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:03 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:03 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:03 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:03 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:04 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:04 |  | PM | 0.083333
PH2 | M00-PSV-5288A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:04 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:04 |  | PM | 6.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:05 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:05 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:05 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:05 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:05 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:05 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:06 |  | PM | 0.083333
PH2 | M00-PSV-5273B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:06 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:08 |  | PM | 6.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:08 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:09 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:09 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:09 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:09 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:09 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:09 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:10 |  | PM | 0.083333
PH2 | M00-PSV-5273A |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:10 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:12 |  | PM | 6.5
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:12 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:14 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:14 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:14 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:14 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:14 |  | PM | 0.083333
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:14 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:15 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:15 |  | PM | 6.5
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:15 |  | PM | 0.5
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:15 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:16 |  | PM | 0.33333
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:16 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:16 |  | PM | 0.25
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:16 |  | PM | 0.083333
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:16 |  | PM | 0.16667
PH2 | M00-PSV-5288B |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-16 21:16 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:18 |  | CO | 1
SGP | M01-FI-8107 |  |  | FI-8107: REVISION, CALIBRACION DE TRANSMISOR. | 2010-06-17 07:18 |  | CO | 1.0833
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revisión oscilación PV-8300 | 2010-06-17 07:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revisión oscilación PV-8300 | 2010-06-17 07:37 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revisión oscilación PV-8300 | 2010-06-17 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revisión oscilación PV-8300 | 2010-06-17 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revisión oscilación PV-8300 | 2010-06-17 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revisión oscilación PV-8300 | 2010-06-17 07:37 |  | CO | 1
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revisión oscilación PV-8300 | 2010-06-17 07:37 |  | CO | 0.58333
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:12 |  | CO | 3
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LT-8301A |  |  | Revision calibracion y senal a CCR | 2010-06-17 08:18 |  | CO | 3.8333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-17 09:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-17 09:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-17 09:17 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-17 09:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-17 09:17 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-17 09:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-17 09:17 |  | CO | 5.75
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:21 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:21 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:21 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:22 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:22 |  | CO | 3
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:24 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:24 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:25 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101B |  |  | Cambio correas fan cooler | 2010-06-18 16:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:30 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:31 |  | CO | 6.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:32 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-18 16:32 |  | CO | 6.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:56 |  | CO | 8
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:59 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 16:59 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 17:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 17:00 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 17:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 17:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-18 17:00 |  | CO | 7
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:39 |  | CO | 2
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:40 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambiar botella de N2 por baja presion | 2010-06-21 13:45 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | REVISION Y/O CAMBIO DE SELLO MECANICO | 2010-06-21 17:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:08 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:09 |  | CO | 6
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:11 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:11 |  | CO | 6
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | P-81101C, Acople y alineamiento Motor-Bomba | 2010-06-21 17:16 |  | CO | 5.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-21 17:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-21 17:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-21 17:27 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-21 17:28 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-21 17:28 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-21 17:28 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-21 17:28 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-21 17:28 |  | PM | 0.66667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2010-06-21 17:36 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2010-06-21 17:36 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2010-06-21 17:36 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2010-06-21 17:36 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2010-06-21 17:37 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2010-06-21 17:37 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2010-06-21 17:37 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2010-06-21 17:37 |  | OT | 1.0833
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-22 07:53 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-22 07:54 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-22 07:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-22 07:54 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-22 07:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-22 07:55 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-22 07:55 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-06-22 07:55 |  | PM | 0.66667
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:56 |  | PM | 0.5
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:56 |  | PM | 0.16667
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:56 |  | PM | 0.33333
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:56 |  | PM | 0.25
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:57 |  | PM | 0.083333
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:57 |  | PM | 0.25
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:57 |  | PM | 0.25
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:58 |  | PM | 0.16667
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:58 |  | PM | 0.33333
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:58 |  | PM | 0.25
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 09:58 |  | PM | 2
UTIL | M40-PSV-6402 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-22 10:04 |  | PM | 2
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:35 |  | CO | 1.0833
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:35 |  | CO | 1.0833
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:39 |  | CO | 1.0833
SGP | M01-F-81102 |  |  | F-81102: INSTALAR TUBING 3/4" FACILIDAD RETROLAVAD | 2010-06-22 10:39 |  | CO | 1.0833
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:54 |  | PM | 0.5
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:54 |  | PM | 0.25
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:55 |  | PM | 0.083333
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:55 |  | PM | 0.25
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:55 |  | PM | 0.25
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:56 |  | PM | 0.25
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 10:56 |  | PM | 2
SGP | M03-PSV-8530 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-22 11:06 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-22 11:15 |  | PM | 0.58333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-22 11:15 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-22 11:15 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-22 11:16 |  | PM | 0.2
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-22 11:16 |  | PM | 0.3
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-22 11:16 |  | PM | 0.58333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-22 11:16 |  | PM | 6.6667
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 07:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 07:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 07:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 07:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 07:47 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 07:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 07:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 07:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 07:48 |  | PM | 4
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 07:48 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 08:06 |  | PM | 3
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 08:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 08:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 08:07 |  | PM | 0.083333
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 08:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M06-PSV-8400 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-06-23 08:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M06-PSV-8401 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-06-23 08:08 |  | PM | 4
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:19 |  | CO | 2.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:20 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-28 09:20 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:01 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:04 |  | CO | 1.1667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:08 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:09 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:09 |  | CO | 0.58333
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:09 |  | CO | 2
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 09:53 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 09:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 09:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 09:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 09:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 09:54 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 09:56 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 09:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 09:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 09:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 09:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 09:57 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 10:03 |  | CO | 3
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8301B |  |  | PV-8301B REVISION DE CALIBRACION | 2010-06-29 10:08 |  | CO | 1.65
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 10:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-29 10:09 |  | CO | 1
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-29 10:17 |  | OT | 1
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-29 10:17 |  | OT | 2
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-29 10:21 |  | OT | 1
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-29 10:21 |  | OT | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:21 |  | CO | 0.66667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio de botella de nitrogeno N1 | 2010-06-29 10:21 |  | OT | 2
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:22 |  | CO | 3.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:23 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-06-29 10:24 |  | CO | 3.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:28 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:28 |  | PM | 5.1667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:38 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:38 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:38 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-06-29 10:39 |  | PM | 5.1667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:14 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:14 |  | CO | 3.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION | 2010-06-29 11:18 |  | CO | 3.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-06-29 11:24 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-06-29 11:25 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-06-29 11:25 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-06-29 11:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-06-29 11:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-06-29 11:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-06-29 11:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-06-29 11:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-06-29 11:26 |  | CO | 3.4167
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-29 11:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-29 11:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-29 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-29 11:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-29 11:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-29 11:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-29 11:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-29 11:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-29 11:40 |  | CO | 4
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 14:17 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 14:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 14:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 14:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 14:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 14:34 |  | CO | 7.1667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:36 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:36 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:37 |  | PM | 9
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2010-06-29 14:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2010-06-29 14:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2010-06-29 14:39 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2010-06-29 14:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2010-06-29 14:39 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2010-06-29 14:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2010-06-29 14:39 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2010-06-29 14:39 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. NITROG. SGP | 2010-06-29 14:40 |  | PM | 9
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:41 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:41 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:42 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-06-29 14:42 |  | PM | 9.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:50 |  | CO | 3
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:50 |  | CO | 4.6667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:51 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:53 |  | CO | 3
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:53 |  | CO | 2.6667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 15:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 16:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 16:01 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 16:01 |  | CO | 1.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 16:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 16:01 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 16:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 16:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | M01-PM-81101C Montaje y pruebas Motor Electrico | 2010-06-29 16:02 |  | CO | 5.8333
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-30 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-30 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-30 07:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-30 07:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-30 07:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-SDV-8152 |  |  | FALLA LA SOLENOIDE | 2010-06-30 07:27 |  | CO | 2
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-30 07:57 |  | CO | 4
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-30 07:57 |  | CO | 0.25
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-30 07:57 |  | CO | 0.5
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-30 07:57 |  | CO | 1
SGP | M05-FV-8351B |  |  | FV-8351B Revision de operacion de la valvula | 2010-06-30 07:58 |  | CO | 4.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-30 08:21 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-30 08:21 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-06-30 08:22 |  | PM | 5.2667
SGP | M11-K-65101C |  |  | cambio de bloque de solenides de la torres de seca | 2010-06-30 14:37 |  | CO | 0.66667
SGP | M11-K-65101C |  |  | cambio de bloque de solenides de la torres de seca | 2010-06-30 14:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | cambio de bloque de solenides de la torres de seca | 2010-06-30 14:38 |  | CO | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | cambio de bloque de solenides de la torres de seca | 2010-06-30 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | cambio de bloque de solenides de la torres de seca | 2010-06-30 14:38 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | cambio de bloque de solenides de la torres de seca | 2010-06-30 14:38 |  | CO | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | cambio de bloque de solenides de la torres de seca | 2010-06-30 14:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | cambio de bloque de solenides de la torres de seca | 2010-06-30 14:38 |  | CO | 2
SGP | M11-K-65101C |  |  | cambio de bloque de solenides de la torres de seca | 2010-06-30 14:38 |  | CO | 4
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2010-06-30 14:42 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2010-06-30 14:42 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2010-06-30 14:42 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2010-06-30 14:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2010-06-30 14:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2010-06-30 14:43 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2010-06-30 14:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2010-06-30 14:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101A | 2010-06-30 14:43 |  | PM | 4
SGP | M11-KM-65101A |  |  | K-65101A: CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS SOLENOID. | 2010-06-30 14:44 |  | CO | 2
SGP | M11-KM-65101A |  |  | K-65101A: CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS SOLENOID. | 2010-07-01 16:43 |  | CO | 0.25
SGP | M11-KM-65101A |  |  | K-65101A: CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS SOLENOID. | 2010-07-01 16:43 |  | CO | 0.25
SGP | M11-KM-65101A |  |  | K-65101A: CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS SOLENOID. | 2010-07-01 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M11-KM-65101A |  |  | K-65101A: CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS SOLENOID. | 2010-07-01 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M11-KM-65101A |  |  | K-65101A: CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS SOLENOID. | 2010-07-01 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M11-KM-65101A |  |  | K-65101A: CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS SOLENOID. | 2010-07-01 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M11-KM-65101A |  |  | K-65101A: CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS SOLENOID. | 2010-07-01 16:44 |  | CO | 0.25
SGP | M11-KM-65101A |  |  | K-65101A: CAMBIO DE BLOQUE DE VALVULAS SOLENOID. | 2010-07-01 16:44 |  | CO | 1.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Corregir fuga de aire por cilindro SDV-8359 | 2010-07-01 17:18 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Corregir fuga de aire por cilindro SDV-8359 | 2010-07-01 17:18 |  | CO | 0.75
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Corregir fuga de aire por cilindro SDV-8359 | 2010-07-01 17:18 |  | CO | 0.5
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Corregir fuga de aire por cilindro SDV-8359 | 2010-07-01 17:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Corregir fuga de aire por cilindro SDV-8359 | 2010-07-01 17:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Corregir fuga de aire por cilindro SDV-8359 | 2010-07-01 17:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Corregir fuga de aire por cilindro SDV-8359 | 2010-07-01 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | Corregir fuga de aire por cilindro SDV-8359 | 2010-07-01 17:19 |  | CO | 0.75
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:37 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:38 |  | PM | 1
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-07-02 07:45 |  | PM | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 15:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 15:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 15:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 15:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 15:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 15:57 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 16:03 |  | CO | 0.15
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 16:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 16:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 16:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-07-02 16:07 |  | CO | 3
SGP | M00-AIT-8305A |  |  | Cambiar cinta acetato de plomo analizador H2S Apia | 2010-07-03 17:04 |  | PM | 5
SGP | M00-ME-87101 |  |  | MANTENIMIENTO INST. BRAZO APIAY & PORVENIR | 2010-07-03 17:09 |  | PM | 9
SGP | M02-F-81202 |  |  | Instalar tubing de 3/4" para inyectar agua calient | 2010-07-06 09:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81202 |  |  | Instalar tubing de 3/4" para inyectar agua calient | 2010-07-06 09:09 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:24 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:24 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:24 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:24 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:24 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:25 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:27 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:27 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:27 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:27 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:27 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-06 16:27 |  | PM | 1.5
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:02 |  | CO | 0.5
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:03 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:03 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:03 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:03 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:03 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:03 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:04 |  | CO | 0.5
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:04 |  | CO | 4
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:04 |  | CO | 0.5
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:05 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:06 |  | CO | 0.5
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-06 17:06 |  | CO | 7.25
SGP | M12-H-8280 |  |  | LIMPIEZA, SIMULACION Y PRUEBA LAZO | 2010-07-07 07:47 |  | PM | 0.25
SGP | M12-H-8280 |  |  | LIMPIEZA, SIMULACION Y PRUEBA LAZO | 2010-07-07 07:47 |  | PM | 0.25
SGP | M12-H-8280 |  |  | LIMPIEZA, SIMULACION Y PRUEBA LAZO | 2010-07-07 07:47 |  | PM | 0.25
SGP | M12-H-8280 |  |  | LIMPIEZA, SIMULACION Y PRUEBA LAZO | 2010-07-07 07:48 |  | PM | 0.25
SGP | M12-H-8280 |  |  | LIMPIEZA, SIMULACION Y PRUEBA LAZO | 2010-07-07 07:48 |  | PM | 0.5
SGP | M12-H-8280 |  |  | LIMPIEZA, SIMULACION Y PRUEBA LAZO | 2010-07-07 07:48 |  | PM | 8.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-07-07 08:24 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-07-07 08:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-07-07 08:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-07-07 08:24 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-07-07 08:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-07-07 08:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-07-07 08:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-07-07 08:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO PREV. ELECT. A COMPR. AIRE SGP | 2010-07-07 08:25 |  | PM | 6.3333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 08:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 08:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 08:28 |  | CO | 7.4167
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 09:36 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 09:37 |  | PM | 0.083333
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 09:38 |  | PM | 0.083333
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 09:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 09:38 |  | PM | 2.6667
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 10:00 |  | PM | 0.25
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 10:01 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 10:01 |  | PM | 0.25
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 10:01 |  | PM | 0.083333
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 10:01 |  | PM | 0.25
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 10:02 |  | PM | 0.083333
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 10:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-PSV-6555 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-07-07 10:02 |  | PM | 2
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 10:48 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 10:49 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 10:49 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 10:49 |  | CO | 0.25
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 10:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 10:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 10:50 |  | CO | 7.4167
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 10:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 10:53 |  | CO | 0.25
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 10:54 |  | CO | 0.25
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 10:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 10:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 10:54 |  | CO | 2
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.5
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:55 |  | CO | 2.4167
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 10:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 10:56 |  | CO | 1
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:59 |  | CO | 0.25
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 11:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | Cambiar PSV-8604 por disparo alta PSI en la linea. | 2010-07-07 11:00 |  | CO | 0.66667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:01 |  | CO | 0.25
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:01 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-PSV-8402B |  |  | PSV-8402B REVISION DE CALIBRACION POR DISPARO | 2010-07-07 11:02 |  | CO | 0.58333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:34 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:35 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:35 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:35 |  | CO | 8.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:36 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:36 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:36 |  | CO | 8.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-07 11:39 |  | CO | 8.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-07-07 12:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-07-07 12:02 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-07-07 12:02 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-07-07 12:02 |  | PM | 7
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-07-07 12:40 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-07-07 12:41 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-07-07 12:41 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-07-07 12:41 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-07-07 12:41 |  | PM | 8.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:37 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:38 |  | CO | 1.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103B: REVISION Y REPARACION DEL PDI EN LA SUCC | 2010-07-07 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103B: REVISION Y REPARACION DEL PDI EN LA SUCC | 2010-07-07 13:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103B: REVISION Y REPARACION DEL PDI EN LA SUCC | 2010-07-07 13:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103B: REVISION Y REPARACION DEL PDI EN LA SUCC | 2010-07-07 13:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103B: REVISION Y REPARACION DEL PDI EN LA SUCC | 2010-07-07 13:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103B: REVISION Y REPARACION DEL PDI EN LA SUCC | 2010-07-07 13:40 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | P-81203B:REVISION PDI EN LA SUCCION | 2010-07-07 13:43 |  | CO | 1.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103B: REVISION Y REPARACION DEL PDI EN LA SUCC | 2010-07-07 13:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103B: REVISION Y REPARACION DEL PDI EN LA SUCC | 2010-07-07 13:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103B: REVISION Y REPARACION DEL PDI EN LA SUCC | 2010-07-07 13:44 |  | CO | 1.5
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-PM-81103C |  |  | P-81103C: REVISION PDI EN LA SUCCION. | 2010-07-07 13:46 |  | CO | 1.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT:8703: Cambio de cilindro Nitrogeno / Helio | 2010-07-07 13:52 |  | CO | 1
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:50 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:51 |  | CO | 2
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:57 |  | CO | 0.25
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8352 |  |  | Revision falla sañal a CRR, sistema en manual | 2010-07-07 14:58 |  | CO | 2
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-07 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-07 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-07 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-07 15:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-07 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-07 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-07 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-07 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PCV-8602 |  |  | Cambiar PCV-8603, se descalibro y disparo PSV-8604 | 2010-07-07 15:07 |  | CO | 4
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:10 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:10 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:11 |  | PM | 1
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:15 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-07-07 15:16 |  | PM | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE HELIO | 2010-07-07 15:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE HELIO | 2010-07-07 15:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE HELIO | 2010-07-07 15:28 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE HELIO | 2010-07-07 15:28 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE HELIO | 2010-07-07 15:28 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE HELIO | 2010-07-07 15:29 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE HELIO | 2010-07-07 15:29 |  | PM | 1.3333
SGP | M05-SDV-8359 |  |  | SDV-8359 destaponar linea aire instrumentos ppal. | 2010-07-07 15:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio de cil Nitrógeno a Cromatografo SGP140MM | 2010-07-08 17:20 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:24 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:25 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:25 |  | CO | 6.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:25 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:26 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-07-08 17:26 |  | CO | 7
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 07:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 07:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 07:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 07:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 07:59 |  | CO | 8
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 08:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 08:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 08:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 08:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 08:00 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 08:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-09 08:01 |  | CO | 8
SGP | M01-LV-8105 |  |  | REVISAR SINTONIZACIÓN DE LA VALVULA | 2010-07-09 09:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LV-8105 |  |  | REVISAR SINTONIZACIÓN DE LA VALVULA | 2010-07-09 09:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LV-8105 |  |  | REVISAR SINTONIZACIÓN DE LA VALVULA | 2010-07-09 09:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LV-8105 |  |  | REVISAR SINTONIZACIÓN DE LA VALVULA | 2010-07-09 09:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LV-8105 |  |  | REVISAR SINTONIZACIÓN DE LA VALVULA | 2010-07-09 09:47 |  | CO | 2
SGP | M01-LV-8105 |  |  | REVISAR SINTONIZACIÓN DE LA VALVULA | 2010-07-09 09:48 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 16:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 16:37 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 16:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 16:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 16:37 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 16:40 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 17:09 |  | CO | 3.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 17:10 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 17:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 17:10 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 17:10 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-09 17:10 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:43 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:43 |  | CO | 7.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:45 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:46 |  | CO | 7.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:50 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:50 |  | CO | 7.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:52 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105: CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-12 07:53 |  | CO | 7.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:03 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:04 |  | CO | 8.75
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:04 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:05 |  | CO | 1
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:05 |  | CO | 3.1667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:07 |  | CO | 7.75
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:08 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-12 10:08 |  | CO | 3
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:10 |  | CO | 8.75
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:13 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:13 |  | CO | 7
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:16 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 10:17 |  | CO | 7.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:13 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:13 |  | CO | 0
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:14 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:14 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:14 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:14 |  | CO | 7.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:14 |  | CO | 8
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:16 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:16 |  | CO | 8
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:17 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 0
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 2.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 2.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 5.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:18 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:19 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:20 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:20 |  | CO | 2.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:20 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:26 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:27 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:27 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:27 |  | CO | 7.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:27 |  | CO | 7.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:29 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:29 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:29 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:29 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:29 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:29 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:29 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:29 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:29 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:30 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:30 |  | PD | 0
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:30 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:30 |  | PD | 7.75
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:30 |  | PD | 8.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 8.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-12 14:36 |  | PD | 8.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:38 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:38 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 0
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 0
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 7
SGP | M02-HE-81201B |  |  | HE-81201B: LIMPIEZA DE PLACAS. | 2010-07-12 14:39 |  | CO | 7
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:34 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:34 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:34 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:34 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:35 |  | CO | 2
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:35 |  | CO | 3.75
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:35 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:35 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:36 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:36 |  | CO | 2
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Conexionado Motor | 2010-07-12 15:36 |  | CO | 3.75
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Revision y reparacion del sello mecanico | 2010-07-13 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:15 |  | CO | 4
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A: Revision y reparacion del sello mecanico | 2010-07-13 08:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:19 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101A |  |  | P-81101A FUGA POR SELLO MECANICO | 2010-07-13 08:20 |  | CO | 4
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 09:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 09:07 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:08 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:09 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:09 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:11 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:12 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:12 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-13 09:12 |  | PM | 1.5
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 09:13 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 10:17 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 10:22 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 10:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 10:22 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 10:23 |  | CO | 0.66667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 10:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 10:25 |  | CO | 4.6667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-07-13 11:10 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-07-13 11:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-07-13 11:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-07-13 11:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-07-13 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-07-13 11:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:11 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-07-13 11:11 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-07-13 11:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Revision alta ocsilacion PV-8300 | 2010-07-13 11:11 |  | CO | 3.5833
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE V/V | 2010-07-13 11:12 |  | CO | 6
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 2
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 2
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:22 |  | CO | 0.5
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:36 |  | CO | 2.5
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:38 |  | CO | 0.5
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 0.3
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 1
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 1
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 0.5
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 3
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision mal funcionamieto LIT-5282 | 2010-07-13 11:39 |  | CO | 3
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:40 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:41 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno #1 | 2010-07-13 11:41 |  | CO | 1
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-13 13:49 |  | CO | 0.83333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-13 13:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-13 13:49 |  | CO | 0.25
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-13 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-13 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-13 13:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-13 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-PV-8300 |  |  | Reparar posicionador. | 2010-07-13 13:50 |  | CO | 7.9167
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:13 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:13 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:14 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:15 |  | PM | 0.25
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:15 |  | PM | 1.5
SGP | M01-LV-8105 |  |  | LV-8105 Verificacion de calibracion | 2010-07-13 14:15 |  | PM | 1.5
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | MEDICION DE CORRIENTE LAZO SOLENOIDE | 2010-07-13 14:16 |  | PD | 0.5
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | MEDICION DE CORRIENTE LAZO SOLENOIDE | 2010-07-13 14:17 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | MEDICION DE CORRIENTE LAZO SOLENOIDE | 2010-07-13 14:17 |  | PD | 0.5
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | MEDICION DE CORRIENTE LAZO SOLENOIDE | 2010-07-13 14:17 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | MEDICION DE CORRIENTE LAZO SOLENOIDE | 2010-07-13 14:17 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | MEDICION DE CORRIENTE LAZO SOLENOIDE | 2010-07-13 14:17 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-SDV-8102 |  |  | MEDICION DE CORRIENTE LAZO SOLENOIDE | 2010-07-13 14:17 |  | PD | 1.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 14:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 14:48 |  | PM | 10.1667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:00 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:01 |  | PM | 8.75
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:03 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:03 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:03 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:04 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:04 |  | PM | 9
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:10 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:11 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:11 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-13 15:11 |  | PM | 8.5
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 15:35 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | P-81004: REVISION Y REPARACION | 2010-07-13 15:39 |  | CO | 6.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | REPARACION DE BOMBA POR DAÑO EN SELLO MECANICO | 2010-07-13 16:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | REPARACION DE BOMBA POR DAÑO EN SELLO MECANICO | 2010-07-13 16:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | REPARACION DE BOMBA POR DAÑO EN SELLO MECANICO | 2010-07-13 16:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81004 |  |  | REPARACION DE BOMBA POR DAÑO EN SELLO MECANICO | 2010-07-13 16:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81004 |  |  | REPARACION DE BOMBA POR DAÑO EN SELLO MECANICO | 2010-07-13 16:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81004 |  |  | REPARACION DE BOMBA POR DAÑO EN SELLO MECANICO | 2010-07-13 16:15 |  | CO | 7.75
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-07-14 14:49 |  | PM | 4.8333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:55 |  | PD | 0
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:55 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:56 |  | PD | 4.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 15:56 |  | PD | 3
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 16:06 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 16:06 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 16:06 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 16:06 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 16:06 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-14 16:06 |  | PD | 5.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:49 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:49 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:50 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:50 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-14 16:50 |  | CO | 1
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:21 |  | CO | 0.5
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:22 |  | CO | 0.5
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:22 |  | CO | 1.65
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:22 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-ESD-8403 |  |  | Instalar toma muestra en salida condens SDV-8403 | 2010-07-15 11:22 |  | CO | 1.65
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:44 |  | PD | 10.75
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:45 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:45 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:45 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:45 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:45 |  | PD | 5.9167
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:46 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:47 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:47 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:47 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:47 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:47 |  | PD | 6
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:48 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:48 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:49 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:49 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:49 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:49 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:49 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:49 |  | PD | 1.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:49 |  | PD | 6.75
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:51 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:51 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:51 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-15 13:51 |  | PD | 4.0667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 15:58 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 15:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 15:58 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 15:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 15:59 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 15:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 15:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 15:59 |  | CO | 7.3333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 16:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 16:00 |  | CO | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 16:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 16:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 16:01 |  | CO | 0.66667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 16:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 16:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, Montaje y Conexionado Motor | 2010-07-15 16:05 |  | CO | 5.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-16 16:00 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-16 16:00 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-16 16:00 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-16 16:00 |  | PM | 8
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-16 16:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-16 16:43 |  | PM | 10.1667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-16 16:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-07-16 16:43 |  | PM | 10.1667
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-21 17:09 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-21 17:09 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-21 17:09 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-21 17:09 |  | PD | 0.5
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-21 17:10 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-21 17:10 |  | PD | 0.25
SGP | M12-P-82001C |  |  | P-82001C, montaje bomba reparada en taller. | 2010-07-21 17:11 |  | PD | 3
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:09 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:09 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:09 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:10 |  | OT | 1
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:10 |  | OT | 1
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:26 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:27 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:27 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:27 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:27 |  | OT | 1
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:27 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | AE-8703 Retirar y reponer botellas N2 de analizado | 2010-07-22 08:27 |  | OT | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:40 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:41 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:41 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:41 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:44 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:44 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:44 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:44 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:44 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:44 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:44 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:47 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:47 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:47 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:47 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:47 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-22 08:48 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 09:06 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 09:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 09:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 09:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 09:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 09:06 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 09:07 |  | PM | 9.3333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A No bombea | 2010-07-22 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A No bombea | 2010-07-22 10:02 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A No bombea | 2010-07-22 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A No bombea | 2010-07-22 10:02 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A No bombea | 2010-07-22 10:02 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A No bombea | 2010-07-22 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A No bombea | 2010-07-22 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A No bombea | 2010-07-22 10:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | P-72015A No bombea | 2010-07-22 10:03 |  | CO | 3.25
SGP | M13-P-72015A |  |  | Revision bomba baja eficiencia solo 8GPM | 2010-07-22 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:51 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | cambio botella nitrogeno N1 | 2010-07-22 10:52 |  | CO | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 14:10 |  | PM | 9.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 14:10 |  | PM | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-07-22 15:32 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-07-22 15:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-07-22 15:33 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-07-22 15:33 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-07-22 15:33 |  | PM | 6.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 15:45 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 15:45 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 15:46 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 15:46 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 15:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-07-22 15:46 |  | PM | 6.3333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 15:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:00 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:00 |  | CO | 3
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:03 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-22 16:04 |  | CO | 2.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:11 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:11 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:11 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:11 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:12 |  | PM | 6
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:14 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:14 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:14 |  | PM | 0
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:15 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:15 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:15 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:15 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:15 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:15 |  | PM | 5.75
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:18 |  | PM | 2
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:18 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:18 |  | PM | 0.75
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:18 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:18 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:18 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:18 |  | PM | 5.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:19 |  | PM | 2
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:19 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:19 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:19 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:20 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:20 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:20 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-22 16:20 |  | PM | 5.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:21 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:21 |  | CO | 4.5833
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:22 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:22 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:23 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:23 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-22 17:23 |  | CO | 4.25
SGP | M13-PM-72015B |  |  | P-72015B Ajustar prensa estopas. | 2010-07-23 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-23 07:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-23 07:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-23 07:31 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-23 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-23 07:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-23 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-23 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Revision y/o cambio prensoestopa fuga MEG | 2010-07-23 07:32 |  | CO | 2.5833
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:11 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:12 |  | CO | 0
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:12 |  | CO | 4.1667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:13 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-23 08:14 |  | CO | 4.1667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:24 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:24 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:25 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:25 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:25 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:25 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:25 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:26 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:26 |  | PM | 6.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:28 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:28 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:28 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:28 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTO ANUAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-23 10:29 |  | PM | 6.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:31 |  | CO | 3.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:34 |  | CO | 3.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 07:36 |  | CO | 2.75
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2010-07-26 08:29 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2010-07-26 08:29 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2010-07-26 08:30 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2010-07-26 08:30 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2010-07-26 08:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2010-07-26 08:30 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101B |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101B | 2010-07-26 08:30 |  | PM | 7.0833
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:41 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:41 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO | 2010-07-26 16:43 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:18 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:18 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:19 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:19 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:19 |  | CO | 4.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:20 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:20 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:20 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:21 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:21 |  | CO | 4.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:24 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:24 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:24 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:25 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:25 |  | CO | 4.25
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:27 |  | CO | 8.15
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81206B |  |  | HE-81206B: REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS. | 2010-07-26 17:28 |  | CO | 8.15
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:43 |  | CO | 0
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:43 |  | CO | 1
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio de cil de N2 | 2010-07-27 07:44 |  | CO | 1
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:43 |  | CO | 0.5
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:43 |  | CO | 2
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:43 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:43 |  | CO | 0.5
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:44 |  | CO | 1
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:44 |  | CO | 5
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:44 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:45 |  | CO | 0.5
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:45 |  | CO | 2
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:45 |  | CO | 0.5
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:45 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:45 |  | CO | 1
SGP | M13-PM-72015A |  |  | P-72015A Aislamiento mec. para inst. tie in 255A/B | 2010-07-27 10:45 |  | CO | 5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-27 10:48 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-27 10:48 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-27 10:49 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-27 10:49 |  | PM | 0.25
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:16 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:17 |  | CO | 1.5
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:18 |  | CO | 1.5
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LIC-8301 |  |  | LIC-8301 revision lazo de control | 2010-07-28 09:23 |  | CO | 2
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M04-LV-8302 |  |  | LV-8302 Revision interna por taponamiento | 2010-07-28 09:24 |  | CO | 1.5
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:27 |  | CO | 1
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Retiro cilindros N2 bodega y reemplazo. | 2010-07-28 09:29 |  | CO | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:10 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:10 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:10 |  | PM | 0.66667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:10 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:11 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:11 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:11 |  | PM | 6.5833
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:12 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:12 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:13 |  | PM | 1.1667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:13 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:13 |  | PM | 0.41667
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:13 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:13 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M11-K-65101C | 2010-07-29 11:13 |  | PM | 6.25
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A REVISAR SEÑAL CONGELADA | 2010-07-29 11:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A REVISAR SEÑAL CONGELADA | 2010-07-29 11:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A REVISAR SEÑAL CONGELADA | 2010-07-29 11:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A REVISAR SEÑAL CONGELADA | 2010-07-29 11:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A REVISAR SEÑAL CONGELADA | 2010-07-29 11:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A REVISAR SEÑAL CONGELADA | 2010-07-29 11:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A REVISAR SEÑAL CONGELADA | 2010-07-29 11:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A REVISAR SEÑAL CONGELADA | 2010-07-29 11:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LT-8105A |  |  | LT-8105A REVISAR SEÑAL CONGELADA | 2010-07-29 11:24 |  | CO | 2
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:42 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:42 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:43 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:43 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:43 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:43 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:43 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:43 |  | PM | 5.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:45 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:45 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:45 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:45 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:45 |  | PM | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-07-29 13:45 |  | PM | 5.75
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:24 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:25 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:25 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:25 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:26 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:30 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:30 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81203 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:30 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:33 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:36 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:42 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-29 14:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-30 07:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-30 07:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-30 07:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-30 07:17 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-07-30 07:17 |  | CO | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:07 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:10 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:12 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:15 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 10:16 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:06 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:07 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:07 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:07 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:07 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:08 |  | PM | 1.4167
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:11 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:11 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:11 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:12 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-07-30 14:12 |  | PM | 1.4167
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 07:58 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 07:58 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 07:59 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 07:59 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 07:59 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 07:59 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 07:59 |  | PM | 7.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 08:01 |  | PM | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 08:01 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 08:01 |  | PM | 1
SGP | M11-K-65101C |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR AIRE (CUS - CUP) | 2010-08-02 08:01 |  | PM | 7
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:55 |  | CO | 2.1667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 10:59 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:37 |  | CO | 1
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-LIC-8105 |  |  | Drenar LT | 2010-08-02 13:41 |  | CO | 1
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:46 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:47 |  | CO | 3
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:50 |  | CO | 0.58333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 13:52 |  | CO | 1.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 INSTALAR V/V DE AGUJA EN TOMAMUESTRA AMIN | 2010-08-02 13:56 |  | CO | 1
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:39 |  | CO | 0.5
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:40 |  | CO | 7
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:47 |  | CO | 1
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-LT-8401 |  |  | LT-8401 REVISION DE INDICACION | 2010-08-02 14:48 |  | CO | 7
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:35 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:36 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:36 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:36 |  | PM | 2
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:37 |  | PM | 1
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:39 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:39 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:39 |  | PM | 0.25
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:40 |  | PM | 0.5
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:40 |  | PM | 2
SGP | M14-K-67101 |  |  | MANTO TRIMESTRAL COMPRESOR NITROGENO (CUS SGP) | 2010-08-02 15:40 |  | PM | 1.5
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 10:59 |  | PM | 1
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 10:59 |  | PM | 0.75
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 10:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:00 |  | PM | 0.5
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:00 |  | PM | 0.75
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:00 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:00 |  | PM | 2
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:00 |  | PM | 4.5
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:01 |  | PM | 0.5
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:01 |  | PM | 0.75
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:02 |  | PM | 0.5
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:02 |  | PM | 0.75
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:02 |  | PM | 2
SGP | M04-HE-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO4-HE-83101 | 2010-08-03 11:02 |  | PM | 4.5
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR TAPONAMIENTO VALVULA ALTA. | 2010-08-03 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR TAPONAMIENTO VALVULA ALTA. | 2010-08-03 11:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR TAPONAMIENTO VALVULA ALTA. | 2010-08-03 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR TAPONAMIENTO VALVULA ALTA. | 2010-08-03 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR TAPONAMIENTO VALVULA ALTA. | 2010-08-03 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR TAPONAMIENTO VALVULA ALTA. | 2010-08-03 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR TAPONAMIENTO VALVULA ALTA. | 2010-08-03 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR TAPONAMIENTO VALVULA ALTA. | 2010-08-03 11:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-PDI-7201 |  |  | PDI-7201 CORREGIR TAPONAMIENTO VALVULA ALTA. | 2010-08-03 11:06 |  | CO | 3.25
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:25 |  | PM | 2.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 INSTALACION TUBING PARA INYECCION MEG | 2010-08-03 11:27 |  | PM | 2.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante alta PDI | 2010-08-03 17:20 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante alta PDI | 2010-08-03 17:20 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante alta PDI | 2010-08-03 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante alta PDI | 2010-08-03 17:21 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante alta PDI | 2010-08-03 17:21 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante alta PDI | 2010-08-03 17:21 |  | CO | 0.25
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante alta PDI | 2010-08-03 17:21 |  | CO | 0.5
SGP | M13-F-72003 |  |  | F-72003-Cambio elemento filtrante alta PDI | 2010-08-03 17:21 |  | CO | 2.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | M02-P-81202B Desconexion-Conexionado Motor Electr | 2010-08-04 09:12 |  | CO | 4
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:13 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:14 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:14 |  | CO | 1
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:14 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:18 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:19 |  | CO | 2
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:19 |  | CO | 1
SGP | M00-AE-8701 |  |  | AIT-8701 Realizar cambio de cilindro de N2 | 2010-08-04 14:19 |  | CO | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:49 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:50 |  | CO | 7.6667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:52 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203B |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO Y CAMBIO DE CHEQUE | 2010-08-05 11:52 |  | CO | 7.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 10:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 10:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 10:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 10:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 10:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 10:59 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:00 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:00 |  | CO | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:06 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:06 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:07 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:07 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:07 |  | PM | 2.4167
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:08 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-06 11:08 |  | PM | 2.4167
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:14 |  | CO | 5.75
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | Cambiar elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-08-06 11:16 |  | CO | 5.75
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:44 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:44 |  | PD | 3
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:44 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:44 |  | PD | 1
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:46 |  | PD | 2
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:46 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:46 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:47 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:47 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:47 |  | PD | 4.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:54 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:54 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:55 |  | PD | 0.75
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:55 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:56 |  | PD | 4.75
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-09 15:56 |  | PD | 3
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:20 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:21 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:21 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:21 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:21 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:21 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:21 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:21 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:21 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:22 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:22 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:22 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:22 |  | PM | 3
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-09 16:22 |  | PM | 3
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:33 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:33 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:33 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:33 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:33 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:34 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:35 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:35 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:35 |  | CO | 1
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:35 |  | CO | 1
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:35 |  | CO | 6
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:35 |  | CO | 0
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:35 |  | CO | 6
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:36 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:36 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:36 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:36 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:37 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:37 |  | CO | 0.5
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:37 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:37 |  | CO | 1
SGP | M03-HE-85101B |  |  | DAÑO EN CORREAS DEL M0TOR-COOLER | 2010-08-09 16:37 |  | CO | 6
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:31 |  | PM | 0.75
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:31 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:31 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:31 |  | PM | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:31 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:31 |  | PM | 2
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:31 |  | PM | 5.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:32 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:33 |  | PM | 0.75
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:33 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:33 |  | PM | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:33 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:33 |  | PM | 2
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:33 |  | PM | 5.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:34 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:34 |  | PM | 1.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:34 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:34 |  | PM | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:34 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:35 |  | PM | 2
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:35 |  | PM | 4.75
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:36 |  | PM | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:36 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:36 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:36 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:36 |  | PM | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:36 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:36 |  | PM | 2
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180 | 2010-08-10 11:36 |  | PM | 4.75
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:42 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:43 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:43 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:43 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:43 |  | PM | 0.75
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:43 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:43 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:43 |  | PM | 4
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:46 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:46 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:46 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:46 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:46 |  | PM | 0.75
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:46 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:46 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION MO5-TE-83201 | 2010-08-10 11:46 |  | PM | 4
SGP | M04-FT-8301 |  |  | Realizar Calibracion y prueba de lazo | 2010-08-10 14:35 |  | PM | 1.5
SGP | M04-FT-8301 |  |  | Realizar Calibracion y prueba de lazo | 2010-08-10 14:37 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 15:10 |  | PM | 8
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:21 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:22 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:23 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:23 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:24 |  | PM | 7.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:24 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:26 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:26 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:27 |  | PM | 7.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-10 22:30 |  | PM | 7
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:00 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:00 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:01 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:01 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:01 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:01 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:02 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:02 |  | PM | 3.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:03 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:03 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:03 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:03 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:05 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:06 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:06 |  | PM | 7
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:08 |  | PM | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:08 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:09 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:09 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:09 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:09 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:10 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:10 |  | PM | 6.75
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:11 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:12 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:17 |  | PM | 6
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-11 08:17 |  | PM | 1.75
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-12 08:20 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-12 08:20 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-12 08:21 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-12 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-12 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-12 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-12 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-12 08:27 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-12 08:28 |  | PM | 6
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno N1 | 2010-08-12 14:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno N1 | 2010-08-12 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno N1 | 2010-08-12 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno N1 | 2010-08-12 14:47 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno N1 | 2010-08-12 14:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno N1 | 2010-08-12 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno N1 | 2010-08-12 14:48 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno N1 | 2010-08-12 14:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno N1 | 2010-08-12 14:48 |  | CO | 0.66667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:02 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:03 |  | OT | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:03 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:04 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:04 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:04 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:04 |  | OT | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:05 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:05 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:06 |  | OT | 7
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:06 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:06 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:07 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:07 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-12 15:07 |  | OT | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:00 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:01 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:03 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:03 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:04 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:04 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:04 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:05 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 09:05 |  | PM | 6
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:13 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:15 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula desgasificdora | 2010-08-13 09:15 |  | CO | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:22 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:26 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:26 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:26 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:26 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:27 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:27 |  | PD | 4.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:41 |  | PM | 1
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:41 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:41 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:41 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:41 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:42 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:42 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:42 |  | PM | 6.75
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:43 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:43 |  | PD | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:43 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:43 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:43 |  | PM | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:43 |  | PD | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:44 |  | PM | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:44 |  | PD | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:44 |  | PM | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:44 |  | PD | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:44 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:44 |  | PM | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:44 |  | PD | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:44 |  | PM | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 09:45 |  | PD | 4.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-13 09:45 |  | PM | 6.75
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:05 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:05 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:05 |  | OT | 7.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:05 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:05 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:06 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:06 |  | OT | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:08 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:08 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:08 |  | OT | 7.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:09 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:09 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:09 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | ALISTAMIENTO HE-PLACAS SGP AGOSTO 11/2010 | 2010-08-13 10:09 |  | OT | 1
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 10:13 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 10:13 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 10:13 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 10:14 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 10:14 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 10:14 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-13 10:14 |  | PD | 5.3333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 10:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 10:27 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 10:27 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 10:27 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 10:28 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 10:28 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 10:28 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 10:28 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-13 10:29 |  | PM | 6.4167
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 07:44 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 07:44 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 07:44 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 07:44 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 07:45 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 07:45 |  | PD | 4
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 08:12 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 08:13 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 08:14 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 08:14 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 08:14 |  | PD | 0.5
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 08:15 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PM-81004 |  |  | PM-810004 CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-17 08:15 |  | PD | 8
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:29 |  | CO | 5.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:30 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:34 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-08-17 08:34 |  | CO | 5.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:52 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:52 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:52 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:52 |  | PM | 0.41667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:52 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:52 |  | PM | 7.5833
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:54 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:54 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:54 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:54 |  | PM | 0.41667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:54 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:54 |  | PM | 7.5833
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:56 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:57 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:57 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:57 |  | PM | 0.41667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:57 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 08:57 |  | PM | 5.5833
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 09:05 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 09:05 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 09:05 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 09:05 |  | PM | 0.41667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 09:05 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 09:06 |  | PM | 7.5833
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 15:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 15:02 |  | CO | 0.5
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 15:02 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:08 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:08 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:15 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CORREGIR FUGA DE AMINA EN TOMA MUESTRA IN | 2010-08-17 15:15 |  | CO | 2
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Descoexión liner temporal | 2010-08-17 15:18 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Descoexión liner temporal | 2010-08-17 15:18 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Descoexión liner temporal | 2010-08-17 15:18 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 Descoexión liner temporal | 2010-08-17 15:19 |  | OT | 4
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 15:28 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 15:29 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 15:29 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 15:29 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 15:29 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 15:29 |  | OT | 2.8333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:33 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:33 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:34 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:34 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:34 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:34 |  | PM | 6
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:36 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:36 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:36 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:37 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:37 |  | PM | 0.5
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 15:37 |  | PM | 6
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:39 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:39 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:39 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:39 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:40 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:40 |  | OT | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:42 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:42 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:42 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:43 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:43 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Nitrogeno, reponer SOCK | 2010-08-17 16:43 |  | OT | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 16:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 16:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 16:54 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 16:54 |  | OT | 1
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 16:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 16:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 16:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 16:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 16:55 |  | CO | 1
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 17:05 |  | OT | 0.5
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 17:05 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 17:05 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 17:05 |  | OT | 0.33333
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 17:05 |  | OT | 0.16667
SGP | M05-TE-83201 |  |  | TE-83201 conexión provisional de EG ejec. Tie in | 2010-08-17 17:06 |  | OT | 1
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 17:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 17:06 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TI-8301 error en lectura. | 2010-08-17 17:06 |  | CO | 1
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 17:15 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 17:15 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 17:15 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 17:15 |  | PM | 0.66667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 17:15 |  | PM | 0.41667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-17 17:16 |  | PM | 7.0833
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:40 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:41 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:41 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:41 |  | PM | 0.66667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:41 |  | PM | 0.41667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:41 |  | PM | 7.0833
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:43 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:43 |  | PM | 0.33333
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:43 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:44 |  | PM | 0.66667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:44 |  | PM | 0.41667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:44 |  | PM | 5.0833
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:46 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:46 |  | PM | 0.25
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:46 |  | PM | 0.16667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:46 |  | PM | 0.66667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:46 |  | PM | 0.41667
SGP | FG-SGP140M |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G SGP 180 | 2010-08-18 07:46 |  | PM | 7.1667
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 07:57 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 07:57 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 07:58 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 07:58 |  | PM | 1
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 07:58 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 07:58 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 07:58 |  | PM | 6
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:00 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:00 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:00 |  | PM | 1
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:00 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:01 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:01 |  | PM | 6
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:02 |  | PM | 2
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:02 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:02 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:03 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:03 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:03 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:03 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:03 |  | PM | 5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:06 |  | PM | 2
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:06 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:06 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:06 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:06 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:06 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:07 |  | PM | 0.5
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:07 |  | PM | 0.25
SGP | M00-V-52152 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION VASIJA V-52152 | 2010-08-18 08:07 |  | PM | 5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:09 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:10 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:10 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:12 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:13 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:13 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:13 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:15 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:16 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:16 |  | CO | 5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:16 |  | CO | 3
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:28 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:28 |  | CO | 5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:28 |  | CO | 3.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:29 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:29 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:30 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:30 |  | CO | 7.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:31 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:31 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:32 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:32 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:32 |  | CO | 7
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:38 |  | CO | 4
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:38 |  | CO | 5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:39 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:39 |  | CO | 4
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:40 |  | CO | 5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:41 |  | CO | 4
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:41 |  | CO | 5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:44 |  | CO | 3
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:44 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:45 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:46 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:46 |  | CO | 3
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:46 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:47 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:48 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:48 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:48 |  | CO | 3
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:48 |  | CO | 6
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:50 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:50 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:51 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:51 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:51 |  | CO | 6.75
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:52 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:52 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:53 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:53 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81201A |  |  | HE-81201A REALIZAR LIMPIEZA PRESENTA ALTA DIFERENC | 2010-08-18 08:53 |  | CO | 7.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:54 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:54 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:55 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:55 |  | OT | 4
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:57 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:57 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:57 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:58 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 08:58 |  | OT | 4
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 09:00 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 09:00 |  | OT | 0.25
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 09:01 |  | OT | 0.083333
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 09:01 |  | OT | 0.5
SGP | M02-HE-81201A |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA HE-81201A | 2010-08-18 09:01 |  | OT | 4
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:43 |  | PD | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:44 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:44 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:44 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:44 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:45 |  | PD | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:45 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:45 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:45 |  | PD | 3.3333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:52 |  | PD | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:53 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:54 |  | PD | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:54 |  | PD | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-18 09:54 |  | PD | 3.3333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:41 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:41 |  | CO | 4
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes por taponamiento | 2010-08-18 10:53 |  | CO | 3.75
SGP | M03-LSLL-8520 |  |  | LSLL-8520 Calibración del switch | 2010-08-18 14:41 |  | CO | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-18 15:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-18 15:43 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-18 15:43 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:32 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:32 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:32 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:33 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:33 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:33 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:33 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:34 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:34 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:34 |  | PM | 4
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:47 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:47 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:48 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:48 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:48 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:48 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:49 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:49 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:49 |  | PM | 5
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:50 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:50 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:50 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:50 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:50 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:51 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:51 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | CUS MCE RT.27 MOTORES SGP180 MMSC [32] | 2010-08-19 08:51 |  | PM | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-19 10:38 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-19 10:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-19 10:39 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-19 10:39 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-19 10:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-19 10:41 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-19 10:41 |  | PM | 6.0833
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:12 |  | PM | 0.75
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:13 |  | PM | 0.66667
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:14 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:14 |  | PM | 7.25
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:41 |  | PM | 0.75
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:41 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:42 |  | PM | 0.66667
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-V-83102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83102 | 2010-08-19 15:42 |  | PM | 7.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:06 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:07 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:07 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:08 |  | PM | 2.1667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:09 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:09 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:09 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:10 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:10 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:10 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-23 10:10 |  | PM | 2.1667
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:31 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:31 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:31 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:32 |  | CO | 3.0833
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:38 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-HE-85101A |  |  | HE-85101A TIENE LA CORREA ROTA | 2010-08-23 10:41 |  | CO | 3.0833
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-23 16:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-23 16:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-23 16:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-23 16:44 |  | CO | 8.75
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:15 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:15 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:16 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:16 |  | CO | 2
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:20 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:21 |  | CO | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:21 |  | CO | 0.016667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR SUICHE FLUJO DE LUBRICACION FORZAD | 2010-08-24 07:21 |  | CO | 2.1667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A LIMPIAR FILTRO DE SUCCION PRESENTA ALTA D | 2010-08-24 07:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A LIMPIAR FILTRO DE SUCCION PRESENTA ALTA D | 2010-08-24 07:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A LIMPIAR FILTRO DE SUCCION PRESENTA ALTA D | 2010-08-24 07:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A LIMPIAR FILTRO DE SUCCION PRESENTA ALTA D | 2010-08-24 07:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A LIMPIAR FILTRO DE SUCCION PRESENTA ALTA D | 2010-08-24 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A LIMPIAR FILTRO DE SUCCION PRESENTA ALTA D | 2010-08-24 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A LIMPIAR FILTRO DE SUCCION PRESENTA ALTA D | 2010-08-24 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PDT-8105 |  |  | PDT-8105 REVISAR ESTA DANDO FALSA SEÑAL DIFERENCIA | 2010-08-24 07:26 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A LIMPIAR FILTRO DE SUCCION PRESENTA ALTA D | 2010-08-24 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | P-81103A LIMPIAR FILTRO DE SUCCION PRESENTA ALTA D | 2010-08-24 07:26 |  | CO | 3.3333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-24 07:42 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-24 07:42 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-24 07:42 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-24 07:42 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-24 07:42 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-24 07:43 |  | PD | 3.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:54 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:54 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:55 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:56 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:56 |  | CO | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 07:59 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:00 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:00 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:07 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:07 |  | CO | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:09 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:11 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:11 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:11 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:12 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:12 |  | CO | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:14 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:14 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:15 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:15 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:15 |  | CO | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:37 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:37 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:37 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:37 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:38 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:38 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:38 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 08:39 |  | CO | 6.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS TIENE DIFERENCI | 2010-08-24 08:46 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 08:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:00 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81104 |  |  | REALIZAR FACILIDAD EN TUBING PARA PRESURIZAR | 2010-08-24 09:06 |  | CO | 1.65
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705 combio de cilindros N2 | 2010-08-24 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705 combio de cilindros N2 | 2010-08-24 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705 combio de cilindros N2 | 2010-08-24 09:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705 combio de cilindros N2 | 2010-08-24 09:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705 combio de cilindros N2 | 2010-08-24 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705 combio de cilindros N2 | 2010-08-24 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705 combio de cilindros N2 | 2010-08-24 09:14 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705 combio de cilindros N2 | 2010-08-24 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8705 |  |  | AE-8705 combio de cilindros N2 | 2010-08-24 09:14 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 11:43 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 11:43 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 11:44 |  | CO | 8.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:17 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:18 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:18 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:18 |  | PD | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:18 |  | PD | 4
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:19 |  | PD | 2
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:19 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:20 |  | PD | 0.15
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:20 |  | PD | 0.1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:20 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:21 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:21 |  | PD | 0.25
SGP | M12-PM-82001B |  |  | PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR ELEC | 2010-08-24 15:21 |  | PD | 6.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:35 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:36 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:36 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:43 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-24 15:44 |  | CO | 3.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:56 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:56 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:56 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:57 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:57 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:58 |  | CO | 3.5
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 16:59 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:00 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:00 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:00 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:01 |  | CO | 3
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:01 |  | CO | 4.6667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:04 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:04 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:04 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:05 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:05 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:05 |  | CO | 3
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:06 |  | CO | 4.6667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:08 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:09 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:09 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:09 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:09 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:10 |  | CO | 3
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-24 17:10 |  | CO | 4.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 07:50 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 07:50 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 07:50 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 07:51 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 07:51 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 07:52 |  | PM | 3
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 07:53 |  | PM | 6.1667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 08:22 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 08:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 08:23 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-25 08:23 |  | PM | 6.6667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:42 |  | CO | 4.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 08:49 |  | CO | 4.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:52 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:52 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:57 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 08:58 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:05 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:06 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:11 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-08-25 09:11 |  | CO | 3.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-25 09:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-25 09:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-25 09:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-25 09:12 |  | CO | 8.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-25 09:28 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-25 09:28 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-25 09:29 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-25 09:29 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-25 09:29 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-25 09:29 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-25 09:29 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-25 09:29 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201. Cambio de aceite por cumplir su vida uti | 2010-08-25 09:30 |  | PD | 3.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:36 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:36 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:36 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:37 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:38 |  | PM | 2.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:48 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:48 |  | PM | 2.1667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:52 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:52 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:52 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:52 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:52 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:53 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-08-25 09:53 |  | PM | 2.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:37 |  | CO | 1.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:40 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-8101A PRESENTA FUGA DE ACEITE LUBRICANTE BOMBA | 2010-08-25 10:41 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:08 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:08 |  | CO | 2.8333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:17 |  | CO | 3.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:23 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:31 |  | CO | 2.9167
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:34 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-08-25 11:34 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS ALTA DIFERENCIA | 2010-08-25 11:34 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-25 11:42 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-25 11:42 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-25 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-25 11:43 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-25 11:43 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-25 11:43 |  | CO | 3
SGP | SGP140M |  |  | F-77002 ADICIONAR CARBON ACTIVADO | 2010-08-25 11:44 |  | CO | 4.6667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-08-25 13:58 |  | PM | 6.1667
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:39 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:43 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:43 |  | CO | 1
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:44 |  | CO | 0.5
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:44 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-25 15:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-25 15:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-25 15:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Soporte Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-25 15:48 |  | CO | 8.75
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:48 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:48 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:48 |  | CO | 1
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:48 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:49 |  | CO | 0.5
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TIT-8533 |  |  | TIT-8533 FALLA DE SEÑAL REVISAR | 2010-08-25 15:49 |  | CO | 2.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:01 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:02 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:02 |  | PM | 2
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:02 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:02 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:02 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:02 |  | PM | 4
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:04 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:04 |  | PM | 2
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:04 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:04 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:04 |  | PM | 0.5
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:04 |  | PM | 0.25
SGP | M05-HE-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-HE-83201 | 2010-08-25 16:04 |  | PM | 4
SGP | M01-F-81104 |  |  | F-81104:CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-25 16:20 |  | CO | 7
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-26 08:10 |  | PM | 8.15
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-08-26 08:10 |  | PM | 9.8333
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-08-26 08:11 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-08-26 08:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-08-26 08:12 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-08-26 08:12 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-08-26 08:12 |  | PM | 6.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:28 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:29 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:32 |  | CO | 3.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:44 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:45 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:45 |  | CO | 4.3333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:56 |  | CO | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado motor de Amina en taller | 2010-08-26 08:56 |  | CO | 5.8333
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A REVISAR ELECTRICA Y CONTROL NO ARRANCA | 2010-08-26 09:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A REVISAR ELECTRICA Y CONTROL NO ARRANCA | 2010-08-26 09:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A REVISAR ELECTRICA Y CONTROL NO ARRANCA | 2010-08-26 09:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A REVISAR ELECTRICA Y CONTROL NO ARRANCA | 2010-08-26 09:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A REVISAR ELECTRICA Y CONTROL NO ARRANCA | 2010-08-26 09:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-HEM-85201A |  |  | HEM-85201A REVISAR ELECTRICA Y CONTROL NO ARRANCA | 2010-08-26 09:53 |  | CO | 3.1667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-08-27 09:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-08-27 09:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-08-27 09:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-08-27 09:36 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-08-27 09:37 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-08-27 09:37 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-08-27 09:37 |  | CO | 1.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A ESTA DANDO ALARMA DE HUMEDAD REVISAR | 2010-08-27 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A ESTA DANDO ALARMA DE HUMEDAD REVISAR | 2010-08-27 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A ESTA DANDO ALARMA DE HUMEDAD REVISAR | 2010-08-27 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A ESTA DANDO ALARMA DE HUMEDAD REVISAR | 2010-08-27 13:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A ESTA DANDO ALARMA DE HUMEDAD REVISAR | 2010-08-27 13:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A ESTA DANDO ALARMA DE HUMEDAD REVISAR | 2010-08-27 13:28 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-27 15:25 |  | CO | 8
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-27 15:27 |  | CO | 9
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-27 15:31 |  | CO | 9
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Revisar señal de Ignicion(YY-8658) | 2010-08-30 07:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Revisar señal de Ignicion(YY-8658) | 2010-08-30 07:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Revisar señal de Ignicion(YY-8658) | 2010-08-30 07:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Revisar señal de Ignicion(YY-8658) | 2010-08-30 07:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Revisar señal de Ignicion(YY-8658) | 2010-08-30 07:35 |  | CO | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Revisar señal de Ignicion(YY-8658) | 2010-08-30 07:35 |  | CO | 1.3333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 07:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 07:56 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 07:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 07:57 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 07:57 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 07:57 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 07:58 |  | PM | 0.5
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 07:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 07:58 |  | PM | 1
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 07:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 07:58 |  | PM | 2
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 08:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 08:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 08:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | Cambio de indicador de presion. | 2010-08-30 08:00 |  | CO | 2
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 08:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 08:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 08:01 |  | PM | 1
SGP | M00-AIT-8701 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-08-30 08:01 |  | PM | 2.1667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISION DE SEÑAL DE TEMP.VALOR DESFASADO | 2010-08-30 11:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISION DE SEÑAL DE TEMP.VALOR DESFASADO | 2010-08-30 11:25 |  | CO | 0.33333
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISION DE SEÑAL DE TEMP.VALOR DESFASADO | 2010-08-30 11:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISION DE SEÑAL DE TEMP.VALOR DESFASADO | 2010-08-30 11:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISION DE SEÑAL DE TEMP.VALOR DESFASADO | 2010-08-30 11:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISION DE SEÑAL DE TEMP.VALOR DESFASADO | 2010-08-30 11:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISION DE SEÑAL DE TEMP.VALOR DESFASADO | 2010-08-30 11:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISION DE SEÑAL DE TEMP.VALOR DESFASADO | 2010-08-30 11:25 |  | CO | 1.1667
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:02 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:03 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:03 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:03 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:04 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:04 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:04 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:06 |  | PM | 7.3333
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:09 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:09 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:10 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:10 |  | CO | 1
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:10 |  | PM | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:11 |  | PM | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-30 16:12 |  | PM | 7.1667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:12 |  | CO | 3
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:18 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 CAMBIAR ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-08-30 16:20 |  | CO | 2.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86201 Revision y/o cambio panel control CPU-95 | 2010-08-30 17:19 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86201 Revision y/o cambio panel control CPU-95 | 2010-08-30 17:19 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86201 Revision y/o cambio panel control CPU-95 | 2010-08-30 17:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86201 Revision y/o cambio panel control CPU-95 | 2010-08-30 17:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86201 Revision y/o cambio panel control CPU-95 | 2010-08-30 17:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86201 Revision y/o cambio panel control CPU-95 | 2010-08-30 17:20 |  | CO | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86201 Revision y/o cambio panel control CPU-95 | 2010-08-30 17:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | K-86201 Revision y/o cambio panel control CPU-95 | 2010-08-30 17:20 |  | CO | 2
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-31 07:20 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-31 07:20 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-31 07:20 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-31 07:20 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-31 07:20 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-31 07:20 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-31 07:20 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83202 | 2010-08-31 07:21 |  | PM | 4
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTO ALTA TEMP TIENE BAJO NIVEL OIL | 2010-08-31 09:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:52 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:54 |  | CO | 6
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:56 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:58 |  | CO | 6
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:58 |  | CO | 0
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 10:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:00 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102E |  |  | M01-HEM-81102E Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:00 |  | CO | 8
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-08-31 11:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-08-31 11:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-08-31 11:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-08-31 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-08-31 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-08-31 11:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-08-31 11:13 |  | CO | 3.5
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:46 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:46 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:47 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:47 |  | CO | 5.5
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:48 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:48 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102F |  |  | M01-HEM-81102F Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 11:50 |  | CO | 5.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:47 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:47 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:52 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:52 |  | CO | 9.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:53 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:53 |  | CO | 1
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HEM-81102C |  |  | M01-HEM-81102C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-08-31 13:55 |  | CO | 9.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:01 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:02 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:03 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:03 |  | CO | 9.1667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:04 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:04 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:05 |  | CO | 1
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-08-31 14:05 |  | CO | 9
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:49 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:49 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:49 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:49 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:49 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:50 |  | PM | 2.8333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:50 |  | PM | 0.41667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:51 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 06:51 |  | PM | 2.8333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | FH-82001 REALIZAR PERFIL TERMOGRAFICO | 2010-09-01 07:28 |  | PD | 1
SGP | M01-CT-81102 |  |  | CT-81102 REALIZAR PERFIL TERMOGRAFICO | 2010-09-01 07:29 |  | PD | 1
SGP | M02-CT-81201 |  |  | CT-81201 REALIZAR PERFIL TERMOGRAFICO | 2010-09-01 07:30 |  | PD | 1
SGP | M01-CT-81101 |  |  | CT-81101 REALIZAR PERFIL TERMOGRAFICO | 2010-09-01 07:30 |  | PD | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:37 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza de valvula cheque en F-81105 | 2010-09-01 07:45 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:48 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:48 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:50 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:50 |  | PM | 2.8333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:51 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:51 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8102A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:52 |  | PM | 2.8333
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:59 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 07:59 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 08:00 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 08:00 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 08:00 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 08:01 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 08:01 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:02 |  | OT | 1
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:03 |  | OT | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:03 |  | OT | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:03 |  | OT | 1
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:03 |  | OT | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:04 |  | OT | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:04 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:04 |  | OT | 1
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:04 |  | OT | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 08:04 |  | OT | 3
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:32 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:36 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:36 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:37 |  | PM | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:40 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:40 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | AIT-8703 CAMBIO BOTELLA DE N2 | 2010-09-01 08:40 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:01 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:01 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:02 |  | CO | 1.65
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:04 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:04 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:04 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:04 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:05 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:05 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:05 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8103A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:05 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8103B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:06 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8107 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 09:06 |  | PM | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Cambiar bujias y cableado de alta | 2010-09-01 09:15 |  | CO | 1.65
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:23 |  | OT | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:23 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:23 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:24 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:24 |  | OT | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:24 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:24 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:24 |  | OT | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:24 |  | OT | 7
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:32 |  | OT | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:32 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:32 |  | OT | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:32 |  | OT | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:32 |  | OT | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:32 |  | OT | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:33 |  | OT | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:33 |  | OT | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR AISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-01 09:33 |  | OT | 6.5
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISAR CONTINUAN VALORES DESFASADOS | 2010-09-01 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISAR CONTINUAN VALORES DESFASADOS | 2010-09-01 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISAR CONTINUAN VALORES DESFASADOS | 2010-09-01 10:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISAR CONTINUAN VALORES DESFASADOS | 2010-09-01 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M04-TIC-8301 |  |  | TIC-8301 REVISAR CONTINUAN VALORES DESFASADOS | 2010-09-01 10:42 |  | CO | 1.3333
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza valvula cheque | 2010-09-01 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza valvula cheque | 2010-09-01 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza valvula cheque | 2010-09-01 10:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza valvula cheque | 2010-09-01 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza valvula cheque | 2010-09-01 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza valvula cheque | 2010-09-01 10:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | Limpieza valvula cheque | 2010-09-01 10:43 |  | CO | 1.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | mantenimiiento swiches de nivel | 2010-09-01 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | mantenimiiento swiches de nivel | 2010-09-01 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | mantenimiiento swiches de nivel | 2010-09-01 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | mantenimiiento swiches de nivel | 2010-09-01 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | mantenimiiento swiches de nivel | 2010-09-01 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | mantenimiiento swiches de nivel | 2010-09-01 10:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | mantenimiiento swiches de nivel | 2010-09-01 10:46 |  | CO | 1.5
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:01 |  | PM | 0.5
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:01 |  | PM | 0.25
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:01 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:01 |  | PM | 0.25
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:02 |  | PM | 0.083333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:02 |  | PM | 4
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:03 |  | PM | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:05 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:05 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:05 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:05 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:06 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:06 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:06 |  | PD | 6.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:08 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:08 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:08 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:08 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:08 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:08 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:08 |  | PD | 6.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:12 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:12 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:12 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:12 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:12 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:12 |  | PD | 6.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:16 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:16 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:17 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:17 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:17 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:18 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:18 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:18 |  | PM | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:18 |  | PD | 0.25
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:18 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:18 |  | PD | 1
SGP | M01-PSV-8105 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:18 |  | PM | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:18 |  | PD | 6.8333
SGP | M07-PSV-8603 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-01 11:19 |  | PM | 4
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:19 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:20 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:20 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:20 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:20 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:20 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:20 |  | PD | 6.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:22 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:22 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:22 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:22 |  | PD | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:23 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:23 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:23 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:24 |  | PD | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:24 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:24 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:24 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:25 |  | PD | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:26 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:26 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:26 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:26 |  | PD | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:27 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:27 |  | PD | 6.6667
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:27 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:28 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | P-81203A REALIZAR LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUCCION | 2010-09-01 11:28 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:28 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:28 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:28 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:28 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:28 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:29 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:29 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:29 |  | PD | 6.8333
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:30 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:30 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:30 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:30 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:31 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:31 |  | CO | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:31 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:31 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:31 |  | PD | 6.8333
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:31 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:32 |  | CO | 5.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:33 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:34 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:34 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:34 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:35 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:35 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-01 11:35 |  | PD | 6.8333
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:37 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:38 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:38 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:38 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:38 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:38 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:38 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:38 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:39 |  | CO | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:39 |  | CO | 3.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:39 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:40 |  | CO | 2
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:40 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:41 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:41 |  | CO | 2
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:41 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:41 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:41 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:41 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:42 |  | CO | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:42 |  | CO | 3.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:44 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:44 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:45 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:45 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:45 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:45 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:45 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:46 |  | CO | 1
SGP | M11-K-65101A |  |  | ALTA TEMPERATURA POR PERDIDA DE ACEITE | 2010-09-01 11:46 |  | CO | 3.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103C |  |  | Fuga por brida entre sello y bomba. | 2010-09-01 11:47 |  | CO | 2
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-01 15:15 |  | PM | 9.1667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-01 15:16 |  | PM | 9.1667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:40 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:41 |  | PM | 5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:43 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 15:43 |  | PM | 5
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succión | 2010-09-01 16:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succión | 2010-09-01 16:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succión | 2010-09-01 16:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succión | 2010-09-01 16:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succión | 2010-09-01 16:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-PM-81203B |  |  | Limpieza de filtro de succión | 2010-09-01 16:20 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:27 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:27 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:27 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:27 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:28 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:28 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:28 |  | CO | 2.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:28 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:29 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:29 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:29 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:29 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:29 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B Baja eficiencia 14 GPM | 2010-09-01 16:30 |  | CO | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:46 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:47 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:47 |  | PM | 2.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:50 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:50 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:51 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:51 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-01 16:51 |  | PM | 2.75
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:11 |  | CO | 4.3333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:16 |  | CO | 4
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:33 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:33 |  | CO | 6
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:53 |  | CO | 8
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:54 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-PM-81101C |  |  | PM-81101C Desarme -Armado Motor de Amina en Taller | 2010-09-01 17:55 |  | CO | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:12 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:12 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:13 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:13 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:13 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:13 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:13 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:13 |  | PD | 6.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:14 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:14 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:14 |  | PD | 0.083333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:14 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:15 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:15 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:16 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:16 |  | PD | 6.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:18 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:18 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:19 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:19 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:19 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:19 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:19 |  | PD | 6.8333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:20 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:20 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:20 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:20 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:21 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:21 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:21 |  | PD | 5.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:22 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:22 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:22 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:22 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:22 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:23 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:23 |  | PD | 5.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:24 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:24 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:24 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:24 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:24 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:25 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:25 |  | PD | 5.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:26 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:26 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:27 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:27 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:27 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:27 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:27 |  | PD | 7.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:29 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:29 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:30 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:30 |  | PD | 0.033333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:30 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:30 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2336 | 2010-09-02 07:30 |  | PD | 7.6667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-02 07:33 |  | PM | 1.1667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-02 07:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-02 07:34 |  | PM | 8.5
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:03 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:04 |  | CO | 1.5
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:04 |  | CO | 3
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:20 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PCV-8201 |  |  | PR-126936. La pcv presenta pase interno | 2010-09-02 14:20 |  | CO | 3.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:02 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:03 |  | CO | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:05 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:06 |  | CO | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:09 |  | CO | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:09 |  | CO | 4.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:11 |  | CO | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:11 |  | CO | 5.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:13 |  | CO | 1.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:14 |  | CO | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:14 |  | CO | 6
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:15 |  | CO | 1.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:15 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:16 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:16 |  | CO | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Calibración GOV 10 | 2010-09-02 15:16 |  | CO | 5.6667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | SOPORTE ARRANQUE PLANTA 180MM | 2010-09-02 15:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | SOPORTE ARRANQUE PLANTA 180MM | 2010-09-02 15:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | SOPORTE ARRANQUE PLANTA 180MM | 2010-09-02 15:22 |  | CO | 0.083333
SGP | M12-FH-82001 |  |  | SOPORTE ARRANQUE PLANTA 180MM | 2010-09-02 15:23 |  | CO | 0.25
SGP | M12-FH-82001 |  |  | SOPORTE ARRANQUE PLANTA 180MM | 2010-09-02 15:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-FH-82001 |  |  | SOPORTE ARRANQUE PLANTA 180MM | 2010-09-02 15:23 |  | CO | 5.3333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 10:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 10:37 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 10:38 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 10:38 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 10:38 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 10:39 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 10:39 |  | PM | 3
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:20 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:20 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:22 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:23 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:27 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:29 |  | CO | 0.15
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:29 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL CAMBIAR FILTROS | 2010-09-06 11:30 |  | CO | 2.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 11:46 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 11:46 |  | PD | 0.66667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 11:46 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 11:46 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 11:47 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 11:47 |  | PD | 7.0833
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 13:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 13:33 |  | PD | 0.66667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 13:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 13:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 13:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 13:34 |  | PD | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | REVISION CONFIGURACION GOV 10. | 2010-09-06 13:34 |  | PD | 7
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:02 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:03 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:03 |  | CO | 1.3333
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:07 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-SDV-5280 |  |  | Revisar falla al cerrar SDV-5280 | 2010-09-06 14:08 |  | CO | 1.3333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:09 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:09 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:09 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:09 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:09 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:09 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:09 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:10 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:10 |  | OT | 0.66667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:53 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:53 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:53 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:53 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:53 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:54 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:54 |  | OT | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:56 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:56 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:56 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:56 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:56 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:57 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella Helio #2 patin medicion | 2010-09-06 14:57 |  | OT | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:54 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:55 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:55 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:55 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:55 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:56 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:56 |  | PM | 7.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:56 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:56 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:57 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:57 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:57 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:57 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:58 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:58 |  | PM | 7.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-06 15:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:05 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:06 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:06 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:06 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:11 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 10:11 |  | CO | 7.1667
SGP | M13-P-72015B |  |  | M13-P-72015B Realizar medicon de vibraciones. | 2010-09-07 13:25 |  | PD | 3
SGP | M02-PM-81201B |  |  | PM-81201B, Incremnto monitoreo para definir cambio | 2010-09-07 13:28 |  | PD | 4
SGP | M01-HEM-81102A |  |  | HEM-81102AHACER PRUEBA DINAMICA A MOTOR ELÉCTRICO. | 2010-09-07 13:40 |  | PD | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Monitoreo de Vibraciones a Motor M01-PM-81101C | 2010-09-07 13:43 |  | PD | 2
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:13 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:13 |  | CO | 7.6667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:15 |  | CO | 7.6667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:39 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:40 |  | CO | 4
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:42 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:42 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 16:43 |  | CO | 4
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:15 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:15 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:17 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:18 |  | CO | 6.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:18 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:19 |  | CO | 1
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:19 |  | CO | 0.5
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:19 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-PM-81101C |  |  | Montaje, Conexionado y Pruebas Motor Electrico | 2010-09-07 17:19 |  | CO | 6.5
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 09:14 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 09:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 09:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 09:15 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 09:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 09:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 09:15 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 09:15 |  | PM | 2.8333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 09:16 |  | PM | 2.8333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:09 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8108 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:12 |  | PM | 2.8333
SGP | M01-PSV-8106 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 10:14 |  | PM | 2.8333
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 11:11 |  | PM | 0.33333
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 11:12 |  | PM | 0.16667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 11:13 |  | PM | 0.33333
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 11:13 |  | PM | 0.16667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 11:13 |  | PM | 0.16667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 11:13 |  | PM | 0.33333
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 11:13 |  | PM | 0.16667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 11:13 |  | PM | 1.6667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:15 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:17 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:17 |  | PM | 1
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:18 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:19 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:19 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:19 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:19 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:19 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:19 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:20 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:20 |  | PM | 1.1667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:20 |  | PM | 1.1667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 11:21 |  | PM | 1.1667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 14:17 |  | PM | 0.33333
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 14:17 |  | PM | 0.16667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 14:17 |  | PM | 0.33333
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 14:17 |  | PM | 0.16667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 14:17 |  | PM | 0.16667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 14:17 |  | PM | 0.33333
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 14:17 |  | PM | 0.16667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 14:18 |  | PM | 0.16667
PH2 | M14-PSV-6750 |  |  | INSPECCION GENERAL PSV PILOTO (SCE) ANUAL | 2010-09-08 14:18 |  | PM | 1.65
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:20 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:20 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:21 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:21 |  | CO | 2.3333
SGP | M02-PSV-8156 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:21 |  | PM | 1.1667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:22 |  | CO | 0.5
SGP | M02-PSV-8158 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:22 |  | PM | 1.1667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PSV-8157 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:22 |  | PM | 1.0833
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PSV-8155 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:22 |  | PM | 1.0833
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:23 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:23 |  | CO | 0.5
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-LIT-5282 |  |  | Revision por falla del LT-5282 | 2010-09-08 14:24 |  | CO | 2.3333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:25 |  | PM | 0.66667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:25 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:27 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:27 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:27 |  | PM | 1.1667
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:27 |  | PM | 1.0833
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:27 |  | PM | 1.1667
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 14:28 |  | PM | 1.0833
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:01 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:02 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:02 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:03 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:03 |  | CO | 6.75
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:05 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:05 |  | CO | 6.75
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:10 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:11 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101C |  |  | ALINEACION Y ACOPLE MOTOR - BOMBA | 2010-09-08 15:11 |  | CO | 3
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:25 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:25 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:25 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:26 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:26 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:26 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8152B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:26 |  | PM | 1.5
SGP | M02-PSV-8153B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:27 |  | PM | 1.5
SGP | M02-PSV-8153A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:27 |  | PM | 1.5
SGP | M02-PSV-8152A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-08 16:27 |  | PM | 1.5
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:21 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:22 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:22 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:22 |  | PD | 7
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:22 |  | PD | 5.75
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:23 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 7
SGP | M02-HE-81206C |  |  | HEM-81206C, CAMBIAR CHUMACERAS | 2010-09-10 11:24 |  | PD | 7
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-13 07:22 |  | OT | 1
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-13 07:22 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-13 07:22 |  | OT | 4.8333
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:23 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:23 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-13 07:25 |  | OT | 1
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-13 07:25 |  | OT | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-13 07:25 |  | OT | 2.8333
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:26 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:26 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101C |  |  | Revisión y/o cambio de sensor presión. | 2010-09-13 07:26 |  | CO | 1.65
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:10 |  | PM | 0
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:10 |  | PM | 0.58333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:10 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:11 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:11 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:11 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:12 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:13 |  | PM | 2.5833
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:14 |  | PM | 0.58333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:14 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:15 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:15 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:22 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:28 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-13 08:29 |  | PM | 2.5833
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:13 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:14 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:14 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:14 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:14 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:14 |  | PD | 0.5
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:14 |  | PD | 3.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:15 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:15 |  | PD | 0.5
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:15 |  | PD | 3
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:16 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:16 |  | PD | 0.5
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:16 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:16 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:17 |  | PD | 0.5
SGP | M06-HE-84102B |  |  | HEM-84102B, Cambiar correa, medir tolerancia de la | 2010-09-13 14:17 |  | PD | 3.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:17 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:17 |  | PD | 0.5
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:17 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:17 |  | PD | 0.25
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:17 |  | PD | 0.5
SGP | M06-HEM-84102A |  |  | HEM-84102A, Cambiar correa y medir toelrancia de | 2010-09-13 14:18 |  | PD | 3.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:34 |  | PD | 0.75
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:34 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:35 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:35 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:35 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:37 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:37 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:37 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:37 |  | PD | 0.75
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:37 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:37 |  | PD | 7
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:38 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:38 |  | PD | 0.5
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:38 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:38 |  | PD | 0.75
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:39 |  | PD | 1
SGP | M01-HE-81102H |  |  | HE-81102H, Cambiar chumacera del ventilador | 2010-09-13 14:39 |  | PD | 7
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:27 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:28 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:28 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:28 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:28 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:29 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:29 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:30 |  | PM | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:42 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:42 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:42 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:43 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:43 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:43 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-14 07:44 |  | PM | 2.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:54 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:54 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:54 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:56 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:56 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:56 |  | CO | 4.4167
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:57 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:58 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:58 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:58 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:58 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:59 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101B |  |  | DAÑO EN CHEQUE DE DESCARGA | 2010-09-14 07:59 |  | CO | 4.3333
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:32 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:32 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:33 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:33 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:33 |  | PD | 3.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:38 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:38 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:38 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:39 |  | PD | 0.5
SGP | M03-K-85101 |  |  | Cambiar tornillos de anclajes distance piece CYL-2 | 2010-09-14 08:39 |  | PD | 3
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-14 10:24 |  | PM | 0.41667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-14 10:25 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-14 10:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-14 10:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-14 10:26 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-14 10:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-14 10:27 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-14 10:27 |  | PM | 5.9167
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:20 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:20 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:20 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:20 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:21 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:21 |  | OT | 3.1667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:24 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:24 |  | OT | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:25 |  | OT | 0.5
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:25 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:25 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:25 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-09-14 15:25 |  | OT | 3
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:16 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:17 |  | PM | 0.91667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:21 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:22 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE NITROGENO | 2010-09-14 17:22 |  | PM | 1.0833
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:10 |  | OT | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:11 |  | OT | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:11 |  | OT | 0.83333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:11 |  | OT | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:11 |  | OT | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:11 |  | OT | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:12 |  | OT | 7.3333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:24 |  | OT | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:29 |  | OT | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:30 |  | OT | 0.83333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:31 |  | OT | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:32 |  | OT | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:32 |  | OT | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:32 |  | OT | 7.3333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:34 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:34 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:34 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:34 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:34 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:35 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:35 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:36 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:36 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:36 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:36 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-15 09:36 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:37 |  | OT | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:37 |  | OT | 0.75
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:38 |  | OT | 0.83333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:40 |  | OT | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:40 |  | OT | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | REALIZAR DESAISLAMIENTOS PLANTA DE GAS | 2010-09-15 09:40 |  | OT | 7.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR 5 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR 5 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:27 |  | CO | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR 5 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR 5 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR 5 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR 5 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR 5 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:27 |  | CO | 1.0833
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR 3 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR 3 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR 3 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR 3 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR 3 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR 3 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-K-85101 |  |  | K-85101 CAMBIAR 3 BOMBILLOS DEL PANEL NO ALUMBRAN | 2010-09-16 14:31 |  | CO | 1.0833
SGP | M06-V-84101 |  |  | TIT-8422 Presenta discrepancia. | 2010-09-17 14:31 |  | CO | 0.33333
SGP | M06-V-84101 |  |  | TIT-8422 Presenta discrepancia. | 2010-09-17 14:31 |  | CO | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | TIT-8422 Presenta discrepancia. | 2010-09-17 14:31 |  | CO | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | TIT-8422 Presenta discrepancia. | 2010-09-17 14:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-V-84101 |  |  | TIT-8422 Presenta discrepancia. | 2010-09-17 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | TIT-8422 Presenta discrepancia. | 2010-09-17 14:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | TIT-8422 Presenta discrepancia. | 2010-09-17 14:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M06-V-84101 |  |  | TIT-8422 Presenta discrepancia. | 2010-09-17 14:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M06-V-84101 |  |  | TIT-8422 Presenta discrepancia. | 2010-09-17 14:33 |  | CO | 3
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:21 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:21 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:21 |  | PM | 5.8333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:25 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:25 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:25 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:26 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:26 |  | PM | 9.1667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:37 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:37 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:38 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 08:38 |  | PM | 0.5
SGP | M11-PIT-6556 |  |  | Esta dando lecturas de cero psi. | 2010-09-21 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | M11-PIT-6556 |  |  | Esta dando lecturas de cero psi. | 2010-09-21 10:04 |  | CO | 0.75
SGP | M11-PIT-6556 |  |  | Esta dando lecturas de cero psi. | 2010-09-21 10:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-PIT-6556 |  |  | Esta dando lecturas de cero psi. | 2010-09-21 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6556 |  |  | Esta dando lecturas de cero psi. | 2010-09-21 10:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:04 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6556 |  |  | Esta dando lecturas de cero psi. | 2010-09-21 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-PIT-6556 |  |  | Esta dando lecturas de cero psi. | 2010-09-21 10:05 |  | CO | 0.75
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:05 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:06 |  | CO | 6.5833
SGP | M11-PIT-6557 |  |  | indicando cero psi en sala de control | 2010-09-21 10:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:07 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:08 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81101A |  |  | P-81101A PRESENTA FUGA ACEITE REFRI SELLO MECANICO | 2010-09-21 10:09 |  | CO | 6.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:09 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:10 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:10 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:10 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:10 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:10 |  | CO | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:52 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:53 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:53 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:53 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 13:53 |  | CO | 8.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 14:14 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 14:14 |  | CO | 1.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 14:14 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 14:14 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 14:15 |  | CO | 7.75
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:50 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:50 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:50 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:50 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:51 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:51 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2010-09-21 14:51 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2010-09-21 14:51 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2010-09-21 14:51 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:55 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:55 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:55 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:55 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-PS-615 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-615 | 2010-09-21 14:55 |  | PM | 0.5
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2010-09-21 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2010-09-21 14:56 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-PS-616 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-PS-616 | 2010-09-21 14:56 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:20 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:20 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:20 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:20 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:21 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:21 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:21 |  | PM | 3.0833
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:23 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:23 |  | PM | 0.5
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:24 |  | PM | 0.25
SGP | M05-V-83201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M05-V-83201 | 2010-09-21 15:24 |  | PM | 4.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-21 15:48 |  | OT | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-21 15:48 |  | OT | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-21 15:49 |  | OT | 1.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-21 15:49 |  | OT | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-21 15:49 |  | OT | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-21 15:49 |  | OT | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 16:11 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 16:11 |  | CO | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 16:11 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de componentes ajax | 2010-09-21 16:11 |  | CO | 7
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:04 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:04 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:04 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:04 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:04 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:08 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-21 17:08 |  | PM | 0.5
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:44 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:46 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:46 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:46 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:46 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:47 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:47 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:47 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:47 |  | PM | 1.3333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:48 |  | PM | 1.1667
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:48 |  | PM | 1.1667
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 06:48 |  | PM | 1.1667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:43 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:43 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:43 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:44 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:44 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:44 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:44 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:44 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:44 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:44 |  | PM | 1.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:45 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:45 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:45 |  | PM | 1.8333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:46 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:46 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:46 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:46 |  | PM | 1.3333
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:46 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:46 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:47 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 07:47 |  | PM | 1.8333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:16 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:16 |  | PM | 0.33333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:17 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:17 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:17 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:20 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:20 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:21 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:21 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204A |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:21 |  | PM | 1.5
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:21 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:21 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204B |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:21 |  | PM | 1.8333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:22 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:22 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:22 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204C |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:22 |  | PM | 1.3333
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:22 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:22 |  | PM | 0.083333
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:23 |  | PM | 0.16667
PH2 | M12-PSV-8204D |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 09:23 |  | PM | 1.8333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-22 09:32 |  | PM | 2
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA DE HIDROGENO ULTRA ALTA PUREZA | 2010-09-22 09:37 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:52 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:52 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:52 |  | CO | 0.58333
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:52 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:53 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:53 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:53 |  | CO | 6
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:54 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:54 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:55 |  | CO | 0.58333
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:55 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:56 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:56 |  | CO | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | K-85201 CAMBIAR V/V CLY 1 ETAPA 3 | 2010-09-22 09:56 |  | CO | 5.8333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 11:06 |  | PM | 1
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 11:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 11:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 11:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 11:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 11:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 11:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 11:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8652 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-22 11:08 |  | PM | 5.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 14:26 |  | PM | 5.8333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 14:27 |  | PM | 0.66667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 14:27 |  | PM | 0
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:46 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:46 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:47 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:47 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:47 |  | CO | 8
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:48 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:48 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:49 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:49 |  | CO | 0.016667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:49 |  | CO | 8
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:51 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:51 |  | CO | 0.33333
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:52 |  | CO | 0.5
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M12-PM-82001B |  |  | M12-PM-82001B CORREGIR BAJO AISLAMIENTO DE MOTOR | 2010-09-22 15:52 |  | CO | 8
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 16:35 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 16:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 16:35 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 16:36 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 16:36 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 16:36 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 5) ANALSIS MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-09-22 16:36 |  | PM | 6.3333
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 16:51 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 16:51 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 16:51 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 16:57 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 16:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 16:58 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 16:58 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 16:58 |  | CO | 3.5
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 17:01 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 17:01 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 17:02 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 17:02 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 17:02 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 17:02 |  | CO | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | Realizar limpieza a cama de filtro de amipur | 2010-09-22 17:02 |  | CO | 3.8333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:37 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:37 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:38 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:38 |  | CO | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:39 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:44 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:49 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Velocidad inestable | 2010-09-23 07:49 |  | CO | 3.4167
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 07:59 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:01 |  | CO | 3.1667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:05 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:06 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:06 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:09 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:10 |  | CO | 0.5
SGP | M02-F-81203 |  |  | cambio de elementos filtrantes por taponamiento. | 2010-09-23 08:10 |  | CO | 3
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:01 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:01 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:02 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:02 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:02 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:02 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:03 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:06 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:09 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:10 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:10 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:10 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:11 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:11 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:11 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:12 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:12 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:18 |  | PM | 0.5
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:18 |  | PM | 0.25
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:18 |  | PM | 0.25
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:18 |  | PM | 0.083333
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:19 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:19 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:19 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:20 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:20 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:20 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:21 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:21 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:21 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:22 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:22 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:30 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:30 |  | PM | 0.5
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:30 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:32 |  | PM | 0.25
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:32 |  | PM | 0.083333
SGP | M04-PSV-8301 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:32 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8300 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:32 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8302 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:33 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8303 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:33 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8304 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:34 |  | PM | 0.63333
SGP | M04-PSV-8305 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:36 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8350 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:37 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8355 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:37 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8351 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:38 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8352 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:38 |  | PM | 0.63333
SGP | M05-PSV-8353 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-23 09:39 |  | PM | 0.63333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-23 09:52 |  | PM | 6.1667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-09-23 10:00 |  | PM | 7.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-24 07:27 |  | OT | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-24 07:27 |  | OT | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-24 07:27 |  | OT | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-24 07:27 |  | OT | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-24 07:28 |  | OT | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas Gas acido (Valvulas ) | 2010-09-24 07:28 |  | OT | 8
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:45 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:45 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:45 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:45 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:46 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:46 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:46 |  | PM | 4
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:46 |  | PM | 4
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:47 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:47 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:48 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:48 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:48 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:48 |  | PM | 4
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:48 |  | PM | 4.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:49 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:49 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:50 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:50 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:50 |  | PM | 0.75
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:50 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:50 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:50 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:50 |  | PM | 6.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:51 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:52 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:52 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:52 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:52 |  | PM | 0.75
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:52 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:52 |  | PM | 0.25
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:52 |  | PM | 0.5
SGP | M06-V-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-V-84101 | 2010-09-24 07:52 |  | PM | 4.5
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:54 |  | CO | 0.5
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:55 |  | CO | 0.5
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:55 |  | CO | 0.5
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:55 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:55 |  | CO | 7
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:56 |  | CO | 0.5
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:57 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:57 |  | CO | 0.5
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:57 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:57 |  | CO | 0.5
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:57 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 07:57 |  | CO | 7
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:05 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:06 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:06 |  | CO | 1
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:06 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:07 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:08 |  | CO | 3
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:09 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:09 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:09 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:10 |  | CO | 0.25
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:10 |  | CO | 0.083333
SGP | M03-TD-8580 |  |  | TD-8980 ESTA DANDO ALARMA REVISAR Y/O CALIBRAR | 2010-09-24 08:10 |  | CO | 1
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:12 |  | CO | 0.25
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-V-25402 |  |  | LV-2591 revisar presenta Taponamiento | 2010-09-24 08:13 |  | CO | 3
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:31 |  | CO | 1.5
SGP | M02-P-81203B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:32 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:36 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81103C |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:37 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81103C |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103C |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:38 |  | CO | 1.65
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:39 |  | CO | 1.65
SGP | M02-P-81203B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203B |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:39 |  | CO | 1.65
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:43 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-27 09:43 |  | CO | 1.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:04 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:05 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:05 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:05 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:05 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:05 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:05 |  | PM | 4
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2010-09-27 11:06 |  | PM | 2.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:07 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:08 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:08 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:08 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:09 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 11:09 |  | PM | 4
SGP | M14-V-67101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M14-V-67101 | 2010-09-27 11:11 |  | PM | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:32 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:34 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:36 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:37 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:38 |  | CO | 0
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:42 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | F-81103 REALIZAR CAMBIO DE FILTROS | 2010-09-27 11:42 |  | CO | 2.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:40 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:41 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:41 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:41 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:41 |  | PM | 0.75
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:41 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:41 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:41 |  | PM | 1
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:41 |  | PM | 6
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:42 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:42 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:42 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:43 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:43 |  | PM | 0.75
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:43 |  | PM | 0.5
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:43 |  | PM | 0.25
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:43 |  | PM | 1
SGP | M06-CT-84101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M06-CT-84101 | 2010-09-27 13:43 |  | PM | 6
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:52 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:52 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:53 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:53 |  | CO | 1.65
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 13:54 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 13:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 13:54 |  | CO | 4.8333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 13:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 14:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 14:00 |  | CO | 1.65
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 14:01 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 14:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-27 14:01 |  | CO | 4.8333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:36 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:36 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:36 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 14:43 |  | PM | 1.75
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:10 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:10 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:10 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:10 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:10 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:11 |  | PD | 6
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:12 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:12 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:12 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:13 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:13 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:13 |  | PD | 6
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:15 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:15 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:15 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:15 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:15 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:15 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:16 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:16 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:16 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:16 |  | PD | 4.75
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:17 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:17 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:17 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:18 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:18 |  | PD | 2
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:18 |  | PD | 1
SGP | M02-HE-81206A |  |  | M02-HE-81206A Cambio de chumaceras cooler. | 2010-09-27 15:19 |  | PD | 4.75
SGP | M02-CT-81202 |  |  | CT-81202 REALIZAR PERFIL TERMOGRAFICO | 2010-09-27 15:30 |  | PD | 4
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:11 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:12 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:12 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:12 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:13 |  | CO | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:13 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:14 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:14 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:14 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:15 |  | PM | 3.3333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:16 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:16 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:17 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:17 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:17 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:17 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:18 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:18 |  | PM | 3.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:20 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:22 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:22 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:23 |  | PM | 0.083333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:23 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-09-27 16:23 |  | PM | 3.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:24 |  | CO | 0.5
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:24 |  | CO | 0.25
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALTA TEMPERATURA A LA DESCARAGA | 2010-09-27 16:25 |  | CO | 2.3333
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:53 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:54 |  | CO | 5.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:55 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:55 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:55 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81105 |  |  | F-81105 CAMBIAR FILTROS PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-09-27 16:56 |  | CO | 5.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:45 |  | PM | 0.5
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:45 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:45 |  | PM | 2
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:46 |  | PM | 0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:46 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:46 |  | PM | 0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:47 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:47 |  | PM | 1
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:47 |  | PM | 0.5
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-28 09:48 |  | PM | 5
SGP | M01-P-81103A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-28 09:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-28 09:59 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-28 09:59 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-28 10:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-28 10:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81103A |  |  | CAMBIO DE ACEITE DE REFRIGERACION DE SELLOS | 2010-09-28 10:00 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:07 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:08 |  | CO | 0.25
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:08 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:08 |  | CO | 1
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:23 |  | CO | 5
SGP | M02-HE-81202D |  |  | HE-81202: Realizar conexion de tubin 3/4". | 2010-09-28 14:30 |  | CO | 2
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:41 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:42 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:42 |  | CO | 2.1667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:48 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:49 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:49 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:49 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-09-28 14:49 |  | CO | 2.1667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:04 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:05 |  | CO | 1.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:05 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:05 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:05 |  | PM | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:06 |  | PM | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:06 |  | PM | 2.8333
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:07 |  | CO | 0.016667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:07 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:08 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-K-65101A |  |  | K-65101A PRESENTA ALARMA DE ALTA HUMEDAD | 2010-09-28 15:08 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:10 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-28 15:10 |  | CO | 1.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:10 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:11 |  | PM | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:11 |  | PM | 0.5
SGP | M13-P-72015A |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-P-72015A | 2010-09-28 15:11 |  | PM | 2.8333
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:13 |  | PM | 0.41667
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:14 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:14 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:14 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:14 |  | PM | 5.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:23 |  | PM | 0.25
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:23 |  | PM | 0.5
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:23 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:24 |  | PM | 0.33333
SGP | M04-V-83101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M04-V-83101 | 2010-09-28 15:24 |  | PM | 5.5
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | reparar fuga de gas por tornillo regulador. | 2010-09-28 15:28 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | reparar fuga de gas por tornillo regulador. | 2010-09-28 15:28 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | reparar fuga de gas por tornillo regulador. | 2010-09-28 15:29 |  | CO | 0.83333
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | reparar fuga de gas por tornillo regulador. | 2010-09-28 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | reparar fuga de gas por tornillo regulador. | 2010-09-28 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | reparar fuga de gas por tornillo regulador. | 2010-09-28 15:29 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | reparar fuga de gas por tornillo regulador. | 2010-09-28 15:30 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-PCV-8151A |  |  | reparar fuga de gas por tornillo regulador. | 2010-09-28 15:30 |  | CO | 3.5833
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:32 |  | PM | -0.5
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:32 |  | PM | -0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:33 |  | PM | -2
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:33 |  | PM | -0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:33 |  | PM | -0.083333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:33 |  | PM | -0.16667
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:33 |  | PM | -0.25
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:34 |  | PM | -0.083333
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:34 |  | PM | -1
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:34 |  | PM | -0.5
SGP | M02-LT-8153B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-09-29 13:34 |  | PM | -5
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:12 |  | PM | 0.66667
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:12 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:12 |  | PM | 1.75
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:13 |  | PM | 1.5
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:13 |  | PM | 1.5
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:13 |  | PM | 1.5
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:31 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:31 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:31 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8121 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:32 |  | PM | 1.75
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:33 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8122 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:33 |  | PM | 1.5
SGP | M01-PSV-8123 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:33 |  | PM | 1.5
SGP | M01-PSV-8124 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-09-29 16:34 |  | PM | 1.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 09:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:03 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:04 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:04 |  | PM | 9
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:05 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:06 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:06 |  | PM | 9.0833
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:15 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:15 |  | PM | 9.9167
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:16 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:16 |  | PM | 0.5
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-09-30 10:17 |  | PM | 8.9167
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-30 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-30 13:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-30 13:44 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-30 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-30 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-30 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-30 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-30 13:45 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-FIC-8103C |  |  | Revisar calibracion del instrumento | 2010-09-30 13:45 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:35 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:35 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:35 |  | PM | 5.3333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:37 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:37 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:38 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:38 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-09-30 14:38 |  | PM | 5.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:44 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:45 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:45 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:46 |  | CO | 4
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:49 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:50 |  | CO | 4
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:53 |  | CO | 0.5
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:53 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-HE-81102G |  |  | M01-HE-81102G Revisar motor no dio arranque. | 2010-10-01 16:54 |  | CO | 8.3333
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-01 17:06 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-01 17:06 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-01 17:06 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-01 17:06 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-01 17:07 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-01 17:07 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-01 17:07 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-01 17:07 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-01 17:08 |  | PD | 9
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:24 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:24 |  | PM | 4.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:30 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:30 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:30 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:30 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:30 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:30 |  | PM | 2
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81101 | 2010-10-04 08:40 |  | PM | 4.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:40 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:41 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:41 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:41 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:41 |  | PM | 0.25
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 08:41 |  | PM | 2
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:20 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:21 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:21 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:21 |  | CO | 1.1667
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:24 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:24 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:24 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:24 |  | CO | 0.5
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:25 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8705A |  |  | Cambio botella Nitrogeno N1-AIT-8705 | 2010-10-04 13:25 |  | CO | 1.1667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-04 13:35 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-04 13:36 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-04 13:37 |  | PD | 1
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-04 13:37 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-04 13:37 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-04 13:37 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-04 13:37 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | M02-HEM-81206C Cambiar Rodamientos Motor Electrico | 2010-10-04 13:38 |  | PD | 9
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:55 |  | PM | 0.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:55 |  | PM | 0.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:56 |  | PM | 0.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 14:57 |  | PM | 3.0833
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:03 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:04 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:05 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:05 |  | CO | 1.9
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:09 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:09 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:09 |  | CO | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:34 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:40 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Revision sistema lubricacion forzada motor | 2010-10-04 15:40 |  | CO | 2.0833
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 15:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 15:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 15:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 15:57 |  | PM | 0.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 15:58 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 15:58 |  | PM | 0.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 15:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 15:59 |  | PM | 3.0833
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:00 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:01 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:02 |  | PM | 2
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 16:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 16:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 16:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 16:07 |  | PM | 0.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 16:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 16:07 |  | PM | 0.5
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 16:08 |  | PM | 0.16667
SGP | M13-V-72001 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M13-V-72001 | 2010-10-04 16:08 |  | PM | 3.0833
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PT-8101B |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-04 16:10 |  | PM | 2
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:23 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:23 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:24 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:25 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:26 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:27 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:27 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:27 |  | PM | 6.6667
SGP | M01-L8101 |  |  | LOOP PRUEBA DE LAZO BPCS LIT/ LIC / LV 8101 | 2010-10-05 07:29 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:34 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:36 |  | PM | 30
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:36 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:37 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:38 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 07:39 |  | PM | 6.6667
SGP | M01-L8101 |  |  | LOOP PRUEBA DE LAZO BPCS LIT/ LIC / LV 8101 | 2010-10-05 07:41 |  | PM | 0.33333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-10-05 07:57 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-10-05 07:58 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-10-05 07:59 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-10-05 07:59 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-10-05 08:00 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-10-05 08:00 |  | OT | 0.083333
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-10-05 08:01 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AE-8703 |  |  | Cambio botellas de nitrogeno cromatografo | 2010-10-05 08:01 |  | OT | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:31 |  | OT | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:31 |  | OT | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:32 |  | OT | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:32 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:32 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:32 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:32 |  | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:32 |  | OT | 2.5833
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:35 |  | OT | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:35 |  | OT | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:35 |  | OT | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:35 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:35 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:35 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:36 |  | OT | 0.083333
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:36 |  | OT | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Cambio configuracion tubing lubrifor por rosamient | 2010-10-05 09:36 |  | OT | 2.4167
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:39 |  | PM | 1
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:39 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:39 |  | PM | 1
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:39 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:40 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:40 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:40 |  | PM | 4.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:45 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:46 |  | PM | 5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:46 |  | PM | 2.8333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:48 |  | PM | 5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:48 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:48 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81101 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-CT-81101 | 2010-10-05 09:48 |  | PM | 2.6667
SGP | SGP140M |  |  | MANTTO A MOTOR ELECTRICO DE PROYECTO LTO II | 2010-10-05 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | MANTTO A MOTOR ELECTRICO DE PROYECTO LTO II | 2010-10-05 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | MANTTO A MOTOR ELECTRICO DE PROYECTO LTO II | 2010-10-05 10:04 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | MANTTO A MOTOR ELECTRICO DE PROYECTO LTO II | 2010-10-05 10:05 |  | CO | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | MANTTO A MOTOR ELECTRICO DE PROYECTO LTO II | 2010-10-05 10:05 |  | CO | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | MANTTO A MOTOR ELECTRICO DE PROYECTO LTO II | 2010-10-05 10:05 |  | CO | 8.8333
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:09 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:12 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:12 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:13 |  | CO | 3.3333
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:13 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:13 |  | CO | 3
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-05 14:14 |  | CO | 3.3333
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:34 |  | PM | 3.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:35 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:35 |  | PM | 2.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:38 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:38 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:39 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:40 |  | PM | 2.75
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:40 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:41 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:42 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-05 14:42 |  | PM | 3.75
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:10 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:10 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:11 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:11 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:11 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:12 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:12 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:12 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:12 |  | CO | 3.75
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:13 |  | CO | 0.41667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:13 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:13 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:14 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:14 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:14 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambiar elementos filtrantes | 2010-10-05 17:14 |  | CO | 3.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:21 |  | CO | 1.1667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:27 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:27 |  | CO | 3.75
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:31 |  | CO | 1.8333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:32 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:32 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:33 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:33 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:34 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81103 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-06 07:34 |  | CO | 3.6667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-06 07:40 |  | CO | 1.1667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:45 |  | CO | 1.8333
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:51 |  | CO | 0.5
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:51 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:51 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:51 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-10-06 07:52 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-10-06 07:52 |  | CO | 1
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:55 |  | CO | 0.5
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:55 |  | CO | 0.083333
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LT-8351 |  |  | Revision falla LIT falsa senal 100% | 2010-10-06 07:56 |  | CO | 1
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-10-06 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-10-06 07:56 |  | CO | 0.33333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-10-06 07:56 |  | CO | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-10-06 07:56 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | CAMBIO BOTELLA NITROGENO CROMATOGRAFO | 2010-10-06 07:56 |  | CO | 1
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-10-06 08:48 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-10-06 08:48 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-10-06 08:48 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-10-06 08:49 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | CUS VIB - 220 COMP NITRO & AIR SGP [6] | 2010-10-06 08:49 |  | PM | 6.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-10-06 09:06 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-10-06 09:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-10-06 09:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-10-06 09:07 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-10-06 09:07 |  | PM | 1
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-10-06 09:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 09:07 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 09:07 |  | PM | 0.25
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-10-06 09:08 |  | PM | 8.3333
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 09:08 |  | PM | 1
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 09:08 |  | PM | 1.75
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 09:09 |  | PM | 1.75
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 09:09 |  | PM | 1.75
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 09:09 |  | PM | 1.75
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | VERIFICAR INTEGRIDAD DE LA VALVULA | 2010-10-06 10:12 |  | PD | 0.25
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | VERIFICAR INTEGRIDAD DE LA VALVULA | 2010-10-06 10:13 |  | PD | 0.25
SGP | M10-BDV-8101 |  |  | VERIFICAR INTEGRIDAD DE LA VALVULA | 2010-10-06 10:13 |  | PD | 3.75
SGP | M10-BDV-8102 |  |  | VERIFICAR INTEGRIDAD DE LA VALVULA | 2010-10-06 10:14 |  | PD | 3.75
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:35 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:35 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:36 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8100 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:37 |  | PM | 1.75
SGP | M01-PSV-8101 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:37 |  | PM | 1.75
PH2 | M12-PSV-8200 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:39 |  | PM | 1.75
SGP | M01-PSV-8120 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-06 11:39 |  | PM | 1.75
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:47 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:47 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:47 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:48 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:48 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:48 |  | PM | 6.3333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:49 |  | PM | 1
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:49 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:49 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:49 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:49 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:49 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 11:50 |  | PM | 6.3333
SGP | M03-085-00001 |  |  | RECIP CUS#12 MONIT & ANAL ACID GAS SGP180 [6] | 2010-10-06 13:11 |  | PM | -8.3333
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Monitoreo CBM por condición ops. | 2010-10-06 13:41 |  | PD | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | K-86201 Monitoreo CBM por condición ops. | 2010-10-06 13:42 |  | PD | 2
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:01 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:01 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:02 |  | PM | 3
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:02 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:02 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:03 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:03 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:03 |  | PM | 3.75
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:04 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:04 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:04 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:04 |  | PM | 0.25
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:05 |  | PM | 0.5
SGP | M01-V-81104 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-V-81104 | 2010-10-06 14:05 |  | PM | 3
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:05 |  | PM | 0.25
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:05 |  | PM | 0.5
SGP | M01-CT-81102 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M01-P-81103A/B/C | 2010-10-06 14:05 |  | PM | 4.5833
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:34 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:35 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:35 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:35 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:36 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:36 |  | CO | 2.6667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:37 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:38 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:39 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Corregir fuga degas por niple bolsillo 2 | 2010-10-08 09:39 |  | CO | 2.6667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:20 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:21 |  | CO | 1
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:22 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:22 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:23 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:23 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:24 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:24 |  | CO | 4.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:26 |  | CO | 0.66667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:26 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:27 |  | CO | 0.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:27 |  | CO | 2
SGP | M01-F-81101 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-08 10:28 |  | CO | 5.0833
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:35 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:36 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:37 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:37 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:37 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:41 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:44 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:45 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:45 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 10:45 |  | CO | 7.1667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:06 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:07 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:08 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:08 |  | CO | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:17 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:17 |  | CO | 7.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:20 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:21 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:22 |  | CO | 4.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:23 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:23 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:23 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:25 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:25 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:26 |  | CO | 7.5
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:26 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:27 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:28 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81103 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-08 11:28 |  | CO | 3.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:28 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:29 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:29 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:29 |  | CO | 7.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:31 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:32 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:32 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:32 |  | CO | 7.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:36 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:36 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:36 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:36 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-08 11:37 |  | CO | 7.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:38 |  | CO | 4.5
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:40 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81103A |  |  | DESMONTAR BOMBA INSPECCION TECNICONTROL | 2010-10-08 11:40 |  | CO | 8.6667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 11:44 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 11:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 11:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 11:45 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 11:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 11:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 11:50 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 11:50 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 11:50 |  | CO | 8.4
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 13:43 |  | CO | 0.5
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 13:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 13:44 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 13:44 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 13:45 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 13:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | P-72015B, Revisar presenta baja eficiencia | 2010-10-08 13:46 |  | CO | 8.4
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:51 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:52 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:52 |  | CO | 3.75
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:53 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:54 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103A |  |  | Limpieza de filtro de succiòn | 2010-10-08 13:54 |  | CO | 3.75
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:24 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:24 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:25 |  | PM | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:33 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:33 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:33 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:35 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:35 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:35 |  | PM | 2.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:40 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:41 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:41 |  | PM | 2
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:41 |  | PM | 0
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-08 14:43 |  | PM | 2.5
SGP | M11-KM-65101C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:34 |  | PD | 0.25
SGP | M11-KM-65101C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:34 |  | PD | 0.083333
SGP | M11-KM-65101C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:35 |  | PD | 0.083333
SGP | M11-KM-65101C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:35 |  | PD | 0.5
SGP | M11-KM-65101C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:35 |  | PD | 0.083333
SGP | M11-KM-65101C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:36 |  | PD | 0.5
SGP | M11-KM-65101C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:36 |  | PD | 0.16667
SGP | M11-KM-65101C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:36 |  | PD | 3.5833
SGP | M11-KM-65101B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:37 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:38 |  | CO | 0.75
SGP | M11-KM-65101B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:38 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:38 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-KM-65101B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:38 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:38 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:38 |  | CO | 0.5
SGP | M11-KM-65101B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:38 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:38 |  | CO | 0.083333
SGP | M11-KM-65101B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:38 |  | PD | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M11-KM-65101B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:39 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:39 |  | CO | 0.25
SGP | M11-KM-65101B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-08 16:39 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:39 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:39 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:39 |  | CO | 4.8333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:40 |  | CO | 0.75
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:40 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:41 |  | CO | 0.5
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:41 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:42 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:42 |  | CO | 1
SGP | M02-P-81203A |  |  | Reparar sello mecanico presenta fuga interna. | 2010-10-08 16:42 |  | CO | 4.8333
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:46 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:46 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:47 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:47 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:48 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:48 |  | CO | 6.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:49 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:49 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:50 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:50 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81103B |  |  | reparar sello mecanico por fuga interna. | 2010-10-08 16:51 |  | CO | 6.5
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 14:44 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 14:45 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 14:46 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 14:46 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 14:46 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 14:47 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 14:48 |  | PM | 9
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:01 |  | PM | 9.3333
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:02 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:03 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:03 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:04 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:08 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:09 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:09 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:09 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:12 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:13 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:13 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:14 |  | PM | 9
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-11 15:18 |  | PM | 7.8333
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:04 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:05 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:05 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:06 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:06 |  | CO | 8.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:09 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:09 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:11 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:11 |  | CO | 8.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:16 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:17 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:17 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:18 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:19 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:19 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | DESARME Y ARMADO DE BOLSILLOS COMPRESORES | 2010-10-11 16:19 |  | CO | 4
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 08:54 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 08:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 08:55 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 08:55 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 08:56 |  | CO | 2.5
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 09:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 09:04 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 09:04 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 09:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-SDV-8602 |  |  | SDV-8602 Fuga aire vaso de regulador | 2010-10-12 09:05 |  | CO | 2.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:15 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:16 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:16 |  | PM | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:17 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:17 |  | PM | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:17 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:18 |  | PM | 5.3333
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:34 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:34 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:34 |  | PM | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:34 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:35 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:35 |  | PM | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:35 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-12 09:35 |  | PM | 5.3333
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio cil de N2 | 2010-10-12 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio cil de N2 | 2010-10-12 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio cil de N2 | 2010-10-12 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio cil de N2 | 2010-10-12 14:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio cil de N2 | 2010-10-12 14:26 |  | CO | 1.65
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio cil de N2 | 2010-10-12 16:45 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio cil de N2 | 2010-10-12 16:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio cil de N2 | 2010-10-12 16:46 |  | CO | 0.16667
SGP | M00-AE-8702 |  |  | AE-8702 Cambio cil de N2 | 2010-10-12 16:46 |  | CO | 0.63333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:10 |  | PM | 0.5
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:10 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:10 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:11 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:11 |  | PM | 1.3667
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:12 |  | PM | 1.368
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:12 |  | PM | 1.368
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:12 |  | PM | 1.368
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 08:13 |  | PM | 1.368
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:05 |  | PM | 0.83333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:06 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:06 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:07 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-PSV-8551 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:07 |  | PM | 1.3667
SGP | M09-PSV-8550 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:07 |  | PM | 1.3667
SGP | M09-PSV-8552 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:08 |  | PM | 1.3667
SGP | M09-PSV-8553 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:08 |  | PM | 1.3667
SGP | M09-PSV-8554 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:08 |  | PM | 1.3667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:24 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:25 |  | PM | 0.25
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:25 |  | PM | 0.25
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:25 |  | PM | 2.5
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:25 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:26 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:26 |  | PM | 1.25
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:27 |  | PM | 1.25
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:27 |  | PM | 1.25
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 09:27 |  | PM | 1.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:31 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:31 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:32 |  | PM | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:32 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:32 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:32 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:32 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:32 |  | PM | 6.9167
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:33 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:34 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:34 |  | PM | 1
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:34 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:34 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:34 |  | PM | 0.5
SGP | M02-V-81201 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81201 | 2010-10-13 10:34 |  | PM | 7.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:41 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:41 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:42 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:42 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:42 |  | OT | 1.3333
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:42 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:42 |  | OT | 1.65
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:45 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:45 |  | OT | 0.25
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:45 |  | OT | 0.16667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:45 |  | OT | 0.66667
SGP | M00-AIT-8703 |  |  | Cambio botella de nitrogeno patin medicion | 2010-10-13 10:45 |  | OT | 0.75
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:50 |  | PM | 0.25
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:50 |  | PM | 0.25
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:51 |  | PM | 1
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:51 |  | PM | 1.25
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:52 |  | PM | 1.25
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:52 |  | PM | 1.25
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:53 |  | PM | 1.25
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:55 |  | PM | 0.25
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:56 |  | PM | 0.25
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:56 |  | PM | 0.66667
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:56 |  | PM | 1
SGP | M07-PSV-8601 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:56 |  | PM | 1.25
SGP | M08-PSV-8653 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:57 |  | PM | 1.25
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:57 |  | PM | 1.25
SGP | M08-PSV-8651 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 10:57 |  | PM | 1.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-13 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-13 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-13 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-13 11:03 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-13 11:03 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-13 11:04 |  | CO | 8.5
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 11:19 |  | PM | 3
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 11:31 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 11:32 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 11:32 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 11:32 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 11:32 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PRPV-8110 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-13 11:33 |  | PM | 3
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:46 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:47 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:47 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:48 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:48 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:48 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:48 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:49 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81206B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:49 |  | PD | 2
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:51 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:51 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:52 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:52 |  | PD | 0.33333
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:52 |  | PD | 0.16667
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:52 |  | PD | 0.5
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:53 |  | PD | 0.25
SGP | M02-HEM-81206C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:53 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:56 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:56 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:56 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:57 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:57 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81106B |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:57 |  | PD | 2
SGP | M01-HEM-81106C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:57 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81106C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:57 |  | PD | 0.16667
SGP | M01-HEM-81106C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:58 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:58 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:58 |  | PD | 0.33333
SGP | M01-HEM-81106C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:58 |  | PD | 0
SGP | M01-HEM-81106C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 12:58 |  | PD | 0.25
SGP | M01-HEM-81106C |  |  | Realizar monitoreo con MCE a motor | 2010-10-13 13:00 |  | PD | 2
SGP | SGP140M |  |  | Revisar y/o Cambiar borneras en mal estado en las | 2010-10-13 15:24 |  | CO | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:07 |  | PM | 5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:07 |  | PM | 5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:07 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:10 |  | PM | 5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:10 |  | PM | 5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:10 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:11 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:11 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:12 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:12 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:12 |  | PM | 8.0833
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:13 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:13 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:13 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:13 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:14 |  | PM | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:14 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:14 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:15 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:15 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:15 |  | PM | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:15 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:16 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:16 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:16 |  | PM | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:17 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:17 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:17 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:17 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:17 |  | PM | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:18 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:18 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:18 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:18 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:18 |  | PM | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:20 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:20 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:20 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:20 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:20 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:20 |  | PM | 6.9167
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:22 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:22 |  | PM | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:24 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:24 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:24 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:24 |  | PM | 8.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:25 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:25 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:25 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:25 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:25 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:25 |  | PM | 8.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:26 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:26 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:27 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:27 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:27 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:27 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:27 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:27 |  | PM | 3
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:28 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:28 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:28 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:28 |  | PM | 0.033333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:28 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:28 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:29 |  | PM | 3.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:30 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:30 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:30 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:30 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:30 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:30 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:30 |  | PM | 3.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:31 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:31 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:31 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:31 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:32 |  | PM | 2
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:32 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:32 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:32 |  | PM | 3.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:33 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:33 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:33 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:33 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:34 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:34 |  | PM | 7.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:34 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:35 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:35 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:35 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:35 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:35 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:36 |  | PM | 7.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:37 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:37 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:38 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:38 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:38 |  | PM | 0.083333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:38 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:38 |  | PM | 8
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:39 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:40 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:40 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:40 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:40 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:40 |  | PM | 7.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:41 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:42 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:42 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:42 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:42 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:43 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:43 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:43 |  | PM | 7
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:44 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:44 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:44 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:44 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:44 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:44 |  | PM | 7.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:45 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:46 |  | PM | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:46 |  | PM | 0.16667
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:46 |  | PM | 0.33333
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:46 |  | PM | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:46 |  | PM | 1
SGP | M09-K-85201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - GAS ACIDO | 2010-10-14 08:47 |  | PM | 7.5
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:12 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:13 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:13 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:13 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:13 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:14 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:14 |  | PM | 2.8333
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:16 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:16 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:16 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:16 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:17 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | K-86101/K-86201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-14 17:17 |  | PM | 2.8333
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:28 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:30 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:30 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:31 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:32 |  | PM | 1.5
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:32 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:33 |  | PM | 6.5833
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:35 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:35 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:36 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:36 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:38 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:38 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:39 |  | PM | 7.75
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:41 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:42 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:42 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:43 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:43 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:43 |  | PM | 8.0833
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:44 |  | PM | 8.0833
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:49 |  | PM | -8.0833
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:51 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:51 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:51 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:52 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:52 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:53 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:53 |  | PM | 5.75
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:54 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:55 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:55 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 10:56 |  | PM | 8.0833
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:12 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:13 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:13 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:13 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:14 |  | PM | 8.15
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:15 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:15 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:15 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:15 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:16 |  | PM | 0
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:18 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:18 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 11:19 |  | PM | 8.15
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 13:20 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 13:21 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 13:22 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 13:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 13:23 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 13:23 |  | PM | 1
SGP | SGP140M |  |  | REVISAR ESTADO DEL EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO | 2010-10-15 13:23 |  | PM | 8.15
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-15 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-15 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-15 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-15 14:31 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-15 14:32 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-15 14:32 |  | CO | 8.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-10-19 10:07 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-10-19 10:08 |  | PM | 0.33333
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-10-19 10:08 |  | PM | 9.6667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-10-19 10:22 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-10-19 10:22 |  | PM | 0.16667
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-10-19 10:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-10-19 10:23 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-10-19 10:23 |  | PM | 8.8333
SGP | M13-P-72015B |  |  | Aislamiento positivo linea de descarga. | 2010-10-19 10:38 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Aislamiento positivo linea de descarga. | 2010-10-19 10:39 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Aislamiento positivo linea de descarga. | 2010-10-19 10:39 |  | CO | 0.33333
SGP | M13-P-72015B |  |  | Aislamiento positivo linea de descarga. | 2010-10-19 10:39 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Aislamiento positivo linea de descarga. | 2010-10-19 10:39 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Aislamiento positivo linea de descarga. | 2010-10-19 10:40 |  | CO | 0.25
SGP | M13-P-72015B |  |  | Aislamiento positivo linea de descarga. | 2010-10-19 10:40 |  | CO | 0.16667
SGP | M13-P-72015B |  |  | Aislamiento positivo linea de descarga. | 2010-10-19 10:42 |  | CO | 5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:22 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:26 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:27 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:27 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:27 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:28 |  | PM | 3
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:33 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:34 |  | PM | 0.25
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:35 |  | PM | 0.5
SGP | SGP140M |  |  | K-85101 / K-85201 REPOSICION DE NIVELES DE ACEITE | 2010-10-19 15:36 |  | PM | 3
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:31 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:33 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:33 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:34 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:35 |  | CO | 2.5
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:56 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:57 |  | CO | 0.25
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-F-81101 |  |  | F-81101 PRESENTA ALTA DIFERENCIAL | 2010-10-19 16:58 |  | CO | 2.5
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-19 17:16 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-19 17:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-19 17:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-19 17:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-19 17:17 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-19 17:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-19 17:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-19 17:19 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-19 17:19 |  | CO | 5.4167
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:25 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:25 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:26 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:26 |  | CO | 0.083333
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:26 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:27 |  | CO | 0.33333
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:27 |  | CO | 0.16667
SGP | M01-P-81102B |  |  | P-81102B LIMPIAR FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:27 |  | CO | 5.4167
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:58 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:59 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 07:59 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:00 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:00 |  | CO | 7.4167
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:04 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:05 |  | CO | 0.25
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:05 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:06 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-P-81203A |  |  | LIMPIEZA DE FILTRO DE SUCCION | 2010-10-20 08:06 |  | CO | 7.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 08:41 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 08:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 08:45 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 08:50 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 08:50 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 08:51 |  | CO | 4.6667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 08:51 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 08:54 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 08:55 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 08:57 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 08:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 08:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 08:58 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 08:59 |  | CO | 3.5833
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 08:59 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 09:01 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 09:02 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 09:02 |  | PM | 2.5
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:02 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:03 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:04 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:04 |  | CO | 13
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:06 |  | CO | -0.21667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:07 |  | CO | 4.6667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:11 |  | CO | -13
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 09:14 |  | PM | -0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 09:14 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 09:14 |  | PM | -0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 09:15 |  | PM | -0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 09:15 |  | PM | -0.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 09:15 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 09:15 |  | PM | -2.5
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 09:15 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 09:16 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | Cambio de elementos filtrantes | 2010-10-20 09:16 |  | CO | 3.5833
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:33 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81201 |  |  | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES | 2010-10-20 09:35 |  | CO | 3.5833
SGP | SGP140M |  |  | RECIP CUS #11 MONIT & ANAL BOOSTING SGP180 [4] | 2010-10-20 09:58 |  | PM | 9
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 10:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 10:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 10:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 10:59 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 10:59 |  | PD | 0.5
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 10:59 |  | PD | 8.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 11:04 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 11:05 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 11:05 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 11:05 |  | CO | 7.5
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 11:59 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:00 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:00 |  | CO | 0.33333
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:00 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:01 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:01 |  | CO | 0.66667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:02 |  | CO | 0.5
SGP | M07-PSV-8602 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:02 |  | CO | 4.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:09 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:10 |  | PM | 1
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:10 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:11 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:11 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:12 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:12 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:12 |  | PM | 2
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:13 |  | PM | -1
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 12:17 |  | PM | 3.5
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 13:39 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 13:39 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 13:39 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 13:39 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 13:39 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 13:39 |  | PD | 3.75
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 13:46 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 13:47 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 13:47 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 13:47 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 13:47 |  | CO | 2.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 14:02 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 14:03 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 14:03 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 14:03 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-20 14:03 |  | PM | 9
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:44 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:44 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:44 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:45 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:45 |  | PM | 1
SGP | M02-PSV-8159 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:45 |  | PM | 2.1333
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:46 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:46 |  | PM | 0.5
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:47 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:47 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:47 |  | PM | 1
SGP | M02-PVPR-8162 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 14:48 |  | PM | 2.1333
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 15:13 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 15:14 |  | CO | 0.25
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 15:14 |  | CO | 0.5
SGP | M09-K-85201 |  |  | Reparacion Valvulas de gas acido (Alistamiento de | 2010-10-20 15:14 |  | CO | 8.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 15:30 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 15:30 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 15:31 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 15:31 |  | PD | 0.25
SGP | M02-P-81202B |  |  | Reparacion Bomba de Amina en acero Inoxidable | 2010-10-20 15:31 |  | PD | 9
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-20 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-20 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-20 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-20 15:36 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-20 15:36 |  | CO | 9
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:40 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:40 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:40 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:40 |  | CO | 8
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:44 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:45 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:45 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:45 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:45 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-20 15:46 |  | CO | 8
SGP | SGP140M |  |  | (OIL SGP # 10) TOMA MUESTRAS ACEITE [4] | 2010-10-20 16:14 |  | PM | 4.0667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:50 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:50 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:51 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:51 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:51 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:51 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:51 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:52 |  | PM | 2.1667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:52 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:52 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:52 |  | PM | 4
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:54 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:54 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:54 |  | PM | 0.5
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:54 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:55 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:55 |  | PM | 0.25
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:55 |  | PM | 0.083333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:55 |  | PM | 2
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M01-PSV-8111 |  |  | PRUEBA EN LINEA INSP EN SITIO PSV (SCE) SEMESTRAL | 2010-10-20 21:56 |  | PM | 4
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:41 |  | CO | 7
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:41 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:41 |  | CO | 0.5
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:42 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:42 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:43 |  | CO | 7
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:43 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:44 |  | CO | 0.5
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:44 |  | CO | 0.25
SGP | M02-FV-8154 |  |  | CAMBIO DE M02-FV-8154 Y REVISION DE TORQUE V/V U/S | 2010-10-20 22:44 |  | CO | 0.083333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-10-21 08:46 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-10-21 08:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-10-21 08:47 |  | PM | 0.25
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-10-21 08:47 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-10-21 08:47 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-10-21 08:47 |  | PM | 3
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-10-21 08:47 |  | PM | 0.083333
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-10-21 08:48 |  | PM | 0.16667
SGP | M00-AIT-8702 |  |  | AIT-8702 CAMBIO CILINDRO DE NITROGENO | 2010-10-21 08:48 |  | PM | 0.5
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:18 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:19 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:19 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:19 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:19 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:19 |  | PM | 2
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:19 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:20 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:20 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:20 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:20 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:20 |  | PM | 2
SGP | CU-ME-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-602 | 2010-10-21 09:20 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-602 | 2010-10-21 09:20 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-602 | 2010-10-21 09:21 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-602 | 2010-10-21 09:21 |  | PM | 2
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:23 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:23 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:23 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:23 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:23 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:23 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-VI-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-601 | 2010-10-21 09:23 |  | PM | 2
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:24 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:24 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:24 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:24 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:24 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:24 |  | PM | 0.16667
SGP | CU-ME-601 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-601 | 2010-10-21 09:24 |  | PM | 2
SGP | CU-VI-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-602 | 2010-10-21 09:25 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-602 | 2010-10-21 09:25 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-602 | 2010-10-21 09:25 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-VI-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-VI-602 | 2010-10-21 09:25 |  | PM | 2
SGP | CU-ME-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-602 | 2010-10-21 09:26 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-602 | 2010-10-21 09:26 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-602 | 2010-10-21 09:26 |  | PM | 0.33333
SGP | CU-ME-602 |  |  | PRUEBA FUNCIONAL ANUAL LAZO DE SD CU-ME-602 | 2010-10-21 09:26 |  | PM | 2
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:30 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:31 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:32 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:32 |  | CO | 0.5
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:34 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 09:35 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:38 |  | PM | 0.25
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:38 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:39 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-PDIT-8172 |  |  | CALIBRACION Y PRUEBA DE LAZO | 2010-10-21 09:39 |  | PM | 3.6667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:39 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:40 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:40 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:40 |  | PM | 1.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:42 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:43 |  | PM | 3.6667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:43 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:43 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:43 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:43 |  | PM | 0.083333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 09:44 |  | PM | 1.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:55 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:55 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:55 |  | PM | 2.8333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:56 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:56 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:56 |  | PM | 2.8333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:57 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:57 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:58 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:58 |  | PM | 0.016667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 09:58 |  | PM | 2.8333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:59 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:59 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:59 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 09:59 |  | PM | 2.8333
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:02 |  | CO | 0.5
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:02 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:03 |  | CO | 1
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 10:11 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-FV-8154 |  |  | FV-8154 RETIRAR E INSTALAR INSTRUMENTACION CAMBIO | 2010-10-21 10:11 |  | CO | 0.66667
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:13 |  | CO | 0.33333
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:13 |  | CO | 0.5
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:13 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:14 |  | CO | 0.16667
SGP | M05-LIC-8351 |  |  | LIC-8351 REVISAR POR DAÑO EN LA TARJETA | 2010-10-21 10:14 |  | CO | 2
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 10:16 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 10:16 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 10:16 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 10:19 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 10:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-21 10:19 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 10:20 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-21 10:20 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-21 10:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 10:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-21 10:20 |  | CO | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 10:20 |  | PM | 4.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-21 10:20 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | reparacion de valvulas de gas combustible | 2010-10-21 10:20 |  | CO | 8.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 10:20 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 10:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 10:21 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 10:21 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 10:21 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 10:21 |  | PM | 2.5167
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 10:21 |  | PM | 2
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 11:00 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 11:00 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 11:00 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 11:00 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 11:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 11:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 11:02 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 11:02 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81203 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81203 | 2010-10-21 11:02 |  | PM | 4.5
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 11:03 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 11:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 11:03 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 11:03 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 11:03 |  | PM | 0.25
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 11:03 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-V-81202 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-V-81202 | 2010-10-21 11:03 |  | PM | 2.1667
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-21 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-21 11:15 |  | CO | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-21 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-21 11:16 |  | CO | 0.25
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL DE PUENTE GRUA | 2010-10-21 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-21 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | Reparacion de componentes valvulas flaper cabezote | 2010-10-21 11:16 |  | CO | 7.75
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL DE PUENTE GRUA | 2010-10-21 11:16 |  | CO | 0.5
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL DE PUENTE GRUA | 2010-10-21 11:16 |  | CO | 1
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL DE PUENTE GRUA | 2010-10-21 11:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:17 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL DE PUENTE GRUA | 2010-10-21 11:17 |  | CO | 1
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL DE PUENTE GRUA | 2010-10-21 11:17 |  | CO | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL DE PUENTE GRUA | 2010-10-21 11:17 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:17 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:17 |  | PM | 0.33333
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL DE PUENTE GRUA | 2010-10-21 11:17 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:17 |  | PM | 4
SGP | M03-ME-85001 |  |  | REVISION SISTEMA DE CONTROL DE PUENTE GRUA | 2010-10-21 11:18 |  | CO | 6
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:18 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:18 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:18 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:18 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:18 |  | CO | 3
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:19 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:19 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:20 |  | PM | 0.16667
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:20 |  | PM | 0.25
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:20 |  | PM | 0.33333
SGP | M02-F-81205 |  |  | MANTENIMIENTO INSTRUMENTACION M02-F-81205 | 2010-10-21 11:20 |  | PM | 4
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:21 |  | CO | 0.5
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:21 |  | CO | 0.16667
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:21 |  | CO | 0.083333
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:21 |  | CO | 0.33333
SGP | M02-LSL-8172 |  |  | Desmontar y montar instrumentación asociada al f-8 | 2010-10-21 11:21 |  | CO | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:34 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:34 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:35 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:35 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:35 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:35 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:35 |  | PD | 6.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:37 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:37 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:37 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:37 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:37 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:38 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:39 |  | PD | 5.3333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:40 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:40 |  | PD | 2
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:40 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:40 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:40 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:40 |  | PD | 6.3333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:42 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:42 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:42 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:42 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:42 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:42 |  | PM | 3.6667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 11:43 |  | PD | 3.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:46 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:46 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:47 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:47 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:47 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:47 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:47 |  | PM | 6.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:48 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:48 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:49 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:49 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:49 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:49 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 11:50 |  | PM | 6.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:36 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:36 |  | PM | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:36 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:37 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:37 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:37 |  | PM | 5.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:39 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:40 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:40 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:40 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:40 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:40 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:40 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:40 |  | PM | 6.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:41 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:42 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:42 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:42 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:42 |  | PD | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:43 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:43 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:43 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:43 |  | PD | 0.33333
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:43 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:43 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 13:43 |  | PD | 3.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:44 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:44 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:44 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 13:44 |  | PM | 3.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 14:15 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 14:16 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 14:17 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 14:18 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 14:18 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 14:18 |  | PM | 6.75
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:20 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:21 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:21 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:21 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:22 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:22 |  | PD | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:22 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:22 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:22 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:23 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:23 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:23 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:23 |  | CO | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:23 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:23 |  | PD | 6.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:25 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:26 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:26 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:26 |  | PD | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:26 |  | CO | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:26 |  | PD | 1
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:27 |  | CO | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:27 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:27 |  | PD | 6.75
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:27 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:28 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:28 |  | CO | 0.5
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:29 |  | CO | 0.25
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:29 |  | CO | 1
SGP | M01-P-81104 |  |  | Cambio de aceite y revision de Strokes | 2010-10-21 14:30 |  | CO | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:42 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:42 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:43 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:43 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:43 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:44 |  | PD | 8.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:47 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:47 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:47 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:48 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:48 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:48 |  | PD | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:55 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:55 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:55 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:56 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:56 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 14:56 |  | PD | 8.0833
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:01 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:01 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:02 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:02 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:02 |  | PD | 7.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:07 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:08 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:08 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:08 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:08 |  | PM | 7.6667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:14 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:14 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:15 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:15 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:17 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:17 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:17 |  | PM | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:17 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:17 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:18 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:18 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:18 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:18 |  | PM | 2.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:18 |  | PD | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:21 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:22 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:22 |  | PD | 7
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:22 |  | PD | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:22 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:22 |  | PD | 2.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:23 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:24 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:24 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:24 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:24 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:24 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:25 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:25 |  | PM | 6.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:25 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:25 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:25 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:26 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:26 |  | PD | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:26 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:26 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:26 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:26 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:26 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:27 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:27 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:27 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:27 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:28 |  | PM | 6.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:29 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:29 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:29 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:29 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:29 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:30 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:30 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:30 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:30 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:30 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:30 |  | PD | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:30 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:31 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:31 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:31 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:31 |  | PD | 2
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:31 |  | PM | 6.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:34 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:34 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:34 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:34 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:34 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:34 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:35 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:35 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:35 |  | PD | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:35 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:35 |  | PD | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:35 |  | PM | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:35 |  | PD | 3
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:36 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:36 |  | PM | 6.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:38 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:38 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:38 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:38 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:39 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:39 |  | PD | 8
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:39 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:40 |  | PD | 5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:40 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:40 |  | PD | 2.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:41 |  | PD | 0.16667
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:41 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:41 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:41 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:41 |  | PD | 6.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:43 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:43 |  | PD | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:43 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:43 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:43 |  | PM | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:43 |  | PD | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:43 |  | PM | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:43 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 15:43 |  | PD | 6.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:45 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:46 |  | PM | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:46 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:46 |  | PM | 2.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:49 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:49 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:49 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:49 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:50 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:50 |  | PM | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:50 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:50 |  | PM | 2.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:52 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:52 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:53 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:53 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:53 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:53 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:53 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:53 |  | PM | 7
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:53 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:54 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:54 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:54 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:54 |  | PM | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:55 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:55 |  | PM | 2.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:55 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:56 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:56 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:56 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:56 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:56 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:57 |  | PM | 6.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:57 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:57 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:57 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:58 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:58 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:58 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:58 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:59 |  | PM | 5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:59 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:59 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 15:59 |  | PM | 2.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:01 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:03 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:03 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:03 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:04 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:04 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:04 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:04 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:04 |  | PM | 0
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:05 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:05 |  | PM | 7.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:08 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:08 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:08 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:09 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:09 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:09 |  | PM | 8
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:12 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:13 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:13 |  | PM | 0.33333
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:13 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:14 |  | PM | 8.4
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:17 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:17 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:18 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:18 |  | PM | 0.16667
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:19 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-21 16:19 |  | PM | 7.75
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 16:23 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 16:23 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 16:23 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 16:24 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 16:24 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-21 16:24 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 07:42 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 07:42 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 07:42 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 07:42 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 07:43 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 07:43 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 07:51 |  | PD | 7.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 07:55 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 07:56 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 07:56 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 07:56 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 07:56 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 07:57 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 07:58 |  | PM | 7.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:01 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:04 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:04 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:04 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:05 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:05 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:05 |  | PM | 7.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:11 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:12 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:13 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:14 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:14 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:14 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:14 |  | PM | 7.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:22 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:22 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:23 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:24 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:24 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:24 |  | PM | 7.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:28 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:28 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:28 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:29 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:30 |  | PM | 8
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:33 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:33 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:34 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:34 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:35 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 08:37 |  | PM | 3
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 08:57 |  | PD | 4
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 08:57 |  | PD | 4
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 08:59 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:00 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:03 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:03 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:04 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:04 |  | PD | 7.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:10 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:10 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:11 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:11 |  | PD | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:12 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:12 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:13 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:13 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:13 |  | PD | 7.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:16 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:16 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:16 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:16 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:16 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:16 |  | PM | 7.75
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:19 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:19 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:19 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:19 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:20 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:20 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:20 |  | PM | 7.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:24 |  | PM | 0.5
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:24 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:24 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:24 |  | PM | 0.25
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:25 |  | PM | 1
SGP | M08-K-86201 |  |  | MANTENIMIENTO RCM - AJAX | 2010-10-22 09:25 |  | PM | 7.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:26 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:26 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:27 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:27 |  | PD | 8.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:28 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:29 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:29 |  | PD | 1
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:29 |  | PD | 8.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:32 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:32 |  | PD | 0.5
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:32 |  | PD | 0.25
SGP | M07-K-86101 |  |  | REALIZAR MANTO SEGUN RECIP CUS 2371 | 2010-10-22 09:32 |  | PD | 1