## 07-T-A Ball
ANEXO 5. PROGRAMA DE PARADAS DE PLANTA - EJECUCION PARADAS DE PLANTA - COSTO PLANEADO VS REALE DE PLANTA BALLENAS
ID Unidad | Descripcion Unidad | Frecuencia (dias) | Fecha Programada | Duración Estimada (Hr) | Fecha Inicio Ejec | Fecha Final Ejec | Duración Real (Hr) | H-H Estimadas | H-H Reales | Costos Estimados | Costos Reales | Parada General | Parada Parcial | Alcance General | Observaciones
| Complejo Ballenas |  | 2009-04-14 | 24 |  |  | 24
| Complejo Ballenas |  | 2009-07-23 | 216 |  |  | 216
| Complejo Ballenas |  | 2010-04-14 | 24 |  |  | 24
| Complejo Ballenas |  | 2010-06-11 | 24 |  |  | 24
| Complejo Ballenas |  | 2010-07-18 | 192 |  |  | 192
| Complejo Ballenas |  | 2010-10-06 | 168 |  |  | 168
| Complejo Ballenas |  | 2011-02-15 | 24 |  |  | 24
| Complejo Ballenas |  | 2011-05-21 | 240 |  |  | 240
| Complejo Ballenas |  | 2011-09-03 | 96 |  |  | 96
| Complejo Ballenas |  | 2011-11-23 | 120 |  |  | 120
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: Descripción funcional de la Unidad o Planta.
Note on M2: Digitar X si aplica
Note on N2: Digitar X si aplica
Note on O2: Descripción general del alcance de la parada
Note on P2: Documentar comentario o aclaración pertinente

## 08-SD Planta NoProg Ball
ANEXO 6. DIAS/HORAS DE PARADAS (SD) DE PLANTA NO PROGRAMADAS EN PLANTA BALLENAS Y PLATAFORMAS MARINAS
ID Unidad | Descripcion Unidad | ID Equipo | Fecha-Hora Ini | Fecha-Hora Fin | Duración (dias) | Duración (Hr) | Razón o Causa de Parada de planta | Descripcion breve de la parada
| CHUCHUPA A | 2009 |  |  |  | 7
| CHUCHUPA B | 2009 |  |  |  | 12
| BALLENAS | 2009 |  |  |  | 52
| CHUCHUPA A | 2010 |  |  |  | 1
| CHUCHUPA B | 2010 |  |  |  | 1
| BALLENAS | 2010 |  |  |  | 160
| CHUCHUPA A | 2011 |  |  |  | 0
| CHUCHUPA B | 2011 |  |  |  | 0
| BALLENAS | 2011 |  |  |  | 72
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: Descripción funcional de la Unidad o Planta.
Note on C2: TAG del Equipo
Note on H2: Clasificar como: Externa (no atribuible a la planta) Error Humano Extensión parada programada Falla eq. Rotativo-reciproco Falla Instrumentación-Salvaguarda Operacional Falla electrica - serv industriales

## 09-Mto. Eq Ball
MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE EQUIPOS - EJECUCION PROGRAMA DE EQUIPO - COSTOS PLANEADOS VS REALES PLANTA BALLENAS
ID Unidad | ID Equipo | Descripcion Equipo | Frecuencia (d, Hr, ..) | Fecha Programada | Duración Estimada (Hr) | Fecha Ejecución | Duración Real (Hr) | H-H Estimadas | H-H Reales | Costos Estimados | Costos Reales | Parada General | Parada Parcial | Alcance General | Observaciones
| TREN A | Tren A de compresión | 2000 | 2009-06-28 | 24 |  | 20
| TREN A | Tren A de compresión | 4000 | 2009-11-20 | 96 |  | 71
| TREN A | Tren A de compresión | 6000 | 2010-02-14 | 24 |  | 17
| TREN A | Tren A de compresión | 8000 | 2010-05-09 | 96 |  | 88
| TREN A | Tren A de compresión | 10000 | 2010-07-03 | 36 |  | 31
| TREN A | Tren A de compresión | 12000 | 2010-10-10 | 84 |  | 79
| TREN A | Tren A de compresión | 14200 | 2011-01-15 | 24 |  | 17
| TREN A | Tren A de compresión | 16400 | 2011-04-16 | 72 |  | 67
| TREN A | Tren A de compresión | 21000 | 2011-04-19 | 56 |  | 60
| TREN B | Tren B de compresión | 2000 | 2009-06-28 | 24 |  | 20
| TREN B | Tren B de compresión | 4000 | 2009-09-13 | 96 |  | 139
| TREN B | Tren B de compresión | 6000 | 2009-12-20 | 24 |  | 18
| TREN B | Tren B de compresión | 8000 | 2010-03-28 | 120 |  | 78
| TREN B | Tren B de compresión | 10000 | 2010-07-04 | 36 |  | 28
| TREN B | Tren B de compresión | 12000 | 2010-10-11 | 84 |  | 64
| TREN B | Tren B de compresión | 14200 | 2011-01-16 | 24 |  | 23
| TREN B | Tren B de compresión | 16400 | 2011-04-16 | 72 |  | 66
| TREN B | Tren B de compresión | 21000 | 2011-04-19 | 40 |  | 17
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: TAG del Equipo
Note on C2: Descripción funcional del equipo
Note on P2: Documentar comentario o aclaración pertinente

## 10-Rep OT Ball
REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO (OT) DE EQUIPOS EN GENERAL PLANTA BALLENAS
ID Unidad | ID Equipo | Descripcion Equipo | # OT | Descripción Trabajo OT | Fecha Creación OT | Fecha Cierre OT | Tipo Mantenimiento | Observaciones
[5 empty] | 2009 |  | PV | 65%
[5 empty] | 2009 |  | PD | 1%
[5 empty] | 2009 |  | CO | 34%
[5 empty] | 2010 |  | PV | 60%
[5 empty] | 2010 |  | PD | 2%
[5 empty] | 2010 |  | CO | 29%
[5 empty] | 2011 |  | PV | 65%
[5 empty] | 2011 |  | PD | 2%
[5 empty] | 2011 |  | CO | 33%
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: TAG del Equipo
Note on C2: Descripción funcional del equipo
Note on H2: Indicar si es: PV: Preventivo o Programado PD: Por condición o predictivo CO: Correctivo o Reactivo FA: Planeado a Falla
Note on I2: Documentar comentario o aclaración pertinente