## 11-T-A LaCrec
PROGRAMA DE PARADAS DE PLANTA - EJECUCION PARADAS DE PLANTA - COSTOS PLANEADOS VS REALES PLANTA LA CRECIENTE
ID Unidad | Descripcion Unidad | Frecuencia (dias) | Fecha Programada | Duración Estimada (Hr) | Fecha Inicio Ejec | Fecha Final Ejec | Duración Real (Hr) | H-H Estimadas | H-H Reales | Costos Estimados | Costos Reales | Parada General | Parada Parcial | Alcance General | Observaciones
| LCR | ANUAL | 2008-05-14 |  | 2008-05-14 | 2008-05-23 | 216 | [7 empty] | PROGRAMADA
| LCR | ANUAL |  |  | 2008-09-18 | 2008-09-21 | 72 | [7 empty] | NO PROGRANADA
| LCR | ANUAL |  |  | 2009-05-16 | 2009-06-06 | 504 | [7 empty] | NO PROGRANADA
| LCR | ANUAL | 2010-09-01 |  | 2010-08-28 | 2010-08-30 | 48 | [7 empty] | PROGRAMADA
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: Descripción funcional de la Unidad o Planta.
Note on M2: Digitar X si aplica
Note on N2: Digitar X si aplica
Note on O2: Descripción general del alcance de la parada
Note on P2: Documentar comentario o aclaración pertinente

## 12-SD Planta NoProg LaCrec
DIAS/HORAS DE PARADAS (SD) DE PLANTA NO PROGRAMADAS PLANTA LA CRECIENTE
ID Unidad | Descripcion Unidad | ID Equipo | Fecha-Hora Ini | Fecha-Hora Fin | Duración (dias) | Duración (Hr) | Razón o Causa de Parada de planta | Descripcion breve de la parada
|  |  | 2008-09-18 | 2008-09-21 | 3 | 72 | Integridad | Parada por problemas de integridad
|  |  | 2009-05-16 | 2009-06-06 | 21 | 504 | Externa | Salida por el transportador Promigas
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: Descripción funcional de la Unidad o Planta.
Note on C2: TAG del Equipo
Note on H2: Clasificar como: Externa (no atribuible a la planta) Error Humano Extensión parada programada Falla eq. Rotativo-reciproco Falla Instrumentación-Salvaguarda Operacional Falla electrica - serv industriales
Note on I3: Información suministrada por el funcionario de la planta, Lorenzo Barrios
Note on I4: Información suministrada por el funcionario de la planta, Lorenzo Barrios

## 13-EqxParadaPta LaCrec
EQUIPOS EN PARADAS DE PLANTA PROGRAMADAS REALIZADAS PLANTA LA CRECIENTE
ID Unidad | Fecha Programada | ID Equipo | Descripcion Equipo | Especialidad Equipo | Descripcio resumida trabajo | Observaciones
| 2010-08-28 | 400000372 | Separador de Prueba V-100 | OPERADOR | Mantenimiento separador prueba V-100
| 2010-08-28 | 400000374 | Scrubber de Ventas V-102 | OPERADOR | Mantenimiento scrubers ventas V-102
| 2010-08-28 | 500001226 | Orificio de Restricción | INSTRUM | Mto Preventivo Placas de ofificio Daniel
| 2010-08-28 | 500001564 | Analizador de Dewpoint HCDT AIT-402-B | INSTRUM | Mantenimiento Preventivo Parada, Sonda W
| 2010-08-28 | 500001226 | Orificio de Restricción | INSTRUM | Mto Preventivo medidor de los Daniel Sep
| 2010-08-29 | 500001227 | Orificio de Restricción | INSTRUM | Mto preventivo Daniel Separador de Scrub
| 2010-08-28 | 400000321 | Panel de Control Hidraúlico WHCP-LC1 | INSTRUM | MTO sistema de seguridad paneles de cabe
| 2010-08-28 | 10001010 | Arbol de Navidad La Creciente LC3 | INSTRUM | mto preventivo shutdown choke valve LC-3
| 2010-08-29 | 400000376 | Torre Contactora de Glicol C-100B | OPERADOR | Instalacion valvula de control 4" en byp
| 2010-08-28 | 400000573 | Separador Frio V110- A | INSTRUM | Mto Preventivo Shutdown Separadores Frio
| 2010-08-28 | 400000375 | Torre contactora de Glicol C-100A | OPERADOR | Mto Preventivo Shutdown Torres COntactor
| 2010-08-28 | 400000377 | Trampa de Despacho TG-401 | OPERADOR | Mto Preventivo Shutdown Cheque 12" Salid
| 2010-08-28 | 400000409 | Trampa de Despacho TG-402 | OPERADOR | Mto Preventivo Shutdown Sistema de regul
| 2010-08-28 | 300001070 | Tablero electrico principal servicios | ELECTRIC | Mto Preventivo Shutdown Revision Barraje
| 2010-08-28 | 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | INSTRUM | Mto Preventivo San Mateo
| 2010-09-01 | 10000809 | Bomba Neumatica Sandpiper P-502 | MECANICO | Mto preventivo shutdown sandpeper
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: Fecha de la parada
Note on C2: TAG del Equipo
Note on D2: Descripción funcional del equipo
Note on E2: Clasificar: Mecánico (rotativo-Recíproco) Eléctrico Instrumentos-Control Estático (recipientes y similares)
Note on G2: Documentar comentario o aclaración pertinente

## 14-Mto.Eq LaCrec
MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE EQUIPOS - EJECUCION PROGRAMA DE EQUIPO - COSTOS PLANEADOS VS REALES
ID Unidad | ID Equipo | Descripcion Equipo | Semana No. | Frecuencia (d, Hr, ..) | Fecha Programada | Duración Estimada (Hr) | Fecha Ejecución | Duración Real (Hr) | H-H Estimadas | H-H Reales | Costos Estimados | Costos Reales | Parada General | Parada Parcial | Alcance General | Observaciones
| AIT-402-E | Analizador de Azufre Total AIT-402-E - 500001372 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D | Analizador de H2S AIT-402-D - 500001371 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-D |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A | Analizador de Cromatografía AIT-402-A - 500001373 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-A |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B | Analizador de Dewpoint HCDT AIT-402-B - 500001564 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-B |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F | Analizador de H2S AIT-402-F - ingresar en el SAP | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-F |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C | Analizador de Humedad AIT-402-C - 10001012 | 9 | 7 | 2011-02-21 |  | N | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-C |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-400 | Bomba Centrifuga P-400 - 10000777 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-400 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-401 | Bomba Centrifuga P-401 - 10000778 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-401 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-301 | Bomba contraincendios motor diesel P-301 - 10000780 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | N | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | N | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-301 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-300 | Bomba contraincendios motor electrico P-300 - 10000781 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-300 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-402 | Bomba de riego P-402 - ingresar en el SAP | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-402 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-302 | Bomba Jockey contraincendios P-302 - 10000782 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| P-302 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100A | Compresor de Aire de Tornillo Sullair CA-100A - 10000821 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100A |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100B | Compresor de Aire de Tornillo Sullair CA-100B - 10000822 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| CA-100B |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-100 | Generador Electrico GE-100 - 10001250 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-100 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-103 | Generador Electrico 350 KW GE-103 - 10000825 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| GE-103 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-301 | Motor diesel bomba contraincendios MD-301 - 300001044 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-301 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-103 | Motor Diesel Generador MD-103 - 10001007 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MD-103 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-300 | Motor Electrico bomba contraincendios ME-300 - 300001046 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-300 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-302 | Motor electrico bomba Jockey ME-302 - 300001048 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-302 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100A | Motor Electrico Compresor de Tornillo ME-100A - 300001053 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100A |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100B | Motor Electrico Compresor de Tornillo ME-100B - 300001054 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-100B |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-400 | Motor Electrico ME-400 - 300001041 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-400 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-401 | Motor Electrico ME-401 - 300001042 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-401 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-402 | Motor electrico ME-402 - ingresar en el SAP | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| ME-402 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MG-100 | Motor Gas Generador MG-100 - 300002021 | 10 | 7 | 2011-02-28 |  | N | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 11 | 7 | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 12 | 7 | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 13 | 7 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 14 | 7 | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 15 | 7 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 16 | 7 | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 17 | 7 | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 18 | 7 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 19 | 7 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 20 | 7 | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 21 | 7 | 2011-05-16 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 22 | 7 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 23 | 7 | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 24 | 7 | 2011-06-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 25 | 7 | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 26 | 7 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 27 | 7 | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 28 | 7 | 2011-07-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 29 | 7 | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 30 | 7 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 31 | 7 | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 32 | 7 | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 33 | 7 | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 34 | 7 | 2011-08-15 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 35 | 7 | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 36 | 7 | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 37 | 7 | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 38 | 7 | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 39 | 7 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 40 | 7 | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 41 | 7 | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 42 | 7 | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 43 | 7 | 2011-10-17 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 44 | 7 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 45 | 7 | 2011-10-31 |  | V | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 46 | 7 | 2011-11-07 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 47 | 7 | 2011-11-14 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 48 | 7 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 49 | 7 | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 50 | 7 | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 51 | 7 | 2011-12-12 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 52 | 7 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| MG-100 |  | 53 | 7 | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 | Panel de Control Local Cabeza WHCP-LCA2 - 400000325 | 10 | 34 | 2011-03-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 |  | 15 | 28 | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 |  | 19 | 30 | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 |  | 23 | 30 | 2011-06-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 |  | 27 | 34 | 2011-07-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 |  | 32 | 28 | 2011-08-04 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 |  | 36 | 35 | 2011-09-01 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 |  | 41 | 28 | 2011-10-06 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 |  | 45 | 28 | 2011-11-03 |  | P | [7 empty] | Inspección
| WHCP-LCA2 |  | 49 | 45 | 2011-12-01 |  | P | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 | Panel de Control Local Cabeza WCP-LCD1 - 400000324 | 13 | 35 | 2011-03-21 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 |  | 18 | 28 | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 |  | 22 | 28 | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 |  | 26 | 28 | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 |  | 30 | 29 | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 |  | NPLAN | 34 | 2011-08-16 |  | No en plan | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 |  | 39 | 35 | 2011-09-19 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 |  | 44 | 28 | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 |  | 48 | 28 | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Inspección
| WCP-LCD1 |  | 52 | 52 | 2011-12-19 |  | P | [7 empty] | Inspección
| AIT-402-E | Analizador de Azufre Total AIT-402-E - 500001372 | 27 |  | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| AIT-402-D | Analizador de H2S AIT-402-D - 500001371 | 27 |  | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| AIT-402-A | Analizador de Cromatografía AIT-402-A - 500001373 | 27 |  | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| AIT-402-A |  | 32 |  | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| AIT-402-B | Analizador de Dewpoint HCDT AIT-402-B - 500001564 | 25 |  | 2011-06-13 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| AIT-402-F | Analizador de H2S AIT-402-F - ingresar en el SAP | 17 |  | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| AIT-402-C | Analizador de Humedad AIT-402-C - 10001012 | 27 |  | 2011-06-27 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-303 | Bomba Centrifuga Contraincendios P-303 - 10000775 | 12 |  | 2011-03-14 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| P-101 | Bomba Centrifuga P-101 - 10000779 | 19 |  | 2011-05-02 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| P-101 |  | 46 |  | 2011-11-08 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| P-102 | Bomba Centrifuga P-102 - 10000774 | 11 |  | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-102 |  | 38 |  | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-400 | Bomba Centrifuga P-400 - 10000777 | 14 |  | 2011-04-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-400 |  | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-400 |  | 41 |  | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-401 | Bomba Centrifuga P-401 - 10000778 | 14 |  | 2011-04-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-401 |  | 42 |  | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-301 | Bomba contraincendios motor diesel P-301 - 10000780 | 17 |  | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Preventivo
|  |  | 24 |  | 2011-06-07 |  | V | [7 empty] | Preventivo
|  |  | 26 |  | 2011-06-21 |  | V | [7 empty] | Preventivo
|  |  | 43 |  | 2011-10-18 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-300 | Bomba contraincendios motor electrico P-300 - 10000781 | 28 |  | 2011-07-05 |  | V | [7 empty] | Preventivo
|  |  | 38 |  | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| P-402 | Bomba de riego P-402 - ingresar en el SAP | 14 |  | 2011-04-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
|  |  | 41 |  | 2011-10-03 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| P-302 | Bomba Jockey contraincendios P-302 - 10000782 | 38 |  | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| CA-100C | Compresor Aire Tornillo ingersoll rand CA-100C - 10000820 | 20 |  | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| CA-100A | Compresor de Aire de Tornillo Sullair CA-100A - 10000821 | 12 |  | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| CA-100A |  | 24 |  | 2011-06-07 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| CA-100A |  | 29 |  | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| CA-100B | Compresor de Aire de Tornillo Sullair CA-100B - 10000822 | 13 |  | 2011-03-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| CA-100B |  | 19 |  | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| CA-100B |  | 29 |  | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 | Computador de Flujo GFC-402 - 500001377 | 14 |  | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 |  | 18 |  | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 |  | 23 |  | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 |  | 27 |  | 2011-06-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 |  | 31 |  | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 |  | 36 |  | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 |  | 40 |  | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 |  | 44 |  | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 |  | 49 |  | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| GFC-402 |  | 53 |  | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 | Computador de flujo multivariable GFC-100 - 500001213 | 10 |  | 2011-03-02 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 |  | 14 |  | 2011-04-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 |  | 19 |  | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 |  | 24 |  | 2011-06-07 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 |  | 28 |  | 2011-07-05 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 |  | 32 |  | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 |  | 37 |  | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 |  | 41 |  | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 |  | 46 |  | 2011-11-08 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| GFC-100 |  | 50 |  | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 | Computador de flujo multivariable GFC-101 - 500001245 | 10 |  | 2011-03-02 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 |  | 14 |  | 2011-04-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 |  | 19 |  | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 |  | 24 |  | 2011-06-07 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 |  | 28 |  | 2011-07-05 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 |  | 32 |  | 2011-08-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 |  | 37 |  | 2011-09-05 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 |  | 41 |  | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 |  | 46 |  | 2011-11-08 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| GFC-101 |  | 50 |  | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 | Computador de flujo multivariable GFC-102 - 500001274 | 14 |  | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 |  | 18 |  | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 |  | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 |  | 27 |  | 2011-06-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 |  | 31 |  | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 |  | 40 |  | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 |  | 44 |  | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| GFC-102 |  | 53 |  | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| GE-100 | Generador Electrico GE-100 - 10001250 | 12 |  | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GE-100 |  | 16 |  | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GE-100 |  | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GE-100 |  | 30 |  | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GE-103 | Generador Electrico 350 KW GE-103 - 10000825 | 26 |  | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GE-103 |  | 28 |  | 2011-07-05 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| GE-102 | Generador Electrico 60KW GE-102 - 10000823 | 33 |  | 2011-08-08 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| GE-201 | Generador Electrico Diesel GE-201 - 10000826 | 14 |  | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C | Medidor de Flujo Ultrasonico FIT-402C - ingresar en el SAP | 14 |  | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C |  | 18 |  | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C |  | 23 |  | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C |  | 27 |  | 2011-06-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C |  | 31 |  | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C |  | 36 |  | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C |  | 40 |  | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C |  | 44 |  | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C |  | 49 |  | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402C |  | 53 |  | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D | Medidor de Flujo Ultrasonico FIT-402D - ingresar en el SAP | 14 |  | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D |  | 18 |  | 2011-04-25 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D |  | 23 |  | 2011-05-30 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D |  | 27 |  | 2011-06-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D |  | 31 |  | 2011-07-25 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D |  | 36 |  | 2011-08-29 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D |  | 40 |  | 2011-09-26 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D |  | 44 |  | 2011-10-24 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D |  | 49 |  | 2011-11-28 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| FIT-402D |  | 53 |  | 2011-12-26 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| FQIT-120 | Medidor De gas Quemado FQIT-120 - ingresar en el SAP | 32 |  | 2011-08-01 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| PIT-120 | Medidor de Presiòn Gas Quemado PIT-120 - ingresar en el SAP | 32 |  | 2011-08-01 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| MD-301 | Motor diesel bomba contraincendios MD-301 - 300001044 | 17 |  | 2011-04-18 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MD-301 |  | 24 |  | 2011-06-07 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MD-301 |  | 26 |  | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MD-301 |  | 43 |  | 2011-10-18 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MD-100C | Motor diesel Compresor de Tornillo MD-100C - 300001052 | 20 |  | 2011-05-09 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MD-102 | Motor Diesel Generador MD-102 - 10001024 | 33 |  | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MD-103 | Motor Diesel Generador MD-103 - 10001007 | 26 |  | 2011-06-20 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MD-103 |  | 28 |  | 2011-07-05 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MD-201 | Motor Diesel Generador MD-201 - 10001025 | 14 |  | 2011-03-28 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-300 | Motor Electrico bomba contraincendios ME-300 - 300001046 | 28 |  | 2011-07-05 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-300 |  | 38 |  | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-303 | Motor Electrico bomba contraincendios ME-303 - 300001039 | 12 |  | 2011-03-14 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| ME-302 | Motor electrico bomba Jockey ME-302 - 300001048 | 38 |  | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-100A | Motor Electrico Compresor de Tornillo ME-100A - 300001053 | 12 |  | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-100A |  | 24 |  | 2011-06-07 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-100A |  | 29 |  | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-100B | Motor Electrico Compresor de Tornillo ME-100B - 300001054 | 13 |  | 2011-03-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-100B |  | 19 |  | 2011-05-02 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-100B |  | 29 |  | 2011-07-11 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-101 | Motor Electrico ME-101 - 300001043 | 19 |  | 2011-05-02 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| ME-101 |  | 46 |  | 2011-11-08 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| ME-102 | Motor Electrico ME-102 - 300001038 | 11 |  | 2011-03-07 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-102 |  | 38 |  | 2011-09-12 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-400 | Motor Electrico ME-400 - 300001041 | 14 |  | 2011-04-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-400 |  | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-400 |  | 41 |  | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-401 | Motor Electrico ME-401 - 300001042 | 14 |  | 2011-04-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-401 |  | 42 |  | 2011-10-10 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-402 | Motor electrico ME-402 - ingresar en el SAP | 14 |  | 2011-04-01 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-402 |  | 41 |  | 2011-10-03 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MG-100 | Motor Gas Generador MG-100 - 300002021 | 12 |  | 2011-03-14 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MG-100 |  | 16 |  | 2011-04-11 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MG-100 |  | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| MG-100 |  | 30 |  | 2011-07-18 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| WHCP-LCA2 | Panel de Control Local Cabeza WHCP-LCA2 - 400000325 | 24 |  | 2011-06-07 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| WHCP-LCA2 |  | 50 |  | 2011-12-05 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| WHCP-LCD1 | Panel de Control Local Cabeza WCP-LCD1 - 400000324 | 24 |  | 2011-06-07 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| WHCP-LCD1 |  | 50 |  | 2011-12-05 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| T/R-700 | Rectificador Proteccion Catodica T/R-700 - 300001057 | 42 |  | 2011-10-10 |  | N | [7 empty] | Preventivo
| ME-403 | Soplador de Aireacion ME-403 - 10000828 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| ME-403 |  | 43 |  | 2011-10-18 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-100 | Switch de Presión PSH-100 - 500001340 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-100 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-100 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-101 | Switch de Presión PSH-102 - 500001266 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-101 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-101 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-102 | Switch de Presión PSH-102 - 500001266 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-102 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-102 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-106 | Switch de Presión PSH-106 - 500001341 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-106 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-106 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-110A | Switch de Presión PSH-110A - 500001747 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-110A |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-110A |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-401 | Switch de Presión PSH-401 - 500001216 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-401 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-401 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-402 | Switch de Presión PSH-402 - 500001218 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-402 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-402 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-402A | Switch de Presión PSH-402A - 500001390 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-402A |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-402A |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-480 | Switch de Presión PSH-480 - 500001214 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-480 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-480 |  | 48 |  | 2011-11-21 | [9 empty] | Preventivo
| PSH-800 | Switch de Presión PSH-800 - 500001392 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-800 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-800 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-LC1 | Switch de Presión PSH-LC1 - 500001168 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-LC1 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-LC1 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-LC3 | Switch de Presión PSH-LC3 - 500001170 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-LC3 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-LC3 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSH-LC4 | Switch de Presión PSH-LC4 - 500001172 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-LC4 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSH-LC4 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-100 | Switch de Presión PSL-100 - 500001389 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-100 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-100 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-101 | Switch de Presión PSL-101 - 500001247 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-101 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-101 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-102 | Switch de Presión PSL-102 - 500001267 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-102 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-102 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-110A | Switch de Presión PSL-110A - 500001748 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-110A |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-110A |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-401 | Switch de Presión PSL-401 - 500001217 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-401 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-401 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-402 | Switch de Presión PSL-402 - 500001219 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-402 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-402 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-402A | Switch de Presión PSL-402A - 500001391 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-402A |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-402A |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-480 | Switch de Presión PSL-480 - 500001215 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-480 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-480 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-800 | Switch de Presión PSL-800 - 500001393 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-800 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-800 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-LC1 | Switch de Presión PSL-LC1 - 500001169 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-LC1 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-LC1 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-LC3 | Switch de Presión PSL-LC3 - 500001171 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-LC3 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-LC3 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
| PSL-LC4 | Switch de Presión PSL-LC4 - 500001173 | 22 |  | 2011-05-23 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-LC4 |  | 35 |  | 2011-08-22 |  | V | [7 empty] | Preventivo
| PSL-LC4 |  | 48 |  | 2011-11-21 |  | P | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-100-1 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-100-1 - 500001225 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-100-2 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-100-2 - ingresar en el SAP | 34 |  | 2011-08-16 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-101-1 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-101-1 - 500001351 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-101-2 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-101-2 - 500001352 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-102-1 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-102-1 - 500001363 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-102-2 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-102-2 - 500001364 | 33 |  | 2011-08-08 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-110A-1 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-110A-1 - 500001264 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-110A-2 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-110A-2 - 500001265 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-110-B | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-110-B - ingresar en el SAP | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-200 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-200 - ingresar en el SAP | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-401 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-401 - ingresar en el SAP | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-402 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-402 - ingresar en el SAP | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-480-1 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-480-1 - 500001256 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-480-2 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-480-2 - 500001257 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-480-3 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-480-3 - ingresar en el SAP | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-501-1 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-501-1 - ingresar en el SAP | 34 |  | 2011-08-16 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-501-2 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-501-2 - ingresar en el SAP | 34 |  | 2011-08-16 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-C100-A | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-C100-A - 500001304 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-C100-B | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-C100-B - 500001292 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-CA100-A | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-CA100-A - ingresar en el SAP | 34 |  | 2011-08-16 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-CA100-B | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-CA100-B - ingresar en el SAP | 34 |  | 2011-08-16 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-CA100-C | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-CA100-C - ingresar en el SAP | 34 |  | 2011-08-16 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-LC1 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LC1 - 500001190 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-LC3 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LC3 - 500001192 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-LC4 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LC4 - 500001193 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-LCA2 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LCA2 - 500001191 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
PSV | PSV-LCD1 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LCD1 - 500001194 | 15 |  | 2011-04-04 |  | V | [7 empty] | Preventivo
Formulas:
Fecha Programada = [Fecha Programada, row above]+[Frecuencia (d, Hr, ..), row above]
Note on B2: TAG de Unidad o planta
Note on C2: TAG del Equipo
Note on D2: Descripción funcional del equipo
Note on R2: Documentar comentario o aclaración pertinente

## 15-Rep OT LaCrec
REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO (OT) DE EQUIPOS EN GENERAL
ID Unidad | ID Equipo | Descripcion Equipo | # OT | Descripción Trabajo OT | Fecha Creación OT | Fecha Cierre OT | Tipo Mantenimiento | Observaciones
| 10000822 | Compresor de Aire de Tornillo CA-100B | 1000009914 | Mantenimiento preventivo CA-100B | 2011-01-11 | 2011-03-17 | Preventivo
| 400000391 | Tanques de homogenizacion | 1000009975 | Mantenimiento a Planta PTAR | 2011-01-16 | 2011-03-01 | Preventivo
| 10001024 | Motor Diesel Generador MD-102 | 1000009981 | Mantenimiento motor GD-102 | 2011-01-17 | 2011-03-01 | Preventivo
| 10000995 | Motor Diesel Generador GD-100 | 1000009983 | Mantenimiento Preventivo GG-100 | 2011-01-17 | 2011-03-17 | Preventivo
| 10000995 | Motor Diesel Generador GD-100 | 1000010083 | Mantenimiento Prev. Motor a gas GG-100 | 2011-01-27 | 2011-03-01 | Preventivo
| 10000821 | Compresor de Aire de Tornillo CA-100A | 1000010429 | Mto prventivo Sullairr CA-100A | 2011-02-08 | 2011-03-17 | Preventivo
| 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | 1000010798 | Mto Mensual Con Promigas | 2011-02-24 | 2011-03-18 | Preventivo
| 10000995 | Motor Diesel Generador GD-100 | 1000010938 | Mantenimiento Prev. Motor a gas MG-100 | 2011-03-02 | 2011-03-17 | Preventivo
| 300001038 | Motor Electrico ME-102 | 1000011388 | Mantenimiento Bomba Centrifuga P-102 | 2011-03-23 | 2011-04-04 | Preventivo
| 10000774 | Bomba Centrifuga P-102 | 1000011398 | Mantenimiento Bomba Centrifuga P-102 | 2011-03-24 | 2011-10-30 | Preventivo
| 300001038 | Motor Electrico ME-102 | 1000011399 | Mantenimiento Bomba Centrifuga P-102 | 2011-03-24 | 2011-10-30 | Preventivo
| 10001250 | Generador Electrico GE-100 | 1000011441 | Mantenimiento Motor Diesel GD-100 | 2011-03-25 | 2011-05-01 | Preventivo
| 300002021 | Motor Gas Generador MG-100 | 1000011442 | MAntenimiento Motor MG-100 | 2011-03-25 | 2011-06-13 | Preventivo
| 10000821 | Compresor de Aire de Tornillo CA-100A | 1000011720 | Mantenimiento preventivo compresor CA 10 | 2011-04-05 | 2011-07-01 | Preventivo
| 500001304 | Válvula d alivio de Seguridad PSV-C100-A | 1000011810 | Mantenimiento preventivo PSV-C100-A | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001292 | Válvula d alivio de Seguridad PSV-C100-B | 1000011811 | Mantenimiento preventivo PSV-C100-B | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001190 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LC1 | 1000011813 | Mantenimiento preventivo PSV-LC1 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001192 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LC3 | 1000011814 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-LC3 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001193 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LC4 | 1000011815 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-LC4 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001191 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LCA2 | 1000011816 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-LC-A2 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001194 | Válvulas de alivio de Seguridad PSV-LCD1 | 1000011817 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-LC-D1 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001351 | Válvula d alivio de Seguridad PSV-101-1 | 1000011818 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-V101-1 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001352 | Válvula de alivio de Seguridad PSV-101-2 | 1000011819 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-V101-2 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001264 | Válvula d alivio de Seguridad PSV-110A-1 | 1000011820 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-110A-1 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001265 | Válvula d alivio de Seguridad PSV-110A-2 | 1000011821 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-V110-2 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001256 | Válvula de alivio de Seguridad PSV-480-1 | 1000011822 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-480-1 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001257 | Válvula de alivio de Seguridad PSV-480-2 | 1000011823 | Mant.Prev.valvula de alivio PSV-480-2 | 2011-04-10 | 2011-05-01 | Preventivo
| 400000390 | Unidad Regeneradora de Glicol GRU-110 | 1000011848 | Cambio filtro unidad regeneradora glico | 2011-04-12 | 2011-06-09 | Preventivo
| 300002021 | Motor Gas Generador MG-100 | 1000011869 | Motor Gas Generador MG-100 | 2011-04-14 | 2011-05-01 | Preventivo
| 500001372 | Analizador de Azufre Total AIT-402-E | 1000012200 | Mto Preventivo Analizador de Azufre | 2011-05-02 | 2011-05-07 | Preventivo
| 500001564 | Analizador de Dewpoint HCDT AIT-402-B | 1000012496 | Mto preventivo Condumax II | 2011-05-06 | 2011-05-07 | Preventivo
| 300001058 | Linea Gasoducto hacia San Mateo | 1000012498 | Mto Prebventivo Gaseoducto San mateo | 2011-05-06 | 2011-05-01 | Preventivo
| 10000820 | Compresor Aire Tornillo CA-100C | 1000012716 | Mto preventivo Compresor Aire Tornillo | 2011-05-17 | 2011-05-25 | Preventivo
| 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | 1000012891 | Mto Mensual Preventivo Promigas | 2011-05-23 | 2011-06-30 | Preventivo
| 300001069 | Tablero Electrico de mando PTAR | 1000012892 | Mto Preventivo PTAR | 2011-05-23 | 2011-09-18 | Preventivo
| 300002021 | Motor Gas Generador MG-100 | 1000012966 | MAntenimiento Motor MG-100 | 2011-05-27 | 2011-07-04 | Preventivo
| 10000820 | Compresor Aire Tornillo CA-100C | 1000013176 | Mtto preventivo compresor CA 100C | 2011-06-07 | 2011-06-09 | Preventivo
| 10000780 | Bomba contraincendios motor diel P-301 | 1000013177 | Mtto preventivo Bomba contraincendios m | 2011-06-07 | 2011-06-09 | Preventivo
| 10000822 | Compresor de Aire de Tornillo CA-100B | 1000013185 | Mantenimiento preventivo CA-100B | 2011-06-08 | 2011-07-02 | Preventivo
| 500001213 | Computado de flujo multivariable GFC-100 | 1000013556 | Calibracion Computador de flujo multivar | 2011-06-25 | 2011-06-30 | Preventivo
| 500001245 | Computador d flujo multivariable GFC-101 | 1000013583 | Calibracion Computador de flujo multivar | 2011-06-27 | 2011-06-30 | Preventivo
| 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | 1000013591 | Mto Mensual Con Promigas | 2011-06-29 | 2011-09-18 | Preventivo
| 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | 1000013593 | Mto Mensual Preventivo Promigas | 2011-06-29 | 2011-06-30 | Preventivo
| 10001007 | Motor Diesel Generador MD-103 | 1000013661 | Mantenimiento Motor Diesel Generador MD- | 2011-07-04 | 2011-08-27 | Preventivo
| 10001025 | Motor Diesel Generador MD-201 | 1000013664 | Mantenimiento preventivo motor MD-201 | 2011-07-04 | 2011-08-29 | Preventivo
| 10000822 | Compresor de Aire de Tornillo CA-100B | 1000013879 | Mantenimiento preventivo al CA-100B | 2011-07-15 | 2011-08-27 | Preventivo
| 10000821 | Compresor de Aire de Tornillo CA-100A | 1000013881 | Mantenimiento Preventivo Compresor CA-10 | 2011-07-15 | 2011-08-27 | Preventivo
| 10001250 | Generador Electrico GE-100 | 1000013940 | to preventivo Gebnerador a GAS GG-100 | 2011-07-18 | 2011-08-27 | Preventivo
| 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | 1000014470 | Mto Mensual Preventivo Promigas | 2011-08-22 | 2011-09-17 | Preventivo
| 300002021 | Motor Gas Generador MG-100 | 1000015017 | MAntenimiento Motor MG-100 | 2011-09-05 | 2011-10-30 | Preventivo
| 300001087 | Secador de aire la creciente SD-100 | 1000015018 | Mto Secador de Aire Compresores SD-100 | 2011-09-05 | 2011-10-30 | Preventivo
| 500001213 | Computado de flujo multivariable GFC-100 | 1000015122 | Computador de flujo multivariable GFC-10 | 2011-09-17 | 2011-10-30 | Preventivo
| 500001245 | Computador d flujo multivariable GFC-101 | 1000015123 | Computador de flujo multivariable GFC-10 | 2011-09-17 | 2011-09-19 | Preventivo
| 10000782 | Bomba Jockey contraincendios P-302 | 1000015143 | Bomba Jockey contraincendios P-302 | 2011-09-18 | 2011-10-30 | Preventivo
| 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | 1000015144 | Computador de flujo multivariable GFC-10 | 2011-09-18 | 2011-09-19 | Preventivo
| 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | 1000015145 | Computador de Flujo GFC-402 | 2011-09-18 | 2011-09-19 | Preventivo
| 10000781 | Bomba contraincendios motor elec P-300 | 1000015146 | Bomba contraincendios motor electrico P | 2011-09-18 | 2011-10-30 | Preventivo
| 400000377 | Trampa de Despacho TG-401 | 1000015155 | lanzamiento raspador LCR hasta S. Mateo | 2011-09-20 | 2011-11-04 | Preventivo
| 10000777 | Bomba Centrifuga P-400 | 1000015257 | Mantenimiento preventivo Bomba Centrifug | 2011-09-26 | 2011-10-01 | Preventivo
| 500001213 | Computado de flujo multivariable GFC-100 | 1000015260 | Computador de flujo multivariable GFC-10 | 2011-09-26 | 2011-10-01 | Preventivo
| 500001245 | Computador d flujo multivariable GFC-101 | 1000015261 | Computador de flujo multivariable GFC-10 | 2011-09-26 | 2011-10-01 | Preventivo
| 500001274 | Computador d flujo multivariable GFC-102 | 1000015262 | Computador de flujo multivariable GFC-10 | 2011-09-26 | 2011-10-01 | Preventivo
| 10000778 | Bomba Centrifuga P-401 | 1000015263 | Bomba Centrifuga P-401 - 10000778 - PTAR | 2011-09-26 | 2011-10-30 | Preventivo
| 300001057 | Rectificador Proteccion Catodica T/R-700 | 1000015264 | Rectificador Proteccion Catodica T/R-700 | 2011-09-26 | 2011-10-01 | Preventivo
| 10000780 | Bomba contraincendios motor diel P-301 | 1000015265 | Bomba contraincendios motor diesel P-30 | 2011-09-26 | 2011-10-01 | Preventivo
| 10000828 | Soplador de Aireacion ME-403 | 1000015266 | Soplador de Aireacion ME-403 - 10000828 | 2011-09-26 | 2011-10-01 | Preventivo
| 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | 1000015267 | Computador de Flujo GFC-402 500001377 | 2011-09-26 | 2011-11-05 | Preventivo
| 10000821 | Compresor de Aire de Tornillo CA-100A | 1000015294 | Mantenimiento preventivo compresor CA 10 | 2011-10-01 | 2011-10-30 | Preventivo
| 300002021 | Motor Gas Generador MG-100 | 1000015755 | Mantenimiento preventivo Motor Gas Gene | 2011-10-20 | 2011-11-05 | Preventivo
| 400000415 | Juntion Box- SCADA - JBI-04 | 1000015780 | Orden,aseo, estractores de RTU JB1-04 | 2011-10-21 | 2011-11-05 | Preventivo
| 400000414 | Juntion Box- SCADA - JBI-03 | 1000015781 | Orden,aseo y repara luz de RTU JB1-03 | 2011-10-21 | 2011-11-04 | Preventivo
| 400000413 | Juntion Box- SCADA - JBI-02 | 1000015782 | Orden,aseo,luz, estractores d RTU JB1-02 | 2011-10-21 | 2011-11-05 | Preventivo
| 400000412 | Juntion Box- SCADA - JBI-01 | 1000015783 | Orden,aseo y repara luz de RTU JB1-01 | 2011-10-21 | 2011-11-05 | Preventivo
| 400000412 | Juntion Box- SCADA - JBI-01 | 1000015784 | Orden,aseo y repara luz de RTU JB1-01 | 2011-10-21 | 2011-11-05 | Preventivo
| 500001213 | Computado de flujo multivariable GFC-100 | 1000016005 | Mto mensual Computado de flujo multivari | 2011-11-05 | 2011-11-30 | Preventivo
| 500001245 | Computador d flujo multivariable GFC-101 | 1000016006 | Mto preventivo Computador d flujo multiv | 2011-11-05 | 2011-11-30 | Preventivo
| 500001274 | Computador d flujo multivariable GFC-102 | 1000016007 | Mto Preventivo Computador d flujo multiv | 2011-11-05 | 2011-11-30 | Preventivo
| 500001377 | Computador de Flujo GFC-402 | 1000016008 | Mto Preventivo Computador de Flujo GFC-4 | 2011-11-05 | 2011-11-30 | Preventivo
| 10000779 | Bomba Centrifuga P-101 | 1000016009 | mto preventivo Bomba Centrifuga P-101 | 2011-11-05 | 2011-11-30 | Preventivo
| 500002150 | Control y Anunciador Neumatico ESD-001 | 1000016010 | Mto Preventivo Control y Anunciador Neum | 2011-11-05 | 2011-11-30 | Preventivo
| 500002151 | Control y Anunciador Neumatico ESD-002 | 1000016011 | Mto Preventivo Control y Anunciador Neum | 2011-11-05 | 2011-11-30 | Preventivo
| 500001358 | Válvula de Control de Nivel | 2000002209 | Revisión LCV-101 Condensado | 2010-12-24 | 2011-03-18 | Correctivo
| 500001390 | Switch de Presión PSH-402A | 2000002328 | Revisión Calib Switches válvual XV-100 | 2011-01-17 | 2011-03-17 | Correctivo
| 10001010 | Arbol de Navidad La Creciente LC3 | 2000002329 | TIT-LC3-1 Se encuentra fuera de servicio | 2011-01-17 | 2011-03-17 | Correctivo
| 10000795 | Bomba Inyeccion De Quimico P-609 | 2000002361 | Bomba Inyeccion P609 no trabaja | 2011-01-27 | 2011-03-01 | Correctivo
| 10000779 | Bomba Centrifuga P-101 | 2000002362 | Bomba P101 no despacha liquido | 2011-01-27 | 2011-03-01 | Correctivo
| 10000781 | Bomba contraincendios motor elec P-300 | 2000002418 | falla en sensor presion bomba contrain. | 2011-02-08 | 2011-03-17 | Correctivo
| 10001007 | Motor Diesel Generador MD-103 | 2000002461 | Correas averiadas en GD 103 | 2011-02-21 | 2011-03-18 | Correctivo
| 10001250 | Generador Electrico GE-100 | 2000002478 | Verificacion de estado de bujias GG100 | 2011-02-25 | 2011-03-17 | Correctivo
| 500001315 | Controlador de nivel | 2000002479 | LC Unidad de Glicol Presenta Falla | 2011-02-25 | 2011-03-18 | Correctivo
| 400000324 | Panel de Control Local Cabeza WHCP-LCD1 | 2000002492 | Revisiòn falla Panel LCR-D1 | 2011-02-28 | 2011-03-17 | Correctivo
| 10000787 | Bomba Inyeccion De Quimico P-601 | 2000002505 | Revisiòn falla bombas william LC-3 | 2011-03-02 | 2011-03-17 | Correctivo
| 400000416 | Juntion Box- SCADA - LA CRECIENTE | 2000002506 | Fallas en sistema Scada | 2011-03-02 | 2011-03-17 | Correctivo
| 400000373 | Separador de Producción V-101 | 2000002507 | cambio de internos L.C.V de H2OSep. V101 | 2011-03-02 | 2011-03-17 | Correctivo
| 400000416 | Juntion Box- SCADA - LA CRECIENTE | 2000002508 | Fallas en Señal de Radios Comunicacion | 2011-03-02 | 2011-03-17 | Correctivo
| 400000325 | Panel de Control Local Cabeza WHCP-LCA2 | 2000002513 | Problema de comunicacion LCR 2 | 2011-03-03 | 2011-03-17 | Correctivo
| 400000373 | Separador de Producción V-101 | 2000002518 | cambio de interno quick exaust V-101 | 2011-03-04 | 2011-03-17 | Correctivo
| 10000779 | Bomba Centrifuga P-101 | 2000002527 | Instalacion provisional P-numatica T101 | 2011-03-10 | 2011-03-17 | Correctivo
| 10000796 | Bomba Inyeccion De Quimico P-610 | 2000002541 | Bomba wllians P610 no bombea LCR3 | 2011-03-15 | 2011-03-17 | Correctivo
| 10000795 | Bomba Inyeccion De Quimico P-609 | 2000002542 | Bomba wllians P609 no bombea LCR3 | 2011-03-15 | 2011-03-17 | Correctivo
| 500001373 | Analizador de Cromatografía AIT-402-A | 2000002544 | Verificación Estado del Cromatógrafo | 2011-03-16 | 2011-03-17 | Correctivo
| 300001094 | Iluminacion Perimetral San Mateo | 2000002545 | 2 lamparas de San Mateo dañadas | 2011-03-16 | 2011-03-17 | Correctivo
| 500001324 | Transmisor indic Nivel condensado T-101 | 2000002546 | Indicador de nivel de T-102 en falla. | 2011-03-16 | 2011-03-17 | Correctivo
| 10000821 | Compresor de Aire de Tornillo CA-100A | 2000002548 | Mantenimiento correctivo al CA100A | 2011-03-16 | 2011-03-18 | Correctivo
| 10000810 | Bomba Neumatica Sandpiper P-503 | 2000002582 | Bomba P-503 no trabaja bien | 2011-03-24 | 2011-05-25 | Correctivo
| 10001025 | Motor Diesel Generador MD-201 | 2000002602 | Cargador de baterias MD-201 no trabaja | 2011-03-29 | 2011-06-13 | Correctivo
| 400000372 | Separador de Prueba V-100 | 2000002621 | Valvula de control nivel sep. V100 Averi | 2011-04-05 | 2011-06-11 | Correctivo
| 500001213 | Computado de flujo multivariable GFC-100 | 2000002963 | Cambio de bateria computador ABB | 2011-06-06 | 2011-06-11 | Correctivo
| 10001007 | Motor Diesel Generador MD-103 | 2000003068 | Alternador del GD 103 no genera | 2011-07-01 | 2011-08-27 | Correctivo
| 500001271 | Válvula de Control de Nivel | 2000003180 | Revisión Válvula Control Cond LCV- | 2011-08-04 | 2011-08-29 | Correctivo
| 500001186 | Transmisor Ind. Presión Línea Pozo LC-1 | 2000003202 | PIT LC1 -3 no registra dato Cuarto Contr | 2011-08-09 | 2011-08-08 | Correctivo
| 500002152 | Panel de Control Local Cabeza WHCP-APA1 | 2000003368 | Escape de aceite en bomba apamate | 2011-09-05 | 2011-09-05 | Correctivo
| 500001325 | Indicador de presión bomba P-101 | 2000003386 | Indicador de presion descalibrado PI 504 | 2011-09-07 | 2011-09-06 | Correctivo
| 300002021 | Motor Gas Generador MG-100 | 2000003387 | Generador GE-100 se apago en la noche | 2011-09-07 | 2011-10-25 | Correctivo
| 400000391 | Tanques de homogenizacion | 2000003443 | Daño de flotador automat P401 | 2011-09-15 | 2011-10-25 | Correctivo
| 10001371 | Frack Tank Almacenamiento de Agua | 2000003444 | fuga de liquidos por manhole de frac tan | 2011-09-15 | 2011-11-05 | Correctivo
| 400000373 | Separador de Producción V-101 | 2000003503 | fuga de aire quick exaust Sep. Prod | 2011-09-28 | 2011-10-25 | Correctivo
| 10000784 | Bomba inyeccion de glycol P-110B | 2000003504 | FUGA DE GLICOL EN VALV. REG. DE STROKES | 2011-09-28 | 2011-10-25 | Correctivo
| 300001053 | Motor Compresor de Tornillo ME-100A | 2000003650 | Motor ME-presento falla de funcionamient | 2011-10-20 | 2011-10-25 | Correctivo
| 500001314 | Válvula de control nivel | 2000003651 | LCV con pase de liquidos s. pruebas | 2011-10-20 | 2011-10-27 | Correctivo
| 10000808 | Bomba Neumatica Sandpiper P-501 | 2000003654 | Bombas neumaticas tanques Subterraneos | 2011-10-21 | 2011-11-05 | Correctivo
| 500001326 | Visor de Nivel tanque de condensado | 2000003723 | Daño visor nivel Tanque T-101 | 2011-10-31 | 2011-11-04 | Correctivo
| 300001070 | Tablero electrico principal servicios | 4000001072 | Req hacer acometida electrica al comedor | 2010-12-22 | 2011-03-17 | Actividad/Mejora
| 400000573 | Separador Frio V110- A | 4000001084 | Trasciego etanol bull drum S. frios | 2011-01-07 | 2011-03-17 | Actividad/Mejora
| 500001373 | Analizador de Cromatografía AIT-402-A | 4000001089 | Calibración Cromatógrafo PLGCII | 2011-01-11 | 2011-03-17 | Actividad/Mejora
| 10001007 | Motor Diesel Generador MD-103 | 4000001105 | Cambio de ducto comb. al GD 103 | 2011-01-27 | 2011-03-01 | Actividad/Mejora
| 400000324 | Panel de Control Local Cabeza WHCP-LCD1 | 4000001106 | Instalacion choque electronico LC-D1 | 2011-01-27 | 2011-03-01 | Actividad/Mejora
| 500001205 | Válvula de Shutdown Salida Condensado | 4000001185 | Cambio interno Quick Exh SDV-Separad Pru | 2011-03-02 | 2011-03-17 | Actividad/Mejora
| 400000573 | Separador Frio V110- A | 4000001186 | Trasciego etanol bull drum S. frios | 2011-03-02 | 2011-03-17 | Actividad/Mejora
| 400000385 | Tanque Almacenamiento Condensados T-102 | 4000001187 | Cargue condensado a carrotanque del T102 | 2011-03-02 | 2011-03-17 | Actividad/Mejora
| 400000573 | Separador Frio V110- A | 4000001188 | Trasiego de Etanol TK Sep. Frios | 2011-03-02 | 2011-03-17 | Actividad/Mejora
| 300001057 | Rectificador Proteccion Catodica T/R-700 | 4000001189 | Inspeccion Proteccion Catodica C. Impre | 2011-03-02 | 2011-05-01 | Actividad/Mejora
| 400000581 | Patin de Inyeccion de Quimico CIP-004 | 4000001214 | Instalacion tanque separador aire | 2011-03-24 | 2011-05-25 | Actividad/Mejora
| 400000374 | Scrubber de Ventas V-102 | 4000001215 | Adec. switches presion nuevo scrubber | 2011-03-24 | 2011-05-25 | Actividad/Mejora
| 400000374 | Scrubber de Ventas V-102 | 4000001224 | suministro SDV linea petromil | 2011-03-29 | 2011-05-01 | Actividad/Mejora
| 400000376 | Torre Contactora de Glicol C-100B | 4000001227 | Cambio de esparragos en brida torres | 2011-03-29 | 2011-05-25 | Actividad/Mejora
| 400000378 | Tanque Almacenamien Glicol Diluido T-100 | 4000001232 | Instalacion Nuevo Sistema de Inyecciòn d | 2011-04-01 | 2011-05-01 | Actividad/Mejora
| 400000573 | Separador Frio V110- A | 4000001237 | Trasciego de etanol, bull drum sep. frio | 2011-04-03 | 2011-04-04 | Actividad/Mejora
| 10000776 | Bomba Centrifuga P-120 | 4000001241 | Adecuacion bomba para despacho a cargade | 2011-04-06 | 2011-05-25 | Actividad/Mejora
| 10000776 | Bomba Centrifuga P-120 | 4000001242 | Adecuacion bomba para despacho en cargad | 2011-04-06 | 2011-05-25 | Actividad/Mejora
| 10000774 | Bomba Centrifuga P-102 | 4000001243 | Mantenimiento preventivo Bomba P102 | 2011-04-06 | 2011-06-30 | Actividad/Mejora
| 400000378 | Tanque Almacenamien Glicol Diluido T-100 | 4000001244 | Instalacion de Bomba Sand Piper T100 | 2011-04-06 | 2011-07-02 | Actividad/Mejora
| 400000377 | Trampa de Despacho TG-401 | 4000001245 | Envio de raspador hacia San Mateo | 2011-04-09 | 2011-06-11 | Actividad/Mejora
| 400000385 | Tanque Almacenamiento Condensados T-102 | 4000001349 | Cargue de condensado TK 102 | 2011-06-25 | 2011-06-27 | Actividad/Mejora
| 400000379 | Tanque Almacenamiento Condensados T-101 | 4000001353 | Cargue agua de formacion TK 101 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | Actividad/Mejora
| 300001044 | Motor diesel bomba contrain MD-301 | 4000001356 | Adecuacion sistema contraincendio | 2011-06-29 | 2011-07-04 | Actividad/Mejora
| 400000373 | Separador de Producción V-101 | 4000001357 | Rehubicacion panel solar comput V101 | 2011-06-29 | 2011-07-02 | Actividad/Mejora
| 400000374 | Scrubber de Ventas V-102 | 4000001360 | Conexiones de actuador linea petromil | 2011-06-30 | 2011-09-18 | Actividad/Mejora
| 400000573 | Separador Frio V110- A | 4000001378 | Cambio tubing inyección ethanol | 2011-07-21 | 2011-09-17 | Actividad/Mejora
| 500001314 | Válvula de control nivel | 4000001379 | Mnnto válvula control LCV-100 agua prueb | 2011-07-21 | 2011-09-17 | Actividad/Mejora
| 10000781 | Bomba contraincendios motor elec P-300 | 4000001380 | Adecuacion sistema Contraincendio | 2011-07-23 | 2011-08-27 | Actividad/Mejora
| 400000573 | Separador Frio V110- A | 4000001392 | Cambio de cheque entra intercambiador | 2011-08-04 | 2011-08-27 | Actividad/Mejora
| 500001373 | Analizador de Cromatografía AIT-402-A | 4000001399 | Revision Northland Cromatografo | 2011-08-09 | 2011-08-29 | Actividad/Mejora
| 300001068 | Tablero Electrico alumbrado perimetral | 4000001400 | Intalacion de TIMER alumbrado perimetral | 2011-08-09 | 2011-08-27 | Actividad/Mejora
| 400000576 | Bulk Drum Almacenamiento de Ethanol | 4000001415 | instalacion de scrubers en linea de aire | 2011-08-23 | 2011-09-17 | Actividad/Mejora
| 400000577 | Patin de Inyeccion de Quimico CIP-009 | 4000001453 | Modificaion lineas de tubing dique Apama | 2011-09-19 | 2011-11-05 | Actividad/Mejora
| 400000577 | Patin de Inyeccion de Quimico CIP-009 | 4000001454 | Modificar lineas de tuging diques etanol | 2011-09-19 | 2011-11-05 | Actividad/Mejora
| 10001008 | Arbol de Navidad La Creciente LC-1 | 4000001466 | Adecuación señal anular Pozo LC-1 | 2011-10-03 | 2011-11-05 | Actividad/Mejora
| 10001010 | Arbol de Navidad La Creciente LC3 | 4000001493 | Instalación Transmisor pres Anular LC-3 | 2011-10-31 | 2011-10-22 | Actividad/Mejora
| 400000375 | Torre contactora de Glicol C-100A | 4000001494 | Inst Transmisor Temperatura Torres Conta | 2011-10-31 | 2011-10-27 | Actividad/Mejora
Note on A2: TAG de Unidad o planta
Note on B2: TAG del Equipo
Note on C2: Descripción funcional del equipo
Note on H2: Indicar si es: PV: Preventivo o Programado PD: Por condición o predictivo CO: Correctivo o Reactivo FA: Planeado a Falla
Note on I2: Documentar comentario o aclaración pertinente